Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования

городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Управление муниципальным имуществом» за 2023 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Оценка расходов за 2023 год, тыс.руб | Кассовый расход за 2023 год, тыс.руб | Отношение кассовых расходов к оценке расходов, % |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый срок | Фактический срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП МО ГО город Вятские Поляны Кировской области «Управление муниципальным имуществом» | начальник УДМС | 01.01.23- 31.12.23 | 01.01.23 31.12.23 | Всего | 7536,2 | 4071,25 | 54 |  | В результате проводимых мероприятий Программы в бюджет города поступило неналоговых доходов 10156 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 294,9 | 139,5 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 7241,3 | 3931,75 | 54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отдельное мероприятие «Контроль за хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий» | заместитель начальника УДМС | 01.01.23- 31.12.23 | 01.01.23 31.12.23 | всего | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | проведение аудиторских проверок муниципальных предприятий и хозяйственных обществ, в которых участвует муниципальное образование город Вятские Поляны, по инициативе собственника | заместитель начальника УДМС | 01.01.23- 31.12.23 | 01.01.23 31.12.23 | всего | X | X | X |  | В соответствии с утвержденным перечнем муниципальных предприятий, подлежащих обязательной ежегодной аудиторской проверке, проведены аудиторские проверки аудитором ООО «МКФ «Аудит и оценка». По итогам аудиторской проверки отчетности за 2022 год МП «Благоустройство г. Вятские Поляны» и МУП «ЕКЦ г. Вятские Поляны» нарушений не выявлено. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | согласование планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий | заместитель начальника УДМС | 01.01.23- 31.12.23 | 01.01.23 31.12.23 | всего | X | X | X |  |  | Планы финансово-хозяйственной деятельности предприятий МУП ЕКЦ г. Вятские Поляны и МП Вятскополянский комбинат «Здоровье» на 2023 год утверждены в 2022 году. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | представление интересов мо город Вятские Поляны в хозяйственных обществах на общих собраниях акционеров | начальник УДМС | 01.01.23- 31.12.23 | 01.01.23 31.12.23 | всего | X | X | X |  |  | мероприятие не проводилось |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | проведение оценки эффективности деятельности муниципальных предприятий и анализа по итогам работы за год посредством балансовой комиссии | заместитель начальника УДМС | 01.01.23- 31.12.23 | 01.01.23 31.12.23 | всего | X | X | X |  |  | В соответствии с постановлением администрации города Вятские Поляны от 24.03.203 №493 «О рассмотрении и утверждении бухгалтерской отчетности муниципальных предприятий за 2022 год» в апреле 2023 года проведены балансовые комиссии по рассмотрению и утверждению бухгалтерской отчетности 3 муниципальных предприятий за 2022 год. Проведена оценка эффективности деятельности муниципальных предприятий и анализа по итогам работы за 2022год. По результатам работы за 12 месяцев 2022 года из 3 действующих предприятий по итогам финансово-хозяйственной деятельности получили прибыль 3 предприятия. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отдельное мероприятие "Мероприятия по землеустройству и землепользованию» | начальник УДМС | 01.01.23- 31.12.23 | 01.01.23 31.12.23 | всего | 294,3 | 62,65 | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 155,4 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 138,9 | 62,65 | 45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | проведение комплекса землеустроительных работ по оформлению земельных участков | начальник УДМС | 01.01.23- 31.12.23 | 01.01.23 31.12.23 | всего | 289,3 | 55 | 19 |  |  | В филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кировской области за отчетный период направлены документы по 17 земельным участкам для внесения в ГКН актуальных сведений о категории и (или) виде разрешенного использования, площади. Проведено межевание 2 земельных участков. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 155,4 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 128,9 | 55 | 42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | регистрация прав на земельные участки | начальник УДМС | 01.01.23- 31.12.23 | 01.01.23 31.12.23 | всего | 5 | 2,65 | 54 |  |  | Зарегистрировано право муниципальной собственности на 2 земельных участка.. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 5 | 2,65 | 54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | продажа земельных участков в собственность (приватизация) | начальник УДМС | 01.01.23- 31.12.23 | 01.01.23 31.12.23 | всего | 5 | 5 | 100 |  |  | Заключено 4 договора купли-продажи земельных участков, 6 соглашений о перераспределении земельных участков. Доходы от продажи земельных участков за отчетный период составили 306,7 тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | заключение договоров аренды на земельные участки | начальник УДМС | 01.01.23- 31.12.23 | 01.01.23 31.12.23 | всего | х | х | х | Заключен 1 договор аренды на земельный участок, расторгнуто 3, переоформлено 20. По договорам аренды за 6месяцев 2023 года перечислено в городской бюджет доходов 2041,3 тыс. руб. За отчетный период проведена претензионная работа по арендным платежам: направлено 18 претензий на сумму 10215,6 тыс. рублей, взыскана задолженность по 5 претензиям по арендной плате за землю в сумме 297,8 тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отдельное мероприятие «Мероприятия по охране земель и земельных участков» | эксперт по земельному контролю УДМС | 01.01.23- 31.12.23 | 01.01.23 31.12.23 | всего | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | проведение проверок соблюдения в отношении объектов земельных участков органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований земельного законодательства | эксперт по земельному контролю УДМС | 01.01.23- 31.12.23 | 01.01.23 31.12.23 | всего | X | X | X | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.03.2023 № 37 продлен мораторий на проверки за соблюдением требований земельного законодательства. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отдельное мероприятие Проведение оптимизации состава муниципального имущества» | заместитель начальника УДМС | 01.01.23- 31.12.23 | 01.01.23 31.12.23 | всего | X | X | X | По состоянию на 01.07.2023 зарегистрировано 4 муниципальных предприятия. По действующему предприятию МУП КЭС«Энерго» идет процедура банкротства (определение Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-11353/2019 от 01.10.2019). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отдельное мероприятие «Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью» | начальник УДМС | 01.01.23- 31.12.23 | 01.01.23 31.12.23 | всего | 50 | 40,9 | 81,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 50 | 40,9 | 81,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | формирование прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества | начальник УДМС | 01.01.23- 31.12.23 | 01.01.23 31.12.23 | всего | X | X | X | В соответствии с утвержденным прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества подлежит реализации 1 помещение Гагарина, д. 30а, пом. 5а |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | обеспечение процедур продаж приватизируемого муниципального имущества | начальник УДМС | 01.01.23- 31.12.23 | 01.01.23 31.12.23 | всего | X | X | X | В соответствии с утвержденным плана продажа запланирована на 3 кв. 2023, в первом полугодии сведения о процедурах продаж на электронной площадке Сбербанк.АСТ не размещались |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | осуществление оценки объектов недвижимого имущества муниципальной собственности | заместитель начальника УДМС | 01.01.23- 31.12.23 | 01.01.23 31.12.23 | всего | 10 | 0 | 0 | Заключен договор на оценку движимого имущества – автомобиля. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | публикация информации о торгах в печатных изданиях и сети Интернет | заместитель начальника УДМС | 01.01.23- 31.12.23 | 01.01.23 31.12.23 | всего | X | X | X | На сайте администрации города Вятские Поляны и на официальном сайте торгов торги.гов.ру размещено 1 объявлений о торгах по заключению договора на размещение НТО |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | паспортизация объектов муниципальной собственности | заместитель начальника УДМС | 01.01.23- 31.12.23 | 01.01.23 31.12.23 | всего | 20 | 12 | 60 | Постановлено на кадастровый учет 4 объекта недвижимого имущества; поставлено на учет - 1 объект бесхозяйного имущества; сняты с кадастрового учета 2 МКД. осуществление государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества – 22. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 20 | 12 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | заключение договоров аренды на недвижимое имущество | экономист УДМС | 01.01.23- 31.12.23 | 01.01.23 31.12.23 | всего | 20 | 28,9 | X | Проведена оценка аренды 5 газопроводов, 30 мест для размещения рекламных конструкций. За отчетный период заключено 1 договор аренды, расторгнуто 2 договора, поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества за отчетный период составили 926,3 тыс.руб., от продажи имущества 0 тыс. руб. в 2023, по состоянию на 01.07.2023 количество действующих договоров составляет 7. За отчетный период проведена претензионная работа по арендным платежам за муниципальное имущество: направлено 2 претензии на сумму 189,8 тыс. рублей оплачена задолженность по 2 претензиям на сумму 84,4 тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 20 | 28,9 | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | проведение претензионно-исковой работы | экономист УДМС | 01.01.23- 31.12.23 | 01.01.23 31.12.23 | всего | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отдельное мероприятие «Обеспечение поступления в городской бюджет части чистой прибыли муниципальных предприятий, дивидендов от участия муниципалитета в хозяйственных обществах» | начальник УДМС | 01.01.23- 31.12.23 | 01.01.23 31.12.23 | всего | X | X | X | В соответствии с постановлениями администрации от 11.04.2023 № 655, от 06.04.2023 № 619, от 17.05.2023 № 855 определены размеры и сроки перечисления муниципальными предприятиями части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей; По состоянию на 01.07.2023 от муниципальных предприятий поступило 2448,8 тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области управления муниципальным имуществом» | начальник УДМС, заместитель начальника УДМС | 01.01.23- 31.12.23 | 01.01.23 31.12.23 | всего | 7191,9 | 3967,7 | 55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 139,5 | 139,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 7052,4 | 3828,2 | 54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | финансовое обеспечение деятельности Управления по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны | начальник УДМС, гл. бухгалтер УДМС | 01.01.23- 31.12.23 | 01.01.23 31.12.23 | всего | 4177,9 | 2485 | 59 |  | Предоставление муниципальных услуг в количестве 403 ед. согласно административным регламентам, производятся расходы на заработную плату работников управления, оплату интернета; оплату услуг связи и переговоров; оплату за марки и конверты; тех. обслуживание пожар. сигнализации; обслуживание компьютерной техники; оплату по договорам подряда за обслуживание; вневедомственную охрану помещения; обслуживание программ Смета КС, СБИС;Барс-аренда, канц.товаров, проч. услуги. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 139,5 | 139,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 4038,4 | 2345,5 | 58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 8. | Содержание объектов недвижимости, составляющих казну города» Отдельное мероприятие «Проведение комплексных кадастровых работ за счет средств городского бюджета» | начальник УДМС, гл. бухгалтер УДМС начальник УДМС, гл. бухгалтер УДМС | 01.01.23- 31.12.23 01.01.23- 31.12.23 | 01.01.23 31.12.23 01.01.23 31.12.23 | всего | 3014 | 1482,7 | 49 | Управление осуществляет расходы на оплату по договорам на тех. обслужив. пустующих нежилых помещений и муниципальных квартир, коммунальных услуг, взносов на кап.ремонт по пустующим нежилым помещениям и муниципальным квартирам, находящимся в казне. За 6 месяцев 2023 года расходы за коммунальные услуги составили 606,2 тыс.руб., расходы на оплату взносов по капитальному ремонту 600,1 тыс.руб., расходы на тех.обслуживание 205,8 тыс.руб. Оплачены муниципальные контракт на страхование берегоукрепления 22,2 тыс.руб., обслуживание АИС Барс 48,5тыс.руб. Расходы по исполнению решения судов составили 64,9 тыс.рублей. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 3014 | 1482,7 | 49 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | х | х | х | Заключен муниципальный контракт на проведение комплексные кадастровых работ с целью уточнения местоположения границ земельных участков, расположенных на них зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости, осуществления образования новых земельных участков в отношении 1 кадастрового квартала. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | X | X | X |  |  |  |  |  |  |

Количество запланированных мероприятий – 21 мероприятие

Количество выполненных мероприятий – 20 мероприятие

__________________