## Лист1
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
г. Вятские Поляны
от №
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа
город Вятские Поляны Кировской области " Развитие транспортной системы" на 2020-2030 годы на 2023год
№ П/П | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Плановые расходы на 2023 год, тыс. рублей |  | Отношение кассовых расходов к плановым расходам ( в %) | результат реализации мероприятий муниципальной программы ( краткое описание) | Отметка о выполнении мероприятия
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  | Кассовые расходы на 2023 год, за отчетный период, тыс. рублей
|  |  | реализации | реализации | реализации | реализации
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2020-2030 | МКУ "ОКС г. Вятские Поляны"
|  |  | январь | декабрь |  |  | Всего | 318105.683 | 110947.74 | 34.88
|  |  | 2023 | 2023 |  |  | Областной бюджет | 303994.599 | 102411.4 | 33.68
[7 empty] | городской бюджет | 14111.084 | 8536.34 | 60.49
1 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2020-2030 годы" | МП"Благоустройство г. Вятские Поляны , МКУ "ОКС г. Вятские Поляны" , Отдел гражданской обороны, чрезвычайной ситуации, охраны труда и муниципального жилищного контроля управления по вопросам жизнеобеспечения. Управление образования г. Вятские Поляны
|  |  | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 330 | 69.04 | 11.83
|  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной бюджет | 0
[7 empty] | городской бюджет | 330 | 69.04 | 11.83
1.1. | Отдельное мероприятие "Организация движения транспорта и пешеходов" | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" , МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь |  |  |  | 300
|  |  | 2023 | 2023 |  |  | Всего |  | 50.4 | 16.8
[7 empty] | Областной бюджет | 0
[7 empty] | Городской бюджет | 300 | 50.4 | 16.8
1.1.1. | Установка дорожных знаков, ограждений, ремонт светофоров | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 100 | 50.4 | 50.4 | Установлены вновь 7 знаков, взамен 1 знак
|  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной бюджет
[7 empty] | Городской бюджет | 100 | 50.4 | 50.4
1.1.3. |  | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" |  |  |  |  | Всего | 0
|  |  | 2021 | 2021 |  |  | Областной бюджет
Городской бюджет
1.1.2. | Разработка проектно-сметной документации на светофорный узел на пересечении улиц Гагарина-Ленина-Тойменка | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 200 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной бюджет | 0
[7 empty] | Городской бюджет | 200 | 0 | 0
1.2. | Отдельное мероприятие "Закрепление знаний правил дорожного движения среди детей и подростков" | Управление образования г. Вятские Поляны" , МКУ "Информационно-методический центр |  |  |  |  | Всего | 30 | 18.64 | 62.13
|  |  | январь | декабрь | январь | июнь | Областной бюджет
|  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Городской бюджет | 30 | 18.64 | 62.13
1.2.1 |  | Управление образования г. Вятские Поляны" |  |  |  |  | Всего
|  |  | 2020 | 2020 |  |  | Областной бюджет
Городской бюджет
1.2.1 | Конкурс "Творчество юных за безопасность дорожного движения " для дошкольных и общеобразовательных учреждений | Управление образования г. Вятские Поляны" , МКУ "Информационно-методический центр | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 10 | 9.98 | 99.8 | Приобретены призы для конкурса
|  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной бюджет | 0
[7 empty] | Городской бюджет | 10 | 9.98 | 99.8
1.2.2 | Конкурс в дошкольных образовательных учреждениях «Зеленый огонек» | Управление образования г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 10 | 8.66 | 86.58 | Приобретены призы для конкурса «Зеленый огонек»
|  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной бюджет | 0
[7 empty] | Городской бюджет | 10 | 8.66 | 86.58
1.2.3 | Конкурс юных инспекторов движения "Безопасное колесо" среди образовательных организаций | Управление образования г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 10 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной бюджет
[7 empty] | Городской бюджет | 10 | 0 | 0
2. | Отдельное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Вятские Поляны и искусственных сооружений на них" | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 303474.33 | 101128.2 | 33.32
|  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной бюджет | 301589.132 | 101128.2 | 33.53
[7 empty] | Городской | 1885.198 | 0
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Крупская | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 9381.61 | 0 | 0 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Крупская( 0,445 км) выполнен в полном объеме. Результат работ принят комиссией. Документы для оплаты направлены в Минтранс
2.1. |  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной бюджет | 8912.53 | 0 | 0
[7 empty] | Городской бюджет | 469.08 | 0 | 0
2.2. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Герцена | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 16850.33 | 0 |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Герцена ( 1,0 км) завершен. В стадии приемки ( проверка исполнительной документации).
|  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной бюджет | 15669.67 | 0
[7 empty] | Городской бюджет | 15.68 | 0
[7 empty] | Городской бюджет | 1164.98 | 0
2.3. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ваганова | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 15450.332 | 0 |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ваганова завершен. В стадии проверки исполнительная документации
|  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной бюджет | 15430.332 | 0
[7 empty] | Городской бюджет | 15.447 | 0
2.4. | Проверка достоверности определения сметной стоимости ремонта автомобильных дорог | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" |  |  |  |  | Всего | 20 | 0 | 0
|  |  | январь | декабрь | январь | июнь | Областной бюджет | 0 | 0
|  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | городской бюджет | 20 | 0 | 0
2.5. | Реконструкция моста через реку Ошторма по ул. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области» | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 261576.6 | 101288.2 | 38.66 | Реконструкция моста через реку Ошторма по ул. Тойменка ведется согласно графику работ. Произведена оплата выполненных работ
|  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной бюджет | 261576.6 | 101128.2 | 38.66
Городской
2.6. | Реконструкция выпуска ливневой канализации | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", | январь | декабрь | январь | июнь | Всего | 200 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной
[7 empty] | Городской | 200 | 0 | 0
3 | Отдельное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | июнь | Всего | 12251.353 | 8886.8 | 72.53
|  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной | 2405.467 | 1283.2 | 53.3
[7 empty] | Городской | 9845.886 | 7603.6 | 77.23
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ муниципального образования |  | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | июнь | Всего | 2532.391 | 1400.6 | 55.3 | Проводились работы по зимнему и летнему содержанию 9 дорог протяженностью 20,1 км ( зимнее содержание-очистка от снега проезжей части, уборка снега, посыпка проезжей части противогололедными материалами и т.д, летнее содержание-уборка мусора, очистка проезжей части от грязи и т.д)
3.1. |  | ИП "Михайлов" | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной бюджет | 2405.467 | 1283.2 | 53.3
[7 empty] | Городской бюджет | 126.604 | 117.4 | 92.73
[7 empty] | Городской бюджет | 0.32 | 0 | 0
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования |  | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | июнь | Всего | 6049.892 | 4144.9 | 68.51 | Проводились работы по зимнему и летнему содержанию 9 дорог протяженностью 96,905 км ( зимнее содержание-очистка от снега проезжей части, уборка снега, посыпка проезжей части противогололедными материалами и т.д, летнее содержание-уборка мусора, очистка проезжей части от грязи и т.д)
|  | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной бюджет | 0 | 0
3.2. | [6 empty] | Городской бюджет | 6049.892 | 4144.9 | 68.51
3.3. | Устранение деформаций и повреждений покрытия на автомобильных дорогах городской уличной сети | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | июнь | Всего | 3669.07 | 3341.3 | 91.1 | Устранены деформации и повреждения покрытия на автомобильных дорогах городской уличной сети ( Тойменка, Строительная, Дзержинского, Кирова, Азина , Гагарина, Советская, Мира). Работы выполнены и оплачены в полном объеме)
|  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Областной бюджет | 0 | 0.00
[7 empty] | Городской бюджет | 3669.07 | 3341.3 | 91.1
3.4. | Восстановление дренажных, защитных и укрепительных устройств, отдельных звеньев прикромочных и телескопических лотков, быстротоков и водобойных колодцев, перепадов, подводящих и отводящих русел у мостов и труб, ливневой канализации; | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" |  |  |  |  | Всего | 0
|  |  | 2020 | 2020 |  |  | Областной бюджет
Городской бюджет
4. | Отдельное мероприятие "Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области" | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета ), МКУ "Центр комплексной поддержи учреждений, подведомственных УСП г. Вятские Поляны |  |  |  |  | Всего | 2050 | 863.7 | 42.13 | Мероприятия связанные с осуществлением пассажирских перевозок
|  |  | январь 2021 | декабрь | январь 2021 | июнь | Областной бюджет
|  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Городской бюджет | 2050 | 863.7 | 42.13
4.1. | Мероприятия связанные с осуществлением пассажирских перевозок | [5 empty] | Всего | 400
|  | Администрация города Вятские Поляны ( отдел бухгалтерского учета УСП), АО "Вятско-Полянская автоколонна № 1332" | 2021 | 2021 |  |  | Областной бюджет | 0.00
[7 empty] | Городской бюджет | 400
4.2. | [6 empty] | Всего | 0
|  |  | 2020 | 2020 |  |  | Областной бюджет
Городской бюджет
| Организация транспортного обслуживания на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Вятские Поляны по регулируемым тарифам | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета ), МКУ "Центр комплексной поддержи учреждений, подведомственных УСП г. Вятские Поляны |  |  |  |  | Всего | 2000 | 850 | 42.5 | Мероприятия связанные с осуществлением пассажирских перевозок
4.1 |  |  | январь 2021 | декабрь |  |  | Областной бюджет
|  |  | 2023 | 2023 |  |  | Городской бюджет | 2000 | 850 | 42.5
| Предоставление субсидий на обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировской области | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета ), МКУ "Центр комплексной поддержи учреждений, подведомственных УСП г. Вятские Поляны |  |  |  |  | Всего | 50 | 13.7 | 27.4 | Мероприятия связанные с осуществлением пассажирских перевозок
4.2 |  |  | январь | декабрь | январь | июнь | Областной бюджет
|  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Городской бюджет | 50 | 13.7 | 27.4