УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Вятские Поляны

от   02.10.2013      №   1500

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Повышение эффективности реализации

молодежной политики»

на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны

«Повышение эффективности реализации молодежной политики»

на 2014-2018 годы

| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Управление социальной политики администрации города Вятские Поляны |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Наименование подпрограммы | «Дом для молодой семьи» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Ведомственная целевая программа «Молодежная политика города Вятские Поляны» |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города в интересах России |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечить межведомственную координацию для решения вопросов по: 1. Вовлечению молодежи в социальную практику. 2. Инновационной и предпринимательской деятельности. 3. Профилактике асоциальных явлений в молодежной среде (в том числе противодействие терроризму и экстремизму). 4. Пропаганде здорового образа жизни. 5. Патриотическому воспитанию и формированию семейных ценностей. 6. Способствовать научно-методическому и информационному обеспечению молодежных общественных объединений и учреждений, реализующих молодежную политику. 7. Обеспечить поддержку молодых семей в жилищной сфере. |
| Целевые показатели эффективности муниципальной программы | 1. Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодежи; 2. Доля молодых людей, принимающих участие в деятельности по пропаганде здорового образа жизни среди населения. 3. Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность военно-патриотического клуба, от общего числа молодежи. 4. Количество проектов, представленных на мероприятиях по инновационному развитию, молодежному предпринимательству. 5. Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения. 6. Доля молодых людей, участвующих в областных и муниципальных проектах и программах в сфере поддержки талантливой молодежи, от общего числа молодежи 7. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием собственных и заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета города |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2018 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования Муниципальной программы за 2014 – 2018 годы составит – 27752,84 тыс. рублей, в том числе: 3746,88 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 2566,8 тыс. рублей – средства областного бюджета; 3411,8 тыс. рублей – средства городского бюджета; 18027,36 тыс. рублей – средства внебюджетных источников (по согласованию). |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | К 2018 году будут достигнуты следующие результаты реализации Муниципальной программы: 1. Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодежи – 7,0%; 2. Доля молодых людей, принимающих участие в деятельности по пропаганде здорового образа жизни среди населения – 7,0%; 3. Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность военно-патриотического клуба, от общего числа молодежи – 3,1%; 4. Количество проектов, представленных на мероприятиях по инновационному развитию, молодежному предпринимательству - 15 единиц ежегодно; 5. Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения - 50 человек. 6. Доля молодых людей, участвующих в областных и муниципальных проектах и программах в сфере поддержки талантливой молодежи, от общего числа молодежи - 9,5%. 7. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием собственных и заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета города (до 2015 года) - 14 единиц. |

1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

По статистическим данным в муниципальном образовании городской округ город Вятские Поляны Кировской области на 01.01.2013 года насчитывается 8068 человек-молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет (по данным УФМС России по Кировской области в Вятскополянском районе), что составляет 20,95% от общего количества населения города Вятские Поляны.

Реализацию мероприятий в сфере молодёжной политики на территории города  обеспечивают управление социальной политики администрации города, управление образования администрации города, муниципальное бюджетное учреждение «Спорткомитет» города Вятские Поляны, созданное 14.02.2012, образовательные учреждения города, МКУ ДОД детско-юношеский военно-спортивный  патриотический центр «ЭДЕЛЬВЕЙС» имени генерала армии В.Ф. Маргелова,  МКОУ ДОД – детская художественная школа, МКОУ ДОД детская музыкальная школа духовых и ударных инструментов, МКОУ ДОД детская школа искусств, МКОУ ДОД детская школа театрального искусства им. А.Калягина, МКОУ ДОД Дом детского творчества, общественные молодёжные организации: городской Совет Молодежи при администрации города, волонтерский отряд «Путь к успеху» при КОГОБУ СПО «Вятско-Полянский механический техникум», молодежное информационное агентство (при студии «Град на Вятке»), учреждения культуры.

Одним из приоритетных направлений реализации муниципальной молодежной политики на территории города Вятские Поляны является поддержка молодых семей в жилищной сфере. По статистике  на 01.09.2012  общее количество семей, состоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий и в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, в администрации города Вятские Поляны составляет - 1430, в том числе молодых семей - 130.

В 2012 году 3 молодые семьи получили свидетельство на улучшение жилищных условий в рамках муниципальной целевой программы «Дом для молодой семьи» на 2011-2015 годы, областной целевой программы «Дом для молодой семьи» на 2012 год подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы и 48 семей стали участниками реализации закона Кировской области №96-ЗО от 27.03.2007 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования».

Однако большое опасение вызывает миграция молодежи города Вятские Поляны в другие экономически более привлекательные регионы. Количество молодых граждан за период с 2011 года до  января 2013 года сократилось на 848 человек. Миграция затрагивает не только выпускников общеобразовательных учреждений, уезжающих получать образование в другие города и не возвращающихся обратно, но и молодые семьи. Изменение ситуации видится в необходимости развития не какой-то определенной сферы, а социально-экономического развития города в целом. Причем, в первую очередь, это вопросы строительства жилья и его доступности приобретения, трудоустройства по полученной специальности, размера заработной платы молодых специалистов и, только потом, вопросы недостаточной социальной и досуговой инфраструктуры города.

В рамках выполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р « О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», в части исполнения положений раздела № 9 «Молодежная политика» в городе осуществляется системная работа по развитию молодежного добровольческого движения: предусмотрены мероприятия по пропаганде добровольческой деятельности, проведение различных социальных, экологических и патриотических акций.

Организована работа по информированию и регистрации учащихся и студентов образовательных учреждений города, молодежного актива в сети Интернет на сайте http://www.jaba.ru/. По итогам регистрации каждому участнику присваивается  идентификационный номер, на основании которого выдается «Личная книжка волонтера».

На 01 января 2013 года количество выданных «Личных книжек волонтера» составляет 77 штук, количество зарегистрированных волонтеров на сайте www.jaba.ru составляет 90 человек.

В городе действуют несколько молодежных общественных организаций и объединений, осуществляющих волонтерскую деятельность: городской молодежный Совет, волонтерский отряд «Путь к успеху», Совет молодежи ОАО «Молот». Кроме того, во всех образовательных учреждениях города созданы и функционируют Советы старшеклассников, где добровольческая деятельность является одним из приоритетных направлений. Практически все городские волонтерские акции проходят во взаимодействии всех общественных объединений.

В 2012 году к волонтерской деятельности подключились и Союз предпринимателей города, которые организовали игровые программы для детей и подростков, с ограниченными возможностями здоровья.

В начале 2013 года был реализован проект «ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ: Добро  Infinitely», в рамках мероприятий по реализации государственной молодежной политики в Кировской области в направлении «Организация мероприятий по развитию добровольческого движения». Проект направлен на формирование мотивации молодых людей к участию в волонтерской деятельности в рамках реализации межнациональных молодежных программ.

С целью информирования молодежи о потенциальных возможностях развития и вовлечения молодежи в процесс создания информации в городе Вятские Поляны в январе 2012 года появилось новое перспективное направление – создание единого молодежного информационного пространства. Молодежное информационное агентство – это телевидение о молодежи и для молодежи.

Молодые люди пробуют себя в роли операторов и журналистов. Цель: научить их пользоваться техникой, дать возможность поработать в реальном режиме, чтобы в дальнейшем они могли сами создавать сюжеты, привозить интересные материалы с областных конкурсов, олимпиад, соревнований. Это настоящий опыт практической тележурналистики, который позволяет ребятам быть в курсе событий, происходящих в нашем городе, узнавать интересные подробности, высказывать собственное мнение.

В городе Вятские Поляны особое внимание уделяется гражданскому образованию и патриотическому воспитанию молодежи, содействию в формировании правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. Процесс гражданско-патриотического воспитания осуществляется в отношении разных категорий молодежи: допризывная молодежь, рабочая молодежь, студенчество, воспитанники военно-патриотического клуба, казачья молодежь, организовано межведомственное и межсекторное взаимодействие по вопросам гражданско-патриотического воспитания молодежи.

В городе оказывается поддержка талантливым молодым гражданам:

содействие в предоставление права льготного поступления в вузы; в трудоустройстве;

предоставление возможности участия в семинарах, мастер-классах, конференциях с целью развития творческого потенциала и передачи своего опыта молодежи;

публикации в СМИ, отражение в радио– и телепрограммах достижений талантливой молодежи с целью обеспечения общественного признания их заслуг;

привлечение финансовых средств предпринимателей, бизнес-структур, в качестве спонсорской поддержки работы с талантливой молодежью.

При поддержке администрации молодежь Вятских Полян активно принимает участие в реализации международных и межрегиональных молодежных проектов, обменов, программ.

В рамках реализации проекта «Молодежный мир: Профессионалы» на уровне города Вятские Поляны была организована встреча с представителями единственного в Приволжском федеральном округе учреждения сферы молодежной политики Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Центр международного сотрудничества» и иностранными волонтерами.

В городе Вятские Поляны проводится системная работа по формированию навыков здорового образа жизни у молодежи, предупреждению алкоголизма, токсикомании и наркомании путем проведения мероприятий направленных на распространение информации о причинах, формах и последствиях злоупотребления наркотическими средствами, алкоголем и табаком в том числе для несовершеннолетних, формирование навыков анализа и критической оценки информации, получаемой о наркотиках, алкоголе, табаке, предоставление альтернатив наркотизации и алкоголизации.

В 2012 году совместно со всеми субъектами профилактики правонарушений, учреждениями культуры проведено 30 городских мероприятий, направленных на формирование у детей и подростков, молодежи города здорового образа жизни, позитивного и толерантного отношения к людям старшего возраста, к представителям иных национальностей, к людям с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно проводится межведомственная операция «Подросток».

Однако проблема употребления подростками и молодежью пива и алкогольной продукции продолжает оставаться актуальной. Кроме того, незанятость подростков в свободное от учебы время продолжает относиться к числу факторов, способствующих совершению ими правонарушений и преступлений.

Еще одной проблемной зоной реализации муниципальной молодежной политики на территории города Вятские Поляны является недостаточное внимание на развитие инновационной деятельности молодежи и молодежного предпринимательства.

Молодежь в силу своего возраста и положения в обществе явно нуждается в поддержке со стороны государства и муниципалитета в частности, поэтому дальнейшая реализация комплексных мер в области молодежной политики со стороны муниципальных органов власти необходима и обязательна.

В центре внимания реализации современной молодежной политики должна оказаться молодежь как стратегический ресурс, главный носитель будущего, основной источник инноваций. Такой подход к молодежи, оценки ее роли и значения для настоящего и будущего города Вятские Поляны должен определить такую молодежную политику, которая управляет процессами в многообразной молодежной среде, принимает адекватные решения на опережение негативных социальных событий, профилактику асоциальных явлений в молодежной среде, ускорение развития, взамен политики запоздалой реакции на уже развившиеся противоречия и проблемы.

Таким образом, реализация муниципальной молодежной политики на территории города Вятские Поляны является одним из приоритетных направлений работы органов местного самоуправления.

- Приоритеты муниципальной молодежной политики в сфере реализации Муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов Муниципальной программы, сроков и этапов реализации Муниципальной программы

2.1. Приоритеты муниципальной молодежной политики в сфере социально-экономического развития города Вятские Поляны.

Утвержденные Правительством Российской Федерации приоритетные задачи социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года потребовали пересмотра самой идеологии реализации молодежной политики – от идеи поддержки молодежи к идее создания условий для повышения степени интеграции молодых граждан страны в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие страны.

Приоритетные направления государственной молодежной политики на среднесрочную перспективу определены в следующих документах:

распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р «О Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2016 года»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1663-р «Об основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года»;

постановление Правительства Кировской области от 12.08.2008 № 142/319 «О Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года»;

закон Кировской области от 25.12.2009 № 480-ЗО «О государственной молодежной политике в Кировской области»;

закон Кировской области от 02.03.2005 № 312-ЗО «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Кировской области».

Муниципальная программа разработана с учетом направлений, предлагаемых в основных стратегических документах страны и региона.

В Муниципальной программе предусматривается реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий по созданию эффективных инструментов и инфраструктуры муниципальной молодежной политики – мероприятия последовательно выполняются на протяжении всего срока действия программы, без привязки к календарным годам, в связи с чем отдельные этапы ее реализации не выделяются.

Приоритетными направлениями реализации муниципальной молодежной политики на территории города Вятские Поляны являются:

вовлечение молодежи в социальную практику;

поддержка общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности молодежи, молодежных, детских общественных объединений;

гражданское и патриотическое воспитание молодежи;

поддержка молодых семей в жилищной сфере, формирование ценности семейного образа жизни среди молодежи;

выявление и поддержка талантливой молодежи;

профилактика правонарушений среди молодежи.

2.2. Цель, задачи и целевые показатели реализации Муниципальной программы.

Целью Муниципальной программы является  создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города в интересах России.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:

Обеспечить межведомственную   координацию для решения вопросов по:

1. Вовлечению молодежи в социальную практику.

2. Инновационной и  предпринимательской деятельности.

3. Профилактике  асоциальных  явлений   в молодежной среде (в том  числе противодействие терроризму и экстремизму).

4. Пропаганде здорового образа  жизни.

5. Патриотическому воспитанию  и  формированию  семейных ценностей.

6. Научно-методическому  и   информационному  обеспечению молодежных общественных объединений и учреждений, реализующих молодежную политику.

7. Поддержке молодых семей в жилищной сфере.

Целевыми показателями эффективности реализации Программы будут являться:

1. Доля   молодых   людей,   принимающих    участие в добровольческой   деятельности,   от   общего числа молодежи города;

2. Доля молодых людей, принимающих участие в деятельности по пропаганде здорового образа жизни среди населения.

3. Доля  молодых  людей,  вовлеченных   в   деятельность военно-патриотического клуба,  от общего числа молодежи.

4. Количество проектов, представленных  на  мероприятиях по     инновационному      развитию, молодежному предпринимательству.

5. Количество  молодых  людей,  находящихся  в   трудной жизненной ситуации, в  социально  опасном  положении, вовлеченных   в   проекты   и   программы   в   сфере реабилитации,  социальной  адаптации  и  профилактики
асоциального поведения.

6. Доля  молодых  людей,   участвующих   в   областных и муниципальных проектах и  программах в сфере поддержки  талантливой  молодежи,  от  общего числа молодежи.

7.   Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием собственных  и  заемных
средств) при  оказании  содействия  за  счет  средств федерального бюджета, областного  бюджета  и  местных бюджетов.

Количество проектов, представленных на мероприятиях по инновационному развитию, молодежному предпринимательству рассчитывается согласно ведомственной отчетности управления социальной политики администрации города Вятские Поляны и по результатам отчета Фонда поддержки предпринимательства города Вятские Поляны.

Количество молодых людей 14-30 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения рассчитывается согласно ведомственной отчетности сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием собственных и заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов рассчитывается по сведениям, предоставляемым управлением социальной политики администрации города Вятские Поляны.

Показатели доли молодежи являются расчетными. Расчет производится по формуле:

| Показатель | Формула расчета |
| --- | --- |
| доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодежи | Чд Дд = х 100%, где: Чобщ Дд – доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодежи (%); Чд – количество молодых людей 14-30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, согласно ведомственной отчетности управления социальной политики администрации города (человек); Чобщ – общее количество населения города в возрасте 14-30 лет, согласно данным оценки территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области (человек) |
| доля молодых людей, принимающих участие в деятельности по пропаганде здорового образа жизни среди населения | Чоо Доо = х 100 %, где: Чобщ Дзо – доля молодых людей, принимающих участие в деятельности по пропаганде здорового образа жизни среди населения от общего числа молодежи (%); Чоо – количество молодежи 14-30 лет, принимающих участие в деятельности по пропаганде здорового образа жизни среди населения, согласно статистических данных УФМС России по Вятскополянскому району (человек); Чобщ – общее количество населения города в возрасте 14-30 лет, согласно данным оценки территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области (человек) |
| доля молодых людей, участвующих в областных и муниципальных проектах и программах в сфере поддержки талантливой молодежи, от общего числа молодежи | Чтал. Дтал. = х 100 % , где: Чобщ Дтал. – доля молодых людей, участвующих в реализуемых проектах и программах в сфере поддержки талантливой молодежи, от общего числа молодежи города (%); Чтал. – количество молодых людей 14-30 лет, участвующих в реализуемых проектах и программах в сфере поддержки талантливой молодежи, согласно ведомственной отчетности управления социальной политики администрации города (человек); Чобщ – общее количество населения города в возрасте 14-30 лет, согласно данным оценки территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области (человек) |
| доля молодых людей, вовлеченных в деятельность военно-патриотического клуба, от общего числа молодежи | ЧВПК ДВПК = х 100 %, где: Чобщ ДВПК – доля молодых людей, вовлеченных в деятельность военно-патриотического клуба, от общего числа молодежи города (%); ЧВПК – количество молодых людей 14-30 лет, вовлеченных в деятельность военно-патриотического клуба, согласно ведомственной отчетности управления образования администрации города (человек); Чобщ – общее количество населения города в возрасте 14-30 лет, согласно данным оценки территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области (человек) |

2.3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации Муниципальной программы.

К 2018 году  будут  достигнуты  следующие  результаты реализации Муниципальной программы:

1. Доля   молодых   людей,   принимающих    участие в добровольческой   деятельности,   от   общего числа молодежи города - 7,0%;

2. Доля молодых людей, принимающих участие в деятельности по пропаганде здорового образа жизни среди населения - 7,0%;

3. Доля  молодых  людей,  вовлеченных   в   деятельность военно-патриотического клуба,  от общего числа молодежи города - 3,1%;

4. Количество проектов, представленных  на  мероприятиях по     инновационному      развитию, молодежному предпринимательству - 15 единиц ежегодно.

5. Количество  молодых  людей,  находящихся  в   трудной жизненной ситуации, в  социально  опасном  положении, вовлеченных   в   проекты   и   программы   в   сфере реабилитации,  социальной  адаптации  и  профилактики асоциального поведения - 50 человек.

6. Доля  молодых  людей,   участвующих   в   областных и муниципальных проектах и  программах в сфере поддержки  талантливой  молодежи,  от  общего числа молодежи - 9,5%.

7.   Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием собственных  и  заемных
средств) при  оказании  содействия  за  счет  средств федерального бюджета, областного  бюджета  и  местного бюджета - 14 единиц.

Сведения о целевых показателей эффективности реализации Муниципальной программы по годам ее реализации представлены в приложении № 2.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Муниципальной программы

Реализация Муниципальной программы будет осуществляться посредством реализации подпрограммы «Дом для молодой семьи», ведомственной целевой программы «Молодежная политика города Вятские Поляны».

В рамках реализации Муниципальной программы посредством реализации ведомственной целевой программы «Молодежная политика города Вятские Поляны» будут проведены комплексы мероприятий по следующим направлениям:

3.1. Формирование системы поддержки и продвижения инициативной и талантливой молодежи.

В рамках данного направления планируется осуществить комплекс мероприятий, направленных на:

мотивацию молодежи к инновационной, исследовательской, изобретательской деятельностям и стимулирование данной деятельности;

создание условий для раскрытия творческого и научного потенциала молодежи.

Основными механизмами работы по данному направлению станут:

сбор, хранение и актуализация информации о талантливых молодых людях;

комплексное и индивидуальное информирование талантливых молодых людей об имеющихся возможностях;

содействие в отборе талантливой молодежи на региональном уровне (конкурсы, олимпиады);

содействие в организации участия талантливой молодежи во всероссийских, межрегиональных и международных мероприятиях и проектах: выставках, конкурсах, фестивалях, акциях, лагерях и сборах; организация молодежных обменов;

подготовка документов на конкурс присуждения «Премии молодежи Вятского края»;

доведения информации о проведении Областного конкурса молодых рационализаторов и изобретателей.

3.2. Вовлечение молодежи в социальную практику. Гражданская культура и самоорганизация молодежи.

В рамках данного направления планируется осуществить комплекс мероприятий, направленных на:

стимулирование общественной активности молодежи;

вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь общества;

развитие волонтерского движения, поддержку общественных инициатив, в том числе направленных на формирование у молодежи российской идентичности (россияне);

популяризацию малого предпринимательства как перспективного вида деятельности в молодежной среде;

популяризацию здорового образа жизни;

пропаганду репродуктивного поведения, поддержку института молодой семьи;

формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям.

Основными механизмами работы по данному направлению станут:

сбор, хранение и актуализация информации о молодежи, активно участвующей в жизни общества (волонтерах, молодежных организациях, молодых предпринимателях и т.д.);

комплексное и индивидуальное информирование молодых людей об имеющихся возможностях (реализуемых программах, акциях, мероприятиях), в том числе о мероприятиях патриотической и гражданственной тематики, повышение привлекательности таких мероприятий для молодых людей;

развитие механизмов и форм трансляции в молодежную аудиторию актуальной информации о социальных, экономических, политических, культурных событиях и вовлечение в этот процесс молодежи;

поддержка и сопровождение деятельности молодежных консультативно-совещательных структур (совет молодежи города Совет молодежи ОАО «Молот»);

проведение имиджевых мероприятий в сфере добровольчества, мероприятий по популяризации общественной активности;

поддержка деятельности молодежных добровольных дружин по охране общественного порядка;

реализация проектов, мероприятий, содействующих трудовой занятости молодежи и развитию профессионального мастерства молодежи;

содействие в организации переподготовки специалистов молодежных организаций, волонтеров, педагогов в области работы по вовлечению молодежи в общественную деятельность;

участие в реализации проектов, мероприятий по работе с молодыми предпринимателями;

реализация проектов, мероприятий по популяризации института молодой семьи;

участие в реализации федерального молодежного проекта «Все дома» (участие молодежи в реформировании жилищно-коммунального хозяйства);

проведение семинаров, круглых столов по вопросам гражданско-патриотического воспитания молодежи, мероприятий, посвященных памятным календарным датам воинской славы России;

поддержка деятельности военно-патриотического ВСПЦ «Эдельвейс» им. генерала армии В.Ф. Маргелова;

участие в реализации федерального молодежного проекта «Наша победа» (формирование видеоархива воспоминаний ветеранов).

3.3. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении.

В рамках данного направления планируется осуществить комплекс мероприятий, направленных на:

создание условий для реабилитации и адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

профилактику асоциальной деятельности молодых людей, находящихся в социально-опасном положении, реализацию мер по профилактической работе с молодыми гражданами группы социального риска, по предупреждению асоциального поведения среди молодежи (в том числе противодействие терроризму и экстремизму).

Основными механизмами работы по данному направлению станут:

комплексное и индивидуальное информирование молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в том числе, находящихся в местах лишения свободы), в социально-опасном положении, об имеющихся возможностях (реализуемых программах, предоставляемых услугах и т.д.);

реализация проектов, мероприятий по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении;

поддержка деятельности волонтерских отрядов по пропаганде здорового образа жизни, молодежного добровольческого антинаркотического движения;

участие в реализации федерального молодежного проекта «Беги за мной» (пропаганда здорового образа жизни);

содействие в участии  молодежи из «группы риска» в специализированных сменах областных лагерей.

3.4. Решение задачи «Способствовать научно-методическому  и   информационному обеспечению молодежных общественных объединений и
учреждений, реализующих молодежную политику» планируется следующее:

содействие в реализации областного комплекса мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала сферы молодежной политики, профессиональную подготовку специалистов учреждений культуры, образования, работающих с молодежью, молодежных и детских общественных объединений, некоммерческих организаций, осуществляющих работу с молодежью, который включает в себя систему конкурсов на лучшую организацию работы с молодежью, работу опорных площадок по разным направлениям реализации государственной молодежной политики,

организация, проведение и участие в областных инструктивно-методических семинарах, научно-практических конференциях.

3.5. Решение задачи «Обеспечение поддержки молодых семей в жилищной сфере» планируется осуществлять до 2015 года посредством реализации муниципальной целевой программы «Дом для молодой семьи» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением администрации города Вятские Поляны от 28.07.2010 (в редакции постановления администрации города Вятские Поляны от 27.04.2011 №754, в редакции постановления администрации города Вятские Поляны от 29.10.2012 №2085), областной целевой программы «Дом для молодой семьи» на 2013 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 07.08.2012 № 165/465 «Об областной целевой программе «Дом для молодой семьи» на 2013 – 2015 годы», через комплекс мероприятий, направленных на оказание поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) первого ребенка в размере 5% расчетной (средней) стоимости жилья, а с 2016 года путем оказания консультационной помощи молодым семьям по разъяснению законодательства в жилищной сфере.

План реализации мероприятий Муниципальной программы представлен в Приложении №1.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы

Реализация Муниципальной программы предполагает разработку и утверждение комплекса мер правового регулирования.

Сведения об основных мерах правового регулирования представлены в Приложении № 4.

- Обоснование ресурсного обеспечения Муниципальной программы.

Расходы Программы формируются за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Муниципальной программы за 2014 – 2018 годы составит – 27752,84 тыс. рублей, в том числе:

3746,88 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

2566,8 тыс. рублей – средства областного бюджета;

3411.8 тыс. рублей – средства местного бюджета;

18027,36 тыс. рублей – средства внебюджетных источников (по согласованию).

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Муниципальной программы за счет городского бюджета, устанавливается решением городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

* Финансирование Муниципальной программы за счет средств федерального и областного бюджетов планируется в рамках Подпрограммы «Дом для молодой семьи».

* Внебюджетные средства – собственные и заемные средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома, а также средства спонсоров и меценатов.

Информация о расходах городского бюджета на реализацию Муниципальной программы представлена в Приложении № 3.

Информация о ресурсном обеспечении реализации Муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в Приложении № 5.

6. Анализ рисков реализации Муниципальной программы и описание мер управления рисками

На эффективность реализации Муниципальной программы могут оказать влияние риски, связанные с ухудшением макроэкономических условий в России и в мире, с возможным наступлением мирового экономического кризиса, с природными и техногенными катастрофами. Данные риски являются неуправляемыми.

Риски реализации Муниципальной программы, которыми может управлять ответственный исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Риски реализации Программы и меры управления рисками

| Вид риска | Меры по управлению рисками |
| --- | --- |
| Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий Программы | определение приоритетных направлений реализации Программы, оперативное внесение соответствующих корректировок в Программу |
| Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой | организационно-методическая поддержка подведомственных учреждений, институтов гражданского общества, участвующих в реализации Программы |
| Возможное изменение федерального и регионального законодательства | оперативное внесение изменений в действующие правовые акты и (или) принятие новых правовых актов муниципального образования, касающихся сферы действия данной Программы |
| Неисполнение (некачественное испол-нение) сторонними организациями взятых на себя обязательств по осуществлению мероприятий, преду-смотренных Программой | мониторинг поэтапного исполнения мероприятий Программы, реализуемой сторонними организациями |
| Повышение социальной напряжен-ности среди молодежи из-за неполной или недостоверной информа-ции о реализуемых мероприятиях, субъективные факторы в молодеж-ной среде (готовность участия, направ-ленность интереса и т. д.) | открытость и прозрачность планов мероприятий и практических действий, информационное сопро-вождение Программы |

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности, выявления круга приоритетных объектов и субъектов целевого финансирования, применения технологии решения актуальных проблем в молодежной среде с участием самой молодежи.

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.

- Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации Муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Муниципальной программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации Муниципальной программы осуществляется по формуле:

ПэфМП≡i=1nПiМПn, где:

ПэфМП – степень достижения показателей эффективности реализации Муниципальной программы в целом (%);

ПiМП – степень достижения i-того показателя эффективности реализации Муниципальной программы в целом (%),

n – количество показателей эффективности реализации Муниципальной программы.

Степень достижения i-того показателя эффективности реализации Муниципальной программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутого и планового значения показателя эффективности реализации Муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле:

Пi≡ПфiПплi⋅100%,где:

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации Муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Муниципальной программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Уф≡ФфФпл⋅100%, где:

Уф – уровень финансирования Муниципальной программы в целом;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий Муниципальной программы, (тыс. руб.);

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий Муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный Государственной программой, (тыс. руб.).

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится по формуле:

ЭМП≡ПэфМП+Уф2, где:

ЭМП – оценка эффективности реализации Муниципальной программы (%);

ПэфМП – степень достижения показателей эффективности реализации Муниципальной программы, (%);

Уф – уровень финансирования Муниципальной программы в целом, (%);

В целях оценки эффективности реализации Муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение ЭМП равно 80% и выше, то уровень эффективности реализации Муниципальной программы оценивается как высокий;

если значение ЭМП от 60% до 80%, то уровень эффективности реализации Муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

если значение ЭМП ниже 60 %, то уровень эффективности реализации Муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Достижение показателей эффективности реализации Муниципальной программы в полном объеме (100 % и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации Муниципальной программы достигнуты.

В целях управления реализацией Муниципальной программы ответственным исполнителем ежегодно разрабатывается план реализации Муниципальной программы на очередной финансовый год согласно прилагаемой форме №1.

План реализации представляется для согласования в отдел экономического развития, финансовое управление и утверждается в срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому, правовым актом ответственного исполнителя Муниципальной программы.

В течение 1 месяца после внесения изменений в Муниципальную программу необходимые изменения вносятся в план реализации.

Ответственный исполнитель:

формирует состав Муниципальной программы, обеспечивает разработку Муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на рассмотрение администрации города Вятские Поляны;

обеспечивает координацию деятельности соисполнителей Муниципальной программы в процессе разработки и реализации Муниципальной программы;

представляет ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в отдел экономического развития и финансовое управление сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Муниципальной программы;

осуществляет мониторинг исполнения плана реализации Муниципальной программы по итогам за квартал, полугодие, 9 месяцев, один год согласно прилагаемой форме №2 и представляет в отдел экономического развития города,

представляет в финансовое управление в срок до 10 апреля, 10 июля, до 10 октября, до 10 января информацию по исполнению плана реализации Муниципальной программы;

ежемесячно представляет в финансовое управление информацию о финансировании мероприятий Муниципальной программы;

подготавливает годовой отчет и представляет его в срок до 1 марта года следующего за отчетным, главе администрации города Вятские Поляны, в отдел экономического развития, финансовое управление города Вятские Поляны.

_____________________

Подпрограмма «Дом для молодой семьи»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление социальной политики администрации города Вятские Поляны |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Задачи Подпрограммы | предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилого помещения, в том числе экономкласса, или строительство индивидуального жилого дома, в том числе экономкласса; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома |
| Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием собственных и заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | до 2015 года |
| Объемы ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы до 2015 года составит – 26907,84 тыс. рублей, в том числе: 3746,88 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 2566,8 тыс. рублей – средства областного бюджета; 2566,8 тыс. рублей – средства местного бюджета; 18027,36 тыс. рублей – средства внебюджетных источников (по согласованию) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит улучшить жилищные условия за период до 2015 года – 14 молодых семей (в том числе с использованием собственных и заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета города Вятские Поляны |

- Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Одной из самых острых проблем для молодых семей является проблема обеспечения жильем, требующая особого внимания и поддержки со стороны органов государственной власти и местного самоуправления.

Социологические исследования относят жилищные условия и доходы молодой семьи к важнейшим причинам, определяющим мотивацию молодой семьи в вопросах рождения детей. В то же время необходимо отметить, что в общественном сознании пока отсутствует понимание прямой зависимости между процессами воспроизводства народонаселения и обеспеченностью молодых семей жильем.

В городе Вятские Поляны за последние 3 года смертность населения превышает рождаемость более чем на 300 человек ежегодно. Целевая демографическая политика в отношении молодежи должна нейтрализовать процессы депопуляции и изменить демографическое поведение населения.

Программа ставит своими целями улучшение демографической ситуации в городе Вятские Поляны путем создания системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы и закрепление молодых специалистов в городе.

Молодежь – особая социально-демографическая группа населения, включающая в себя молодые семьи и молодых граждан. Программа разработана на основе изучения жилищной проблемы молодых семей города и предполагает создание финансово-кредитного и организационного механизма оказания поддержки молодым семьям.

С началом рыночных отношений произошел переход от бесплатного предоставления очередникам жилья, как основной помощи гражданам со стороны государства, к индивидуальному приобретению. В городе возобновилось строительство жилья, однако строительство муниципального жилья не велось более 10 лет. Поэтому очередь на улучшение жилищных условий значительно возрастает. Доля участия в индивидуальном строительстве молодых не велика. Вместе с тем необеспечение молодых семей жильем оказывает негативное воздействие и на другие аспекты социального состояния молодежной среды, в том числе на образование, здоровье, организацию досуга. Трудное жилищное положение оказывает особенно отрицательное влияние на репродуктивное поведение молодой семьи.

На 01.09.2013 года общее количество семей, состоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий и в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, в администрации города Вятские Поляны составляет - 1390, в том числе молодых семей - 146.

Программа предусматривает использование средств федерального, областного и городского бюджетов, организаций города, внебюджетных средств, в том числе средств застройщика. Программа имеет социальный характер, так как направлена на улучшение жилищных условий молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

- Приоритеты муниципальной молодежной политики в сфере реализации, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, улучшение демографической ситуации в городе.

Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:

предоставление молодым семьям – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения, в том числе экономкласса, или строительство индивидуального жилого дома, в том числе экономкласса (далее – приобретение (строительство) жилья);

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения (строительства) жилья.

Основными принципами реализации Подпрограммы являются:

добровольность участия в Подпрограмме молодых семей;

признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями подпрограммы;

возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках Подпрограммы из федерального бюджета, областного бюджета и (или) местных бюджетов на улучшение жилищных условий только один раз.

Организационные мероприятия предусматривают:

признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

формирование списков молодых семей для участия в Подпрограмме;

определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы;

выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья, исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в бюджете города, а также объемов софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов.

Эффективность реализации Подпрограммы и использования  выделенных на нее средств областного бюджета будет обеспечена за счет:

прозрачности использования бюджетных средств, в том числе средств федерального, областного бюджетов и бюджетов муниципальных образований области;

государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат;

адресного предоставления бюджетных средств;

привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет осуществляться на основе показателя, которым является количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием собственных и заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета города Вятские Поляны (Таблица 2).

Таблица 2

Показатель эффективности Подпрограммы

| Показатель эффективности | Еди-ница изме- рения | 2011 год (факт) | 2012 год (факт) | Прогноз |  |  | Итог (2011-2015) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использо-ванием собственных и заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местных бюджетов | семей | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 25 |

- Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

| № пп |  | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Организация сбора информации и выдача разрешительных документов для реализации Программы | 2011-2015 гг. | Администрация города Вятские Поляны |
| 2. |  | Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | 2011-2015 гг. | Юридический отдел администрации города |
| 3. |  | Формирование списков молодых семей - участников Программы на очередной год | В установленные сроки | Управление социальной политики, юридический отдел администрации города |
| 4. |  | Организация учета молодых семей, участвующих в Программе | 2011-2015 | Управление социальной политики администрации города |
| 5. |  | Выделение лимитов финансовых ресурсов городского бюджета для реализации Программы | При формировании бюджета города | Финансовое управление администрации города |
| 6. |  | Информационно-правовая и консультативная поддержка молодых семей - участников Программы | Весь период | Управление социальной политики, юридический отдел администрации города |

- Основные меры правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы

- Настоящая Подпрограмма базируется на основных положениях:

- постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы»;

- постановления Правительства Кировской области от 30.03.2011 №96/103 «Об организации работы по исполнению подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы на территории Кировской области»;

- постановления Правительства Кировской области от 07.08.2012 №165/465 «Об областной целевой программе «Дом для молодой семьи» на 2013-2015 годы»;

- постановления администрации города Вятские Поляны от 28.07.2010 № 1393 «Дом для молодой семьи» (в редакции постановлений администрации города Вятские Поляны от 27.04.2011 № 754, от 29.10.2012 №2085).

- В рамках реализации Подпрограммы управлением социальной политики администрации города Вятские Поляны (далее – Управление) планируется формирование и актуализация нормативной правовой и методологической базы:

разработка в установленном порядке проектов постановлений администрации города Вятские Поляны, регулирующих отношения в сфере молодежной политики;

- разработка и принятие локальных правовых актов Управления.

- С учетом ежегодного утверждения решения Вятскополянской городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период вносятся изменения в Подпрограммы и приложения к муниципальной программе.

- В случае изменения и (или) принятия нормативных правовых актов в сфере законодательства Российской Федерации о культуре и с целью эффективной реализации мероприятий муниципальной программы в течение периода ее действия Управление будет разрабатывать новые дополнительные проекты нормативных правовых актов в соответствии с федеральным законодательством.

- Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Расходы Программы формируются за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Подпрограммы до 2015 года составит – 26907,84 тыс. рублей, в том числе:

3746,88 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

2566,8 тыс. рублей – средства областного бюджета;

2566,8 тыс. рублей – средства местных бюджетов;

18027,36 тыс. рублей – средства внебюджетных источников (по согласованию).

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Подпрограммы за счет городского бюджета, устанавливается решением городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

* Финансирование Подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов планируется в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на   2011 – 2015 годы.

* Внебюджетные средства – собственные и заемные средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома, а также средства спонсоров и меценатов.

Социальная выплата предоставляется в размере:

30% расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования (приложение № 3 к подпрограмме) (далее – Правила) – для молодых семей, не имеющих детей;

35% расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с пунктом 13 Правил, – для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или более.

В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет оплаты паевого взноса ее размер ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.

В случае использования социальной выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 01 января     2011 года, размер социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

Собственные средства молодых семей для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (далее – доходы), составляют:

70% расчетной (средней) стоимости жилья – для молодых семей, не имеющих детей;

65% расчетной (средней) стоимости жилья – для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или более.

- Объемы финансирования Подпрограммы указаны в Таблице 3.

- Таблица 3

| Объемы и источники финансирования | Годы | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 1873,44 | 1873,44 |
|  | Областной бюджет (тыс. руб.) | 1283,40 | 1283,40 |
|  | Местный бюджет (тыс. руб.) | 1283,40 | 1283,40 |
|  | Внебюджетные источники (в том числе средства застройщика) (тыс. руб.) | 9013,68 | 9013,68 |

- Анализ рисков реализации Подпрограммы и меры управления рисками

К наиболее серьезным рискам реализации Подпрограммы можно отнести отсутствие финансирования, финансирование в недостаточном объеме мероприятий Подпрограммы либо отсутствие пролонгации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.

Кроме того финансовый риск реализации программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

К рискам Подпрограммы также можно отнести такие внешние риски, как изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Внутренним риском реализации Подпрограммы является неэффективное управление муниципальной Программой, куда входит настоящая Подпрограмма.

- 7. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

- Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности её реализации, сравнения фактических сроков реализации мероприятий Подпрограммы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Подпрограммы.

Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы приведена в Приложении 13 к муниципальной программе.

Достижение показателей эффективности реализации Подпрограммы в полном объеме (100 % и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.

В целях управления  реализацией Подпрограммы ответственным исполнителем ежегодно разрабатывается план реализации Подпрограммы на очередной финансовый год согласно форме № 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденному постановлением администрации города Вятские Поляны от 07.05.2013 №697 «О разработке, реализации  и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» (в редакции постановления администрации города от 22.08.2013 №1242) (далее – Порядок).

План реализации, представляется для согласования в отдел экономического развития, финансовое управление и утверждается в срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому, правовым актом ответственного исполнителя Подпрограммы.

В течение 1 месяца после внесения	 изменений в муниципальную программу необходимые изменения вносятся в план реализации.

Ответственный исполнитель:

формирует состав Подпрограммы, определяет соисполнителей муниципальной	программы, обеспечивает разработку Подпрограммы, ее согласование и внесение в установленном порядке на рассмотрение администрации города Вятские Поляны;

обеспечивает координацию деятельности соисполнителей Подпрограммы в процессе разработки и реализации Подпрограммы;

представляет ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в отдел экономического развития и финансовое управление сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Подпрограммы;

осуществляет мониторинг исполнения плана реализации Подпрограммы по итогам за квартал, полугодие, 9 месяцев, один год согласно форме №2 к Порядку и представляет в отдел экономического развития города.

представляет в финансовое управление в срок до 10 апреля, 10 июля, до 10 октября, до 10 января информацию по исполнению плана реализации Подпрограммы;

ежемесячно представляет в финансовое управление информацию о финансировании мероприятий Подпрограммы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценки эффективности реализации Подпрограммы;

подготавливает годовой отчет и представляет его в срок до 1 марта года следующего за отчетным, главе администрации города Вятские Поляны, в отдел экономического развития, финансовое управление города Вятские Поляны.

- Ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, Управление осуществляет оценку эффективности реализации Подпрограммы.

- По результатам оценки эффективности реализации Подпрограммы за очередной год, в срок до 15 октября главой муниципального образования может быть принято решение о дальнейшей реализации Подпрограммы или ее досрочном прекращении.

- Информация об исполнении Подпрограммы включается в состав аналитической записки об итогах социально-экономического развития города за текущий год и ежегодный отчет главы о результатах его деятельности.

- При необходимости управление социальной политики вносит предложение главе муниципального образования о продлении срока реализации Подпрограммы, который истекает в текущем году. Включение в муниципальную программу новых подпрограмм (отдельных мероприятий), а также продление срока ее реализации осуществляются в порядке, установленном для разработки и утверждения новых программ.

- Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Подпрограммы (далее - годовой отчет) подготавливается управлением социальной политики, согласовывается с заместителем главы администрации, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется в администрацию города, отдел экономического развития и управление финансов.

- Годовой отчет содержит:

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы;

- отчет об исполнении плана реализации Подпрограммы (при наличии) с отражением мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, согласно прилагаемой форме № 2;

- информацию о выполненных и невыполненных (с указанием причин) мероприятий Подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году (в случае отсутствия плана реализации Подпрограммы), о ходе исполнения муниципальных и ведомственных целевых программ, посредством которых реализуется муниципальная программа;

- описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий Подпрограммы;

- сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации Подпрограммы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

- информацию об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию Подпрограммы;

- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

- оценку эффективности реализации Подпрограммы в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программой;

- предложения по дальнейшей реализации Подпрограммы.

__________________

Приложение №6

к Муниципальной программе

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Молодежная политика города Вятские Поляны»

| Основание принятия решения о разработке Программы | - Приказ управления социальной политики администрации города Вятские Поляны от 01.09.2010 № 151 |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы | - Администрация города Вятские Поляны |
| Основной разработчик Программы | - Управление социальной политики администрации города Вятские Поляны |
| Цель Программы | Социальное развитие подрастающего поколения и создание условий для самореализации молодежи |
| Задачи Программы | Патриотическое, правовое воспитание молодежи. Профилактика экстремизма, формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни. Поддержка молодежных инициатив. Организация досуга молодежи Формирование единого информационного пространства. Создание условий для интеллектуального и творческого развития молодежи. Поддержка добровольческого движения. Содействие трудоустройству молодежи. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Подпрограммы | отсутствуют |
| Характеристика программных мероприятий | В ходе реализации Программы будут выполнены следующие мероприятия: Создание условий для формирования патриотизма среди молодежи; Повышение правовой культуры в молодежной среде. Увеличение числа реализованных молодежных инициатив. Использование наиболее интересных форм организации досуга молодежи. Создание единого информационного пространства. Увеличение числа молодых людей, ведущих здоровый образ жизни. Повышение интеллектуального и творческого уровня развития молодежи. Увеличение числа молодых людей, участвующих в добровольческом движении. Увеличение доли молодежи, занимающейся предпринимательством. |

Приложение №1

к  Муниципальной программе

План реализации муниципальной программы

«Повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2014-2018  годы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | Овсянникова С.О., ведущий специалист по делам молодежи | 2014 год | 2018 год | Всего | 27522,84 тыс. рублей | Успешное выполнение мероприятий программы позволит усовершенствовать социально-экономические, организационные и правовые условия для реализации молодежью города Вятские Поляны социальных функций |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 3746,88 тыс. рублей |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2566,8 тыс. рублей |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 3411,8 тыс. рублей |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (по согласованию) | 18027,36 тыс. рублей |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Дом для молодой семьи» | Овсянникова С.О., ведущий специалист по делам молодежи | 2011 год | 2015 год | всего | 26907,84 тыс. рублей | Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит улучшить жилищные условия за период до 2015 года – 14 молодым семьям (в том числе с использованием собственных и заемных средств) при оказании |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 3746,88 тыс. рублей |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2566,8 тыс. рублей |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2566,88 тыс. рублей | содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (по согласованию) | 18027,36 тыс. рублей |  |
| 1.2. | Ведомственная целевая программа «Молодежная политика города Вятские Поляны» | Овсянникова С.О., ведущий специалист по делам молодежи | 2014 год | 2018 год | Местный бюджет | 845 тыс. рублей | Цель ВЦП: социальное развитие подрастающего поколения и создание условий для самореализации молодежи |

______________________

Приложение № 2

к  Муниципальной программе

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Муниципальной программы

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  |  | год |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодежи | % | 3,61 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| 1.2 | Доля молодых людей, принимающих участие в деятельности по пропаганде здорового образа жизни среди населения | % | 3,61 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| 1.3 | Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность военно-патриотического клуба, от общего числа молодежи города | % | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 |
| 1.4 | Количество проектов, представленных на мероприятиях по инновационному развитию, молодежному предпринимательству | единиц | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.5 | Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения | человек | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 1.6 | Доля молодых людей, участвующих в областных и муниципальных проектах и программах в сфере поддержки талантливой молодежи, от общего числа молодежи | % | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| 2 | Подпрограмма «Дом для молодой семьи» на 2013 – 2015 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием собственных и заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов | единиц | 7 | 7 | - | - | - |
| 3 | Ведомственная целевая программа «Молодежная политика города Вятские Поляны» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи (проведение военно-спортивных мероприятий) | единиц | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| 3.2 | Участие в выездных военно-спортивных мероприятиях | единиц | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.3 | Организация мероприятий, посвященных памятным датам | единиц | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.4 | Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде | единиц | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.5 | Организация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | единиц | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3.6 | Участие в городских и областных конкурсах, фестивалях и проч. | единиц | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.7 | Мероприятия, направленные на развитие молодежного туризма (организация туристических слетов и походов) | единиц | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.8 | Организация мероприятий по поддержке социально значимых инициатив молодежи | единиц | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.9 | Участие в обучающих семинарах, тренингах и проч. | Чел. | 1 3 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| 4 | Организация досуга молодежи (количество мероприятий) | единиц | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 |
| 4.1 | Организация мероприятий, посвященных праздничным датам | единиц | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.2 | Выпуск информационных листовок, брошюр и проч. по вопросам молодежной политики | Шт. | 100 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | Организация интеллектуальных игр, направленных на интеллектуальное и творческое развитие молодежи | единиц | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.1 | Участие в мероприятиях, направленных на интеллектуальное и творческое развитие молодежи | человек | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 5.2 | Мероприятия по развитию организации добровольческого движения (Выявление наиболее интересных форм и направлений добровольчества, проведение семинаров и добровольческих акций) | Количество человек | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 5.3 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | Количество трудоустроенных: временно постоянно | ** | ** | ** | ** | ** |
| 5.4 | Содействие в организации молодежного предпринимательства | Количество молодых людей, организовавших свое дело | Чел. | ** | ** | ** | ** |

* Учет молодых людей, вовлеченных в волонтерскую (добровольческую) деятельность, осуществляется на основе выданных «Личных книжек волонтера»

**Показатели будут  известны в ходе реализации Программы

___________________

Приложение № 3

к  Муниципальной программе

Расходы на реализацию Муниципальной программы за счет средств городского бюджета

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
| Муниципальная программа | «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | Управление социальной политики администрации города | 1452.40 | 1452.40 | 169 | 169 | 169 | 3411.8 |
| Подпрограмма | «Дом для молодой семьи» | Управление социальной политики администрации города | 1283,40 | 1283,40 | - | - | - | 2566,8 |
| Ведомственная целевая программа | «Молодежная политика города Вятские Поляны» | Администрация города | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 845 |

__________________

Приложение № 4

к  Муниципальной программе

Основные меры правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постановление администрации города | Об утверждении плана мероприятий в рамках программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | Управление социальной политики | ежегодно |
|  | Постановление администрации города | Утверждение и внесение изменений в Муниципальную программу | Управление социальной политики | ежегодно |
|  | Приказ управления социальной политики | Утверждение и внесение изменений в ведомственную целевую программу | Управление социальной политики | ежегодно |

___________________

Приложение №5

к Муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения

реализации Муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
| Муниципальная программа | «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | всего | 13622,92 | 13622,92 | 169 | 169 | 169 | 27752,84 |
|  |  | федеральный бюджет | 1873,44 | 1873,44 | - | - | - | 3746,88 |
|  |  | областной бюджет | 1283,40 | 1283,40 | - | - | - | 2566,8 |
|  |  | местный бюджет | 1452.40 | 1452.40 | 169 | 169 | 169 | 3411,8 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 9013,68 | 9013,68 | - | - | - | 18027,36 |
| Подпрограмма | «Дом для молодой семьи» | всего | 13453,92 | 13453,92 | - | - | - | 26907,84 |
|  |  | федеральный бюджет | 1873,44 | 1873,44 | - | - | - | 3746,88 |
|  |  | областной бюджет | 1283,40 | 1283,40 | - | - | - | 2566,8 |
|  |  | местный бюджет | 1283,40 | 1283,40 | - | - | - | 2566,8 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 9013,68 | 9013,68 | - | - | - | 18027,36 |
| Ведомственная целевая программа | «Молодежная политика города Вятские Поляны» | местный бюджет | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 845 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |

___________________

Приложение № 2

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

«Повышение эффективности реализации молодежной политики»

| № | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения |  | Значение показателей эффективности |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному (2013 год) | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ведомственная целевая программа «Молодежная политика города Вятские Поляны» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодежи города | % |  | 2,61 | 3,61 |  |  |
| 1.2 | Доля молодых людей, принимающих участие в деятельности по пропаганде здорового образа жизни среди населения | % |  | 2,61 | 3,61 |  |  |
| 1.3 | Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность военно-патриотического клуба, от общего числа молодежи города | % |  | 2,3 | 3,3 |  |  |
| 1.4 | Количество проектов, представленных на мероприятиях по инновационному развитию, молодежному предпринимательству | единиц |  | 11 | 13 |  |  |
| 1.5 | Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения | человек |  | 40 | 45 |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Доля молодых людей, участвующих в областных и муниципальных проектах и программах в сфере поддержки талантливой молодежи, от общего числа молодежи города. | % |  | 5,5 | 6,5 |  |  |
| 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Количество проведенных мероприятий по основным направлениям реализации государственной молодежной политики | единиц |  | 70 | 75 |  |  |
| 1.10 | Количество участников мероприятий по основным направлениям реализации государственной молодежной политики | человек |  | 8100 | 8150 |  |  |
| 1.11 | Количество молодых людей, которым оказана информационно-консалтинговая помощь | человек |  | 50 | 55 |  |  |
| 1.12 | Количество молодых жителей, которым оказана организационно-методическая, аналитическая, информационная поддержка по международному (межрегиональ-ному) сотрудничеству | человек |  | 100 | 120 |  |  |
| 1.13 | Количество реализованных программ (проектов) и проведенных мероприятий по международному и межрегиональному сотрудничеству | единиц |  | 1 | 2 |  |  |
| 1.14 | Доля молодых людей, регулярно участвующих в работе общественных объединений по патриотическому направлению, в общем количестве молодежи | % |  | 135 | 140 |  |  |
| 1.15 | Доля молодых людей, принимающих участие в мероприятиях программы, в общем количестве молодежи | % |  | 8068 | 8100 |  |  |
| 1.16 | Количество добровольческих центров (агентств) на базе учебных заведений | единиц |  | 1 | 2 |  |  |
| 2. Подпрограмма «Дом для молодой семьи» на 2011-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием собственных и заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов. | единиц | 6 |  | 7 |  |  |

* Учет молодых людей, вовлеченных в волонтерскую (добровольческую) деятельность, осуществляется на основе выданных «Личных книжек волонтера».

| № | Наименование задач и программных мероприятий | Планируемые показатели результатов деятельности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование индикаторов | Единица измерения | Значение индикатора |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 |
| Задача 1. Патриотическое, правовое воспитание молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи (проведение военно-спортивных мероприятий) | Количество мероприятий | Ед. | 13 | 15 | 17 |  |
| 1.2. | Участие в выездных мероприятиях | Количество мероприятий | Ед. | 12 | 14 | 16 |  |
| 1.3. | Организация мероприятий, посвященных памятным датам | Количество мероприятий | Ед. | 12 | 14 | 16 |  |
| Задача 2. Формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде | Количество мероприятий Количество участников | Ед. | 12 130 | 14 150 | 16 170 |  |
| 2.2. | Организация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | Количество мероприятий | Ед. | 16 | 18 | 20 |  |
| 2.3. | Участие в городских и областных конкурсах, фестивалях и проч. | Количество мероприятий | Ед. | 14 | 16 | 18 |  |
| 2.4. | Мероприятия, направленные на развитие молодежного туризма (организация туристических слетов и походов) | Количество мероприятий | Ед. | 13 | 15 | 17 |  |
| Задача 3. Поддержка молодежных инициатив |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация мероприятий по поддержке социально значимых инициатив молодежи | Количество мероприятий | Ед. | 8 | 10 | 12 |  |
| 3.2. | Участие в обучающих семинарах, тренингах и проч. | Количество участников | Чел. | 1 3 | 15 | 17 |  |
| Задача 4. Организация досуга молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организацию досуга молодежи | Количество мероприятий | Ед. | 12 | 14 | 16 |  |
| 4.2. | Организация мероприятий, посвященных праздничным датам | Количество мероприятий | Ед. | 5 |  |  |  |
| Задача 5. Формирование единого информационного пространства |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Выпуск информационных листовок, брошюр и проч. по вопросам молодежной политики |  | Шт. | 0 | * | * | * |
| Задача 6. Создание условий для интеллектуального и творческого развития молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация интеллектуальных игр, направленных на интеллектуальное и творческое развитие молодежи | Количество интеллектуальных игр, количество команд | Ед. Ед. | 8 | 9 | 10 |  |
| 6.2. | Участие в мероприятиях, направленных на интеллектуальное и творческое развитие молодежи | Количество мероприятий Количество участников | Ед. Чел. | 10 | 12 | 14 |  |
| Задача 7. Поддержка добровольческого движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Мероприятий по развитию организации добровольческого движения (Выявление наиболее интересных форм и направлений добровольчества, проведение семинаров и добровольческих акций) | Количество участников добровольческого движения Количество мероприятий | Чел. Ед. | 120 | 140 | 160 |  |
| Задача 8. Содействие трудоустройству молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | Количество трудоустроенных: временно постоянно | Чел. | * | * | * | * |
| 9.2. | Содействие в организации молодежного предпринимательства | Количество молодых людей, организовавших свое дело | Чел. | * | * | * | * |

*Показатели будут  известны в ходе реализации Программы