ПОДПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

города Вятские Поляны» на 2014–2018 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Вятские Поляны» на 2014–2018 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны» |
| Соисполнители подпрограммы | Управление образования администрации города Вятские Поляны Кировской области,  Управление социальной политики администрации города Вятские Поляны,  Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны |
| Программно-целевые инструменты | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | обеспечение ускорения перевода экономики муниципального образования на энергоэффективный путь развития;  эффективное использование энергоресурсов |
| Задачи подпрограммы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
| Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы | - доля муниципальных учреждений города, оснащенных приборами учета (ПУ) холодной воды, в общем числе муниципальных учреждений;  - доля муниципальных учреждений города, оснащенных приборами учета тепловой энергии, в общем числе муниципальных учреждений;  - доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, в общем числе муниципальных квартир;  - доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, в общем числе муниципальных квартир, подлежащих оснащению ПУ; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации :2014**–**2018 гг.,  разделение на этапы не предусматривается |
| Объемы ассигнований муниципальной подпрограммы | Общий объем финансирования 7845,4 тыс. руб.  В том числе:  средства городского бюджета – 7591,4 тыс. руб.  внебюджетные (инвестиционные) средства – 254 тыс. руб. (привлекаются по соглашению). |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Увеличить до 100% долю муниципальных учреждений города, оснащенных приборами учета (ПУ) холодной воды, в общем числе муниципальных учреждений;  Увеличить до 100% долю муниципальных учреждений города, оснащенных приборами учета тепловой энергии, в общем числе муниципальных учреждений;  Увеличить до 100% долю муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, в общем числе муниципальных квартир;  Увеличить до 100% долю муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, в общем числе муниципальных квартир. |

**1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

В настоящее время экономика и бюджетная сфера г. Вятские Поляны характеризуется повышенной энергоёмкостью по сравнению со средними показателями стран со сходным климатом (Канада) и Российской Федерации.

Город Вятские Поляны с точки зрения потребления энергоресурсов (далее ЭР) является энергодефицитным. Вся электроэнергия поступает перетоками из других регионов, все первичные энергоресурсы являются завозными. Почти полное обеспечение первичными энергоносителями от внешних поставщиков ставит экономику города в зависимость от условий поставки и цен на энергоресурсы, диктуемых поставщиками, и снижает энергетическую безопасность муниципального образования.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию г. Вятские Поляны становится снижение эффективности расходования средств муниципального бюджета, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных услуг, опережающих темпы экономического развития, повышение социальной напряжённости, вызванное ростом платежей населения за потребление энергоресурсов.

В связи с этим энергосбережение и повышение энергоэффективности является одними из основных приоритетов социально-экономического развития г. Вятские Поляны.

Потребность в повышении эффективности использования ЭР диктуется также Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», а также Энергетической стратегией России на период до 2030 г., утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года» и Стратегией социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 г., принятой постановлением Правительства области от 12.08.2008 № 142/319.

Энергоэффективность и энергосбережение являются одним из основных приоритетов социально-экономического развития города Вятские Поляны.

В 2012 году проведены энергетические обследования 29 муниципальных учреждений и предприятий города Вятские Поляны (учреждений Управления социальной политики администрации города Вятские Поляны, Управления образования администрации города Вятские Поляны Кировской области, муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны» и муниципальных предприятий) и 11 многоквартирных домов. По результатам проведенных энергетических обследований выданы энергетические паспорта с рекомендациями по энергосбережению. В двух учреждениях (МКДОУ ДСОВ №1 "Ручеек" и МКОУ ДОД "Центр "Ровесник") установлены 3 прибора учета холодной и горячей воды.

Реализация мероприятий по энергоэффективности является альтернативой обеспечению экономики муниципального образования в дополнительных энергомощностях.

**2. Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективности, описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации подпрограммы.**

Подпрограмма соответствует приоритетам, установленным в Программе социально-экономического развития города Вятские Поляны и направлена на повышение энергоэффективности и энергосбережение.

Подпрограмма разработана в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Кировской области, нормативными правовыми актами муниципального образования городского округа город Вятские Поляны, в частности: Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"; Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5ACAB3ED7ABD67EBD623ED58DDD68DC4F1B39FB2B6877D4AA84BD01B92X8h4K) от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Программа социально-экономического развития города Вятские Поляны; Решение Вятскополянской городской Думы Кировской области от 04.12.2012 № 120 «О бюджете муниципального образования городского округа город Вятские Поляны на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Подпрограмма направлена на повышение энергоэффективности и энергосбережение, в том числе топливно-энергетического комплекса, что снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики, и позволит: сократить нагрузку на бюджетные ресурсы; улучшить экологическую обстановку; увеличить комфортность проживания населения.

Основными целями подпрограммы являются:

обеспечение ускорения перевода экономики города на энергоэффективный путь развития; эффективное использование энергоресурсов.

Целевыми показателями эффективности реализации подпрограммы являются:

- доля муниципальных учреждений города оснащенных приборами учета (ПУ) холодной воды в общем числе муниципальных учреждений;

- доля муниципальных учреждений города, оснащенных приборами учета тепловой энергии, в общем числе муниципальных учреждений;

- доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, в общем числе муниципальных квартир;

- доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, в общем числе муниципальных квартир.

Показатель: доля муниципальных учреждений города, оснащенных приборами учета холодной воды, в общем числе муниципальных учреждений и Показатель: доля муниципальных учреждений города, оснащенных приборами учета тепловой энергии, в общем числе муниципальных учреждений, являются расчетными и определяются по формулам раздела 2 муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны» на 2014 - 2018 годы.

Показатель: доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, в общем числе муниципальных квартир, является расчетным и определяется по формуле:

Дмкх = Кмкх / Кмк\*100%, где:

Дмкх - доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды;

Кмкх - –количество муниципальных квартир, оснащенных приборами учета холодной воды;

Кмк - количество муниципальных квартир.

Показатель: доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, в общем числе муниципальных квартир , является расчетным и определяется по формуле:

Дмкг=Кмкг/Кмк\*100%, где:

Дмкг - доля муниципальных квартир, подлежащих оснащению ПУ, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды;

Кмкг - –количество муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды;

Кмк - количество муниципальных квартир, подлежащих оснащению ПУ.

Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны» на 2014 - 2018 годы.

В рамках реализации подпрограммы планируется достичь следующих конечных результатов:

Увеличить до 100% долю муниципальных учреждений города, оснащенных приборами учета холодной воды, в общем числе муниципальных учреждений;

Увеличить до 100% долю муниципальных учреждений города, оснащенных приборами учета тепловой энергии, в общем числе муниципальных учреждений;

Увеличить до 100% долю муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, в общем числе муниципальных квартир;

Увеличить до 100% долю муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, в общем числе муниципальных квартир.

Срок реализации подпрограммы - 2014 – 2018 годы.

Разделение подпрограммы на этапы не предусматривается.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы**

В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

Совершенствование энергетического менеджмента:

- повышение квалификации руководителей, специалистов органов местного самоуправления;

- информационное обеспечение реализации Программы;

- размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности.

Сокращение бюджетных расходов на потребление ЭР:

- автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования;

- проведение гидравлической регулировки, балансировки распределительных систем отопления;

- повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений.

Повышение эффективности использования ЭР в жилищном фонде:

- мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения.

Повышение эффективности использования ЭР при производстве, передаче ЭР:

- мероприятия по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы.

**4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы**

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, необходимая для реализации подпрограммы. В дальнейшем разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов будет обусловлена: изменениями федерального законодательства; изменениями регионального законодательства; принятыми муниципальными правовыми актами.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2018 годах составит 7845,4тыс. рублей, в том числе:

средства городского бюджета–7591,4 тыс. рублей;

внебюджетные (инвестиционные) средства –254 тыс. рублей (привлекаются по соглашению).

Указанный объем средств необходим для:

выполнения требования законодательства об энергосбережении в части проведения обязательного энергетического обследования государственных учреждений;

ежегодного снижения потребления энергоресурсов государственными и муниципальными учреждениями на 3%.

Внебюджетными источниками финансирования являются средства муниципальных предприятий и жилищного фонда.

Информация о расходах на реализацию подпрограммы указана в приложении №№ 2,3.

**6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками**

|  |  |
| --- | --- |
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| Недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств городского бюджета | определение приоритетов для первоочередного финансирования;  привлечение средств областного бюджета и внебюджетных источников |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации подпрограммы запланированным | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;  анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации подпрограммы от запланированных;  оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий подпрограммы |

**7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы**

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны» на 2014 - 2018 годы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_