Приложение № 5 к муниципальной программе

**План реализации**

**муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2018 годы»**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | | Срок | | | | | Источники  финансирования | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. рублей | | Ожидаемый  результат реализации  мероприятия муниципальной программы  (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало  реализации | | | окончание  реализации | |
|  | **Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские поляны Кировской области «Развитие физической культуры и спорта в городе Вятские Поляны» на 2014-2018 годы** | | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комитет города Вятские Поляны»(далее МБУ СК) | | 2014 г | | | 2018 г | | всего | 2007,8 | |  |
| федеральный  бюджет | х | |
| областной бюджет | х | |
| городской бюджет | 2007,8 | |
| внебюджетные  источники | х | |
| 1 | | **Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014-2018 годы** | | Директор МБУ СК | | Янв.  2014 | Дек. 2014 г | | всего | | 1341,4 |  | |
| федеральный  бюджет | | х |
| областной бюджет | | х |
| городской бюджет | | 1341,4 |
| внебюджетные  источники | | х |
| **1.Физкультурно-оздоровительная работа с учащейся молодежью.** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение массовых детско-юношеских спортивных мероприятий «Кожаный мяч», «Белая ладья» и т.д. | | Начальник Управления Образования (далее УО)  Администрация города | | 2014 г  1квартал | | | 2014 г  4квартал | | всего | 143,28 | | Привлечение к занятиям большего числа детей и молодежи. |
| федеральный  бюджет | х | |
| областной бюджет | х | |
| городской бюджет | 143,28 | |
| внебюджетные  источники | х | |
| **2.Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность среди населения** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация и проведение спартакиады трудовых коллективов города, общегородских праздников, массовых соревнований среди населения; Участие сборных команд города в областных и всероссийских соревнованиях. | | Директор МБУ СК Администрация города | |  | | |  | | всего | 325,2 | | Привлечение населения к спорту; Популяризация различных видов спорта в городе, повышение престижа соревнований |
| федеральный  бюджет | х | |
| областной бюджет | х | |
| городской бюджет | 325,2 | |
| внебюджетные  источники | х | |
| 2,2 | Развитие футбола в городе - в том числе финансирование автономной некоммерческой организации хоккейно-футбольный клуб «Электрон» и Участие футбольного клуба в Чемпионате Кировской области по футболу среди любительских команд , Первенстве Кировской области по футболу среди юношей | | Заместитель директора Автономной некоммерческой организации хоккейно-футбольный клуб «Электрон» | | 2014 г. 2 квартал | | | 2014 г 4 квартал | | всего | 400 | | Популяризация футбола в городе, развитие юношеского футбола |
| федеральный  бюджет | х | |
| областной бюджет | х | |
| городской бюджет | 400 | |
| внебюджетные  источники | х | |
| 2.3 | Развитие хоккея с шайбой в городе - в том числе финансирование автономной некоммерческой организации  хоккейно-футбольный клуб «Электрон» | | Директор  Автономной некоммерческая организации хоккейно-футбольный клуб «Электрон» | | 2014 г  1квартал | | | 2014г  4квартал | | всего | 151,2 | | Популяризация хоккея в городе, развитие юношеского хоккея |
| федеральный  бюджет | х | |
| областной бюджет | х | |
| городской бюджет | 151,2 | |
| внебюджетные  источники | х | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Организация и проведение соревнований по мотокроссу посвященные памяти Р. Шаяпова | | Начальник Управления Социальной  Политики | | 2014г.  август | | | 2014 г. август | | всего | 70,00 | | Популяризация мотокросса в городе, повышение престижа соревнований |
| федеральный  бюджет | х | |
| областной бюджет | х | |
| городской бюджет | 70,00 | |
| внебюджетные  источники | х | |
| 2.5 | Организация и проведение общегородских праздников «День физкультурника», «День города» | | Директор МБУ СК  Начальник УО (Администрация города | | 2014г.  2квартал | | | 2014 г.  3 квартал | | всего | 20,00 | | Пропаганда физической культуры и спорта, привлечение населения к здоровому образу жизни |
| федеральный  бюджет | х | |
| областной бюджет | х | |
| городской бюджет | 20,00 | |
| внебюджетные  источники | х | |
| **3.Физкультурно-оздоровительная работа с людьми с ограниченными возможностями** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями по видам спорта, их участие в областных соревнованиях и обеспечение занятий на спортсооружениях города. | | Директор МБУ СК Администрация города | | | 2014 г.  1квартл | | 2014г.  4 квартал | | всего | 10 | | Повышение интереса инвалидов к занятиям спортом; Увеличение числа занимающихся инвалидов |
| федеральный  бюджет | х | |
| областной бюджет | х | |
| городской бюджет | 10 | |
| внебюджетные  источники | х | |
| **4.Организация занятий в спортивных секциях и участие спортсменов в соревнованиях различного уровня** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Выделение средств детско-юношеской спортивной школе на приобретение  инвентаря, экипировки, оборудования;  Участие детских и юношеских сборных команд города в областных и российских соревнования. | | Начальник УО | | 2014 г.  1квартал | | | 2014г.  4 квартал | | всего | 207,32 | | Повышение уровня подготовки детей. |
| федеральный  бюджет | х | |
| областной бюджет | х | |
| городской бюджет | 207,32 | |
| внебюджетные  источники | х | |
| **5.Организация пропаганды физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Реклама и организация пропаганды здорового образа жизни в средствах массовой информации, изготовление афиш, плакатов, стендов;  Информирование населения о спортивных мероприятиях. | | Директор МБУ СК | | 2014 г.  1квартал | | | 2014г.  4 квартал | | всего | 14,4 | | Повышение степени информированности населения о физкультуре и спорту; Информирование населения о проводимых соревнованиях |
| федеральный  бюджет | х | |
| областной бюджет | х | |
| городской бюджет | 14,4 | |
| внебюджетные  источники | х | |
| **6.Обеспечивающие мероприятия** | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Профориентационная работа с выпускниками образовательных школ и детско-юношеских спортивных школ. | | Директор МБУ СК | | ежегодно | | | | | всего | х | | Увеличение числа специалистов, омолаживание физкультурных кадров города |
| федеральный  бюджет | х | |
| областной бюджет | х | |
| городской бюджет | х | |
| внебюджетные  источники | х | |
| **7.Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Льготирование немуниципальных спортсооружений , бесплатные услуги населению для занятий физической культурой и спортом. | | Директор МБУ СК Администрация города | | ежегодно | | | | | всего | х | | Заинтересованность не муниципальных спортсооружений и организаций в оказании бесплатных услуг населению |
| федеральный  бюджет | х | |
| областной бюджет | х | |
| городской бюджет | х | |
| внебюджетные  источники | х | |
| **8.Методическое обеспечение** | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Обеспечение передовыми методическими разработками физкультурных работников | | Директор МБУ СК Администрация города | | ежегодно | | | | | всего | х | | Повышение уровня подготовленности физкультурных работников |
| федеральный  бюджет | х | |
| областной бюджет | х | |
| городской бюджет | х | |
| внебюджетные  источники | х | |
| **9.Укрепление материально технической базы для занятий физической культурой и спортом, за счет строительства новых и реконструкции имеющихся спортивных объектов** | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Проектирование и строительство  лыжероллерной трассы; Проектирование и строительство стенда для занятий стендовой стрельбой; Реконструкция теннисных кортов в городском парке; Содержание и обслуживание спортивных площадок, лыжной трассы, трассы для мотокросса. | | Директор МБУ СК Администрация города;  Спонсоры | |  | | |  | | всего | х | | Возможность привлечения максимального количества детей и молодежи к занятиям спортом |
| федеральный  бюджет | х | |
| областной бюджет | х | |
| городской бюджет | По отдельной смете. | |
| внебюджетные  источники | х | |
| **2.** | **«Развитие и совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комитет города Вятские Поляны»** | |  | |  | | |  | | всего | 666,4 | |  |
| федеральный  бюджет | х | |
| областной бюджет | х | |
| городской бюджет | 666,4 | |
| внебюджетные  источники | х | |
| **1.Повышение эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комитет города Вятские Поляны»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | сохранение кадрового  потенциала **(ст. 210, 211, 212, 213)** | | Администрация города | | ежегодно | | | | | всего | 628,6 | |  |
| федеральный  бюджет | х | |
| областной бюджет | х | |
| городской бюджет | 628,6 | |
| внебюджетные  источники | х | |
| 1.2 | Содержание имущества(налог на имущество) **(ст.290)** | | Администрация города | | ежегодно | | | | | всего | 1,4 | |  |
| федеральный  бюджет | х | |
| областной бюджет | х | |
| городской бюджет | 1,4 | |
| внебюджетные  источники | х | |
| 1.3 | обеспечение услугами связи и прочими услугами и расходами **(ст. 221, 222, 223, 225, 226)** | | Администрация города | | ежегодно | | | | | всего | 36,4 | |  |
| федеральный  бюджет | х | |
| областной бюджет | х | |
| городской бюджет | 36,4 | |
| внебюджетные  источники | х | |