## Sheet1
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 29.12.2014 № 2729
План реализации муниципальной целевой программы
«Развитие транспортной системы» на 2015 год
тыс. руб.
N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансирования |  |  |  | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. руб. | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | окончание реализации |  | 2016 | 2017 | 2018
| Развитие транспортной системы на 2014 — 2018 годы |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Всего |  |  |  | 40686.3
[5 empty] | Городской бюджет |  |  |  | 29079.3
[5 empty] | Областной бюджет |  |  |  | 11607
1 | Совершенствование, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог в городе Вятские Поляны на 2014 — 2018 годы | Директор МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» Медведева Л.Ф. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Всего |  |  |  | 40236.3 | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения - 0,6 км; отремонтировано муниципальных автомобильных дорог - 2,4 км; сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 84,42%; сокращение доли протяженности муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных автомобильных дорог до 85%
[5 empty] | Городской бюджет |  |  |  | 28629.3
[5 empty] | Областной бюджет |  |  |  | 11607
1.1. Ремонт автомобильных дорог
1.1.1 | Ремонт автомобильных дорог городских улиц, в т.ч.: |  |  |  | Городской бюджет | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 8051.1944
[5 empty] | Областной бюджет | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 10000
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская |  |  |  | Городской бюджет | 5035.5 |  |  | 291 | Протяжённость 0,7 км.
[5 empty] | Областной бюджет |  |  |  | 5511.2624
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 142 | Протяжённость 0,4 км.
[5 empty] | Областной бюджет |  |  |  | 2689.332
| Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Азина |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 3087.332 | Протяжённость 0,4 км.
| Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Тойменка |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 4530.8624 | Протяжённость 0,9 км.
[5 empty] | Областной бюджет |  |  |  | 1799.4056
1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.: |  |  |  | Городской бюджет | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 104.6
[5 empty] | Областной бюджет | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 907
| Ремонт дороги от ул. Дзержинского через железнодорожный переезд до поворота на ул. Ленина 8 км) в районе ОАО «Сельхозтехника»-0,8 км ( участок 0,6 км) |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 104.6 | Протяжённость 0,6 км.
[5 empty] | Областной бюджет |  |  |  | 907
1.2. Содержание автомобильных дорог
1.2.1 | Содержание автомобильных дорог городских улиц |  |  |  | Городской бюджет | 24018 | 24018 | 24018 | 15779.4 | Содержание 89,6 км.
1.2.2 | Ямочный ремонт, щебенение улиц, в т. ч. ремонт проездов к территории КОГБУЗ «Вятскополянская ЦРБ» и частичное щебенение автостоянки |  |  |  | Городской бюджет | 5324 | 5856 | 6462 | 2939,97356 в т.ч. 173,32 тыс. руб.
1.2.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | Городской бюджет | 71.5 | 91.5 | 100.65 | 70 | Содержание 20,1 км.
[5 empty] | Областной бюджет | 715 | 915 | 1006.5 | 700
1.3. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
1.3.1 | Ремонт площадки в дворовой территории микрорайона «Центральный» |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 268.446 | Площадь 600 кв. м.
1.3.2 | Ремонт дворовой территории дома № 43 по ул. Школьная, дворовой территории дома № 178 по ул. Ленина и проездов к ней |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 1195.686 | Площадь 1540 кв. м.
1.4. Проектирование и проверка достоверности определения сметной стоимости
1.4.1 | Проверка достоверности определения сметной стоимости |  |  |  | Городской бюджет | 50 | 66 | 72.6 | 220
2. | Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны кировской области в 2014 — 2018 годах | Заведующий отделом ГО, ЧС и охраны труда администрации города Искандиров Г.К. | 2015-01-01 | 2015-01-31 | Городской бюджет |  |  |  | 450 | -сокращение количества погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий — на 7%; -снижение социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий — на 2000,0 тыс. рублей
2.1 | Устройство новых и реконструкция существующих искусственных неровностей проезжей части |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 10
2.2 | Устройство механических ограждений для предотвращения выхода пешеходов на проезжую часть в неустановленных местах |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 20
2.3 | Реконструкция, переоборудование, дооборудование, перенос существующих и устройство новых пешеходных переходов |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 10
2.4 | Установка новых светофорных узлов |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 160
2.5 | Нанесение горизонтальной разметки проезжей части улиц |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 180
2.6 | Установка новых дорожных знаков |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 20
2.7 | Конкурсы юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», «Законы дорог» и другие |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 10
2.8 | Творчество юных за безопасность дорожного движения (конкурсы рисунков, стенгазет, сочинений, технического и прикладного творчества, методических разработок) |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 10
2.9 | Конкурс «Лучший юный мотоциклист года» |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 10
2.10 | Конкурс в дошкольных образовательных учреждениях «Зеленый огонек» |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 10
2.11 | Конкурсы, викторины, игры по вопросам безопасности дорожного движения в детских летних лагерях |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 5
2.12 | Приобретение учебных видеофильмов по безопасности дорожного движения для образовательных и дошкольных учреждений |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 5
Директор МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» Л.Ф. Медведева