Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

города Вятские Поляны

от                                 №

План реализации

муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» на 2015 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на очередной финансовый год, тыс.рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» на 2014- 2018 годы | Заместитель главы администрации города по профилактике правонарушений и юридическим вопросам Заведующий сектором по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Заведующий отделом по делам ГО, ЧС и ОТ администрации города | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Всего: | 1134,0 | - сохранение противогазов; - реконструкция сегмента территориальной системы централизованного оповещения населения Кировской области в городе Вятские Поляны; - снижение числа зарегистрированных преступлений к уровню 2014 года; - снижение уровня (коэффициента) преступности по сравнению с 2014 годом; - снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах к уровню 2014 года ; - увеличение раскрываемости преступлений к уровню 2014 года; - увеличение темпа роста количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными органами к уровню 2014 года; - снижение темпов роста числа наркопотребителей, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в наркологическом отделении к уровню 2014 года; - увеличение количества публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди молодежи и подростков к уровню 2014 года; - отсутствие зарегистрированных преступлений экстремистской направленности; - недопущение увеличения количества коррупционных преступлений по сравнению с уровнем 2014 года -снижение числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними по сравнению с 2014 годом. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 412,0 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 722,0 |  |
| 1. | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2014-2018 годы | Заведующий сектором по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Городской бюджет | 71,0 | Снижение преступности среди несовершеннолетних. |
| 1.1. | Отдельное мероприятие: «Мероприятия по повышению эффективности деятельности и обеспечению взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-летних» | Заведующий сектором по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Городской бюджет | 13,0 | Снижение преступности среди несовершеннолетних. |
| 1.1.1. | Мероприятие: Проведение конференции по проблемам межведомственного взаимодействия и актуальным вопросам профилактики правонару-шений среди несовершеннолетних |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Городской бюджет | 8,0 |  |
| 1.1.2. | Внедрение образовательных программ правового воспитания в общеобразовательных учреждениях |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 1.1.3. | Оказание методической помощи образовательным учреждениям по формированию толерантности и профилактике экстремизма среди учащихся |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 1.1.4. | Выявление и учёт несовершенно-летних в возрасте 6-15 лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях; контроль за посещаемостью занятий в образовательных учреждениях |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 1.1.5. | Организация проведения этапов межведомственной акции «Подросток» |  | 12.05.2015 | 10.10.2015 |  |  |  |
| 1.1.6. | Организация проведения мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения среди детей и подростков |  | 01.10.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 1.1.7. | Организация межведомственной работы по реализации программ реабилитации семей и детей, находящихся в социально опасном положении |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Городской бюджет | 4,0 | Снижение преступности среди несовершеннолетних |
| 1.1.8. | Выпуск информационно-методи-ческих материалов по обмену опытом работы по профилактике правонарушений среди учащихся |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Городской бюджет | 1,0 |  |
| 1.2. | Отдельное мероприятие: "Информационно-просветительская работа по правовому воспитанию несовершеннолетних " | Заведующий сектором по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Городской бюджет | 24,0 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие: Изучение новых форм и методов работы, направленных на предупреждение правонарушений несовершеннолетних |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Городской бюджет | 16,0 |  |
| 1.2.2. | Организация и проведение тематических и информационно-обучающих семинаров для специалистов учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенн-них |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 1.2.3. | Проведение для населения города социально-правовых консультаций по вопросам защиты прав и интересов детей |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 1.2.4. | Организация информационных часов, лекториев, викторин, встреч с несовершеннолетними и родителями (законными представителями) по правовому просвещению |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Городской бюджет | 8,0 |  |
| 1.2.5. | Развитие волонтёрского движения и проведение акций при участии несовершеннолетних «группы риска» |  |  |  |  |  | Снижение преступности среди несовершеннолетних |
| 1.3. | Отдельное мероприятие: «Мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма среди несовершенно-летних» | Заведующий сектором по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Городской бюджет | 9,0 |  |
| 1.3.1. | Проведение тематических и обучающих семинаров для специалистов учреждений системы профилактики по проблемам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма у детей и подростков |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 1.3.2. | Проведение антинаркотических, профилактических мероприятий с учащимися образовательных организаций и их родителями (лекции, круглые столы, профилактические беседы, спортивные праздники) |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | 5,0 |  |
| 1.3.3. | Формирование и ведение базы учета несовершеннолетних, замеченных в употреблении наркотических средств и психотропных веществ, в т.ч. курительных смесей |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 1.3.4. | Использование в организации и профилактике наркологических заболеваний кино- и видео-материалов для несовершенно-летних и родителей или законных представителей |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | 4,0 |  |
| 1.3.5. | Мероприятие Проведение конкурса творческих работ «Я выбираю жизнь!» |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Городской бюджет |  |  |
| 1.3.6. | Организация комплексной реабилитации родителей, находящихся в алкогольной либо наркотической зависимости, в семьях которых воспитываются дети |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 1.3.7. | Проведение комплексной реабилитации с подростками, употребляющими психоактивные вещества |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | Снижение преступности среди несовершеннолетних |
| 1.3.8. | Участие Совета молодёжи в формировании здорового образа жизни среди несовершеннолетнего населения, в том числе подростков «группы риска» |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 1.4. | Отдельное мероприятие: «Мероприятия по организации межведомственного сопровождения несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении» | Заведующий сектором по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Городской бюджет | 25,0 |  |
| 1.4.1. | Содействие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе подростков, находящихся в социально опасном положении |  | 01.06.2015 | 31.08.2015 | Городской бюджет |  |  |
| 1.4.2. | Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период, в т.ч. находящихся в социально опасном положении |  | 01.06.2015 | 31.08.2015 |  |  |  |
| 1.4.3. | Организация поездки несовершен-нолетних «группы риска» в воспитательную колонию |  | 01.09.2015 | 31.09.2015 | Городской бюджет | 15,0 |  |
| 1.4.4. | Проведение этапов спортивно-туристической комплексной игры «Экспедиция» для подростков «группы риска» |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Городской бюджет | 10,0 |  |
| 2. | Подпрограмма «Решение вопросов гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в 2014-2018 годах» | Заведующий отделом по делам ГО, ЧС и ОТ администрации города | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Всего: | 577,0 | - сохранение противогазов ; - реконструкция сегмента территориальной системы централизованного оповещения населения Кировской области в городе Вятские Поляны |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 577,0 |  |
| 2.1. | Хранение противогазов мобилизационного резерва 2 группы | Заведующий отделом по делам ГО, ЧС и ОТ администрации города | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Городской бюджет | 42,0 | сохранение противогазов |
| 2.2. | Софинансирование в объеме 50% реконструкции сегмента территориальной системы централизованного оповещения населения Кировской области в городе Вятские Поляны | Заведующий отделом по делам ГО, ЧС и ОТ администрации города | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Всего: | 535,0 | - реконструкция сегмента территориальной системы централизованного оповещения населения в городе Вятские Поляны; - снижение рисков информационного оповещения в кризисных ситуациях по отношению к 2014 году. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 535,0 |  |
| 3. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории города Вятские Поляны Кировской области» на 2014-2018 годы | Заместитель главы администрации города по профилактике правонарушений и юридическим вопросам | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Городской бюджет | 64,0 | - снижение числа зарегистрированных преступлений к уровню 2014 г.; - снижение уровня (коэффициента) преступности к уровню 2014 г.; - снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах к уровню 2014 г.; - увеличение раскрываемости преступлений к уровню 2014 г.; |
| 3.1. | Отдельное мероприятие: «Повышение качества и эффективности профилактики преступлений и иных правонарушений» | Заместитель главы администрации города по профилактике правонарушений и юридическим вопросам | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | - снижение числа зарегистрированных преступлений по отношению к уровню 2014 г.; - снижение уровня (коэффициента) преступности по отношению к уровню 2014 г.; - снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах по отношению к уровню 2014 г.; - увеличение раскрываемости преступлений по отношению к уровню 2014 г.; |
| 3.1.1. | Изучение региональных нормативно-правовых актов, новых форм и методов работы в сфере профилактики правонарушений |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 3.1.2. | Комплектование библиотечного фонда новыми печатными и электронными изданиями по профилактике правонарушений, обеспечение ими городских библиотек |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 3.1.3. | Проведение комплекса мероприятий по разъяснению гражданам государственной политики в области охраны общественного порядка (изготовление листовок профилактической направленности) |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 3.1.4. | Организация проведения на постоянной основе в городе единого дня профилактики |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | Ежемесячное проведение единого дня профилактики. Доступность информации в открытых источниках. |
| 3.1.5. | Расширение использования средств массовой информации, иных информационных ресурсов в целях освещения вопросов профилактики преступлений, охраны общественного порядка и общественной безопасности |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 3.1.6. | Оказание содействия организациям по вопросам проведения профилактической работы с работниками, ранее судимыми и (или) допускающими правонарушения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 3.1.7. | Оказание содействия организациям в создании и деятельности комиссий по профилактике социальных заболеваний (пьянство, алкоголизм, токсикомания) |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 3.1.8. | Заслушивание руководителей организаций по вопросам проведения профилактической работы с работниками, ранее судимыми и (или) допускающими правонарушения, работы комиссий по профилактике социальных заболеваний (пьянство, алкоголизм, токсикомания) |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | - снижение числа зарегистрированных преступлений, снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах; увеличение раскрываемости преступлений по сравнению с 2014 годом. |
| 3.1.9. | Проведение разъяснительной работы с населением о повышении защищенности жилого сектора, садово-огородных участков, гаражных массивов от преступных посягательств, в том числе путем организации постов самоохраны садов, гаражей, домов, подъездов, установки в квартирах охранной сигнализации и домофонов (видеодомофонов) |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 3.1.10 | Проведение на постоянной основе мероприятий по выявлению и пресечению фактов продажи спиртных напитков домашней выработки и спиртосодержащих жидкостей |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 3.1.11 | Проведение цикла мероприятий «От вредных привычек к здоровому образу жизни» |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 3.1.12 | Проведение профилактических мероприятий по изъятию из оборота контрафактных товаров и алкогольной продукции, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья населения, а также по пресечению фактов реализации несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | - снижение числа зарегистрированных преступлений, снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах, в состоянии алкогольного опьянения по сравнению с 2014 годом. |
| 3.1.13 | Проведение профилактических мероприятий по пресечению фактов свободной продажи и распространения продукции и материалов, имеющих признаки порнографии |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 3.1.14 | Продолжение работы по добровольной сдаче гражданами незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной основе |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 3.1.15 | Привлечение Русской православной церкви и иных конфессий к решению проблем социальной реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом, освободившихся из мест лишения свободы, несовершеннолетних лиц с противоправным поведением |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 3.2. | Отдельное мероприятие: «Совершенствование социальной адаптации лиц, освобождающихся из мест отбывания наказаний» | Заместитель главы администрации города по профилактике правонарушений | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | снижение числа зарегистрированных преступлений; снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах, рецидивной преступности по отношению к 2014 году. |
| 3.2.1. | Обеспечение действенного контроля за образом жизни, поведением лиц, освободившихся из мест отбывания наказаний, состоящих на учете в ОВД |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 3.2.2. | Разработка и выпуск в помощь лицам, освободившимся из мест отбывания наказаний, справочно-информационных материалов по вопросам трудоустройства, пенсионного обеспечения, получения социальных, медицинских и образовательных услуг |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 3.2.3. | Оказание социальной помощи лицам, освободившимся из мест отбывания наказаний, с использованием Карты социального сопровождения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 3.2.4. | Предоставление государственной услуги лицам, освободившимся из мест отбывания наказаний, по содействию в трудоустройстве в соответствии с требованиями законодательства |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 3.3. | Отдельное мероприятие: «Внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах» | Заместитель главы администрации города по профилактике правонарушений и юридическим вопросам | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | 54,0 | - снижение числа зарегистрированных преступлений; снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах, в состоянии алкогольного опьянения, по сравнению с 2014 годом. |
| 3.3.1 | Приобретение систем видео фиксации, их монтаж, обслуживание, дооснащение, оборудование сетей, оплата услуг по их предоставлению для аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Городской бюджет | 54,0 |  |
| 3.4. | Отдельное мероприятие: «Развитие института добровольных общественных объединений правоохранительной направленности» | Заместитель главы администрации города по профилактике правонарушений и юридическим вопросам | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Городской бюджет | 10,0 |  |
| 3.4.1. | Моральное и материальное стимулирование членов добровольных общественных формирований граждан правоохранительной деятельности |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | - снижение уровня уличных правонарушений; увеличение количества членов добровольной народной дружины, по сравнению с 2014 годом. |
| 3.4.2. | Изготовление удостоверений членов добровольных общественных формирований граждан правоохранительной деятельности |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 3.4.3. | Приобретение специальных жилетов для членов добровольных общественных формирований граждан правоохранительной деятельности |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 3.4.4. | Страхование здоровья и жизни членов добровольных общественных формирований граждан правоохранительной деятельности |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Городской бюджет | 10,0 | увеличение количества членов добровольной народной дружины, по сравнению с 2014 годом. |
| 3.5. | Отдельное мероприятие: «Профилактика правонарушений в сфере миграции, снижение доли нелегальных мигрантов» | Заместитель главы администрации города по профилактике правонарушений и юридическим вопросам | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | снижение правонарушений в сфере миграционного законодательства; снижение количества преступлений, доступность информационных ресурсов гражданам Украины, по сравнению с 2014 годом. |
| 3.5.1. | Проведение профилактических мероприятий по контролю за соблюдением требований законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства на территории города |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 3.5.2. | Размещение в средствах массовой информации информационных материалов социальной рекламы по разъяснению положений миграционного законодательства |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 3.5.3. | Сбор и обобщение информации о необходимом количестве привлечения трудовых мигрантов к участию в трудовой деятельности на территории города |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 3.6. | Отдельное мероприятие: «Повышение эффективности деятельности службы участковых уполномоченных полиции» | Зам. главы администрации города по профилактике правонарушений и юр. вопросам | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | снижение количества преступлений; увеличение информационной осведомленности населения о сотрудниках полиции, на обслуживаемой территории, контактных данных, по сравнению с 2014 г. |
| 3.6.1. | Внедрение на постоянной основе в практику работы участковых уполномоченных полиции отчетов перед населением обслуживаемых административных участков |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 3.6.2. | Осуществление взаимодействия с органами территориального общественного самоуправления, администрацией города по вопросам благоустройства города |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 3.6.3. | Организация информационного освещения деятельности участковых уполномоченных полиции |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в городе Вятские Поляны Кировской области "на 2014-2018 годы | Заместитель главы администрации города по профилактике правонарушений и юридическим вопросам | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Городской бюджет | 5,0 | - увеличение темпа роста количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными органами, по отношению к 2014 году; - снижение темпов роста числа наркопотребителей, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в наркологическом отделении; - увеличение количества публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди молодежи и подростков. |
| 4.1 | Отдельное мероприятие: «Развитие и укрепление системы межведомственного взаимодействия в организации профилактики наркомании» | Зам. главы администрации города по профилактике правонарушений и юридическим вопросам | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Городской бюджет | 5,0 | - снижение темпов роста числа наркопотребителей, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в наркологическом отделении; увеличение количества публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди молодежи и подростков; общедоступность информации о наркоситуации, по сравнению с 2014 годом. |
| 4.1.1. | Проведение систематического анализа наркоситуации в городе и реализации принятой программы с последующей корректировкой программы |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 4.1.2. | Обеспечение взаимодействия военкомата, ОВД, МрО УФСКН, ЦГБ по выявлению призывников, допускающих немедицинское потребление наркотиков |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 4.1.3. | Организация постоянной рубрики в СМИ по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни, в целях освещения проводимых мероприятий |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 4.1.4. | Разработка и распространение информационно-методических, просветительских материалов, антинаркотической рекламы, видео-роликов, программ, баннеров и т.п. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Городской бюджет | 5,0 |  |
| 4.1.5. | Подготовка и проведение «Круглых столов», «Горячих линий», «Телефонов доверия» по проблемам профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма с участием специалистов различных ведомств и привлечением общественных формирований правоохранительной направленности (ДНД и пр.) |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 4.1.6. | Проведение городской акции «Молодежь за здоровый образ жизни» |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 4.1.7. | Организация и проведение городских спортивных мероприятий под лозунгом «Спорт против наркотиков» |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 4.1.8. | Проведение массовых городских молодежных акций, приуроченных к Всемирному дню здоровья (7 апреля), Международному дню борьбы с наркомафией и наркобизнесом (1марта), Международному дню борьбы с наркотиками (26 июня), Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря) и др. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 4.1.9. | Подведение итогов работы в образовательных учреждениях города, СМИ по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 4.2. | Отдельное мероприятие: «Совершенствование системы выявления лиц, употребляющих наркотики, пресечения незаконного оборота наркотиков» | Зам. главы администрации города по профилактике правонарушений и юридическим вопросам | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | снижение темпов роста числа наркопотребителей, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в наркологическом отделении; увеличение количества публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании; снижение темпов распространения курительных смесей (спайсов) по сравнению с 2014 годом. |
| 4.2.1. | Проведение комплексных обследований объектов хранения и реализации наркотических, сильнодействующих средств и психотропных веществ (независимо от форм собственности) |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 4.2.2. | Проведение проверок состояния учета и хранения бланков строгой отчетности, штампов и печатей, обоснованности расхода наркотических средств на объектах (независимо от форм собственности) |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 4.2.3. | Проведение комплексных профилактических операций «Допинг», «Мак» и др. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 4.2.4. | Проведение мероприятий по пресечению распространения одурманивающих веществ («веселящего газа», насвая и др.) ненаркотического характера |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 4.2.5. | Проведение рейдов в местах проведения досуга (учебных заведениях, интернатах, общежитиях)по выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, установлению источников приобретения запрещенных веществ. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 4.2.6. | Организация постоянной работы по выявлению фактов хищения и подделки рецептов для приобретения наркотических, сильнодействующих и психотропных веществ |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 4.2.7. | Проведение мероприятий по выявлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, в том числе и среди граждан, прибывающих в город из других регионов России и зарубежных стран, особенно граждан без определенного места жительства |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 4.2.8. | Проведение совместных мероприятий с управляющими компаниями города по уничтожению уличной рекламы и иной информации о порядке и способах приобретения наркотических средств и психотропных веществ (курительных смесей), их рекламы в сети Интернет. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 4.2.9. | Проведение разъяснительной работы среди населения города о социальных и правовых последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ (курительных смесей) |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 4.3. | Отдельное мероприятие: «Комплексные меры по реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков» | Заместитель главы администрации города по профилактике правонарушений и юридическим вопросам | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | снижение количества лиц, употребляющих психоактивные вещества; снижение темпов роста числа наркопотребителей, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в наркологическом отделении; увеличение доли лиц, не потребляющих наркотики более 2 лет, в общем числе лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, окончивших программы комплексной реабилитации и ресоциализации по сравнению с 2014 годом. |
| 4.3.1. | Организация ежеквартального сбора информации и стат. данных о количестве лиц, нуждающихся в реабилитации и ресоциализации |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 4.3.2. | Осуществление мер субъектами профилактики по выявлению потребителей наркотиков с последующим направлением их на лечение и дальнейшую реабилитацию по месту жительства с организацией постреабилитационного социального патроната |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 4.3.3. | Организация постоянного мониторинга и наблюдения наркозависимых граждан, посещение семей, проверкой состояния жизнедеятельности с обязательным проведением профилактических бесед антинаркотического характера |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 4.3.4. | Создание оптимальной среды жизнедеятельности наркозависимых граждан, в том числе условий проживания, доступности к социально значимым объектам жизнедеятельности, в том числе трудоустройство |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма «О противодействии коррупции в городе Вятские Поляны Кировской области" на 2014 - 2018 годы | Зам. главы администрации города по профилактике правонарушений и юридическим вопросам | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Городской бюджет | 5,0 | недопущение увеличения количества коррупционных правонарушений и преступлений по сравнению с уровнем 2014 года Проведение заседаний комиссии не реже 1 раза в квартал |
| 5.1. | Формирование механизма противодействия коррупции | Зам. главы администрации города по профилактике правонарушений и юридическим вопросам | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.1.1. | Осуществление контроля за исполнением законодательства РФ и выполнением мероприятий национального плана противодействия коррупции на соответствующий период, плана по противодействию коррупции в городе Вятские Поляны | Зам. главы администрации города по профилактике правонарушений и юридическим вопросам |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Обеспечение деятельности межведомственной комиссии по противодействию коррупции в городе Вятские Поляны при заместителе главы администрации города | Заместитель главы администрации города по профилактике правонаруше-ний и юридическим вопросам | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.1.3. | Обеспечение эффективного взаимодействия с правоохранительными органами и иными гос. органами по вопросам организации противодействия коррупции |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.1.4. | Актуализация муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.1.5. | Анализ исполнения мероприятий подпрограммы по противодействию коррупции |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.1.6. | Подготовка и предоставление сведений о проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов главе администрации | Зам. главы администрации города по профилактике правонарушений и юридическим вопросам | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.2. | Совершенствование организации деятельности администрации города в сфере обеспечения муниципальных нужд |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | Открытость деятельности МО в сфере обеспечения муниципальных нужд; недопущение фактов коррупционных проявлений в сфере гос.закупок по сравнению с уровнем 2014 года. Снижение доли коррупционных проявлений на муниципальной службе по сравнению с уровнем 2014 года Увеличение качества и достоверности сведений, предоставляемых муниципальными служащими, по сравнению с 2014 годом. |
| 5.2.1. | Обеспечение выполнения требований, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Заместитель главы администрации города по профилактике правонарушений и юридическим вопросам | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.2.2. | Организация проведения работы по профессиональной подготовке, повышению квалификации, текущему контролю уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих, занятых в сфере размещения заказа и осуществления закупок продукции для муниципальных нужд |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.2.3. | Обеспечение проведения торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.2.4. | Внесение сведений в реестр контрактов на общероссийском официальном сайте |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.2.5. | Проведение семинаров, консультаций для муниципальных заказчиков по вопросам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.3. | Внедрение антикоррупционных механизмов в администрации города в рамках реализации кадровой политики |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.3.1. | Организация проверки соблюдения связанных с муниципальной службой ограничений и запретов, установленных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.3.2. | Организация и проведение аттестации муниципальных служащих в целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы на основе оценки его профессиональной деятельности, в том числе с учетом его осведомленности в части, касающейся требований ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.3.3. | Предъявление в установленном порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.3.4. | Отчет об исполнении порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечня сведений, содержащихся в уведомлениях, регламента организации проверки этих сведений и порядка регистрации уведомлений |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.3.5. | Организация проверки достоверности предоставляемых муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, обязательствах имущественного характера |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.3.6. | Проведение проверок муниципальных служащих на предмет их участия в предпринимательской, иной оплачиваемой деятельности, управлении коммерческими организациями лично, либо через доверенных лиц |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.3.7. | Организация и проведение мероприятий по предоставлению представителя нанимателя (работодателя) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: - гражданином – при поступлении на муниципальную службу; - всеми муниципальными служащими администрации города |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | недопущение увеличения количества коррупционных преступлений по сравнению с уровнем 2014 года |
| 5.3.8. | Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих на официальном интернет-сайте администрации города |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.3.9. | Обеспечение деятельности по формированию и подготовке резерва кадров для замещения муниципальных должностей. Замещение муниципальных должностей преимущественно из числа лиц, включенных в резерв кадров, либо на конкурсной основе. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.3.10 | Организация деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.3.11 | Организация правового просвещения муниципальных служащих по антикоррупционной тематике (совещания, лекции) |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.3.12 | Организация стимулирования добросовестного (честного и эффективного) исполнения обязанностей муниципального служащего |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.4. | Противодействие и профилактика коррупции в экономической, финансовой и социальной сферах | Заместитель главы администрации города по профилактике правонарушений и юридическим вопросам | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | недопущение увеличения количества коррупционных преступлений по сравнению с уровнем 2014 года |
| 5.4.1. | Проведение комплексных целевых проверок на предмет выявления нарушений в сферах с высокими коррупционными рисками (при начислении субсидий, пособий, при оформлении опекунства и осуществлении других контрольно-разрешительных процедур) |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.4.2. | Реализация мер по усилению финансового контроля за использованием средств бюджетов муниципальных образований, в том числе по наиболее затратным муниципальным программам |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.4.3 | Реализация мер по усилению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью МУП с участием МО в их уставном капитале, а также муниципальных учреждений на предмет злоупотребления руководителями предприятий (организаций) служебным положением, наносящих ущерб их деятельности. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.4.4. | Осуществление мероприятий по регламентации использования муниципального имущества, ресурсов, передачи прав на использование такого имущества и его отчуждение в целях исключения коррупциогенных факторов при принятии решений по его использованию |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.4.5. | Проведение проверки использования муниципального имущества, ресурсов, передачи прав на использование и отчуждение такого имущества |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.4.6 | Информирование предпринимателей МО об изменениях в законодательстве в части, касающейся сферы малого и среднего предпринимательства, путем размещения соответствующей информации на официальном сайте администрации города |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.4.7. | Выявление и пресечение коррупционных правонарушений при предоставлении начального, основного, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного и дошкольного образования на территории города |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.4.8. | Осуществление контроля, выявление и пресечение коррупционных правонарушений при осуществлении реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог местного значения в границах города |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.4.9. | Осуществление контроля, выявление и пресечение коррупционных правонарушений при предоставлении жилых помещений |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.5. | Содействие доступу граждан и организаций к информации о фактах коррупции, антикоррупционное просвещение и пропаганда |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Городской бюджет | 5,0 | Общедоступность освещения мероприятий антикоррупционной направленности, недопущение увеличения количества коррупционных преступлений по сравнению с уровнем 2014 года |
| 5.5.1. | Организация проведения встреч с населением в городе Вятские Поляны (День открытого письма) |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.5.2. | Обеспечение возможности обращения граждан в интернет-приемную официального сайта администрации города со сведениями об известных фактах коррупции, анализ и обобщение полученной информации, передача обобщенных сведений на рассмотрение межведомственной комиссии при заместителе главы администрации города по противодействию коррупции в городе Вятские Поляны |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.5.3 | Обеспечение размещения на официальном Интернет-сайте администрации города информации об антикоррупционной деятельности, создание и ведение специализированного раздела о противодействии коррупции. Информационное сопровождение проведения мероприятий по противодействию коррупции. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.5.4. | Проведение мониторинга и анализа личных обращений граждан и организаций, а также публикаций в СМИ города, содержащих информацию о коррупционных проявлениях, организация проверки таких фактов и сведений |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.5.5. | Публикация в СМИ информационных сведений о фактах коррупции, материалов по антикоррупционной тематике, оказание содействия в широком освещении мер по противодействию коррупции |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | Общедоступность проводимых мероприятий антикоррупционной направленности. |
| 5.5.6. | Распространение буклетов, брошюр, обустройство баннеров антикоррупционной направленности в местах массового скопления граждан |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Городской бюджет | 5,0 |  |
| 5.5.7. | Организация, размещение, своевременное обновление информационных материалов по противодействию коррупции на информационном стенде в административном здании администрации города |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.5.8. | Организация создания «Телефона доверия», позволяющего гражданам сообщать об известных им фактах коррупции |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.5.9. | Оптимизация предоставления муниципальных услуг путем внедрения в деятельность администрации административных регламентов предоставления муниципальных услуг. |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Формирование антикоррупционного общественного сознания и нетерпимости к проявлениям коррупции |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 5.6.1. | Ежегодное проведение среди учащихся образовательных учреждений конкурсов рисунков и плакатов антикоррупционной направленности с подведением итогов на комиссии и вручением подарков (грамот). Организация выставки лучших работ в здании администрации города. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | недопущение увеличения количества коррупционных преступлений по сравнению с уровнем 2014 года |
| 5.6.2. | Организация библиотеками города выставок книг и формирование определенных каталогов литературы антикоррупционной направленности |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 6. | Отдельное мероприятие: «Создание и деятельность административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях» | Заместитель главы администрации города по профилактике правонарушений и юридическим вопросам | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Всего: | 37,0 | Рассмотрение дел об административных правонарушениях, относящихся к ведению МО. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 37,0 |  |
| 7. | Отдельное мероприятие: «Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Заместитель главы администрации города по профилактике правонарушений и юридическим вопросам | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Всего: | 375,0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 375,0 |  |
| 8. | Организационные мероприятия по формированию толерантного сознания и профилактики экстремизма | Заместитель главы администрации города по профилактике правонарушений и юридическим вопросам | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | отсутствие преступлений и правонарушений экстремистской направленности; улучшение качества межнационального пространства по сравнению с 2014 годом. |
| 8.1. | Отдельное мероприятие: «Основные мероприятия по формированию толерантного сознания и профилактике экстремизма» |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Проведение во взаимодействии с представителями религиозных конфессий разъяснительной работы в молодежной среде, в том числе в учебных заведениях, с целью формирования толерантного сознания, поведения и культуры межконфессиональных и межнациональных отношений, предупреждения ксенофобии | Заместитель главы администрации города по профилактике правонарушений и юридическим вопросам | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 8.1.2. | Обеспечение организации содержательного досуга подростков и молодежи в образовательных учреждениях и организация мероприятий, направленных на формирование толерантного сознания |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 8.1.3. | Включение в программы деятельности образовательных учреждений мероприятий, направленных на формирование у учащихся позитивных гражданских и патриотических качеств |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 8.2. | Отдельное мероприятие: «Практические мероприятия по формированию толерантного сознания и профилактики экстремизма» | Заместитель главы администрации города по профилактике правонарушений | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | Отсутствие фактов экстремистских проявлений среди молодежи; |
| 8.2.1. | Проведение родительских собраний «Формирование толерантного сознания и профилактика экстремизма среди подростков» |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 8.2.2. | Проведение молодежных мероприятий, направленных на взаимодействие представителей различных музыкальных субкультур (Фестиваль ди-джеев, рок-фестиваль «Вятская стрелка», хип-хоп фестиваль и т.п.) |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 8.2.3. | Проведение волонтерских акций, направленных на профилактику экстремизма |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | Создание единого межнационального пространства, укрепление межнациональных культур, увеличение количества национальных мероприятий по сравнению с 2014 годом. |
| 8.2.4. | Проведение индивидуальной профилактической работы с лицами, входящими в молодежные объединения радикальной и экстремистской направленности, а также с лицами, задерживавшимися за нарушение общественного порядка при проведении массовых мероприятий, по недопущению совершения ими противоправных действий |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 8.2.5. | Организация взаимодействия с лидерами национальных диаспор и представителями организаций, принимающих иностранную рабочую силу, в целях пропаганды взаимоуважения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 8.2.6. | Организация выступлений, публикаций в средствах массовой информации по вопросам воспитания толерантного поведения, профилактики экстремизма в подростковой и молодежной среде, разъяснение положений законодательных и иных нормативных актов, предусматривающих ответственность за данные противоправные деяния |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 8.2.7. | Участие в ежегодных Свято-Трифоновских образовательных чтениях |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 8.2.8. | Организация мероприятий, посвященных международному Дню толерантности |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 8.2.9. | Проведение семинаров, круглых столов для педагогических работников образовательных учреждений по формированию у обучающихся толерантного сознания и негативного общественного мнения по отношению к экстремистским молодежным группировкам. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 8.2.10. | Организация правового лектория для родителей по вопросам профилактики экстремизма и среди подростков и молодежи |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 8.2.11. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 8.2.12. | Организация и проведение мероприятий в рамках «Дня защиты детей» |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 8.3. | Отдельное мероприятие: «Мероприятия, направленные на формирование единого межнационального пространства» | Заместитель главы администрации города по профилактике правонарушений и юридическим вопросам | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 8.3.1. | Проведение дней национальных культур (русской, татарской, марийской, удмуртской) |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 8.3.2. | Проведение национальных праздников: Сабантуй, Масленица, Рождество, Науруз, Каз Омесе и пр. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 8.3.3. | Проведение семинаров, конференций, круглых столов с целью организации работы по формированию многонационального пространства в городе |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 8.3.4. | Проведение выставок литературы о национальных культурах в библиотеках города |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 8.3.5. | Проведение фестиваля национальных культур «Радужное многоцветие России» |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 8.4. | Отдельное мероприятие: «Мероприятия, направленные на формирование патриотизма» | Заместитель главы администрации города по профилактике правонарушений | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 8.4.1. | Проведение дней памяти, посвящены войне в ДРА, Северокавказском регионе |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 8.4.2. | Проведение фестиваля патриотической песни «Честь имею» |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 8.4.3. | Проведение общегородских мероприятий направленных на формирование гордости за страну и город (День победы, День города,пр) |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |