УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              постановлением

администрации города Вятские Поляны

от    18.04.2014       № 746

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД  ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014 – 2018 ГОДЫ

| N п/п | Наименование мероприятия | Способы реализации мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики города на трехлетний период | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики | До 1 октября, ежегодно | Финансовое управление администрации города Вятские Поляны | Закрепление приоритетных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования на среднесрочную перспективу |
| 1.2. | Обеспечение соответствия параметров муниципального долга нормам бюджетного законодательства | Контроль параметров при планировании и исполнении городского бюджета | 2014 – 2018 годы | Финансовое управление администрации города Вятские Поляны | Поддержание объема муниципального долга на уровне, соответствующем нормам бюджетного законодательства |
| 1.3. | Обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости городского бюджета | Привлечение краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных заемных источников финансирования дефицита бюджета | 2014 – 2018 годы | Финансовое управление администрации города Вятские Поляны | Равномерно распределение долговой нагрузки на городской бюджет по годам |
| 1.4. | Своевременное погашение и обслуживание долговых обязательств муниципального образования в соответствии со сроками заключенных муниципальных контрактов и соглашений, в том числе реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам и уплаты процентов за рассрочку | Контроль за соблюдением графиков платежей, установленных заключенными муниципальными контрактами и соглашениями | 2014 – 2018 годы | Финансовое управление администрации города Вятские Поляны | Недопущение возникновения просроченной задолженности по долговым обязательствам |
| 1.5. | Формирование и утверждение городского бюджета на среднесрочную перспективу (на трехлетний период) | Разработка проектов решений Вятскополянской городской Думы о бюджете муниципального образования городского округа город Вятские Поляны на год и плановый период | В сроки, установленные для формирования городского бюджета | Финансовое управление администрации города Вятские Поляны, иные органы администрации | Определение долгосрочной политики |
| 1.6. | Реализация мер по увеличению налоговой базы городского бюджета | Выполнение мероприятий, утвержденных постановлением администрации города от 20.05.2013 № 768 "О Плане мероприятий по повышению поступления налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2013-2015 годы» | Ежегодно | Финансовое управление администрации города Вятские Поляны | Увеличение доходов городского бюджета |
| 1.7. | Ежегодная оценка эффективности предоставленных налоговых льгот | Подготовка аналитических материалов | До 1 октября, ежегодно | Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны, финансовое управление администрации города Вятские Поляны | Оценка достижения целей и решения задач, в целях которых были предоставлены налоговые льготы |
| 1.8. | Совершенствование и актуализация Порядка, утвержденного постановлением администрации города Вятские Поляны от 25.03.2009 № 413 а, в целях определения условий и требований по разработке долгосрочного прогноза социально – экономического развития | Постановление администрации города Вятские Поляны | После принятия решения о формировании бюджетной стратегии муниципального образования городского округа город Вятские Поляны | Отдел экономического развития города Вятские Поляны | Определение условий и требований по разработке долгосрочного прогноза социально – экономического развития |
| 1.9. | Организация процесса составления проекта бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны на очередной финансовый год и плановый период | Постановление администрации города Вятские Поляны | Ежегодно 2 квартал | Финансовое управление администрации города Вятские Поляны | Повышение качества формирования проекта бюджета муниципального образования городской округ город Вятские Поляны |
| 2. Повышение эффективности использования муниципального имущества. Совершенствование управления муниципальным имуществом. |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Анализ эффективности использования муниципального имущества в целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Подготовка аналитических материалов, внесение изменений в постановление администрации города № 2089 от 30.10.2012 «Об утверждении Программы управления муниципальным имуществом муниципального образования городского округа город Вятские Поляны на 2013 год и на плановый период 2014 – 2015 гг» | Ежеквартально | Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны | Максимальное задействование объектов муниципальной собственности в целях реализации полномочий города, освобождение от излишнего имущества, дополнительное поступление в бюджет доходов от продажи и аренды муниципального имущества |
| 2.2. | Проведение анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий | Подготовка решений балансовых комиссий и постановления о перечислении части прибыли в бюджет муниципального образования | До 1 июля, ежегодно | Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны | Дополнительное поступление в бюджет доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налоговых и иных обязательных платежей |
| 2.3. | Мониторинг задолженности и проведение работы по сокращению задолженности в бюджет по неналоговым доходам | Аналитические материалы | Ежемесячно | Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны | Сокращение задолженности перед бюджетом по неналоговым доходам |
| 3. Развитие муниципальных программ как основного инструмента повышения эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Внесение изменений в утвержденный перечень муниципальных программ, предлагаемых к финансированию из бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны на очередной финансовый год и плановый период | Постановление администрации города Вятские Поляны от 07.05.2013 № 697 (в ред. 22.08.2013 № 1242) | Ежегодно. До 01 октября предшествующего планируемому. | Отдел экономического развития города Вятские Поляны | Реализация прогноза развития муниципального образования городского округа город Вятские Поляны |
| 3.2. | Совершенствование и актуализация порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ по мере необходимости | Постановление администрации города Вятские Поляны | По мере необходимости | Отдел экономического развития города Вятские Поляны | Повышение результативности деятельности субъектов бюджетного планирования |
| 3.3. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны | Постановление администрации города Вятские Поляны от 07.05.2013 № 697 (в ред. от 22.08.2013 № 1242) | Ежегодно, в срок до 01 июня следующего за отчетным | Отдел экономического развития города Вятские Поляны | Контроль за реализацией муниципальных программ |
| 3.4. | Размещение на официальном сайте администрации города Вятские Поляны результатов мониторинга реализации и оценки эффективности программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны | Размещение на официальном сайте | Ежегодно | Отдел экономического развития города Вятские Поляны | Информирование заинтересованных граждан о результатах реализации программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны |
| 3.5. | Проведение мониторинга реализации ведомственных целевых программ | Подготовка аналитической информации | Ежеквартально. | Отдел экономического развития города Вятские Поляны | Анализ выполнения основных мероприятий ведомственных целевых программ |
| 3.6. | Разработка Порядка подготовки докладов о результатах и основных направлениях деятельности функциональных (отраслевых) органов администрации муниципального образования городского округа город Вятские Поляны | Постановление администрации города | 2014 год, 3 квартал | Финансовое управление администрации города Вятские Поляны | Повышение качества деятельности функциональных (отраслевых) органов администрации города Вятские Поляны |
| 4. Совершенствование методологии и практики бюджетного планирования. Управление качеством оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка порядка формирования ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, с соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации | Постановление администрации города Вятские Поляны | По мере разработки порядка на федеральном уровне | Финансовое управление администрации города Вятские Поляны | Формирование ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальных муниципальными учреждениями |
| 4.2. | Формирование ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования городского округа город Вятские Поляны | Принятие правовых актов | По мере разработки базового перечня на федеральном уровне | Отдел экономического развития города Вятские Поляны, Управление образования администрации города Вятские Поляны, Управление социальной политики администрации города Вятские Поляны | Формирование муниципального задания |
| 4.3. | Нормативное закрепление методологии использования прогнозных сводных (отраслевых) показателей муниципальных заданий в процессе бюджетного планирования (в рамках порядка формирования проекта бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на очередной финансовый год и плановый период) | Подготовка постановления администрации города | 2014 год | Финансовое управление администрации города Вятские Поляны | Установление единой методологии расчета объема финансового обеспечения муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг |
| 4.4. | Проведение мониторинга выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями | Подготовка отчета | Ежеквартально | Отдел экономического развития города Вятские Поляны, управления администрации города | Наличие сводной информации о выполнении муниципального задания муниципальными учреждениями |
| 4.5 | Проведение мониторинга результатов деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений | Подготовка информации | Ежеквартально | Финансовое управление администрации города Вятские Поляны, отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Вятские Поляны | Наличие сводной информации о результатах деятельности бюджетных и автономных учреждений |
| 4.6. | Заключение «эффективных контрактов» с руководителями и работниками муниципальных учреждений, включающих в том числе качество и результативность их деятельность | Трудовые договоры (дополнительные соглашения) | 2-3 квартал 2014 года | Отраслевые (функциональные) органы, имеющие в ведомственной подчиненности муниципальные учреждения, руководители муниципальных учреждений | Конкретизация в трудовом договоре с руководителем, работником муниципального учреждения его должностных обязанностей, условий оплаты труда, показателей и критериев оценки эффективности деятельности |
| 4.7. | Проведение оценки соответствия качества фактически оказываемых муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполняемых работ) утвержденным требованиям к качеству оказания соответствующих муниципальных услуг (выполнения работ), оценки, рейтингов в сети Интернет. | Аналитические материалы | На регулярной основе, по итогам года обобщенная информация до 1 апреля года, следующего за отчетным | Отраслевые (функциональные) органы, имеющие в ведомственной подчиненности муниципальные учреждения, руководители муниципальных учреждений | Повышение качества оказываемых услуг (выполняемых работ) |
| 5. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Соблюдение норматива формирования расходов на содержание выборных должностных лиц, органов местного самоуправления, муниципальных служащих | Планирование расходов на содержание органов местного самоуправления в пределах установленного норматива | В ходе формирования и исполнения городского бюджета | Финансовое управление администрации города Вятские Поляны | Соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации |
| 5.2. | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, размещение результатов мониторинга на официальном сайте администрации города Вятские Поляны | Подготовка аналитических материалов, таблиц, их размещение на официальном сайте города | Ежегодно, в сроки, установленные постановлением администрации города | Финансовое управление администрации города Вятские Поляны | Оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, обеспечение доступности и гласности результатов оценки качества финансового менеджмента |
| 6. Развитие муниципального финансового контроля |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение совместных с ГРБС ревизий в отношении финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, проведение совместных с ГРБС проверок выполнения муниципального задания и средств субсидий на иные цели, субсидий на возмещение затрат | Постановление администрации города о проведении совместных проверок | В течение 2014 -2018 гг. | Финансовое управление администрации города Вятские Поляны | Устранение дублирования контрольных мероприятий, проведение совместных проверок (ревизий), повышение качества финансового контроля |
| 7. Совершенствование размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Совершенствование муниципальных правовых актов для реализации Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. | Муниципальные правовые акты | 1 квартал 2014 года | Отдел муниципальных закупок | Актуализация муниципальных нормативных актов |
| 7.2. | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов отдела муниципальных закупок по вопросам внедрения и развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг | Аналитические материалы | 2014 год | Отдел муниципальных закупок | Кадровое обеспечение контрактной системы закупок в муниципальном образовании |
| 7.3. | Формирование и утверждение планов закупок заказчиков | Внутренний локальный акт заказчика | 4 кварталы 2015 – 2018 гг. | Отдел муниципального заказа Заказчики | Обеспечение выполнения обязанности заказчиков при осуществлении закупок |
| 8. Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Реализация мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Вятские Поляны" на 2014 – 2018 годы | Исполнение программных мероприятий | До 31 декабря ежегодно | МКУ «УЖКХ города Вятские Поляны» | Достижение запланированных целевых показателей подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Вятские Поляны" на 2014 – 2018 годы |
| 9. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, способствующей повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Совершенствование структуры и модернизация официального сайта | Наполнение и расширение функциональных модулей ресурса | В течение 2014 – 2018 гг. | Сектор информатизационных систем администрации города | Повышение уровня информационного развития |
| 9.2. | Оформление официального сайта администрации города Вятские Поляны, размещение, актуальность и доступность информации. Соблюдение двух базовых критериев: представлять информацию в достаточном объеме и быть удобным для пользователя | Выполнение мероприятий, утвержденных распоряжением администрации города от 16.11.2011 № 346-р «О представлении информации для размещения на официальном сайте администрации города» | В течение 2014 – 2018 гг. | Сектор информатизационных систем администрации города Специалист по связям с общественностью. | Актуализация информации о деятельности администрации города Вятские Поляны, размещаемой на официальном сайте администрации города Вятские Поляны |
| 9.3. | Размещение информации о работе муниципальных учреждений в сети Интернет | Подготовка отчетов по установленной уполномоченным органом форме | В сроки, установленные уполномоченным органом | Управления администрации города, в ведении которых находятся муниципальные учреждения | Обеспечение публичности информации о результатах деятельности муниципальных учреждений |

_______________