Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Вятские Поляны

от 25.01.2019 № 102

**ПЛАН**

**на 2019 год** **по реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения**

**города Вятские Поляны Кировской области» на 2014-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Источники финансирования | Финансирование на очередной 2019 финансовый год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной подпрограммы |
| Начало  реализации | Окончание  реализации |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» на 2014- 2021 годы | Заместитель главы администрации города,  Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города,  Заведующий отделом по делам ГО, ЧС и ОТ администрации города | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего: | 716,3 | -сохранение противогазов  -реконструкция сегмента территориальной системы централизованного оповещения населения Кировской области в городе Вятские Поляны;  - снижение числа зарегистрированных преступлений;  - снижение уровня (коэффициента) преступности  -снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах ;  -увеличение раскрываемости преступлений к  - увеличение темпа роста количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными органами  - снижение темпов роста числа наркопотребителей, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в наркологическом отделении  -увеличение количества публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди молодежи и подростков ;  -отсутствие зарегистрированных преступлений экстремистской направленности;  -недопущение увеличения количества коррупционных преступлений по сравнению с уровнем 2012 года  -снижение числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними |
| Областной бюджет | 666,3 |
| Городской бюджет | 50,0 |
| 1. | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2014-2021 годы | Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав, УСП, УО, МО МВД, ЦРБ, ЦЗН |  |  | Городской бюджет | 20,0 | Снижение преступности среди несовершеннолет-них |
| 1.1. | Отдельное мероприятие: «Мероприятия по повышению эффективности деятельности и обеспечению взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно6летних» |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Городской бюджет |  | Снижение преступности среди несовершеннолет-них |
| 1.1.1. | Мероприятие:  Проведение конференции по проблемам межведомственного взаимодействия и актуальным вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  | Городской бюджет |  |
| 1.1.2. | Внедрение образовательных программ правового воспитания в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Оказание методической помощи образовательным учреждениям по формированию толерантности и профилактике экстремизма среди учащихся |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Выявление и учёт несовершеннолетних в возрасте 6-15 лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях; контроль за посещаемостью занятий в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Организация проведения этапов межведомственной акции «Подросток» |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Организация проведения мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения среди детей и подростков |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Организация межведомственной работы по реализации программ реабилитации семей и детей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Городской бюджет |  | Снижение преступности среди несовершеннолет-них |
| 1.1.8. | Выпуск информационно-методи-ческих материалов по обмену опытом работы по профилактике правонарушений среди учащихся |  |  |  | Городской бюджет |  |
| 1.2. | Отдельное мероприятие: "Информационно-просветительская работа по правовому воспитанию несовершеннолетних " | Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав УСП, УО, МО МВД | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Городской бюджет | 20,0 |
| 1.2.1. | Мероприятие:  Изучение новых форм и методов работы, направленных на предупреждение правонарушений несовершеннолетних |  |  |  | Городской  бюджет | 20,0 |
| 1.2.2. | Организация и проведение тематических и информационно-обучающих семинаров для специалистов учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Проведение для населения города социально-правовых консультаций по вопросам защиты прав и интересов детей |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Организация информационных часов, лекториев, викторин, встреч с несовершеннолетними и родителями (законными представителями) по правовому просвещению |  |  |  | Городской бюджет |  |
| 1.2.5. | Развитие волонтёрского движения и проведение акций при участии несовершеннолетних «группы риска» |  |  |  |  |  | Снижение преступности среди несовершеннолет- них |
| 1.3. | Отдельное мероприятие:  «Мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма среди несовершенно-летних» | Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав УСП, УО, МО МВД, ЦРБ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Городской бюджет |  |
| 1.3.1. | Проведение тематических и обучающих семинаров для специалистов учреждений системы профилактики по проблемам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма у детей и подростков |  |  |  | Городской бюджет |  |
| 1.3.2. | Проведение антинаркотических, профилактических мероприятий с учащимися образовательных учреждений (лекции, круглые столы, профилактические беседы, спортивные праздники) |  |  |  | Городской бюджет |  |
| 1.3.3. | Использование кино- и видео-материалов в организации и профилактике наркологических заболеваний для несовершенно-летних и родителей или законных представителей |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Мероприятие  Проведение конкурса творческих работ «Я выбираю жизнь!» |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Организация комплексной реабилитации родителей, находящихся в алкогольной либо наркотической зависимости, в семьях которых воспитываются дети |  |  |  | Городской бюджет |  |
| 1.3.6. | Проведение комплексной реабилитации с подростками, употребляющими психоактивные вещества |  |  |  |  |  | Снижение преступности среди несовершеннолет-них |
| 1.3.7. | Участие Совета молодёжи в формировании здорового образа жизни среди несовершеннолетнего населения, в том числе подростков «группы риска» |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Отдельное мероприятие:  «Мероприятия по организации межведомственного сопровождения несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении» | Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав УСП, УО, МО МВД, ЦРБ, отдел опеки | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Городской бюджет |  |
| 1.4.1. | Содействие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе подростков, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Городской бюджет |  |
| 1.4.2. | Организация обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период, в т.ч. находящихся в социально опасном положении |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Организация поездки несовершен-нолетних «группы риска» в воспитательную колонию |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | Проведение этапов спортивно-туристической комплексной игры «Экспедиция» для подростков «группы риска» |  |  |  | Городской бюджет |  |
| 2. | Подпрограмма «Решение вопросов гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в 2014-2021 годах» | Заведующий отделом по делам ГО, ЧС и ОТ администрации города | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего: | 0 | - сохранение противогазов ;  - реконструкция сегмента территориальной системы централизован-ного оповещения населения в городе Вятские Поляны; - содержание в надлежащем состоянии водоемов на случай ЧС |
| Областной бюджет |  |
| Городской бюджет |  |
| 2.1. | Хранение противогазов мобилизационного резерва 2 группы |  |  |  | Городской бюджет |  | - сохранение противогазов; |
| 2.3. | Содержание (обслуживание), диагностика, ремонт и модернизация сегмента территориальной системы централизованного оповещения населения Кировской области в городе Вятские Поляны |  |  |  | Городской бюджет |  | - содержание в надлежащем состоянии системы централизован- ного оповещения |
| 2.4. | Оказание адресной помощи неблагополучным семьям, находящимся в социально опасном положении, имеющим несовершеннолетних детей по ремонту печного оборудования, электротехнических устройств, монтажу автономных дымовых извещателей со встроенным звуковым оповещением о пожаре. |  |  |  | Городской бюджет |  | - недопущение гибели несовершеннолет-них и их родителей от пожара |
| 2.5. | Проведение пропаганды мер пожарной безопасности с населением города |  |  |  | Городской бюджет |  | - снижение числа пожаров на территории города |
| 2.6. | Содержание и проведение ремонтных работ наружных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов и гидрантов) |  |  |  | Городской бюджет |  | - содержание в надлежащем состоянии водоемов и гидрантов на случай ЧС |
| 3. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории города Вятские Поляны Кировской области» на 2014-2021 годы | Заместитель главы администрации города, МО МВД РФ, ОПП ЛОВДТ, УИИ УФСИН, ОУФССП, ЦЗН, ЦРБ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Городской бюджет | 30,0 | - снижение числа зарегистрированных преступлений;  - снижение уровня (коэффициента) преступности;  - снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах;  - увеличение раскрываемости преступлений; |
| 3.1. | Отдельное мероприятие: «Повышение качества и эффективности профилактики преступлений и иных правонарушений» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | - снижение числа зарегистрированных преступлений;  - снижение уровня (коэффициента) преступности;  - снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах;  - увеличение раскрываемости преступлений; |
| 3.1.1. | Изучение региональных нормативно-правовых актов, новых форм и методов работы в сфере профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Организация ежемесячного проведения в городе единого дня профилактики |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Расширение использования средств массовой информации, иных информационных  ресурсов в целях освещения вопросов профилактики преступлений, охраны  общественного порядка и общественной безопасности |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Проведение разъяснительной работы с населением о повышении защищенности жилого сектора, садово-огородных участков, гаражных массивов от преступных посягательств, в том числе путем организации постов самоохраны садов, гаражей, домов, подъездов,  установки в квартирах охранной сигнализации и домофонов (видеодомофонов) |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Проведение на постоянной основе мероприятий по выявлению и пресечению фактов продажи спиртных напитков домашней выработки и спиртосодержащих жидкостей |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. | Проведение профилактических мероприятий по изъятию из оборота контрафактных товаров и алкогольной продукции, не отвечающих требованиям безопасности  для жизни и здоровья населения, а также по пресечению фактов реализации несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. | Проведение профилактических мероприятий по пресечению фактов свободной продажи и распространения продукции и материалов, имеющих признаки порнографии |  |  |  |  |  | - снижение числа зарегистрированных преступлений;  - снижение уровня (коэффициента) преступности;  - снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах;  - увеличение раскрываемости преступлений; |
| 3.1.8. | Продолжение работы по добровольной сдаче гражданами незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной основе |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 | Привлечение Русской православной церкви и иных конфессий к решению проблем социальной реабилитации и ресоциализации лиц, страдающих алкоголизмом, освободившихся из мест лишения свободы, несовершеннолетних лиц с противоправным поведением |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Отдельное мероприятие: «Совершенствование социальной адаптации лиц, освобождающихся из мест отбывания наказаний» | Зам. главы администрации города, МО МВД, УИИ УФСИН, ЦЗН, ЦРБ | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |
| 3.2.1. | Обеспечение действенного контроля за образом жизни, поведением лиц, освободившихся из мест отбывания наказаний, состоящих на учете в правоохранительных органах |  |  |  |  |  | - снижение числа зарегистрированных преступлений;  - снижение уровня (коэффициента) преступности;  - снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах;  - увеличение раскрываемости преступлений; |
| 3.2.2. | Предоставление в помощь лицам, освободившимся из  мест отбывания наказаний, справочно-информационных материалов по вопросам трудоустройства, пенсионного обеспечения, получения социальных, медицинских и образовательных услуг |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Оказание социальной помощи лицам, освободившимся из мест отбывания наказаний, с использованием Карты социального сопровождения |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Предоставление государственной услуги лицам, освободившимся из мест отбывания наказаний, по содействию в трудоустройстве в соответствии с требованиями законодательства |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Отдельное мероприятие: «Внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах» | Заместитель главы администрации города, МО МВД | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Городской бюджет | 23,0 | - снижение числа зарегистрированных преступлений;  - снижение уровня (коэффициента) преступности;  - снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах;  - увеличение раскрываемости преступлений; |
| 3.3.1 | Приобретение систем видео фиксации, их монтаж, обслуживание, дооснащение,  оборудование сетей, оплата услуг связи и передачи данных для аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  | Городской бюджет | 23,0 |
| 3.4. | Отдельное мероприятие: «Развитие института добровольных общественных объединений граждан правоохранительной направленности» | Заместитель главы администрации города, МО МВД | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Городской бюджет | 7,0 |
| 3.4.1. | Страхование жизни и здоровья членов добровольных общественных формирований граждан правоохранительной направленности |  |  |  | Городской бюджет | 7,0 |
| 3.5. | Отдельное мероприятие: «Профилактика правонарушений в сфере миграции, снижение доли нелегальных мигрантов» | Заместитель главы администрации города, МО МВД | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |
| 3.5.1. | Проведение профилактических мероприятий по контролю за соблюдением требований законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства на территории города |  |  |  |  |  | - снижение числа зарегистрированных преступлений;  - снижение уровня (коэффициента) преступности;  - снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах;  - увеличение раскрываемости преступлений; |
| 3.5.2. | Размещение в средствах массовой информации информационных материалов социальной рекламы по разъяснению положений миграционного законодательства |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Отдельное мероприятие: «Повышение эффективности деятельности службы участковых уполномоченных полиции» | Зам. главы администрации города, МО МВД | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |
| 3.6.1. | Внедрение на постоянной основе в практику работы участковых уполномоченных полиции отчетов перед населением обслуживаемых административных участков |  |  |  |  |  | - снижение числа зарегистрированных преступлений; - снижение уровня (коэффициента) преступности; - снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах; |
| 3.6.2. | Организация информационного освещения деятельности  участковых уполномоченных полиции |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в городе Вятские Поляны Кировской области "на 2014-2021 годы | Зам. главы администрации города, МО МВД, ЦРБ, УИИ УФСИН, ЦЗН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Городской бюджет | 0 | - повышение уровня доверия населения к правоохранитель-ным органам |
| 4.1. | Отдельное мероприятие: «Развитие и укрепление системы межведомственного взаимодействия в организации профилактики наркомании» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Проведение систематического анализа наркоситуации    в городе и реализации принятой программы с  последующей ее корректировкой |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Обеспечение взаимодействия военкомата, ОВД, ЦРБ по выявлению  призывников, допускающих немедицинское потребление наркотиков |  |  |  |  |  | снижение числа зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков; - реабилитация и ресоциализация наркозависимых граждан; увеличение раскрываемости преступлений; |
| 4.1.3. | Организация освещения в СМИ проводимых мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Разработка,оплата изготовления и распространение информационно-методических, просветительских материалов, в т.ч. буклетов, брошюр и т.п. |  |  |  | Городской бюджет |  |
| 4.1.5. | Подготовка и проведение «Круглых столов», «Телефонов доверия» по проблемам профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма с участием специалистов различных ведомств и общественных организаций |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. | Организация и проведение городских спортивных мероприятий под лозунгом «Спорт против наркотиков» |  |  |  |  |  | В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»  В рамках муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики» |
| 4.1.7. | Проведение массовых городских молодежных акций, приуроченных к Всемирному дню здоровья (7 апреля), Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1марта), Международному дню борьбы с наркотиками (26 июня), Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря) |  |  |  |  |  |
| 4.1.8. | Подведение итогов работы в образовательных учреждениях города, СМИ по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Отдельное мероприятие: «Совершенствование системы выявления лиц, употребляющих наркотики, пресечения незаконного оборота наркотиков» | Заместитель главы администрации города, МО МВД, ОПП ЛОВДТ, УИИ ФСИН,ЦСОН | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
| 4.2.1. | Проведение комплексных профилактических операций «Допинг», «Мак» и др. | МО МВД |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Проведение рейдов в местах массового проведения досуга граждан по выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков. |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Проведение мероприятий по выявлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, в том числе и среди граждан, прибывающих в город из других регионов России и зарубежных стран, особенно граждан без определенного места жительства |  |  |  |  |  | - снижение темпов роста числа наркопотребителей, состоящих на диспансерном учете и проф. наблюдении в наркологическом отделении;  - увеличение количества публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди молодежи и подростков |
| 4.3. | Отдельное мероприятие: «Комплексные меры по реабилитации и ресоциализации наркопотребителей» | Заместитель главы администрации города, МО МВД, УИИ ФСИН, ЦЗН, ЦСОН | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |
| 4.3.1. | Организация ежеквартального сбора информации и стат. данных о количестве лиц, нуждающихся в реабилитации и ресоциализации. |  |  |  |  |  |
| 4.3.2. | Осуществление мер субъектами профилактики по выявлению потребителей наркотиков с последующим направлением их на лечение и дальнейшую реабилитацию по месту жительства с организацией постреабилитационного социального патроната |  |  |  |  |  |
| 4.3.3. | Создание оптимальной среды жизнедеятельности наркозависимых граждан, в том числе условий проживания, доступности к социально значимым объектам жизнедеятельности, в том числе трудоустройство |  |  |  |  |  | - снижение количества лиц, употребляющих психоактивные вещества;  - снижение темпов роста числа наркопотребителей, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в наркологическом отделении;  - увеличение доли семей, ранее употреблявших психоактивные вещества;  - увеличение доли лиц, не потребляющих наркотики более 2 лет, в общем числе лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях |
| 5. | Подпрограмма «О противодействии коррупции в городе Вятские Поляны Кировской области" на 2014 - 2021 годы | Зам. главы администрации города, отдел кадрового обеспечения, УСП, УДМС, управление муниципальн. закупок, МО МВД, МРИ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего | 0 |
| 5.1. | Формирование механизма противодействия коррупции |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |
| 5.1.1. | Проведение работы по формированию у служащих и работников отрицательного отношения к коррупции. |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Обеспечение деятельности межведомственной комиссии по противодействию коррупции в городе Вятские Поляны Кировской области |  |  |  |  |  | недопущение увеличения количества коррупционных преступлений по сравнению с уровнем 2016 года |
| 5.1.3. | Обеспечение исполнения нормативных правовых актов РФ, направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции. Актуализация муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции |  |  |  |  |  | недопущение увеличения количества коррупционных преступлений по сравнению с уровнем 2016 года |
| 5.1.4. | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов, и их проектов |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Совершенствование организации деятельности администрации города в сфере обеспечения муниципальных нужд |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |
| 5.2.1. | Обеспечение выполнения требований, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Организация проведения работы по профессиональной подготовке, повышению квалификации и профессиональной подготовки муниципальных служащих, занятых в сфере размещения заказа и осуществления закупок продукции для муниципальных нужд |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Обеспечение проведения торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |  |  |  |  |
| 5.2.4. | Внесение сведений в реестр контрактов на общероссийском официальном сайте. |  |  |  |  |  |
| 5.2.5. | Проведение семинаров, консультаций для муниципальных заказчиков по вопросам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. |  |  |  |  |  | В рамках муниципальной программы «Развитие муниципального управления и другие обязательства муниципального образования». |
| 5.3. | Внедрение антикоррупционных механизмов в администрации города и подведомственных учреждениях в рамках реализации мероприятий противодействия коррупции. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |
| 5.3.1. | Разработка организационных и разъяснительных мер по соблюдению служащими и работниками запретов, ограничений и требований, установленных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими нормативными актами в целях противодействия коррупции. |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. | Проведение работы по выявлению случаев несоблюдения муниципальными служащими требований о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов и обеспечение контроля за применением мер юридической ответственности в случаях несоблюдения установленных запретов, ограничений и требований. Предание гласности каждого случая несоблюдения установленных требований. |  |  |  |  |  |
| 5.3.3. | Организация и проведение аттестации муниципальных служащих в целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы на основе оценки его профессиональной деятельности, в том числе с учетом его осведомленности в части, касающейся требований ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». |  |  |  |  |  | недопущение увеличения количества коррупционных преступлений по сравнению с уровнем 2016 года |
| 5.3.4. | Предъявление в установленном порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы |  |  |  |  |  |
| 5.3.5. | Мероприятия в сфере исполнения порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах получения подарков, выполнения иной оплачиваемой работы, обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечня сведений, содержащихся в уведомлениях, регламента организации проверки этих сведений и порядка регистрации уведомлений. |  |  |  |  |  |
| 5.3.6. | Организация проверки достоверности предоставляемых муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, обязательствах имущественного характера |  |  |  |  |  |
| 5.3.7. | Проведение проверок муниципальных служащих на предмет их участия в предпринимательской, иной оплачиваемой деятельности, управлении коммерческими организациями лично, либо через доверенных лиц |  |  |  |  |
| 5.3.8. | Организация и проведение мероприятий по предоставлению представителю нанимателя (работодателя) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:  - гражданином – при поступлении на муниципальную службу;  - всеми муниципальными служащими администрации города. |  |  |  |  |
| 5.3.9. | Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих на официальном интернет-сайте администрации города |  |  |  |  |
| 5.3.10 | Обеспечение деятельности по формированию и подготовке резерва кадров для замещения муниципальных должностей. Замещение муниципальных должностей преимущественно из числа лиц, включенных в резерв кадров, либо на конкурсной основе. |  |  |  |  |
| 5.3.11 | Организация деятельности комиссий по выполнению требований законодательства по соблюдению требований к служебному поведению мун-х служащих и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе. |  |  |  |  |  |
| 5.3.12 | Проведение работы по предупреждению коррупции в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами местного самоуправления. |  |  |  |  |  |
| 5.3.13 | Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | недопущение увеличения количества коррупционных преступлений по сравнению с уровнем 2017 года |
| 5.3.14 | Проведение повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | недопущение увеличения количества коррупционных преступлений по сравнению с уровнем 2017 года |
| 5.3.15 | Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | недопущение увеличения количества коррупционных преступлений по сравнению с уровнем 2017 года |
| 5.4. | Противодействие и профилактика коррупции в экономической, финансовой и социальной сферах. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
| 5.4.1. | Проведение комплексных целевых проверок на предмет выявления нарушений в сферах с высокими  коррупционными рисками (при начислении субсидий, пособий, при оформлении опекунства и осуществлении других контрольно-разрешительных процедур) |  |  |  |  |  |
| 5.4.2. | Реализация мер по усилению финансового контроля за использованием средств бюджета муниципального образования, в том числе по наиболее затратным муниципальным программам |  |  |  |  |  |
| 5.4.3 | Реализация мер по усилению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных учреждений | УДМС |  |  |  |  | недопущение увеличения количества коррупционных преступлений по сравнению с уровнем 2016 года  В рамках программы «Управление муниципальным имуществом» |
| 5.4.4. | Осуществление мероприятий по реализации полномочий в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом, в том числе земельными участками, находящимися под объектами муниципальной собственности в соответствии с законодательством |  |  |  |  |  |
| 5.4.5. | Проведение инвентаризации муниципального имущества на предмет выявления имущества, не используемого для реализации полномочий администрации города. |  |  |  |  |  |
| 5.4.6 | Информирование граждан и предпринимателей через средства массовой информации о возможностях заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества, свободных помещений, земельных участков, о результатах приватизации муниципального имущества, предстоящих торгах по продаже, предоставлению в аренду муниципального имущества и результатах проведенных торгов. |  |  |  |  |  |
| 5.4.7. | Проведение проверок законности и эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Содействие доступу граждан и организаций к информации о фактах коррупции, антикоррупционное просвещение и пропаганда |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |
| 5.5.1. | Обеспечение возможности обращения граждан в интернет-приемную на официальном сайте администрации города со сведениями об известных фактах коррупции, анализ и обобщение полученной информации, передача обобщенных сведений на рассмотрение межведомственной комиссии при заместителе главы администрации города по противодействию коррупции в городе Вятские Поляны |  |  |  |  |  |
| 5.5.2 | Информационное сопровождение проведения мероприятий по противодействию коррупции в городе Вятские Поляны |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.3. | Публикация в средствах массовой информации сведений о фактах коррупции, материалов по антикоррупционной тематике |  |  |  |  |  | недопущение увеличения количества коррупционных преступлений по сравнению с уровнем 2016 года |
| 5.5.4. | Организация, размещение, своевременное обновление информационных материалов по противодействию коррупции на информационном стенде в административном здании администрации города |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Формирование антикоррупционного общественного сознания и нетерпимости к проявлениям коррупции |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |
| 5.6.1. | Ежегодное проведение среди учащихся образовательных учреждений конкурсов рисунков и плакатов антикоррупционной направленности с подведением итогов на комиссии и вручением подарков (грамот). Организация выставки лучших работ в здании администрации города. |  |  |  |  |  |
| 5.6.2. | Организация библиотеками города выставок книг и формирование определенных каталогов литературы антикоррупционной направленности | УСП |  |  |  |  |
| 6. | Отдельное мероприятие: «Создание и деятельность административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях» | Заместитель главы администрации города | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Областной бюджет | 8,3 | Рассмотрение дел об административных правонарушениях, относящихся к компетенции администрации города |
| 7. | Отдельное мероприятие: «Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Заместитель главы администрации города, Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав УСП администрации города | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Областной бюджет | 658,0 | Осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 8. | Отдельное мероприятие: «Основные мероприятия по формированию толерантного сознания и профилактике экстремизма и терроризма» | Заместитель главы администрации города по профилактике правонарушений и юридическим вопросам, МО МВД, УСП, УО, и представите-ли официальных религиозных конфессий (по соглас-ю) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего | 0 |  |
| 8.1. | Организационные мероприятия по формированию толерантного сознания и профилактики экстремизма |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
| 8.1.1. | Проведение во взаимодействии с представителями официальных религиозных конфессий разъяснительной работы в молодежной среде, в том числе в учебных заведениях, по формированию толерантного сознания, поведения и культуры межконфессиональных и межнациональных отношений, предупреждения ксенофобии |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2 | Включение в программы деятельности образовательных учреждений мероприятий, направленных на формирование у учащихся позитивных гражданских и патриотических качеств |  |  |  |  |  | - предупреждение проявлений экстремистского характера, выраженное в пропаганде определенной нации |
| 8.1.3. | Проведение работы с организациями системы ЖКХ, управляющими компаниями, ТСЖ, ЖК по приведению внешних стен многоквартирных домов в соответствии с Правилами благоустройства города Вятские Поляны, недопущению проявлений экстремистского характера в виде надписей на внешних стенах домов нецензурной формы и экстремистского толка. |  |  |  |  |  | - отсутствие зарегистрированных преступлений экстремистской направленности;  - отсутствие межнациональных конфликтов на территории города  В рамках муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики» |
| 8.2. | Отдельное мероприятие: «Практические мероприятия по формированию толерантного сознания и профилактике экстремизма» | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |
| 8.2.1. | Проведение родительских собраний «Формирование толерантного сознания и профилактика экстремизма среди подростков» |  |  |  |  |
| 8.2.2. | Проведение молодежных мероприятий, направленных на взаимодействие представителей различных музыкальных субкультур (Фестиваль ди-джеев, рок-фестиваль «Вятская стрелка», хип-хоп фестиваль и т.п.) |  |  |  |  |
| 8.2.3. | Проведение волонтерских акций, направленных на профилактику экстремизма |  |  |  |  |
| 8.2.4. | Организация взаимодействия с лидерами национальных диаспор и представителями организаций, принимающих иностранную рабочую силу, в целях пропаганды взаимоуважения |  |  |  |  |
| 8.2.5. | Организация выступлений, публикаций в средствах массовой информации по вопросам воспитания толерантного поведения, профилактики экстремизма в подростковой и молодежной среде, разъяснение положений законодательных и иных нормативных актов, предусматривающих ответственность за данные противоправные деяния |  |  |  |  |
| 8.2.6. | Организация мероприятий, посвященных международному Дню толерантности |  |  |  |  |
| 8.2.7. | Проведение семинаров, круглых столов для педагогических работников образовательных учреждений по формированию у обучающихся  толерантного сознания и негативного общественного мнения по отношению к экстремистским молодежным группировкам. |  |  |  |  |
| 8.2.8 | Организация правового лектория для родителей по вопросам профилактики экстремизма среди подростков и молодежи |  |  |  |  |  | В рамках муниципальной программы «Развитие культуры» |
| 8.2.9 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий |  |  |  |  |
| 8.3. | Отдельное мероприятие: «Мероприятия,  направленные на формирование единого межнационального пространства» | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |
| 8.3.1. | Проведение дней национальных культур (русской, татарской, марийской, удмуртской и т.д.) |  |  |  |  |
| 8.3.2. | Проведение национальных праздников: Сабантуй, Масленица, Рождество, Науруз, Каз Омесе и пр. |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Отдельное мероприятие: «Мероприятия, направленные на формирование патриотизма» |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | - отсутствие межнациональных конфликтов на территории города  В рамках муниципальной программы «Развитие культуры» |
| 8.4.1. | Проведение дней памяти, посвящены войне в ДРА, Северокавказском регионе |  |  |  |  |
| 8.4.2. | Проведение общегородских мероприятий направленных на формирование гордости за страну и город (День победы, День города,пр) |  |  |  |  |