## Приложение
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 05.08.2024 № 1138
План реализации на 2024 год муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2020-2030 годы
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2024 год, тыс. руб. | Ожидаемый результат реализации мероприятия муници-пальной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | окончание реализации
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2020-2030 годы | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |  |  | всего | 103576.9
[5 empty] | федеральный бюджет | 47270.7
[5 empty] | областной бюджет | 18440.8
[5 empty] | городской бюджет | 37865.4
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1 | подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны" на 2020-2030 годы | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |  |  | всего | 66414
[5 empty] | федеральный бюджет | 47270.7
[5 empty] | областной бюджет | 17751.8
[5 empty] | городской бюджет | 1391.5
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.1 | Отдельное мероприятие "Развитие и модернизация системы теплоснабжения города" |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | всего | 18183.5
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 17274.3
[5 empty] | городской бюджет | 909.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.1.1 | мероприятие - установка ТКУ заводского изготовления без постоянного присутствия обслуживающего персонала с подводящими инженерными коммуникациями в г. Вятские Поляны Кировской области (установка блочной газовой котельной МКДОУ детский сад №8 «Паровозик» по ул. Дзержинского, 74А в городе Вятские Поляны с подключением к ней жилых домов по ул. Дзержинского, 88 и 88А) | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны; ООО "Теплоснаб" |  |  | всего | 18183.5 | улучшение обеспечения услугой теплоснабжения жителей и объекта социального назначения мкр-на "Железнодорожный"
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 17274.3
[5 empty] | городской бюджет | 909.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.2 | Отдельное мероприятие "Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения города" |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | всего | 48230.5
[5 empty] | федеральный бюджет | 47270.7
[5 empty] | областной бюджет | 477.5
[5 empty] | городской бюджет | 482.3
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.2.1 | мероприятие - реконструкция системы водоснабжения города Вятские Поляны | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны; генеральный директор ООО "Водоканал"; ООО «СК «Комплексная безопасность» | 2024-01-01 | 2024-12-31 | всего | 48230.5 | реконструкция водозабора «Хлебозаводской»: установка станции водоподготовки
[5 empty] | федеральный бюджет | 47270.7
[5 empty] | областной бюджет | 477.5
[5 empty] | городской бюджет | 482.3
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.3 | Отдельное мероприятие "Повышение осведомленности жителей о деятельности в сфере ЖКХ города Вятские Поляны" |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | всего | х
[5 empty] | федеральный бюджет | х
[5 empty] | областной бюджет | х
[5 empty] | городской бюджет | х
[5 empty] | внебюджетные источники | х
1.3.1 | мероприятие - размещение информации в СМИ о деятельности в сфере ЖКХ | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны | 2024-01-01 | 2024-12-31 | всего | х | повышение осведомленности жителей города о деятельности в сфере ЖКХ
[5 empty] | федеральный бюджет | х
[5 empty] | областной бюджет | х
[5 empty] | городской бюджет | х
[5 empty] | внебюджетные источники | х
2 | подпрограмма "Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны" на 2020-2030 годы | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |  |  | всего | 37073.1
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 599.2
[5 empty] | городской бюджет | 36473.9
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.1 | Отдельное мероприятие "Обеспечение сохранения и восстановления городских лесов, парков, зеленых насаждений города" |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | всего | 14077
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 14077
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.1.1 | мероприятие - организация работ по озеленению города | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | всего | 4298 | озеленение города
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 4298
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.1.2 | мероприятие - прочие мероприятия по благоустройству (пляж, парки, леса пригородные), в том числе: | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | всего | 9779 | благоустройство города
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 9779
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.1.2.1 | мероприятие - оборудование (дооборудование) пляжей (мест отдыха людей у воды) | Отдел гражданской обороны, чрезвычайной ситуации, охраны труда и муниципального жилищного контроля управления по вопросам жизнеобеспечения | 2024-01-01 | 2024-12-31 | всего | 840 | благоустройство пляжей
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 840
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.1.2.2 | мероприятие - финансирование (возмещение) затрат на приобретение коммунальной техники по договору финансовой аренды (лизинга) | МП "Благоустройства города Вятские Поляны" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | всего | 5000 | возмещение затрат по договору финансовой аренды (лизинга), заключенному в целях приобретения коммунальной техники, необходимой для обеспечения благоустройства города Вятские Поляны.
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 5000
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.2 | Отдельное мероприятие "Улучшение качества мероприятий по обслуживанию уличного и дворового освещения в целях безопасного дорожного движения и передвижения населения города" |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | всего | 20896.1
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 599.2
[5 empty] | городской бюджет | 20296.9
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.2.1 | мероприятие - организация работ по обслуживанию уличного и дворового освещения в городе | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны"; филиал ПАО "Россети Центра и Приволжье - "Кировэнерго" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | всего | 4820 | обеспечение наличия уличного освещения в городе
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 4820
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.2.2 | мероприятие- предоставление услуг по поставке электроэнергии (уличное освещение) | ОАО "ЭнергосбыТ плюс" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | всего | 14800 | обеспечение наличия уличного освещения в городе
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 14800
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.2.3 | мероприятие - устройство уличного освещения в муниципальном образовании городского округа город Вятские Поляны Кировской области (устройство наружного освещения улицы Деповская от перекрестка улиц Дзержинского Деповская до жилого дома № 32а в городе Вятские Поляны Кировской области) | филиал ПАО "Россети Центра и Приволжье - "Кировэнерго" | 2024-05-01 | 2024-12-31 | всего | 1276.1 | обеспечение наличия уличного освещения улицы Деповская от перекрестка улиц Дзержинского Деповская до жилого дома № 32а
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 599.2
[5 empty] | городской бюджет | 676.9
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.3 | Отдельное мероприятие "Обеспечение содержания мест захоронения, соблюдение этических норм" |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | всего | 2100
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 2100
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.3.1 | мероприятие - организация работ по содержанию мест захоронения | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны", МП "Вятскополянский комбинат "Здоровье" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | всего | 2100 | соблюдение санитарных и экологических требований; соблюдение этических норм
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 2100
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3 | подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Вятские Поляны" на 2020-2030 годы | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |  |  | всего | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.1 | Отдельное мероприятие "Совершенствование энергетического менеджмента" | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны | 2024-01-01 | 2024-12-31 | всего | 0 | совершенствование энергетического менеджмента
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.1.1 | мероприятие - организация повышения квалификации руководителей, специалистов органов местного самоуправления, организаций с муниципальным участием, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности, по курсу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Первый заместитель главы администрации города; начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны; руководители организаций бюджетной сферы города; руководители РСО и УК города | 2024-01-01 | 2024-12-31 | всего | 0 | повышение квалификации руководителей, специалистов
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2 | Отдельное мероприятие "Повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде, сокращение финансовых затрат на потребление энергоресурсов" | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны, руководители организаций бюджетной сферы города | 2024-01-01 | 2024-12-31 | всего | 0 | сокращение финансовых затрат
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.1 | мероприятие - тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях и сооружениях | Первый заместитель главы администрации города; руководители УК, ТСЖ, ЖК | 2024-01-01 | 2024-12-31 | всего | 0 | сокращение потерь теплоносителя
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.2 | мероприятие - повышение энергоэффективности систем освещения зданий, строений и сооружений | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны, руководители организаций бюджетной сферы города | 2024-01-01 | 2024-12-31 | всего | 0 | повышение энергоэффективности систем освещения зданий, строений и сооружений
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.3 | мероприятие- установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных квартирах МКД города | Начальник УДМС города Вятские Поляны | 2024-01-01 | 2024-12-31 | всего | 0 | выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.4 | мероприятие - повышение энергетической эффективности систем освещения, вкючая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффектив-ные осветительные устройства в МКД города | Первый заместитель главы администрации города, руководители УК, ТСЖ, ЖК | 2024-01-01 | 2024-12-31 | всего | 0 | повышение энергетической эффективности систем освещения
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.5 | мероприятие - повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в т.ч. направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии, установку светодиодных ламп | Заместитель главы администрации города; первый заместитель главы администрации города; директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны"; начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны | 2024-01-01 | 2024-12-31 | всего | 0 | повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
4 | отдельное мероприятие "Дополнительная мера социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Вятские Поляны, в виде обеспечения и доставки твердого топлива" | начальник Управления социальной политики администрации города | 2024-01-01 | 2024-12-31 | всего | 89.8 | обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 89.8
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0