## Sheet1
Приложение № 5
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 01.11.2013 № 1696
(в редакции постановления
от 16.06.2015 № 1158 )
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
«Совершенствование, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог
в городе Вятские Поляны на 2014-2018 годы»
тыс. руб.
N п/п | Наименование задач, мероприятий | Объем финансирования за счет всех источников | Источник финансирования | [6 empty] | Ответственный исполнитель
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Всего
1.Ремонт автомобильных дорог
1.1 | Ремонт автомобильных дорог городских улиц, в т.ч.: | 50085.4954 | Местный бюджет | 2653.65 | 3920.9124 | 4947.733 | 9998.2 | 14200 | 35720.4954 | Муниципальное казенное учреждение «Организация капитального строительства г. Вятские Поляны»
|  |  | Областной бюджет | 6165 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 14365
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская (1,74 км.), в т. ч. осуществление строительного контроля | 14620.66 | Местный бюджет | 2653,65535 в т. ч. строительный контроль 79,06435 | 291.2624 |  |  |  | 2944.66
|  |  | Областной бюджет | 6165 | 5511 |  |  |  | 11676
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина (0,4 км.) | 2831.332 | Местный бюджет |  | 142.332 |  |  |  | 142.332
|  | 3042.786 | Областной бюджет |  | 2689 |  |  |  | 2689
| Ремонт участков дороги по ул. Кукина от ул. Гагарина до ул. Октябрьская 0,07 км. | 353.786 | Местный бюджет |  | 353.786 |  |  |  | 353.786
|  | 789.432 | Областной бюджет | [5 empty] | 0
| Ремонт участка дороги по ул. Шорина от ул. Гагарина до ул. Урицкого 0,16 км. | 3133.532 | Местный бюджет |  | 789.432 |  |  |  | 789.432
| Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Тойменка (0,4 км.) | 2344.1 | Местный бюджет |  | 2344.1 |  |  |  | 2344.1
|  |  | Областной бюджет | [5 empty] | 0
| Ремонт участков дороги по ул. Ленина от ПЧ № 9 до магазина «Левша») | 3791.424 | Местный бюджет |  |  | 3791.424 |  |  | 3791.424
|  |  | Областной бюджет | [5 empty] | 0
| Ремонт участка дороги по ул. Октябрьская от ул. Азина до ул. Первомайская |  | Местный бюджет |  |  | 1156.309
| ул. Шорина - 1,5 км с устройством тротуара | 9998.2 | Местный бюджет |  |  |  | 9998.2 |  | 9998.2
|  |  | Областной бюджет | [5 empty] | 0
| ул. Герцена | 9000 | Местный бюджет |  |  |  |  | 9000 | 9000
|  |  | Областной бюджет | [5 empty] | 0
| ул. Первомайская | 5200 | Местный бюджет |  |  |  |  | 5200 | 5200
|  |  | Областной бюджет | [5 empty] | 0
1. 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.: | 4978.4465 | Местный бюджет | 59.8255 | 252.705 | 105.8 | 104.1 | 118.078 | 640.5085 | Муниципальное казенное учреждение «Организация капитального строительства г. Вятские Поляны»
|  |  | Областной бюджет | 562 | 496.158 | 1058 | 1041 | 1180.78 | 4337.938
| Ремонт дороги Вятские Поляны - с. Слудка (выше ул. Красная до границы г. Вятские Поляны) (0,2 км.) | 621.8255 | Местный бюджет | 59.8255 |  |  |  |  | 59.8255
|  |  | Областной бюджет | 562 |  |  |  |  | 562
| Ремонт участка дороги от ул. Дзержинского через железнодорожный переезд до поворота на ул. Ленина в районе «Сельхозтехника» (0,163 км.) | 748.863 | Местный бюджет |  | 252.705 |  |  |  | 252.705
|  |  | Областной бюджет |  | 496.158 |  |  |  | 496.158
| Ремонт дороги от остановки «Мясокомбинат» до ОАО (0,01 км) | 1163.8 | Местный бюджет |  |  | 105.8 |  |  | 105.8
|  |  | Областной бюджет |  |  | 1058 |  |  | 1058
| Ремонт дороги Вятские Поляны-Н.Шуни (от МУЗ ЦГБ до объездной дороги)-1,4 км (участок 0,8 км) | 1145.1 | Местный бюджет |  |  |  | 104.1 |  | 104.1
|  |  | Областной бюджет |  |  |  | 1041 |  | 1041
| Ремонт дороги Вятские Поляны-аэропорт-5,4 км (участок 0,9 км) | 1298.858 | Местный бюджет |  |  |  |  | 118.078 | 118.078
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 1180.78 | 1180.78
2. Содержание автомобильных дорог | [8 empty] | 0
2.1 | Содержание автомобильных дорог городских улиц (89,6 км) | 87871.6129 | Местный бюджет | 18554.677 | 17468.228 | 18630.7079 | 15662 | 17556 | 87871.6129
2.2 | Ямочный ремонт, щебенение улиц, в т. ч. ремонт проездов к территории КОГБУЗ «Вятскополянская ЦРБ» и частичное щебенение автостоянки | 24755.8412 | Местный бюджет | 4173.8677 | 2683,1 в т.ч. 173,32 тыс. руб. | 5324 | 5856 | 6462 | 24755.8412
2.3 | Ямочный ремонт автомобильных дорог по маршрутам городского общественного транспорта | 1059.7 | Местный бюджет |  | 1059.7 |  |  |  | 1059.7
2.4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (20,1 км) | 4309.1 | Местный бюджет | 65 | 38.308 | 71.3 | 81.5 | 100.65 | 356.758
2.5 |  | 4077.342 | Областной бюджет | 690 | 727.842 | 713 | 815 | 1006.5 | 3952.342
2.5 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (20,1 км) в 2014 году | 125 | Областной бюджет |  | 125 |  |  |  | 125
3. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
3.1 | Ремонт площадки в дворовой территории микрорайона "Центральный" (600 кв.м.) | 268.446 | Местный бюджет |  | 268.446 |  |  |  | 268.446
3.2 | Ремонт дворовой территории дома № 43 по ул. Школьная, дворовой территории дома № 178 по ул. Ленина и проездов к ней (1540 кв.м.) | 1195.686 | Местный бюджет |  | 1195.686 |  |  |  | 1195.686
3.3 | Ремонт дворовой территории дома № 33 по ул. Урицкого и проездов к ней (1025 кв.м.) | 765.016 | Местный бюджет |  | 470.7399 | 294.2761 |  |  | 765.016
3.4 | Ремонт дворовой территории дома № 3 по ул. Гагарина (400 кв.м.) | 356.8 | Местный бюджет |  | 356.8 |  |  |  | 356.8
4. Благоустройство набережной р. Вятки
4.1 | Асфальтирование тротуаров набережной р. Вятки. | 468.5 | Местный бюджет | 468.5 |  |  |  |  | 468.5
5. Проектирование и проверка достоверности определения сметной стоимости
5.1 | Проверка достоверности определения сметной стоимости, инвентаризацион-но-технические работы, разработка проектов организации дорожного движения | 428.6 | Местный бюджет | 20 | 220 | 50 | 66 | 72.6 | 428.6
5.2 | Проектирование мостового перехода через р. Ошторма по ул. Тойменка | 2456.119 | Местный бюджет |  |  |  |  | 2456.119 | 2456.119
6.Обследование мостов |  | 0 | [6 empty] | 0
6.1 | Обследование моста через р. Ошторма по ул. Тойменка | 188.6 | Местный бюджет |  |  | 188.6 |  |  | 188.6
6.2 | Обследование моста через р. Ошторма по ул. Ленина | 307.6 | Местный бюджет |  |  | 307.6 |  |  | 307.6
6.3 | Обследование моста через р. Тойменка по ул. Красная | 144.4 | Местный бюджет |  |  | 144.4 |  |  | 144.4
7. Нанесение дорожной разметки |  | 0 | [6 empty] | 0
7.1 | Нанесение горизонтальной разметки улиц | 606.586 | Местный бюджет |  | 606.586 |  |  |  | 606.586
| Итого расходы | 180114.5755 |  | 33412.5201 | 38090.1114 | 31835.417 | 33623.8 | 43152.727 | 180114.5755
в том числе:
| средства областного бюджета | 22780.28 |  | 7417 | 9549 | 1771 | 1856 | 2187.28 | 22780.28
| средства городского бюджета | 157334.2955 |  | 25995.5202 | 28541.1114 | 30064.417 | 31767.8 | 40965.447 | 157334.2955