## Лист1
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
г. Вятские Поляны
от 09.08.2022 № 1166
План реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа
город Вятские Поляны Кировской области " Развитие транспортной системы" на 2020-2025 годы на 2022год
№ П/П | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | СРОК |  | Источники финансирования | Финансирование на 2022 год, тыс.рублей | Ожидаемый результат мероприятия муниципальной программы ( краткое описание)
|  |  | начало | окончание
|  |  | реализации | реализации
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2020-2025 | МКУ "ОКС г. Вятские Поляны"
|  |  | январь | декабрь | Всего | 90312.84
|  |  | 2022 | 2022 | Областной бюджет | 77567.4
[5 empty] | городской бюджет | 12745.44
1 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2020-2025 годы" | МП"Благоустройство г. Вятские Поляны , МКУ "ОКС г. Вятские Поляны" , Отдел гражданской обороны, чрезвычайной ситуации, охраны труда и муниципального жилищного контроля управления по вопросам жизнеобеспечения. Управление образования г. Вятские Поляны
|  |  | январь | декабрь | Всего | 682
|  |  | 2022 | 2022 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 682
1.1. | Отдельное мероприятие "Организация движения транспорта и пешеходов" | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" , МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь |  | 672
|  |  | 2022 | 2022 | Всего
[5 empty] | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 672
1.1.1. | Установка дорожных знаков, ограждений | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 96.4 | Установка дорожных знаков, ограждения
|  |  | 2022 | 2022 | Областной бюджет
[5 empty] | Городской бюджет | 96.4
1.1.3. |  | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" |  |  | Всего | 0
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет
Городской бюджет
1.1.2. | Разработка проектно-сметной документации на светофорный узел на пересечении улиц Гагарина-Ленина-Тойменка | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 30 | Разработка проектно-сметной документации на светофорный узел на пересечении улиц Гагарина-Ленина-Тойменка
|  |  | 2022 | 2022 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 30
1.1.3. | Устройство светофорного узла на пересечении улиц Ленина-Энергетиков | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 500 | Устройство светофорного узла на пересечении улиц Ленина-Энергетиков
|  |  | 2022 | 2022 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 500
1.1.4. | Технологическое присоединение светофора | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 45.6 | Технологическое присоединение светофорного объекта на пересечении улиц Ленина-Энергетиков
|  |  | 2022 | 2022 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 45.6
1.2. | Отдельное мероприятие "Закрепление знаний правил дорожного движения среди детей и подростков" | Управление образования г. Вятские Поляны" , МКУ "Информационно-методический центр |  |  | Всего | 10
|  |  | январь | декабрь | Областной бюджет
|  |  | 2022 | 2022 | Городской бюджет | 10
1.2.1 |  | Управление образования г. Вятские Поляны" |  |  | Всего
|  |  | 2020 | 2020 | Областной бюджет
Городской бюджет
1.2.1 | Конкурс "Творчество юных за безопасность дорожного движения " для дошкольных и общеобразовательных учреждений | Управление образования г. Вятские Поляны" , МКУ "Информационно-методический центр | январь | декабрь | Всего | 5 | Приобретение призов
|  |  | 2022 | 2022 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 5
1.2.2 | Конкурс в дошкольных образовательных учреждениях «Зеленый огонек» | Управление образования г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 5 | Приобретение призов и грамот
|  |  | 2022 | 2022 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 5
2. | Отдельное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Вятские Поляны и искусственных сооружений на них" | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 75622.64
|  |  | 2022 | 2022 | Областной бюджет | 73055.1
[5 empty] | Городской бюджет | 2567.54
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Пароходная | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 5661.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пароходная ( участки от д. № 63 до ул. Мира и от ул. Мира до ул. Азина общей протяженностью 0,625 км)
2.1. |  |  | 2022 | 2022 | Областной бюджет | 5378.23
[5 empty] | Городской бюджет | 283.07
2.2. | Ремонт автомобильной дороги г. Вятские Поляны - аэропорт |  | январь | декабрь | Всего | 10948 | Ремонт автомобильной дороги г. Вятские Поляны - аэропорт ( участок от с/т "Южный" до поворота на ТБО протяженностью 0,94 км
|  |  | 2022 | 2022 | Областной бюджет | 10400.6
[5 empty] | Городской бюджет | 547.4
2.1.5. | Ремонт автомобильной дороги Вятские Поляны -с. Слудка (от ул. Красная др северной границы г. Втские Поляны) | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", ООО "Алькор" |  |  | Всего | 0 | Ремонт автомобильной дороги Вятские Поляны -с. Слудка ( участок от ул. Северная до северной границы территории промпарка)протяженностью 1,2 км
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет
Городской бюджет
2.1.6. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Красная | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", ООО "Алькор" |  |  | Всего | 0 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Красная протяженнорстью 0,445 км
|  |  | 2021 | 2021 | Областной бюджет
Городской бюджет
2.1.7. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" |  |  | Всего | 0 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской прояженностью 0,192 км
Областной бюджет
|  |  | 2021 | 2021 | Городской бюджет
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Азина | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны | январь | декабрь | Всего | 5723.18 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Азина ( участок от сбербанка до ул. Октябрьская протяженностью 0,363 км)
2.3. |  |  | 2022 | 2022 | Областной бюджет | 5437.02
[5 empty] | Городской бюджет | 286.16
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Урицкого | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 4809.35 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Урицкого ( участок от ул. Шорина до ул. Лермонтова протяженностью 0,298 км)
2.4. |  |  | 2022 | 2022 | Областной бюджет | 4568.88
[5 empty] | городской бюджет | 240.47
2.5. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", | январь | декабрь | Всего | 8645.49 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира ( участок от ул. Гагарина до ул.Урицкого протяженностью 0,33 )
|  |  | 2022 | 2022 | Областной бюджет | 8213.21
[5 empty] | Городской бюджет | 432.28
2.6. | Ремонт автмобильной дороги по ул. Гагарина |  | январь | декабрь | Всего | 4880.8 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина от ул. Шорина до ул. Мира протяженностью 0,28 км
|  |  | 2022 | 2022 | Областной бюджет | 4636.75
[5 empty] | Городской бюджет | 244.05
2.7. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Чехова | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", | январь | декабрь | Всего | 3333.98 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Чехова (участок от ул. Дзержинского до пер. Смычка протяженностью 0,35 км)
|  |  | 2022 | 2022 | Областной бюджет | 3166.36
[5 empty] | Городской бюджет | 166.66
[5 empty] | Городской бюджет | 0.96
2.8. | Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства ремонта автомобильных дорог | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" |  |  | Всего | 31.14 | Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства в госэкспертизе Кировской области
|  |  | январь 2021 | декабрь 2021 | Областной бюджет | 0
|  |  | 2022 | 2022 | городской бюджет | 31.14
| Инженерные изыскания и разработка проектной документации на объект «Реконструкция моста через реку Ошторма по ул. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", | январь 2021 | декабрь 2021 | Всего | 6197 | Инженерные изыскания и разработка проектной документации на объект «Реконструкция моста через реку Ошторма по ул. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области
2.9. |  |  | 2022 | 2022 | Областной бюджет | 5887.15
[5 empty] | Городской бюджет | 309.85
2.10. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт ливневой канаплизации | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", | январь 2021 | декабрь 2021 | Всего | 25.5 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт ливневой канализации от ул. Ленина до ул. Крупской в районе м-на "Левша"
|  |  | 2022 | 2022 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 25.5
2.11. | Реконструкция моста через реку Ошторма по ул. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области» | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", | январь 2021 | декабрь 2021 | Всего | 25366.9 | Реконструкция моста через реку Ошторма по ул. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области»
|  |  | 2022 | 2022 | Областной бюджет | 25366.9
Городской бюджет
3 | Отдельное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" | январь 2021 | декабрь 2021 | Всего | 9607.9
|  |  | 2022 | 2022 | Областной бюджет | 2325
[5 empty] | Городской бюджет | 7282.9
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ муниципального образования |  | январь 2021 | декабрь 2021 | Всего | 2448 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ муниципального образования, 20,1 км
3.1. |  | ИП "Михайлов" | 2022 | 2022 | Областной бюджет | 2325
[5 empty] | Городской бюджет | 123
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования |  | январь 2021 | декабрь 2021 | Всего | 4182.09 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования, 95,815 км
|  | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" | 2022 | 2022 | Областной бюджет | 0
3.2. |  |  |  |  | Городской бюджет | 4182.09
3.3. | Устранение деформаций и повреждений покрытия на автомобильных дорогах городской уличной сети | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь 2021 | декабрь 2021 | Всего | 1195.61 | Устранение пучин на автодороге по ул.Советская (уч.от ул.Школьная до ул.Мира), устройство выравнивающ.слоя на автодороге по ул.Школьная (уч.от ул.Краснознаменная до ул.Гагарина)
|  |  | 2022 | 2022 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 1195.61
3.4. | Восстановление дренажных, защитных и укрепительных устройств, отдельных звеньев прикромочных и телескопических лотков, быстротоков и водобойных колодцев, перепадов, подводящих и отводящих русел у мостов и труб, ливневой канализации; | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" |  |  | Всего | 0 | Восстановление ливневой канализации по ул. Красная, Шорина, Ленина ,110, на перекрестке Совесткая-Азина)
|  |  | 2020 | 2020 | Областной бюджет
Городской бюджет
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" |  |  | Всего | 1782.2 | Оплата по мировому соглашению.
3.4. |  |  |  |  | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 1782.2
4. | Отдельное мероприятие "Возмещение части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам города Вятские Поляны по регулируемым тарифам" | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета УСП) |  |  | Всего | 4400.3 | Мероприятия связанные с осуществлением пассажирсских перевозок
|  |  | январь 2021 | декабрь | Областной бюджет | 2187.3
|  |  | 2022 | 2022 | Городской бюджет | 2213
4.1. | Мероприятия связанные с осуществлением пассажирских перевозок |  |  |  | Всего | 400
|  | Администрация города Вятские Поляны ( отдел бухгалтерскго учета УСП), АО "Вятско-Полянская автоколонна № 1332" | 2021 | 2021 | Областной бюджет | 0.00
[5 empty] | Городской бюджет | 400
4.2. |  |  |  |  | Всего | 0
|  |  | 2020 | 2020 | Областной бюджет
Городской бюджет
| Предоставление субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета УСП) |  |  | Всего | 2810.3 | Мероприятия связанные с осуществлением пассажирсских перевозок
4.1 |  |  | январь 2021 | декабрь | Областной бюджет | 2187.3
|  |  | 2022 | 2022 | Городской бюджет | 623
| Организация транспортного обслуживания на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на террирртории города Вятские Поляны по регулируемым тарифам | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета УСП), |  |  | Всего | 1590 | Мероприятия связанные с осуществлением пассажирсских перевозок
4.2 |  |  | январь 2021 | декабрь | Областной бюджет
|  |  | 2022 | 2022 | Городской бюджет | 1590