## лист
Приложение
к постановлению администрации
города Вятские Поляны
от 20.01.2023 № 116
ПЛАН реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды" на 2018-2030 годы на 2022 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2022 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | оконча ние реализации
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды" на 2018-2024 годы | Первый заместитель главы администрации города, управления и отделы администрации города Вятские Поляны, УДМС г. Вятские Поляны, МБУ "ОКС г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | всего | 113062.2 | Повышение качества и комфорта городской среды, создание безопасных условий для проживания населения муниципального образования
|  |  | 2018 | 2030 | федеральный бюджет | 94640.77
[5 empty] | областной бюджет | 9036.33
[5 empty] | городской бюджет | 9385.1
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1 | Отдельное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования" |  |  |  | всего | 113062.2
[5 empty] | федеральный бюджет | 94640.77
[5 empty] | областной бюджет | 9036.33
[5 empty] | городской бюджет | 9385.1
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.1 | Благоустройство дворовых территорий | Первый заместитель главы администрации города, управление муниципальных закупок, отдел архитектуры, УДМС г. Вятские Поляны, МБУ "ОКС г. Вятские Поляны", управление по вопросам жизнеобеспечения | январь | декабрь | всего | 8343.7 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий по адресу ул. Азина д. 34/40, Азина д. 24/28, Урицкого д. 22
|  |  | 2022 | 2022 | федеральный бюджет | 8177.6
[5 empty] | областной бюджет | 82.6
[5 empty] | городской бюджет | 83.5
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.2 | Благоустройство общественных территорий | Первый заместитель главы администрации города, управление муниципальных закупок, отдел архитектуры, УДМС г. Вятские Поляны, МБУ "ОКС г. Вятские Поляны", управление по вопросам жизнеобеспечения | январь | декабрь | всего | 6227.2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий:Благоустройство площади Победы. Устройство наружного и декоративного освещения площади, зданий, элементов благоустройства, памятника «Воинам - землякам» и памятника погибшим в горячих точках «И вашим боем в нас стучат сердца»; Благоустройство площади Победы. Установка и ремонт лестничного спуска с площади Победы на территорию парка, ремонт ступеней перед Вечным огнем; Благоустройство площади Победы. Ремонт под стелами - устройство благоустроенной зоны в районе малых архитектурных форм «1941-1945»
|  |  | 2022 | 2022 | федеральный бюджет | 6103.2
[5 empty] | областной бюджет | 61.7
[5 empty] | городской бюджет | 62.3
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.3 | Реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Первый заместитель главы администрации города, управление муниципальных закупок, отдел архитектуры, УДМС г. Вятские Поляны, МБУ "ОКС г. Вятские Поляны", управление по вопросам жизнеобеспечения | январь | декабрь | всего | 98452
|  |  | 2022 | 2022 | федеральный бюджет | 80359.97
[5 empty] | областной бюджет | 8892.03
[5 empty] | городской бюджет | 9200
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.3.1 | Выполнение услуг по разработке проектно-сметной документации, включая прохождение государственной экспертизы и получение положительного заключения сметной документации | Первый заместитель главы администрации города, управление муниципальных закупок, отдел архитектуры, УДМС г. Вятские Поляны, МБУ "ОКС г. Вятские Поляны", управление по вопросам жизнеобеспечения | январь | декабрь | всего | 5500 | Повышение уровня благоустройства исторической части города Вятские Поляны по проекту "Благоустройство исторической части "купеческого" города Вятские Поляны
|  |  | 2022 | 2022 | федеральный бюджет | 4371.81
[5 empty] | областной бюджет | 554.49
[5 empty] | городской бюджет | 573.7
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.3.2 | Предоставление субсидии МБУ "Организация капитального строительства г. Вятские Поляны" для реализации проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | МБУ "ОКС г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | всего | 92952 | Повышение уровня благоустройства исторической части города Вятские Поляны по проекту "Благоустройство исторической части "купеческого" города Вятские Поляны
|  |  | 2022 | 2022 | федеральный бюджет | 75988.16
[5 empty] | областной бюджет | 8337.54
[5 empty] | городской бюджет | 8626.3
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.4 | Прочие мероприятия по реализации муниципальной программы (проверка сметной документации) | Первый заместитель главы администрации города, отдел архитектуры, МКУ "ОКС г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | всего | 39.3 | Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы.
|  |  | 2022 | 2022 | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 39.3
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2 | Отдельное мероприятие "Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды" |  |  |  | всего | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.1 | Проведение рейтингового голосования граждан по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в соответствующем году | Первый заместитель главы администрации города, заместитель главы администрации - управляющий делами, управление по вопросам жизнеобеспечения | февраль | апрель | всего | 0 | Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий муниципальной программы
|  |  | 2022 | 2022 | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0