**План**

**на 2020 год по реализации муниципальной программы**

**«Содействие развитию институтов гражданского общества» на 2020-2025 годы**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель | Срок | | Источники  финансирования | Финансирование на 2020 год, тыс. рублей | Ожидаемый  результат реализации  мероприятия муниципальной программы  (краткое описание) 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало  реализа-ции | окончание  реализа-  ции |
|  | Муниципальная программа «Содействие развитию  институтов гражданского  общества» | Консультант главы города | 2020 год | 2020 год | всего | 3887,9 | 1. Создание условий для развития институтов гражданского общества; 2. Повышение гражданской активности жителей города Вятские Поляны; 3. Поддержка социально- ориентированных некоммерческих организации. |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет[<\*>](#Par931) | 1916,9 |
| городской бюджет | 1971,0 |
| внебюджетные источники [<\*>](#Par931) | 0 |
| 1. | Подпрограмма «Реализация проектов развития общественной инфраструктуры города Вятские Поляны» | УСП администрации города | 2020 год | 2020 год | всего | 3632,9 | Обеспечение ввода объектов  в рамках проекта поддержки местных инициатив |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет[<\*>](#Par931) | 1916,9 |
| городской бюджет | 1716,0 |
| внебюджетные источники [<\*>](#Par931) | 0 |
| 1.1 | Отдельное мероприятие «Участие в проекте поддержки местных инициатив». | УСП администрации города | 2020 год | 2020 год | всего | 3632,9 |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет[<\*>](#Par931) | 1916,9 |
| городской бюджет | 1716,0 |
| внебюджетные источники [<\*>](#Par931) | 0 |
| 1.1.1 | Где музыка берет начало» ,ремонт крыши здания МБОУ ДО ДШИ |  | Январь | Январь | всего | 1000,0 | Оплата за выполнение работ по ремонту крыши здания МБОУ ДО ДШИ в 2019 году |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет[<\*>](#Par931) | 1000,0 |
| городской бюджет | 0 |
| внебюджетные источники [<\*>](#Par931) | 0 |
| 1.1.2 | «Детям безопасную дорогу», ремонт тротуаров и обустройство регулируемых пешеходных переходов возле образовательных учреждений города |  | Январь | Январь | всего | 916,9 | Оплата за выполнение работ по ремонту тротуаров и обустройство регулируемых пешеходных переходов возле образовательных учреждений города в 2019 году |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет[<\*>](#Par931) | 916,9 |
| городской бюджет | 0 |
| внебюджетные источники [<\*>](#Par931) | 0 |
| 1.1.3 | «Наша мечта», ремонт дороги по ул. Рождественская протяженностью 400 м. |  | Май | Сентябрь | всего | 143,0 | Ремонт дороги по ул. Рождественская протяженностью 400 м. |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет[<\*>](#Par931) | 0 |
| городской бюджет | 143,0 |
| внебюджетные источники [<\*>](#Par931) | 0 |
| 1.1.4 | «Образцовый Дом», ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по ул. Первомайская 56/68 |  | Май | Сентябрь | всего | 182,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по ул. Первомайская 56/68 |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет[<\*>](#Par931) | 0 |
| городской бюджет | 182,0 |
| внебюджетные источники [<\*>](#Par931) | 0 |
| 1.1.5 | «Наш дворик», ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по ул. Кукина 29/45 |  | Май | Сентябрь | всего | 140,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по ул. Кукина 29/45 |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет[<\*>](#Par931) | 0 |
| городской бюджет | 140,0 |
| внебюджетные источники [<\*>](#Par931) | 0 |
| 1.1.6 | «Чистый двор», ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории Азина 34/40 |  | Май | Сентябрь | всего | 117,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории Азина 34/40 |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет[<\*>](#Par931) | 0 |
| городской бюджет | 117,0 |
| внебюджетные источники [<\*>](#Par931) | 0 |
| 1.1.7 | «Светило культуры», замена окон на пластиковые в МБУК ДК «Победа» |  | Май | Сентябрь | всего | 76,0 | Замена окон на пластиковые в МБУК ДК «Победа» |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет[<\*>](#Par931) | 0 |
| городской бюджет | 76,0 |
| внебюджетные источники [<\*>](#Par931) | 0 |
| 1.1.8 | «С заботой о людях», ремонт тротуара по ул. Гагарина (от дома № 7А до ул. Азина) |  | Май | Сентябрь | всего | 118,0 | Ремонт тротуара по ул. Гагарина (от дома № 7А до ул. Азина) |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет[<\*>](#Par931) | 0 |
| городской бюджет | 118,0 |
| внебюджетные источники [<\*>](#Par931) | 0 |
| 1.1.9 | «Приятный двор», ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по ул. Советская д. 47 |  | Май | Сентябрь | всего | 146,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по ул. Советская д. 47 |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет[<\*>](#Par931) | 0 |
| городской бюджет | 146,0 |
| внебюджетные источники [<\*>](#Par931) | 0 |
| 1.1.10 | «Мечты сбываются», ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по ул. Школьная д. 53 |  | Май | Сентябрь | всего | 100,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по ул. Школьная д. 53 |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет[<\*>](#Par931) | 0 |
| городской бюджет | 100,0 |
| внебюджетные источники [<\*>](#Par931) | 0 |
| 1.1.11 | «От Мечты до Реальности», ремонт тротуара по ул. Советская |  | Май | Сентябрь | всего | 146,0 | Ремонт тротуара по ул. Советская |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет[<\*>](#Par931) | 0 |
| городской бюджет | 146,0 |
| внебюджетные источники [<\*>](#Par931) | 0 |
| 1.1.12 | «Шаг вперед», ремонт тротуара по улице Гагарина (от улицы Мира до улицы Шорина) |  | Май | Сентябрь | всего | 113,0 | Ремонт тротуара по улице Гагарина (от улицы Мира до улицы Шорина) |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет[<\*>](#Par931) | 0 |
| городской бюджет | 113,0 |
| внебюджетные источники [<\*>](#Par931) | 0 |
| 1.1.13 | «Наше детство», устройство детской игровой площадки между домом 21Б по ул. Некрасова и домом 18Б по ул. Шорина |  | Май | Сентябрь | всего | 47,0 | Устройство детской игровой площадки между домом 21Б по ул. Некрасова и домом 18Б по ул. Шорина |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет[<\*>](#Par931) | 0 |
| городской бюджет | 47,0 |
| внебюджетные источники [<\*>](#Par931) | 0 |
| 1.1.14 | «По дороге к знаниям», ремонт тротуара по ул. Гагарина от ул. Мира до дома № 7А по ул. Гагарина |  | Май | Сентябрь | всего | 124,0 | Ремонт тротуара по ул. Гагарина от ул. Мира до дома № 7А по ул. Гагарина |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет[<\*>](#Par931) | 0 |
| городской бюджет | 124,0 |
| внебюджетные источники [<\*>](#Par931) | 0 |
| 1.1.15 | «Безопасный путь в детство», ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории ул. Октябрьская д. 22 |  | Май | Сентябрь | всего | 149,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории ул. Октябрьская д. 22 |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет[<\*>](#Par931) | 0 |
| городской бюджет | 149,0 |
| внебюджетные источники [<\*>](#Par931) | 0 |
| 1.1.16 | «Крыша приехала!» , ремонт кровли здания МБУК «ВПИМ» |  | Май | Сентябрь | всего | 115,0 | Ремонт кровли здания МБУК «ВПИМ» |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет[<\*>](#Par931) | 0 |
| городской бюджет | 115,0 |
| внебюджетные источники [<\*>](#Par931) | 0 |
| 2. | Отдельное мероприятие «Развитие территориального общественного самоуправления» | Консультант главы города | В течение года | В течение года | городской бюджет | х | Поддержка активистов территориального общественного самоуправления |
| 2.1 | Проведение общих собраний |  | В течение года | В течение года | городской бюджет | х |
| 2.2 | Представление грантов в форме субсидий председателям уличных комитетов |  | В течение года | В течение года | городской бюджет | х |
| 3. | Отдельное мероприятие «Повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» | Заместитель главы администрации города | В течение года | В течение года | городской бюджет | 255,0 | Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций |
| 3.1 | Предоставление субсидии общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |  | В течение года | В течение года | городской бюджет | 178,0 | Выплата субсидий на текущее содержание организации, в том числе на выплату заработной платы работникам и оплату коммунальных услуг |
| 3.2 | Предоставление субсидии Вятскополянской районной организации Кировской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |  | В течение года | В течение года | городской бюджет | 77,0 | Выплата субсидий на текущее содержание организации, в том числе на выплату заработной платы работникам и оплату коммунальных услуг |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_