Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Вятские Поляны

от 23.01.2018 № 120

План на 2017 год

реализации муниципальной программы

муниципального образования городского округа

город Вятские Поляны Кировской области

«Развитие культуры» на 2014 – 2020 годы

(в новой редакции)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок   реализации   мероприятия | | Источники  финансирования | Финансирование  на 2017 год (тыс. рублей) | Ожидаемый непосредственный  результат реализации мероприятий муниципальной  программы (краткое описание) |
| начало реализации  мероприятия | окончание  реализации  мероприятия |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | Начальник Управления социальной политики администрации города Вятские Поляны  (далее - УСП администрации города) |  |  | Всего | 70777,6 | Реализация 3 подпрограмм и 8 отдельных мероприятий |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Областной бюджет | 8168,9 |
| Городской бюджет | 62608,7 |
| **Подпрограмма «Развитие культуры и сохранение культурного наследия города Вятские Поляны»** |  | Январь 2017 года | Декабрь 2017 года | Всего | 37,4 |  |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Областной бюджет | 2,4 |
| Городской бюджет | 35,0 |
| Установка, ремонт и обеспечение сохранности культурных и исторических памятников города. Изготовление, установка и содержание в надлежащем эстетическом виде мемориальных досок в городе Вятские Поляны | Начальник УСП администрации города |  |  | Областной бюджет | 0,0 | Газификация интерактивного тира на территории Дома-музея, Г.С. Шпагина, в рамках празднования 120-летия со дня рождения оружейника |
| Городской бюджет | 30,0 |
| Комплектование книжных фондов библиотек | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Вятскополянская городская централизованная библиотечная система» |  |  | городской  бюджет | 5,0 | Обновление книжного фонда библиотек на 0,1% |
| областной бюджет | 2,4 |
| **Подпрограмма «Развитие национальных культур в городе Вятские Поляны»**  Развитие культурно-досуговой  деятельности, проведение массовых национальных мероприятий (Масленица, Сабантуй) | Начальник УСП администрации города | Февраль 2017 года | Июль 2017 года | Всего | 98,3 | Количество народных национальных коллективов в городе - 5; количество участников художественной самодеятельности в народных национальных коллективах -165 человек; количество массовых национальных мероприятий – 3 (Широкая Масленица, Науруз Мубаракбад, Сабантуй). |
| Федеральный бюджет | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |
| Городской бюджет | 98,3 |
| **Подпрограмма «Развитие туризма в городе Вятские Поляны Кировской области»** | Начальник УСП администрации города; директор МБУК «Вятскополянский исторический музей» | Январь 2017 года | Декабрь 2017 года | Всего | 0 | Работа с туроператорами по вопросу прибытия туристов на теплоходах по реке Вятка, организация и проведение Международного Фестиваля шляп «Карнавал цвета». |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Областной бюджет | 0 |
| Городской бюджет | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 |
| **Отдельные мероприятия** | | | | | | |
| «Информационно-библиотечное обслуживание в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2017 года | Декабрь 2017 года | Всего | 6900,0 | количество книговыдач– 155000 экз.;  пользователей библиотек – 10000 человек; количество посещений библиотек – 70000 человек (на одного пользователя – 7,5 ед.);  подписка на периодические издания – 30 шт., приобретение литературы-140 книг, библиотечные мероприятия - 70 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Областной бюджет | 1211,0 |
| Городской бюджет | 5689,0 |
| Внебюджетные источники | 0 |
| «Организация культурного досуга на базе учреждений  культуры города Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2017 года | Декабрь 2017 года | Всего | 19685,5 | Количество культурно-досуговых мероприятий-565;  удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (не менее 170% в год);  удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере культуры (не менее 77% от числа опрошенных); участие во всероссийских, областных, межрегиональных смотрах, конкурсах, фестивалях, праздниках (не реже 20 раз);  сохранность количества участников в клубных формированиях, в том числе детей (не менее 1967);  сохранение количества клубных формирований, в том числе для детей (не менее 79). |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Областной бюджет | 4281,2 |
| Городской бюджет | 15404,3 |
| Внебюджетные источники | 0 |
| «Проведение общегородских мероприятий в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2017 года | Декабрь 2017 года | Всего | 1191,2 | Проведение массовых общегородских мероприятий: День Победы, День города, День защиты детей, День молодежи, День знаний, Новый год |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Областной бюджет | 0 |
| Городской бюджет | 1191,2 |
| Внебюджетные источники | 0 |
| «Развитие и поддержка музейного дела в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2017 года | Декабрь 2017 года | Всего | 4894,4 | доля представляемых во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда будет составлять не менее 3,7 %;  - доведение числа посещений к концу года до 24000 человек;  - количество предметов основного фонда по итогам года не менее 14600 единиц;  -количество проведенных музейных экскурсий, занятий, выставок, лекций не менее 670. |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Областной бюджет | 942,9 |
| Городской бюджет | 3951,5 |
| Внебюджетные источники | 0 |
| «Дополнительное образование детей в сфере культуры  в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2017 года | Декабрь 2017 года | Всего | 29546,4 | сохранность контингента в учреждении дополнительного образования (не менее 759 человек);  участие в профессиональных конкурсах, фестивалях, выставках учащиеся школ дополнительного образования детей (не менее 40 в год);  создание условий для обеспечения образовательного учреждения квалифицированными кадрами (не менее 80% педагогических работников с квалификационными категориями). |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Областной бюджет | 1619,5 |
| Городской бюджет | 27926,9 |
| Внебюджетные источники | 0 |
| «Деятельность Управления социальной политики администрации города Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2017 года | Декабрь 2017 года | Всего | 1029,3 | подготовка нормативных документов для сопровождения основных общегородских мероприятий – не менее 20 мероприятий;  обновление правовой базы по вопросам развития управления социальной политики и подведомственных учреждений – 20%;  - сохранение кадрового потенциала – 2 человека. |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Областной бюджет | 0 |
| Городской бюджет | 1029,3 |
| Внебюджетные источники | 0 |
| «Комплексная поддержка учреждений, подведомственных управлению социальной политики администрации города Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2017 года | Декабрь 2017 года | Всего | 7351,6 | - качественное информационно-методическое сопровождение культурно-досуговых мероприятий, в том числе обще-городских – не менее 20 в год;  - качественное выполнение обязательств по бухгалтерскому обслуживанию финансово-хозяйственной деятельности, подведомственных учреждений – 10 шт.;  - осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, целевым использованием средств до 100 процентов |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Областной бюджет | 111,9 |
| Городской бюджет | 7239,7 |
| Внебюджетные источники | 0 |
| «Социальные мероприятия в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2017 года | Декабрь 2017 года | Всего | 43,5 | количество мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов и граждан пожилого возраста 3 в год;  чествование долгожителей и заслуженных юбиляров города Вятские Поляны – 61 чел |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Областной бюджет | 0 |
| Городской бюджет | 43,5 |
| Внебюджетные источники | 0 |