# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2013     									№        1242

г. Вятские Поляны

О внесении и утверждении изменений в постановление администрации города Вятские Поляны от 07.05.2013 № 697 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области»

Администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление администрации города Вятские Поляны от 07.05.2013 № 697 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» следующие изменения:

1. Утвердить изменения в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденном вышеуказанным постановлением. Прилагается.

2. Утвердить изменения в Методических указаниях по разработке муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденных вышеуказанным постановлением. Прилагается.

Глава администрации города

А.Д. Клюкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации города

Вятские Поляны

от 22.08.2013 № 1242

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ

разработки, реализации и оценки эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

1. В разделе  1 «Общие положения»:

1.1. В пункте 1.2:

1.1.1. В абзаце шестом слова «в соответствующей сфере социально-экономического развития города Вятские Поляны» заменить словами «в сфере реализации муниципальной программы;».

1.1.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«задача муниципальной программы – результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы;».

1.1.3. После абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«отдельное мероприятие муниципальной программы – комплекс взаимосвязанных мероприятий, не входящих в подпрограммы и ведомственные целевые программы, направленных на решение соответствующей задачи;».

1.1.4. В абзаце одиннадцатом после слов «отдельных мероприятий» слова «администрации города Вятские Поляны, отраслевых и функциональных органов администрации города Вятские Поляны, структурных подразделений администрации города Вятские Поляны, муниципальных учреждений» исключить.

1.2. В абзацах первом и пятом пункта 1.4 после слов «отдельных мероприятий» слова «администрации города Вятские Поляны, структурных подразделений администрации города Вятские Поляны, муниципальных учреждений» исключить.

1.3. В пункте 1.5:

1.3.1. В абзаце первом слова «не менее трех» заменить словами «не менее пяти».

1.3.2. В абзаце втором после слов «отдельных мероприятий» слова «администрации города Вятские Поляны, структурных подразделений администрации города Вятские Поляны, муниципальных учреждений» исключить.

1.4. Исключить пункт 1.6.

2. Раздел 2 «Основание и этапы разработки муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«2. Основание, этапы разработки, внесение изменений в муниципальные программы

2.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утверждается постановлением администрации города Вятские Поляны в срок                до 1 июня текущего года.

Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономического развития города Вятские Поляны (далее — отдел экономического развития) с учетом предложений администрации города Вятские Поляны, структурных подразделений администрации города Вятские Поляны, муниципальных учреждений.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится  постановлением администрации города Вятские Поляны до 1 октября года, предшествующего планируемому.

2.2. Перечень муниципальных программ содержит:

наименование муниципальных программ;

наименование ответственных исполнителей муниципальных программ;

основные направления реализации муниципальных программ.

2.3. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии с перечнем муниципальных программ.

Одновременно с проектом муниципальной программы ответственным исполнителем совместно с соисполнителями разрабатывается проект плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (далее  - план реализации).

2.4. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию разделов муниципальной программы, отражены в Методических указаниях по разработке муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденных настоящим постановлением (далее - Методические указания).

2.5. Проект муниципальной программы и проект плана реализации в срок до 1 августа представляются в отдел экономического развития и Финансовое управление администрации города Вятские Поляны (далее – финансовое управление).

При этом одновременно с проектом муниципальной программы ответственным исполнителем представляются в финансовое управление обоснование и расчеты планируемых объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, включающие обоснование и расчеты необходимых финансовых ресурсов по каждой подпрограмме (при наличии), ведомственной целевой программе, отдельному мероприятию (в том числе по объектам капитального строительства, реконструкции и (или) технического перевооружения).

2.6. Отдел экономического развития оценивает проект муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) по следующим направлениям:

соблюдение требований к содержанию муниципальных программ установленных Методическими указаниями;

соответствие целей и задач муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития города Вятские Поляны, Программы социально - экономического развития города Вятские Поляны;

соответствие мероприятий муниципальной программы заявленным целям и задачам;

соответствие показателей эффективности реализации муниципальной программы заявленным целям и задачам и требованиям, установленным подпунктом 4.2.4 Методических указаний;

наличие источников получения информации о количественных значениях показателей эффективности реализации муниципальной программы (статистической отчетности, ведомственной отчетности, опросов, расчетов и др.);

2.7. Финансовое управление оценивает проект муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) по следующим направлениям:

обоснованность планируемого объема расходов мероприятий муниципальной программы и сроки их реализации;

соответствие мероприятий и показателей эффективности реализации муниципальной программы заявленным целям и задачам.

2.8. Оценка проекта муниципальной программы и подготовка заключения по нему осуществляется отделом экономического развития и финансовым управлением в срок не более 30 календарных дней с даты представления ответственным исполнителем документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка.

2.9. С учетом заключений отдела экономического развития и финансового управления ответственный исполнитель совместно с соисполнителями муниципальной программы, в течение 3 календарных дней осуществляет доработку проекта муниципальной программы.

2.10. Проект муниципальной программы, доработанный с учетом пункта 2.9 настоящего Порядка, направляется ответственным исполнителем в контрольно-счетную комиссию города Вятские Поляны и выносится на общественное обсуждение. Подготовка заключений по проекту муниципальной программы осуществляется контрольно-счетной комиссией в срок не более 7 календарных дней

2.11. Проект муниципальной программы, доработанный с учетом замечаний и предложений вносится в установленном порядке на утверждение администрации города Вятские Поляны.

2.12. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, утверждаются администрацией города Вятские Поляны не позднее 1 октября текущего года.

2.15. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Вятскополянской городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию соответствующих муниципальных программ в течение месяца со дня вступления его в силу.

2.16. Проект изменений в муниципальную программу, согласованный с соисполнителями, направляется на рассмотрение в отдел экономического развития и финансовое управление с приложением пояснительной записки, объясняющей необходимость внесения в муниципальную программу соответствующих изменений.

Отдел экономического развития и финансовое управление, в срок не более 10 дней, проводят оценку вносимых изменений в муниципальную программу и осуществляют подготовку заключений по ним.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет разработку проекта постановления администрации города Вятские Поляны по внесению изменений в муниципальную программу после его согласования с  отделом экономического развития и финансовым управлением.

2.17. Изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению администрацией города Вятские Поляны до даты рассмотрения проекта решения Вятскополянской городской Думы по внесению изменений в решение Вятскополянской городской Думы о городском  бюджете  на очередной финансовый год и на плановый период.

2.18. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется одновременно с внесением изменений в ведомственные целевые программы, входящих в состав данной муниципальной программы (при необходимости).

Внесение изменений в ведомственные целевые программы осуществляется в порядке, установленном для ведомственных целевых программ.

2.19. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Вятскополянской городской Думы по внесению изменений в решение Вятскополянской городской Думы о бюджете на текущий финансовый год и плановый период на реализацию соответствующих муниципальных программ в течение месяца со дня вступления его в силу (при необходимости)».

3. В разделе 3 «Общественное обсуждение (публичное слушание) проектов муниципальных программ»:

3.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. Общественное обсуждение проектов муниципальных программ (далее - общественное обсуждение) проводится в целях обеспечения открытости информации о планируемом изменении в сфере реализации муниципальной программы».

3.2. Пункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Проект муниципальной программы снимается с официального сайта администрации города Вятские Поляны сектором по инфортизации на основании информации ответственного исполнителя соответствующей муниципальной программы после утверждения муниципальной программы администрацией города Вятские Поляны».

4. В разделе 4 «Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ»:

4.1 абзац второй в пункте 4.2 исключить.

4.2 абзац второй в пункте 4.4 исключить.

5. В разделе 5 «Управление и контроль за реализацией муниципальной программы»:

5.1. В пункте 5.1 слова «с  подразделом 6» заменить словами «с разделом 6».

5.2. Пункты 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 изложить в следующей редакции:

«5.2. В целях управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно разрабатывается план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год согласно прилагаемой форме № 1.

5.3. Общий объем финансирования, указанный в плане реализации, должен совпадать с объемом финансирования муниципальной программы на соответствующий финансовый год.

В план реализации включаются также мероприятия, не требующие финансирования, реализация которых значительно влияет на достижение целей и решение задач муниципальной программы. При этом в столбце «Финансирование на очередной финансовый год» в соответствующей графе ставится знак «х», означающий реализацию мероприятия, не требующего финансирования.

В случае включения в план реализации отдельного мероприятия, предусматривающего строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение объекта(ов) капитального строительства муниципальной собственности города Вятские Поляны по каждому объекту включаются мероприятия по выполнению работ на получение правоустанавливающих документов на земельный участок, по подготовке технического задания для разработки проектной документации, по разработке проектной документации, получению на нее положительного заключения государственной экспертизы и (или) заключения о достоверности определения сметной стоимости объектов с привлечением средств областного (федерального) бюджета.

5.4. План реализации, согласованный с соисполнителями, представляется для согласования в отдел экономического развития, финансовое управление и утверждается в срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому, правовым актом ответственного исполнителя муниципальной программы.

Ответственный исполнитель в течение 10 дней со дня утверждения плана реализации (внесения в него изменений), представляет его копию в отдел экономического развития и финансовое управление.

5.5. В течение 1 месяца после внесения изменений в муниципальную программу необходимые изменения вносятся в план реализации.

В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решение о внесении изменений в план реализации.

В случае если изменения, внесенные в план реализации, не оказывают влияния на основные параметры муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу не требуется».

5.3. В пункте 5.7:

5.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«5.7. В целях контроля за реализацией муниципальных программ осуществляется мониторинг реализации муниципальных программ в целом и ее отдельных элементов:».

5.3.2. Абзац четвертый исключить.

5.3.3. Абзац шестой изложить в следующей редакции:

«мониторинг исполнения плана реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем по итогам за квартал, полугодие, 9 месяцев, один год согласно прилагаемой форме № 2».

5.4. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции:

«5.8. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации соответствующих муниципальных программ (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальных программ, согласовывается с заместителем главы администрации, курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной программы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется ответственным исполнителем в администрацию города Вятские Поляны, отдел экономического развития и финансовое управление.

Годовой отчет содержит:

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы согласно прилагаемой форме № 2 с отражением результатов реализации мероприятий, с указанием причин не выполненных в установленные сроки мероприятий, информации об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы;

информацию о ходе исполнения ведомственных целевых программ, посредством которых реализуется муниципальная программа;

информацию о реализации и вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и (или) технического перевооружения, реализуемых в рамках муниципальной программы (в случае реализации их не в полном объеме указываются причины);

сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы по прилагаемой форме №3 с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и их обоснование согласно прилагаемой форме № 6;

оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программой;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.»

5.5. В пункте 5.10:

5.5.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:

«сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ;».

5.5.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующей муниципальной программы, о сокращении финансирования и (или) досрочном прекращении реализации муниципальной программы;».

5.6. Пункт 5.11 изложить в следующей редакции:

«5.11. По итогам рассмотрения сводного годового доклада консультативная комиссия, созданная постановлением администрации города Вятские Поляны      от 29.12.2012 № 2653, принимает решение о целесообразности продолжения реализации соответствующей муниципальной программы, о необходимости внесения изменений в муниципальную программу, в том числе изменение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы, начиная с очередного финансового года, а также о заслушивании (при необходимости) на консультативной комиссии отчета ответственного исполнителя о ходе реализации соответствующей муниципальной программы.

Указанное решение консультативной комиссии оформляется в форме протокола, подготовку которого осуществляет отдел экономического развития».

6. В разделе 6 «Полномочия ответственных исполнителей и соисполнителей при разработке и реализации муниципальных программ»:

6.1. В пункте 6.1:

6.1.1. После абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:

«осуществляет мониторинг исполнения плана реализации муниципальной программы по итогам за квартал, полугодие, 9 месяцев, один год;».

6.1.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:

«представляет в финансовое управление в срок до10 апреля, 10 июля, до 10 октября, до 10 января информацию по исполнению плана реализации муниципальной программы;

6.1.3. После абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«ежемесячно представляет в финансовое управление информацию о финансировании мероприятий муниципальной программы;».

6.2. В пункте 6.2 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:

«ежемесячно представляет в финансовое управление информацию о финансировании мероприятий муниципальной программы».

7. Формы № 4, № 5 к Порядку исключить.

8. Форму № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

9. Форму № 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

10. Форму № 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

11. Форму № 6 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 4.

12. Форму № 7 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 5.

13 По всему тексту Порядка исключить «муниципальные целевые программы»

_____________

Форма № 1

к Порядку

План реализации муниципальной программы __________________________________

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам 2 |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам 2 |  |  |
| 1.1 | Ведомственная целевая программа 1 1 |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам 2 |  |  |
| 1.2 | Отдельное мероприятие 1 |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам 2 |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам 2 |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2 |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам 2 |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственная целевая программа 1 1 |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам 2 |  |  |
| 3 | Отдельное мероприятие 1 |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам 2 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам 2 |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 1.2 |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам 2 |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

1  Расходы на реализацию целевых программ, входящих в состав муниципальной программы, указываются в целом, без разбивки по мероприятиям.

2  Приводится отдельная строка по каждому источнику финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, городской бюджет, внебюджетные источники. При наличии одного источника, строка «всего» не приводится.

3 Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы – описание работы, планируемой к выполнению в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, планируемых к вводу в результате реализации мероприятия, изменение показателей эффективности и (или) иные результаты.

______________

Форма № 2

к Порядку

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы ___________________________________

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Оценка расходов 3 за ______ год (тыс. руб.) | Фактические расходы 4 за _____ отчетный период (тыс. руб.) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ведомственная целевая программа 1 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Отдельное мероприятие 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственная целевая программа 1 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Отдельное мероприятие 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Расходы на реализацию целевых программ, входящих в состав муниципальной программы, указываются в целом, без разбивки по мероприятиям.

2 Приводится отдельная строка по каждому источнику финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, городской бюджет, внебюджетные источники. При наличии одного источника, строка «всего» не приводится.

3 В соответствии с муниципальной программой.

4 Фактические расходы за счет федерального бюджета, областного бюджета (кассовые расходы), городских бюджетов, внебюджетных источников за соответствующий отчетный период (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год).

5 Результат реализации мероприятия муниципальной программы – описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, и (или) иные результаты реализации соответствующего мероприятия, а также причины невыполнения мероприятий в установленный срок.

______________

Форма № 3

к Порядку

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

__________________________________________________________

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| № п/п * | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному ** | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 3 | Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 4 | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

* Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными частями муниципальной программы.

** Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Форма № 6

к Порядку

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на ___________

Наименование муниципальной программы, срок реализации ____________________________________________________________________

Ответственный исполнитель ___________________________________________

| № п/п | Наименование нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |

__________________

Форма № 7

к Порядку

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов

финансирования муниципальной программы из городского бюджета

на ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий

муниципальной программы

| № п/п* | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Объем дополни- тельного финансирования из городского бюджета (тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятий муниципальной программы ** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без учета дополнительного финансирования из городского бюджета | с учетом дополнительного финансирования из городского бюджета |
|  | Муниципальная программа – всего |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма – всего |  |  |  |
| 1.1 | Ведомственная целевая программа – всего |  |  |  |
|  | Мероприятие |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 1.2 | Отдельное мероприятие – всего |  |  |  |
|  | Мероприятие |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 2 | Ведомственная целевая программа – всего |  |  |  |
|  | Мероприятие |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 3 | Отдельное мероприятие – всего |  |  |  |
|  | Мероприятие |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

* Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными частями муниципальной программы.

** Результат реализации мероприятий муниципальной программы – описание работы, планируемой к выполнению в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, планируемых к вводу в результате реализации мероприятия, изменение показателей эффективности и (или) иные результаты.

__________________

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации города

Вятские Поляны

от 22.08.2013 № 1242

ИЗМЕНЕНИЯ В МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЯХ

по разработке муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

1. В разделе 2 «Структура муниципальных программ»:

1.1. Абзац третий пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

«приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы;».

1.2. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:

«2.3. Приложения к текстовой части муниципальной программы:

приложения согласно прилагаемым формам №2-5;

паспорт(а) ведомственных целевых программ согласно прилагаемой форме № 8».

1.3. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы. Требования к структуре и содержанию текстовой части подпрограмм аналогичны требованиям к структуре и содержанию текстовой части муниципальной программы. Информация по приложениям к текстовой части подпрограмм отражается в соответствующих приложениях к текстовой части муниципальной программы с выделением названий подпрограмм».

1.4. Пункт 2.5 исключить.

2. В разделе 3 «Требования по заполнению паспорта муниципальной программы» пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3. Соисполнители, а также наличие подпрограмм муниципальной программы определяются на стадии разработки муниципальной программы. При отсутствии соисполнителей и подпрограмм муниципальной программы в соответствующих разделах паспорта необходимо указать слово «отсутствуют».

3. В разделе 4 «Требования к содержанию разделов муниципальной программы»:

3.1. Заголовок подраздела 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.2. Требования к разделу «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы».

3.1.1. В пункте 4.2.4:

3.1.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:

«отражать специфику развития сферы реализации муниципальной программы, непосредственно зависеть от решения основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;».

3.1.2. Пункт 4.2.5 дополнить словами «с учетом всех источников финансирования муниципальной программы».

3.2. Подраздел 4.3 «Требования к разделу «Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«4.3. Требования к разделу «Обобщенная характеристика

мероприятий муниципальной программы»

Включает перечень подпрограмм (при их наличии), ведомственных целевых программ, с указанием основных направлений их реализации, а также описание отдельных мероприятий.

Наименования отдельных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач муниципальной программы. В рамках одного отдельного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия, способствующие реализации отдельного мероприятия. На решение одной задачи может быть направлено как одно, так и несколько отдельных мероприятий. Не допускается формирование отдельных мероприятий, реализация которых направлена на достижение более чем одной цели муниципальной программы (подпрограммы)».

3.3. В подразделе 4.5 «Требования к разделу «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств городского бюджета указывается с расшифровкой по подпрограммам (при их наличии), ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям согласно прилагаемой форме № 4».

3.4. В подразделе 4.7 «Требования к разделу «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы»:

3.4.1. Абзац второй исключить.

3.4.2. В абзаце третьем после слов «ведомственных целевых программ,» дополнить словами «отдельных мероприятий».

3.4.3. Абзац восьмой исключить.

4. Форму № 1 к Методическим указаниям изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

5. Форму № 2 к Методическим указаниям изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

6. Форму № 3 к Методическим указаниям изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

7. Форму № 4 к Методическим указаниям изложить в новой редакции согласно приложению № 4.

8. Форму № 5 к Методическим указаниям изложить в новой редакции согласно приложению № 5.

9. Форму № 6, № 7 к Методическим указаниям исключить.

10. По всему тексту Методических указаний исключить «муниципальные целевые программы»

Форма № 1

к Методическим указаниям

ПАСПОРТ

муниципальной программы

______________________________________________

(наименование программы)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы * |  |
| Наименование подпрограмм * |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы * |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объемы ассигнований муниципальной программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |  |

* При отсутствии соисполнителей, подпрограмм, программно-целевых инструментов муниципальной программы в соответствующем разделе паспорта указывается слово «отсутствуют».

_______________

Форма № 2

к Методическим указаниям

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п* | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателя эффективности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год (базовый) | текущий год | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | последующие годы реализации программы (для каждого года предусматривается отдельная графа) |
|  |  |  |  | (оценка) |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

* Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными частями муниципальной программы.

Форма № 3

к Методическим указаниям

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

_________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| № п/п | Вид правового акта (в разрезе подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий) | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_____________________

Форма № 4

к Методическим указаниям

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств городского бюджета

| № п/п* | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | последующие годы реализации программы (для каждого года предусматривается отдельная графа) | Итого |
|  | Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ведомственная целевая программа |  | субъект бюджетного планирования |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Отдельное мероприятие |  | ответственный исполнитель отдельного мероприятия |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель отдельного мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственная целевая программа |  | субъект бюджетного планирования |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отдельное мероприятие |  | ответственный исполнитель отдельного мероприятия |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель отдельного мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

* Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными частями муниципальной программы.

_______________

Форма № 5

к Методическим указаниям

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной

программы за счет всех источников финансирования

| № п/п* | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | последующие годы реализации программы (для каждого года предусматривается отдельная графа) | итого |
|  | Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ведомственная целевая программа |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Отдельное мероприятие |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственная целевая программа |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3 | Отдельное мероприятие |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

* Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными частями муниципальной программы.