## Лист1
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
г. Вятские Поляны
от 28.08.2024 № 1300
План муниципальной программы муниципального образования городского округа
город Вятские Поляны Кировской области "Развитие транспортной системы"
на 2020-2030 годы на 2024 год
№ П/П | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на 2024 год, тыс.рублей | Ожидаемый результат мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
|  |  | начало | окончание
|  |  | реализации | реализации
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2020-2030 | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 93355.7
|  |  | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 83730
[5 empty] | городской бюджет | 9625.7
1 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2020-2030 годы" |  | январь | декабрь | Всего | 1033.6
|  |  | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 1033.6
1.1 | Отдельное мероприятие "Организация движения транспорта и пешеходов" | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны", МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 1001.6
|  |  | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 1001.6
[5 empty] | Всего | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
Городской бюджет
1.1.1. | Установка дорожных знаков, ограждений, ремонт светофорных узлов | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны", МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 500 | Установка дорожных знаков, ограждения, ремонт светофоров
|  |  | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 500
1.1.3. |  |  |  |  | Всего | 0
Областной бюджет
Городской бюджет
[5 empty] | Всего | 0
1.1.3. |  |  |  |  | Областной бюджет | 0
Городской бюджет
1.1.4. |  |  |  |  | Всего | 0
Областной бюджет
Городской бюджет
1.1.2. | Разработка проектно-сметной документации на светофорных узлах согласно новых стандартов (предписания и представления ГИБДД и прокуратуры) | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 501.6 | Разработка проектно-сметной документации по светофорным узлам согласно новых стандартов Гагарина-Мира
|  |  | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 501.6
1.1.3. |  | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 0
|  |  | 2024 | 2024 | Областной бюджет
Городской бюджет
1.2. | Отдельное мероприятие "Закрепление знаний правил дорожного движения среди детей и подростков" | Управление образования г. Вятские Поляны", МКУ "Информационно-методический центр" | январь | декабрь | Всего | 32
|  |  | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 32
1.2.1 |  |  |  |  | Всего
Областной бюджет
Городской бюджет
1.2.1 | Конкурс "Творчество юных за безопасность дорожного движения " для дошкольных и общеобразовательных учреждений | Управление образования г. Вятские Поляны", МКУ "Информационно-методический центр" | январь | декабрь | Всего | 20 | Приобретение призов и грамот
|  |  | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 20
1.2.2 | Конкурс в дошкольных образовательных учреждениях «Зеленый огонек» | Управление образования г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 12 | Приобретение призов и грамот
|  |  | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 12
2. | Отдельное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Вятские Поляны" и искусственных сооружений на них | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 43372.32
|  |  | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 40300.6
[5 empty] | Городской бюджет | 3071.72
2.1. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Тойменка в г Вятские Поляны дорожный фонд (субсидия на содержание) | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 8993.6 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Тойменка в г Вятские Поляны дорожный фонд протяженностью 0,6 км (субсидия на содержание)
|  |  | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 8903.6
[5 empty] | Городской бюджет | 90
2.2. | "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Вятские Поляны" и искусственных сооружений на них (по результатам голосования жителей города по отбору объектов ремонта) | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 31428.72
|  |  | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 31397
[5 empty] | Городской бюджет | 31.43
[5 empty] | Городской бюджет | 0.29
2.2.1 | Ремонт автомобильной дороги Вятские Поляны-с. Слудка (2 место) | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 9616.75 | Ремонт автомобильной дороги Вятские Поляны-с. Слудка протяженностью 0,631 км ( 2 место)
|  |  | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 9607.13
[5 empty] | Городской бюджет | 9.62
2.1.5. | Ремонт автомобильной дороги Вятские Поляны -с. Слудка (от ул. Красная др северной границы г. Втские Поляны) |  |  |  | Всего | 0
Областной бюджет
Городской бюджет
2.1.6. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Красная |  |  |  | Всего | 0
Областной бюджет
Городской бюджет
2.1.7. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская |  |  |  | Всего | 0
Областной бюджет
Городской бюджет
2.2.2. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Чехова (от дома № 88 до ул. Тойменка) (1 место) | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 16722.09 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Чехова (от дома № 88 до ул. Тойменка протяженностью 1,130 км) (1 место)
|  |  | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 16705.37
[5 empty] | Городской бюджет | 16.72
2.2.3. | Ремонт автомобильной дороги на рейд (от ул. Тойменка до берега р. Вятка) 0,37км (3 место) | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 5089.88 | Ремонт автомобильной дороги на рейд (от ул. Тойменка до берега р. Вятка), протяженностью 0,37 км
|  |  | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 5084.5
[5 empty] | Городской бюджет | 5.09
|  |  | январь | декабрь | Всего | 0
|  |  | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 0
Городской бюджет
[5 empty] | Городской бюджет | 0.29
2.3. | Ремонт водотоводного лотка в районе м-на "Левша" (многочисленные жалобы) | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 2600 | Ремонт водотоводного лотка в районе м-на "Левша"
|  |  | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 2600
2.4. | Разработка проекта организации дорожного движения | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 300 | Разработка проекта организации дорожного движения
|  |  | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 300
2.13. |  |  |  |  | Всего | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0
городской бюджет
2.5. | Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства ремонта автомобильных дорог | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 50 | Проверка достоверности определения сметной стоимости в госэкспертизе Кировской области
|  |  | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 50
3 | Отдельное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны", ИП Галиахметов | январь | декабрь | Всего | 32047.78
|  |  | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 30147.4
[5 empty] | Городской бюджет | 1900.38
3.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ муниципального образования, субсидия из областного бюджета | ИП Галиахметитов | январь | декабрь | Всего | 2669 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ муниципального образования, 20,1 км
[5 empty] | Областной бюджет | 2642.3
|  |  | 2024 | 2024 | Городской бюджет | 26.7
3.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования (благоустройство города Вятские Поляны потребность на год) в т.ч. | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 29378.78 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования, 97,255 км
|  |  | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 27505.1
[5 empty] | Городской бюджет | 1873.68
3.2.1 | Зимнее и летнее содержание дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования (благоустройство города Вятские Поляны потребность на год) | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 26198.48 | Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования, 97,255 км
|  |  | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 24505.1
[5 empty] | Городской бюджет | 1693.38
3.4. | Восстановление дренажных, защитных и укрепительных устройств, отдельных звеньев прикромочных и телескопических лотков, быстротоков и водобойных колодцев, перепадов, подводящих и отводящих русел у мостов и труб, ливневой канализации; |  |  |  | Всего | #REF!
Областной бюджет
3.2.2 | Устранение деформаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах муниципального образования | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 150 | Устранение деформаций и повреждений покрытия на автомобильных дорогах городской уличной сети
|  |  | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 150
3.2.3 | Устройство горизонтальной дорожной разметки | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 3030.3 | Устройство горизонтальной дорожной разметки на дорогах с а/б покрытием (30 км)
|  |  | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 3000
[5 empty] | Городской бюджет | 30.3
4. | Отдельное мероприятие "Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области" | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета), МКУ "Центр комплексной поддержи учреждений", подведомственных УСП г. Вятские Поляны | январь | декабрь | Всего | 16902 | Мероприятия связанные с осуществлением пассажирских перевозок
|  |  | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 13282
[5 empty] | Городской бюджет | 3620
4.1. | Мероприятия связанные с осуществлением пассажирских перевозок |  |  |  | Всего | 400
[5 empty] | Областной бюджет | 0.00
[5 empty] | Городской бюджет | 400
4.2. |  |  |  |  | Всего | 0
Областной бюджет
Городской бюджет
4.1 | Мероприятие связанные с осуществлением пассажирских перевозок | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета), МКУ "Центр комплексной поддержи учреждений", подведомственных УСП г. Вятские Поляны | январь | декабрь | Всего | 3500 | Выделение средств на выполнение услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок АО"КировПассажирАвтотранс"
|  |  | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 3500
4.2 | Субсидия на возмещение части затрат юридическим лицам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным автобусным маршрутам на территории города Вятские Поляны, в связи с установлением бесплатного проезда для отдельных категорий граждан | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета), МКУ "Центр комплексной поддержи учреждений", подведомственных УСП г. Вятские Поляны | январь | декабрь | Всего | 120 | Возмещение части затрат АО "КировПассажирАвтотранс" в связи с бесплатным проездом членов семей военнослужащих
|  |  | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 0
[5 empty] | Городской бюджет | 120
4.3 | Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета), МКУ "Центр комплексной поддержи учреждений", подведомственных УСП г. Вятские Поляны | январь | декабрь | Всего | 13282 | приобретение автобусов в количестве 2 единиц
|  |  | 2024 | 2024 | Областной бюджет | 13282
[5 empty] | Городской бюджет | 0