Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

Вятские Поляны

от 30.09.2019 № 1304

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее – Порядок) определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее – муниципальные программы), а также осуществления контроля за ходом их реализации.

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:

подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – комплекс отдельных мероприятий, взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы по отдельным направлениям деятельности;

ответственный исполнитель – администрация города Вятские Поляны, структурные подразделения администрации города Вятские Поляны, МКУ «Организация капитального строительства» города Вятские Поляны (далее – МКУ «ОКС»), определенные в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы в перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее – перечень муниципальных программ);

соисполнитель – администрация города Вятские Поляны, структурные подразделения администрации города Вятские Поляны, МКУ «ОКС», участвующие совместно с ответственным исполнителем в разработке и реализации муниципальной программы;

участник – территориальный орган федеральных и областных органов исполнительной власти, учреждения и организации города Вятские Поляны, участвующие в реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе не требующих финансирования по согласованию или в соответствии с соглашениями соответственно;

сфера реализации муниципальной программы – отрасль экономики и сфера муниципального управления, на решение проблем и (или) задач которой направлена соответствующая муниципальная программа;

цель муниципальной программы – планируемый результат социально экономического развития города Вятские Поляны, достигаемый посредством реализации муниципальной программы за период ее реализации;

задача муниципальной программы – планируемый результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели муниципальной программы;

отдельное мероприятие – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение соответствующей задачи муниципальной программы, подпрограммы;

мероприятие – совокупность взаимосвязанных действий в рамках отдельного мероприятия, проекта;

целевой показатель эффективности реализации муниципальной программы – количественно и (или) в отдельных случаях качественно выраженная характеристика достижения цели (целей) и (или) решения задачи (задач), реализации мероприятия, проекта муниципальной программы;

меры регулирования в сфере реализации муниципальной программы – меры правового регулирования (правоустанавливающие, правоприменительные, контрольные) и финансовые меры (налоговые, тарифные, кредитные, долговые и иные инструменты), применяемые для достижения цели муниципальной программы (подпрограммы);

риски реализации муниципальной программы – вероятные явления, события, процессы, не зависящие от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющие на основные параметры муниципальной программы;

мониторинг реализации муниципальной программы – систематический анализ хода и итогов реализации муниципальной программы;

план реализации муниципальной программы – плановый документ, ежегодно утверждаемый постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области или правовым актом ответственного исполнителя, содержащий детальную информацию о реализации муниципальной программы на планируемый год и формируемый в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком.

1.3 Понятие «налоговые расходы», используемое в настоящем Порядке, применяется в значении, в каком оно используется в Бюджетном кодексе Российской Федерации.

Понятие «куратор налоговых расходов», используемое в настоящем Порядке,  применяется в значении, в каком оно используется в постановлении Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

1.4. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с приоритетами и целями, определенными в стратегии социально-экономического развития Кировской области, стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации.

1.5. Муниципальная программа реализуется посредством исполнения подпрограмм, отдельных мероприятий.

1.6. Срок реализации муниципальной программы определяется ответственным исполнителем на стадии ее разработки исходя из необходимости достижения целей и решения задач муниципальной программы и должен быть не менее пяти лет, если иные требования не установлены действующим законодательством.

1.7. Инвестиционные проекты, финансовое обеспечение которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств городского бюджета в рамках муниципальных программ (далее – инвестиционные проекты), проходят проверку на предмет эффективности использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения, в установленном администрацией города порядке (постановление администрации города Вятские Поляны от 12.07.2010 № 1294 «Об утверждении порядка оценки экономической, бюджетной и социальной эффективности инвестиционных проектов») до включения их в муниципальную программу, план реализации муниципальной программы и до внесения в них изменений.

1.8. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области.

2. Основание, этапы разработки муниципальной программы

2.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации города Вятские Поляны.

Проект перечня муниципальных программ формируется управлением экономического развития города и информационных систем администрации города Вятские Поляны (далее – управление экономического развития города) совместно с Финансовым управлением администрации города Вятские Поляны (далее – Финансовое управление) на основании положений федеральных законов, законов Кировской области, иных нормативных правовых актов, предусматривающих реализацию муниципальных программ, а также с учетом предложений администрации города Вятские Поляны о разработке муниципальных программ, согласованных с курирующим их работу должностным лицом.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится до 1 сентября текущего финансового года на основании предложений ответственных исполнителей муниципальных программ, согласованных с курирующим их работу должностным лицом, с управлением экономического развития города и Финансовым управлением.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ в иные сроки производится после согласования с управлением экономического развития города и Финансовым управлением.

2.2. Перечень муниципальных программ содержит:

наименования муниципальных программ;

наименования ответственных исполнителей муниципальных программ;

2.3. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы.

При разработке и утверждении в текущем финансовом году новой муниципальной программы начало ее реализации предусматривается с очередного финансового года, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами администрации города Вятские Поляны.

Одновременно с проектом муниципальной программы ответственным исполнителем совместно с соисполнителями разрабатывается проект плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (далее – проект плана реализации) по форме и в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком.

2.4. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию разделов муниципальной программы, отражены в Методических указаниях по разработке и корректировке муниципальных программ, утвержденных настоящим постановлением (далее – Методические указания).

2.5. Проект муниципальной программы и проект плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год в срок до 1 сентября (в 2019 году – до 1 октября) представляются в управление экономического развития города и Финансовое управление на бумажном носителе.

2.6. Одновременно с проектом муниципальной программы ответственным исполнителем предоставляются следующие обосновывающие материалы:

в финансовое управление – обоснование и расчеты планируемых объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, включающие обоснование и расчеты необходимых финансовых ресурсов по каждому отдельному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы), инвестиционным проектам;

в управление экономического развития города – перечень инвестиционных проектов, предусматривающих строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества, финансовое обеспечение которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств городского бюджета в рамках муниципальной программы (при наличии), по форме согласно приложению № 1.

2.7. Управление экономического развития города рассматривает проект муниципальной программы с учетом обосновывающих материалов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, на предмет:

соблюдения требований к содержанию муниципальных программ, установленных настоящим Порядком и Методическими указаниями;

соответствия целей и задач муниципальной программы приоритетам и направлениям социально-экономического развития города, определенным стратегией социально-экономического развития муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, другими документами стратегического планирования Кировской области;

отсутствия идентичных (в том числе по содержанию) наименований мероприятий и направлений расходов в одной или нескольких муниципальных программах;

соответствия включаемых в муниципальную программу отдельных мероприятий, проектов заявленным целям и задачам;

соответствия целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы заявленным целям, задачам, ожидаемым результатам отдельных мероприятий, а также требованиям, установленным подпунктом 3.2.4 Методических указаний;

наличия источников получения информации о количественных значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

2.8. Финансовое управление рассматривает проект муниципальной программы с учетом обосновывающих материалов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, на предмет:

обоснованности планируемого объема расходов на отдельные мероприятия муниципальной программы, проекты, а также сроков их реализации;

- соответствия объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета объемам бюджетных ассигнований, установленных решением Вятскополянской городской Думой о городском бюджете;

соответствия отдельного мероприятия, предусматривающего отражение налоговых расходов, и показателей на достижение значений которых оказывают непосредственное влияние налоговые расходы, заявленным целям муниципальной программы.

2.9. Рассмотрение проекта муниципальной программы и подготовка заключения по нему осуществляются соответственно управлением экономического развития города и Финансовым управлением в срок не более 30 календарных дней с даты регистрации проекта муниципальной программы и обосновывающих материалов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка.

2.10. С учетом заключений управления экономического развития города и Финансового управления ответственный исполнитель совместно с соисполнителями муниципальной программы (при их наличии) осуществляет доработку проекта муниципальной программы, направляет его в Контрольно-счетную комиссию города Вятские Поляны, а также выносит на общественное обсуждение в порядке, утвержденном постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области от 30.10.2015 № 2373 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» (далее – постановление администрации города Вятские Поляны от 30.10.2015 № 2373).

2.11. Доработанный проект муниципальной программы вносится ответственным исполнителем в установленном порядке на утверждение.

2.12. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, утверждаются не позднее 1 декабря текущего года.

3. Внесение изменений в муниципальную программу

- 3.1. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется ответственными исполнителями в следующих случаях:

- в целях приведения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, установленными решением Вятскополянской городской Думы о городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;

- при изменении приоритетов и направлений стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области;

- при включении подпрограммы в муниципальную программу;

- при включении отдельного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) в муниципальную программу, а также при изменении срока ранее реализуемого отдельного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) относительно текущего года;

- при исключении отдельного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) из муниципальной программы;

- при включении в муниципальную программу проекта, утвержденного в установленном порядке;

- при исключении проекта из муниципальной программы;

- при включении в муниципальную программу новых объектов капитального строительства или приобретаемых объектов недвижимого имущества, в том числе включенных в проекты;

- по инициативе ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы при наличии иных обстоятельств, в том числе при необходимости корректировки плановых объемов финансирования муниципальной программы из внебюджетных источников на текущий финансовый год и плановый период;

- при предоставлении ранее не предусмотренных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, а также субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями.

- 3.2. Ответственный исполнитель:

- осуществляет в установленном порядке подготовку проекта постановления администрации города Вятские Поляны Кировской области о внесении изменений в муниципальную программу (далее – проект постановления), проекта плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (проекта изменений в план реализации муниципальной программы на текущий финансовый год) и направляет их на согласование соисполнителям (при необходимости);

- направляет согласованные с соисполнителями (при необходимости) проект постановления и проект плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (проекта изменений в план реализации муниципальной программы на текущий финансовый год) в управление экономического развития города и Финансовое управление на согласование в соответствии с пунктами 2.7 и 2.8 настоящего Порядка, осуществляемое в срок не более 10 рабочих дней.

- 3.3. Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ подлежат приведению в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, установленными решением Вятскополянской городской Думы о городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период не позднее 1 месяца со дня вступления его в силу.

- Внесение изменений в муниципальную программу в течение текущего финансового года в части уточнения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ее реализации производится по инициативе ответственного исполнителя (соисполнителя), если планируемые изменения бюджетных ассигнований оказывают значительное влияние на целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы и (или) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Величина влияния изменения бюджетных ассигнований на целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, их значения и (или) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы определяется ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы самостоятельно.

- При необходимости корректировки объемов финансового обеспечения реализации муниципальных программ за счет государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников, запланированных на текущий финансовый год, разработка проекта постановления и его утверждение администрацией города Вятские Поляны осуществляется в срок до 31 декабря текущего финансового года.

- При необходимости корректировки значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, запланированных на текущий финансовый год, разработка проекта постановления и его утверждение администрацией города Вятские Поляны осуществляется в срок до 1 декабря текущего финансового года.

- 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

- Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных решением Вятскополянской городской Думы о городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, привлеченных средств иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников.

- Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского, областного и федерального бюджета в ходе исполнения городского бюджета в текущем финансовом году и плановом периоде могут отличаться от объемов, утвержденных решением Вятскополянской городской Думы о городском бюджете с учетом внесенных в него изменений.

5. Управление, мониторинг и контроль за реализацией 
          муниципальной программы

- 5.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии с разделами 5 и 6 настоящего Порядка.

- 5.2. В целях управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно разрабатывается план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (далее – план реализации) по форме согласно приложению № 2.

- Проект плана реализации, согласованный с соисполнителями, представляется ответственным исполнителем одновременно с проектом постановления администрации города Вятские Поляны Кировской области об утверждении муниципальной программы или о внесении изменений в нее в управление экономического развития города, Финансовое управление для согласования, срок которого устанавливается не более 10 рабочих дней.

- План реализации утверждается постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области или правовым актом ответственного исполнителя муниципальной программы в срок не позднее 1 февраля года его реализации.

- 5.3. Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы, указанный в плане реализации, должен соответствовать:

- объему бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ, установленному решением Вятскополянской городской Думы о городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (решением Вятскополянской городской Думы о внесении изменений в городской бюджет на соответствующий финансовый год и плановый период);

- объемам финансирования за счет средств иных источников, установленным в муниципальной программе.

- Финансовая оценка объема налоговых расходов, указанная в плане реализации в рамках реализации отдельного мероприятия, должна соответствовать финансовой оценке объема налоговых расходов, указанной в ресурсном обеспечении муниципальной программы в рамках реализации отдельного мероприятия.

- 5.4. Внесение изменений в утвержденный план реализации осуществляется ответственным исполнителем в случаях:

- приведение объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, установленными решением Вятскополянской городской Думы по внесению изменений в решение Вятскополянской городской Думы о городском бюджете на соответствующий год и плановый период, которое осуществляется в срок не позднее 1 месяца со дня вступления его в силу;

- изменения в муниципальной программе в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка;

- перераспределение средств между мероприятиями в рамках утвержденных объемов финансирования;

- включение в план реализации или в муниципальную программу новых объектов капитального строительства или приобретения объектов недвижимого имущества;

- изменение иных положений плана реализации, в том числе по инициативе соисполнителя.

- Изменения в план реализации, в том числе в части приведения объемов финансирования в соответствие с изменениями, вносимыми в текущем году в решение Вятскополянской городской Думы о городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, утверждаются не позднее 31 декабря текущего года. При этом объемы финансирования муниципальной программы за счет средств городского бюджета, государственных внебюджетных фондов, территориальных государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников и значения целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы на текущий год, указанные в плане реализации должны соответствовать муниципальной программе.

- Изменения в плане реализации рассматриваются управлением экономического развития города и Финансовым управлением в срок не более 10 рабочих дней.

- 5.5. Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте администрации утвержденный план реализации (изменения в план реализации) в течение 10 дней со дня их утверждения.

- 5.6. В целях контроля за реализацией муниципальных программ ответственными исполнителями, соисполнителями муниципальной программы, а также Финансовым управлением и управлением экономического развития города осуществляется мониторинг реализации муниципальных программ.

- 5.7. Мониторинг реализации муниципальных программ Финансовым управление и управлением экономического развития города в течение года осуществляется на основании представленных ответственными исполнителями отчетов об исполнении планов реализации муниципальных программ и за год – на основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством сбора, анализа и оценки информации:

- об использовании бюджетных и иных средств на реализацию муниципальных программ;

- о достижении запланированных значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ;

- о выполнении мероприятий муниципальных программ.

- 5.8. Финансовое управление:

- осуществляет мониторинг использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ по итогам за первое полугодие, 9 месяцев, год на основании отчетов об исполнении планов реализации муниципальных программ;

- представляет в управление экономического развития города информацию об объемах бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью городского бюджета, и о кассовых расходах городского бюджета на реализацию муниципальных программ:

- за первое полугодие – в срок до 15 июля текущего года;

- за год – в срок до 20 января года, следующего за отчетным.

- 5.9. Управление экономического развития города:

- осуществляет подготовку сводного отчета о ходе реализации муниципальных программ по итогам первого полугодия в срок до 20 июля текущего года на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ об исполнении планов реализации муниципальных программ и размещает на официальном информационном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- осуществляет оценку эффективности реализации муниципальных программ и формирует рейтинг эффективности их реализации ежегодно в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению № 3 и на основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ;

- ежегодно с учетом информации Финансового управления, указанной в пункте 5.8 настоящего Порядка, на основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ разрабатывает сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее – сводный годовой доклад) и представляет его на рассмотрение и одобрение в Консультативный совет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным.

- 5.10. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее – годовой отчет) готовится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии с порядком, согласовывается с должностным лицом, курирующим работу ответственного исполнителя, и в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляется в электронном виде и на бумажном носителе в управление экономического развития города и Финансовое управление.

- Годовой отчет содержит:

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по прилагаемой форме № 4;

- информацию о вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и (или) технического перевооружения, о результатах хода строительства, реконструкции объектов, о приобретении объектов недвижимого имущества, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществлялось за счет средств городского бюджета в рамках муниципальной программы (в случае невыполнения работ по указанным объектам в запланированный срок – с указанием причин);

- сведения о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5;

- предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

- 5.11. Сводный годовой доклад содержит:

- основные сведения о реализации муниципальных программ в отчетном периоде;

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год;

- сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ;

- оценку эффективности реализации муниципальных программ, а также рейтинг эффективности их реализации;

- предложения о дальнейшей реализации муниципальных программ.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации при проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы учитываются результаты оценки налоговых расходов города Вятские Поляны, представленные органом местного самоуправления – куратором налоговых расходов.

- Сводный годовой доклад размещается управлением экономического развития города на официальном информационном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после одобрения Консультативного совета.

- 5.12. По результатам одобрения сводного годового доклада Консультативного совета принимает одно из следующих решений:

- о целесообразности продолжения реализации соответствующей муниципальной программы;

- о необходимости внесения изменений в муниципальную программу, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы;

- о досрочном прекращении реализации муниципальной программы в целом;

- Указанное решение Консультативного совета оформляется в форме постановления, подготовку которого осуществляет управление экономического развития города.

6. Полномочия ответственных исполнителей,
          соисполнителей и участников при разработке и реализации

муниципальных программ

- 6.1. Ответственный исполнитель:

- формирует содержание муниципальной программы, определяет соисполнителей муниципальной программы, обеспечивает своевременную разработку и утверждение муниципальной программы в соответствии с настоящим Порядком;

- ежегодно совместно с соисполнителями обеспечивает своевременную разработку и утверждение плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год;

- организует реализацию муниципальной программы и обеспечивает мониторинг и контроль хода реализации муниципальной программы в целом;

- осуществляет реализацию подпрограмм, отдельных мероприятий, проектов, мероприятий, входящих в состав отдельных мероприятий и/или проектов, в отношении которых он является ответственным исполнителем,

- обеспечивает в установленном порядке своевременное внесение изменений в муниципальную программу, план реализации, в том числе в случаях, установленных пунктом 3.1 и 5.4 настоящего Порядка;

- обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы;

- представляет по запросу управления экономического развития города и Финансового управления информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

- представляет в Финансовое управление (на бумажном носителе) в срок до 15 июля, до 15 октября отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы соответственно по итогам за первое полугодие, 9 месяцев текущего финансового года;

- представляет в управление экономического развития города (в электронном виде и на бумажном носителе) в срок до 15 июля отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за первое полугодие текущего финансового года;

- обеспечивает государственную регистрацию муниципальной программы, изменений в нее, годового отчета в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования федеральной информационной системы стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне;

- в случаях и порядке, установленных постановлением администрации города Вятские Поляны от 30.10.2015 № 2373, обеспечивает вынесение на общественное обсуждение проекта муниципальной программы на официальном информационном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет, и в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования федеральной информационной системы стратегического планирования в установленные сроки, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне;

- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

- подготавливает годовой отчет, согласует его с должностным лицом, курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной программы, и в срок, установленный пунктом 5.10 настоящего Порядка, представляет в управление экономического развития города и Финансовое управление.

- 6.2. Соисполнители:

- участвуют в разработке муниципальной программы;

- осуществляют реализацию подпрограмм, отдельных мероприятий, проектов, мероприятий, входящих в состав отдельных мероприятий и/или проектов, в отношении которых они являются соисполнителями, и обеспечивают мониторинг и контроль за их реализацией;

- своевременно вносят предложения ответственному исполнителю об изменении плана по реализации муниципальной программы, в том числе значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм, отдельных мероприятий, проектов, объемов финансирования отдельных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, проектов, а также предложения о перераспределении бюджетных ассигнований между отдельными мероприятиями (мероприятиями) муниципальной программы для достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- представляют по запросу ответственного исполнителя в установленный им срок необходимую информацию, связанную с подготовкой отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам за первое полугодие, 9 месяцев и годового отчета, а также при необходимости иную информацию по запросу ответственного исполнителя. При этом информация для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы должна быть предварительно согласована с должностным лицом, курирующим работу соисполнителя;

- ежемесячно представляют в Финансовое управление информацию о финансировании мероприятий муниципальной программы.

- 6.3. Участники:

- в пределах своей компетенции участвуют в реализации мероприятий и проектов муниципальной программы по согласованию (по соглашениям);

- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы предложения в части мероприятий, входящих в состав отдельных мероприятий и/или проектов, в реализации которых предполагается их участие;

- своевременно вносят предложения ответственному исполнителю об изменении плана реализации, муниципальной программы, в том числе целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм, отдельных мероприятий, проектов, а также значений по ним;

- представляют по запросу ответственного исполнителя (соисполнителя) в установленный ими срок необходимую информацию, связанную с подготовкой отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам за первое полугодие, 9 месяцев и годового отчета, а также иную информацию при необходимости по запросу ответственного исполнителя или соисполнителя.

________

Приложение № 1

к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов, предусматривающих строительство (реконструкцию)

объектов капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества,

финансовое обеспечение которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств городского бюджета в рамках муниципальной программы

______________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование и объекта | Мощность объекта в соответствующих единицах измерения | Сроки строительства объекта, ввода в эксплуатацию | Стоимость объекта в текущих ценах1, тыс. рублей | Предполагаемый источник финансирования объекта | Объемы финансирования в ценах соответствующих лет, тыс. рублей (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | первый год реализации муниципальной программы | второй год реализации муниципальной программы | третий год реализации муниципальной программы | ... | последний год реализации муниципальной программы |
| 1 |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года, указанного в заключении, или предполагаемая предельная стоимость объекта капитального строительства (стоимость приобретения объекта недвижимого имущества) в ценах года предоставления информации по данной форме.

2Объемы финансирования приводятся по каждому источнику финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, городской бюджет, внебюджетные источники.

_________

Приложение № 2

к Порядку

ПЛАН

реализации муниципальной программы _______________________________________________ на _____ год

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник1 | Срок2 |  | Источник финансирования | Финансирование на _______ год, тыс. рублей3 | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа « … » |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам5 |  |  |
| 1 | Подпрограмма « … » |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам |  |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие « … » |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проект « … » 6 |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отдельное мероприятие « … » |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам |  |  |
| 2.1 | Мероприятие |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проект « … »6 |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам |  |  |
| 3.1 | Мероприятие |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

1Отражаются сведения о должностном лице, ответственном за реализацию муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия с указанием его должности.

2Начало и окончание реализации отдельного мероприятия, проекта, мероприятия указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ.

3При реализации подпрограммы, отдельного мероприятия и (или) проекта муниципальной программы и (или) подпрограммы, мероприятия, 
не требующего финансирования либо финансируемого в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы, ставится знак «x».

4Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы – описание работы, планируемой к выполнению в рамках мероприятия, в том числе в отчетном году (при реализации мероприятия более 1 года), информация о мощностях, планируемой дате ввода в эксплуатацию объекта, значения показателей эффективности и (или) иные ожидаемые результаты.

Для отдельного мероприятия, предусматривающего реализацию функций по осуществлению контроля (надзора), ожидаемый результат формулируется в виде контрольного события, отражающего качество, сроки, результативность осуществления  контрольных (надзорных) мероприятий (например: «Проведены плановые проверки в установленные сроки», «Проведены проверки, результаты которых были аннулированы по решению суда, прокуратуры (иного уполномоченного органа)» и соответствующие показатели (например, «Удельный вес проведенных проверок в общем количестве запланированных проверок», «Удельный вес проведенных проверок, результаты которых были аннулированы по решению суда, прокуратуры (иного уполномоченного органа), в общем количестве запланированных проверок»).

5При наличии объема финансирования указывается соответствующий источник финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, налоговый расход – консолидированный бюджет, городской бюджет, иные внебюджетные источники.

В таблицу включаются только те источники, по которым предусматривается финансирование.

6Указывается тип проекта.

_________

- Приложение № 3

- к Порядку

- МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальных программ

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области разработана в целях проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее – муниципальная программа).

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области осуществляется управление экономического развития города и информационных систем (далее – управление экономического развития) ежегодно с учетом информации, представляемой ответственными исполнителями муниципальных программ в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, информации, представляемой Финансовым управлением города и органом местного самоуправления – куратором налоговых расходов.

3. Для оценки эффективности реализации муниципальных программ применяется система критериев. Каждому критерию соответствует определенный весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в оценке эффективности реализации муниципальной программы. Весовые баллы критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы представлены в таблице 1.

- Таблица 1

- Весовые баллы критериев оценки

- эффективности реализации муниципальной программы

| - № - п/п | - Наименование критерия | - Весовой балл (максимальное значение) |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы | - 40 |
| - 2 | - Оценка степени достижения запланированного уровня затрат | - 30 |
| - 3 | - Оценка качества управления муниципальной программой | - 27 |
| - 4 | - Результаты оценки налоговых расходов | - 3 |
|  | - Итого | - 100 |

4. Для каждого критерия определены показатели, в соответствии 
с которыми осуществляется оценка. Весовой балл каждого критерия распределяется по показателям соответствующего критерия. Распределение весовых баллов между показателями критерия «Оценка степени достижения запланированного уровня затрат» зависит от источников финансирования, предусмотренных муниципальной программой. Показатели критериев и их весовые баллы, методика расчета значений показателей представлены в таблице 2.

Значение показателя (в долях единицы), умноженное на его весовой балл, определяет итоговую оценку по каждому показателю.

- Таблица 2

- Показатели критериев и их весовые баллы,

- методика расчета значений показателей

| № п/п | Наименование критерия, показателя | Методика расчета значения показателя | Весовой балл показа- теля | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы | nгп jпп nпп nомп Пэф = ∑ Пiгп/nгп х 0,6 + (∑ (∑ Пiпп/nпп )/J+ (∑ Пiомп/nомп ) /mомп + i=1 j=1 i=1 i=1 nом +(∑ Пiом/nом)/ром) /k х 0,4, где: i=1 Пэф – степень достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (долей единицы с тремя знаками после запятой); Пiгп – уровень достижения планового значения i-го показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы (долей единицы с тремя знаками после запятой); nгп – количество показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы (единиц); Пiпп – уровень достижения планового значения i-го показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы (долей единицы с тремя знаками после запятой); nпп – количество показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы (единиц); | 40 | сведения о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы |
|  |  | mомп – количество отдельных мероприятий, проектов подпрограммы (единиц); J – количество подпрограмм (единиц); Пiомп – уровень достижения планового значения i-го показателя, характеризующего результат реализации отдельного мероприятия, проекта подпрограммы (долей единицы с тремя знаками после запятой); nомп – количество показателей, характеризующих результат реализации отдельного мероприятия, проекта подпрограммы (единиц); ром – количество отдельных мероприятий, проектов муниципальной программы (единиц); Пiом – уровень достижения планового значения i-го показателя, характеризующего результат реализации отдельного мероприятия, проекта муниципальной программы (долей единицы с тремя знаками после запятой); nом – количество показателей, характеризующих результат реализации отдельного мероприятия, проекта муниципальной программы (единиц); k – изменяемая количественная величина: k = 3 – при наличии в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий, проектов муниципальной программы, k = 2 – при отсутствии в составе муниципальной программы |  |  |
|  |  | отдельных мероприятий, проектов муниципальной программы, k = 1 – при отсутствии в составе муниципальной программы подпрограмм. Уровень достижения значения i-го показателя (Пi) определяется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности за отчетный период по следующим формулам: для показателей, желаемой тенденцией изменения которых является увеличение значений: Пi = Пф / Ппл, где: Пф – фактическое значение i-го показателя (в соответствующих единицах измерения), Ппл – планируемое значение i-го показателя, утвержденное муниципальной программой по состоянию на 1 декабря отчетного финансового года (в соответствующих единицах измерения); для показателей, желаемой тенденцией изменения которых является снижение значений: Пi = Ппл / Пф. В случае если Пi > 1, то значение Пi принимается равным 1. Для показателей с условием «не более» или «не менее»: |  |  |
|  |  | при соблюдении условия значение Пi принимается равным 1; при несоблюдении условия значение Пi рассчитывается по вышеуказанным формулам. При значении показателя «да», или «нет», или «0»: при выполнении показателя значение Пi принимается равным 1; при невыполнении показателя значение Пi принимается равным 0 |  |  |
| - 2 | Оценка степени достижения запланированного уровня затрат |  | 30 |  |
| - 2.1 | Уровень освоения средств областного бюджета | Уоб = Фоб / Поб, где: Уоб – уровень освоения средств областного бюджета в отчетном году (в долях единицы с тремя знаками после запятой); Фоб – кассовые расходы за счет средств областного бюджета на реализацию муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей); | 151 | отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы, информация о кассовых |
|  |  | Поб – плановый объем средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря отчетного года (тыс. рублей) | 151 | расходах городского бюджета на реализацию муниципальных программ |
| 2.2 | Уровень освоения средств федерального бюджета | Уфб = Ффб / Пфб, где: Уфб – уровень освоения средств федерального бюджета в отчетном году (в долях единицы с тремя знаками после запятой); Ффб – кассовые расходы за счет средств федерального бюджета на реализацию муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей); Пфб – плановый объем средств, планируемый к поступлению из федерального бюджета, в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря отчетного финансового года (тыс. рублей) | 81 | отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы, информация о кассовых расходах городского бюджета на реализацию муниципальных программ |
| 2.3 | Уровень фактического привлечения средств городского бюджета, государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников | Упр = Фпр / Ппр, где: Упр – уровень фактического привлечения средств городского бюджета, государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников в отчетном году (долей единицы с тремя знаками после запятой); Фпр – кассовые расходы за счет средств городского бюджета, фактический объем финансирования за счет средств государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году (тыс. рублей); Ппр – плановый объем финансирования за счет средств городского бюджета, государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников, установленный муниципальной программой по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года (тыс. рублей). В случае если Упр > 1, то значение Упр принимается равным 1 | 71 | отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы |
| - 3 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 27 |  |
| 3.1 | Уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в запланированный срок | Ум = Фм / Пм, где: Ум – уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в запланированный срок (долей единицы); Фм – количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме в запланированный срок в отчетном году, согласно ежегодным отчетам об исполнении плана реализации муниципальной программы (единиц); Пм – общее количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году согласно плану реализации муниципальной программы по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года (единиц). В случае если Ум > 1, то значение Ум принимается равным 1 | 10 | отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы |
| 3.2 | Своевременность приведения объемов бюджет-ных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, указанных в плане реализации муниципальной программы на отчетный год, в соответствие с решением Вятскополянской городской Думы о городском бюджете | срок соблюден во всех случаях. Значение показателя принимается равным 1 | 13 | решением Вятскополянской городской Думы о городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (решение Думы о внесении изменений в городской бюджет на соответствующий финансовый год и плановый период), план реализации муниципальной программы |
|  |  | имеет место нарушение установленного срока до 10 календарных дней. Значение показателя принимается равным 0,5 |  |  |
|  |  | имеет место нарушение установленного срока более 10 календарных дней. Значение показателя принимается равным 0 |  |  |
| 3.3 | Сроки представления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы | соблюден срок представления годового отчета, годовой отчет соответствует форме и требованиям порядка, утвержденного постановлением администрации города. Значение показателя принимается равным 1 | 4 | годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы и сопроводи-тельный документ к нему |
|  |  | нарушен срок представления годового отчета, годовой отчет соответствует форме и требованиям порядка, утвержденного постановлением администрации города. Значение показателя принимается равным 0,8 |  |  |
|  |  | соблюден срок представления годового отчета, его содержание требует доработки. Значение показателя принимается равным 0,6 |  |  |
|  |  | нарушен срок представления годового отчета, его содержание требует доработки. Значение показателя принимается равным 0,3 |  |  |
|  |  | нарушен срок представления годового отчета, годовой отчет не соответствует форме и порядку, утвержденного постановлением администрации города, материал требует переработки. Значение показателя принимается равным 0 |  |  |
| 4 | Результаты оценки эффективности налоговых расходов | налоговые расходы эффективны. Значение показателя принимается равным 1 | 3 | по данным органа местного самоуправления – куратора налоговых расходов |
|  |  | налоговые расходы неэффективны. Значение показателя принимается равным 0 |  |  |
|  |  | налоговые расходы в муниципальной программе отсутствуют. Значение показателя принимается равным 1 |  |  |

1По критерию «Оценка степени достижения запланированного уровня затрат» в случае отсутствия какого-либо источника финансирования муниципальной программы в отчетном году весовые баллы показателей, указанные в подпунктах 2.1, 2.2, 2.3 перераспределяются следующим образом:

при отсутствии финансирования за счет средств федерального бюджета, городского бюджета, государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников весовые баллы показателей, указанные в подпунктах 2.2, 2.3, устанавливаются равными 0 
с одновременным добавлением соответствующего веса в показатель, указанный в подпункте 2.1;

при отсутствии финансирования за счет средств областного бюджета весовой балл показателя, указанный в подпункте 2.1, устанавливается равным 0 с одновременным добавлением веса, распределенного пополам, в показатели, указанные в подпунктах 2.2 и 2.3;

при отсутствии финансирования за счет средств областного бюджета и одновременном отсутствии финансирования за счет средств федерального бюджета или городского бюджета, государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников весовые баллы показателей, указанные в подпунктах 2.1 и 2.2 или 2.1 и 2.3, устанавливаются равными 0 с одновременным добавлением соответствующих весов в показатель подпункта, по которому имеется источник финансирования.

5. Итоговая балльная оценка по каждому критерию определяется путем суммирования итоговой оценки по каждому показателю соответствующего критерия:











:

где

,

Вi

Zi

Кj

Kj – итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов с двумя знаками после запятой);

Zi – значение i-го показателя j-го критерия (долей единицы);

Вi – весовой балл i-го показателя j-го критерия (баллов).

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется как сумма баллов, набранных по каждому критерию:

Эгп – оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллов с двумя знаками после запятой);

Kj – итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов с двумя знаками после запятой).

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение Эгп ≥ 80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если 60 ≤ Эгп < 80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой в случае, если Эгп < 60.

7. В целях комплексной характеристики хода реализации муниципальных программ управлением экономического развития города формируется рейтинг эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году на основе рейтинговой оценки эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с таблицей 3.

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы (Эгп), далее – в порядке уменьшения. В случае если две и более муниципальные программы набрали одинаковое количество баллов, муниципальные программы ранжируются в порядке убывания в соответствии с итоговой балльной оценкой по критерию «Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы».

- Таблица 3

- Рейтинговая оценка

- эффективности реализации муниципальных программ

- муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области в _____ году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка (баллов) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации |  |
| 1.1 | Муниципальная программа « … » |  |
| 1.2 | Муниципальная программа « … » |  |
| … |  |  |
| 2 | Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации |  |
| 2.1 | Муниципальная программа « … » |  |
| 2.2 | Муниципальная программа « … » |  |
| … |  |  |
| 3 | Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации |  |
| 3.1 | Муниципальная программа « … » |  |
| 3.2 | Муниципальная программа « … » |  |
| ... |  |  |

Приложение № 4

к Порядку

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

______________________________________ за ___________год

(наименование муниципальной программы)                  (отчетный период)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник1 | Плановый срок2 |  | Фактический срок2 |  | Источник финансирования | Плановые расходы3 за ____ год (тыс. рублей) | Кассовые расходы4 за _____ отчетный период (тыс. рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым (процен-тов) | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)5 | Статус выполнения мероприятия6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализа-ции | окончание реализации | начало реали-зации | окончание реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа « … » |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам7 |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма « … » |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие « … » |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проект « … »8 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам |  |  |  |  |  |
| .2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отдельное мероприятие « … » |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проект « … »8 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, – _________ ;

количество мероприятий, выполненных в отчетном году, – ________ .9_

1 Отражаются сведения о должностном лице, ответственном за реализацию муниципальной программы, подпрограммы, отдельного 
мероприятия, мероприятия, проекта.

2 Начало и окончание реализации отдельного мероприятия, проекта, мероприятия указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ.

3 В соответствии со сводной бюджетной росписью городского бюджета.

4 Указываются кассовые расходы за счет федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников за соответствующий отчетный период.

5 Указывается фактически достигнутый результат реализации мероприятия муниципальной программы за отчетный год: описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, характеристика достижения конечного результата (промежуточного результата при реализации мероприятия более 1 года), ссылка на документальное подтверждение результата, а также причины невыполнения мероприятия, в том числе причины отклонения от запланированных сроков, причины недостижения запланированных результатов, причины не освоения средств.

6 В зависимости от достижения результатов выполнения мероприятия указывается: «выполнено» или «не выполнено». Данная информация заполняется по итогам за год.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

при уровне освоения средств более 50% по всем источникам финансирования мероприятия;

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых значений показателей, считается выполненным, если фактически достигнутое значение показателя равно или превышает его плановое значение. В случае если для определения результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений к запланированным значениям данных показателей, выраженное в процентах;

мероприятие, предусматривающее разработку или принятие нормативных правовых актов, считается выполненным в случае разработки или принятия нормативного правового акта в установленные сроки;

мероприятие, предусматривающее строительство или реконструкцию объектов капитального строительства, считается выполненным в случае выполнения в отчетном году запланированных объемов работ в полном объеме, в том числе в случае окончания строительства или реконструкции объектов капитального строительства;

мероприятие, предусматривающее достижение качественного результата, считается выполненным в случае достижения такого результата (заполняется на основании экспертной оценки, осуществленной ответственным исполнителем, соисполнителем) и (или) участником муниципальной программы.

7 При наличии объема финансирования указывается соответствующий источник финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, городской бюджет, налоговый расход – консолидированный бюджет, государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (с указанием наименования фонда), иные внебюджетные источники.

В случае отсутствия объемов финансирования из государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, указывается источник «внебюджетные источники».

В таблицу включаются только те источники, по которым предусматривается финансирование.

8 Указывается тип проекта.

9 Данная информация заполняется по итогам за год.

________

Приложение № 5

к Порядку

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  | Уровень достижения значения показателя, % | Обоснование причин отклонения фактических значений показателей от плановых значений 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному1 | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа «…» |  |  |  |  |  |  |
|  | показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма «…» |  |  |  |  |  |  |
|  | показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие «…» |  |  |  |  |  |  |
|  | показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проект3 «…» |  |  |  |  |  |  |
|  | показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отдельное мероприятие «…» |  |  |  |  |  |  |
|  | показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проект3 «…» |  |  |  |  |  |  |
|  | показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

1Указывается фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному. При отсутствии наблюдения значения показателя ставится «х» и указывается соответствующая ссылка. В шапке таблицы указывается соответствующий год.

2В случае отклонения фактических значений показателей от плановых на 10 и более процентов (по показателям с единицей измерения «проценты» – на 5 проц. пунктов и более) приводится обоснование причин отклонения как в случаях невыполнения плановых значений, так и их перевыполнении.

3Указывается тип проекта.

________