# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2019							                                        № 1304

г. Вятские Поляны

О разработке, реализации и оценке эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Кировской области от 20.08.2019 № 449-П «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области» администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области согласно приложению № 1.

2. Утвердить Методические указания по разработке 
и корректировке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области согласно приложению № 2.

3. Должностные лица, курирующие работу ответственных исполнителей муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны (далее – муниципальных программ), несут персональную ответственность за своевременное утверждение и эффективную реализацию муниципальных программ в рамках установленной компетенции.

4. Ответственные исполнители и соисполнители муниципальных программ несут персональную ответственность:

за своевременные разработку и внесение изменений 
в муниципальные программы;

за своевременное утверждение муниципальных программ;

за достижение значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ и целевое использование бюджетных средств, выделенных на их реализацию;

за выполнение требований, установленных Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области и Методическими указаниями по разработке и корректировке муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденными настоящим постановлением;

за достоверность представляемой информации о реализации муниципальных программ.

5. Управлению экономического развития города и информационных систем города осуществлять методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, являющихся ответственными исполнителями муниципальных программ города Вятские Поляны.

6. Утвердить состав консультативной комиссии по оценке проектов муниципальных программ, согласно приложению № 3.

7. Новые муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области не позднее  1 декабря текущего года.

8. Внести в постановление администрации города Вятские Поляны Кировской области от 07.05.2013 № 697 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» следующие изменения:

8.1. Утвердить изменения в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденном вышеуказанным постановлением, согласно приложению № 4.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением пунктов 1 – 5, которые вступают  в силу с 01.01.2020 и применяются при разработке муниципальных программ Кировской области, предлагаемых к реализации с 2020 года.

10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны

В.А. Машкин

_____________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

| Ведущий эксперт управления экономического развития города и информационных систем | Т.В. Ткачева |
| --- | --- |