## Приложение
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 23.07.2026 № 1308
План реализации на 2026 год муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2020-2030 годы
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2026 год, тыс. руб. | Ожидаемый результат реализации мероприятия муници-пальной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | окончание реализации
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2020-2030 годы | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |  |  | всего | 39880.2
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 39880.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1 | подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны" на 2020-2030 годы | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |  |  | всего | 3683
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 3683
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.1 | Отдельное мероприятие "Развитие и модернизация системы теплоснабжения города" |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 500
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 500
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.1.1 | мероприятие - организация обеспечения инженерными сетями земельных участков д. Матвеево | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 500 | обеспечение инженерными сетями земельных участков д. Матвеево
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 500
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.2 | Отдельное мероприятие "Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения города" |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 3183
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 3183
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.2.1 | мероприятие - внесение изменений и дополнений в проектную документацию: Реконструкция системы водоснабжения города Вятские Поляны в Кировской области | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны; МУП "Водоканал" (г. Киров) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 2800 | реконструкция водозабора «Хлебозаводской»: установка станции водоподготовки
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 2800
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.2.2 | мероприятие - разработка ПСД водоснабжения ул. Подгорная и Терешковой в городе Вятские Поляны | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны; генеральный директор ООО "Водоканал", ООО "Проект-Сервис" | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 354 | обеспечение услугой водоснабжения жителей ул. Подгорная и Терешковой
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 354
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.2.3 | мероприятие - проведение независимой экспертизы на объект "Наружные сети централизованного водоснабжения по ул. Терешковой, ул . Подгорная в г. Вятские Поляны Кировской области" | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны; ООО "КАПЭКС" | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 29 | проведение экспертной оценки и выдача заключения о соответствии или несоответствии рабочей документации требованиям НПА
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 29
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2 | подпрограмма "Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны" на 2020-2030 годы | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |  |  | всего | 36197.2
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 36197.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.1 | Отдельное мероприятие "Обеспечение сохранения и восстановления городских лесов, парков, зеленых насаждений города" |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 16825.2
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 16825.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.1.1 | мероприятие - организация работ по озеленению города | Директор ООО "Наш город" | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 5544.2 | озеленение города
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 5544.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.1.2 | мероприятие - прочие мероприятия по благоустройству (пляж, парки, леса пригородные), в том числе: | Директор ООО "Наш город" | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 11281 | благоустройство города
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 11281
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.1.2.1 | мероприятие - оборудование (дооборудование) пляжей (мест отдыха людей у воды) | Отдел гражданской обороны, чрезвычайной ситуации, охраны труда и муниципального жилищного контроля управления по вопросам жизнеобеспечения | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 0 | благоустройство пляжей
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.1.2.2 | мероприятие - финансирование (возмещение) затрат на приобретение коммунальной техники по договору финансовой аренды (лизинга) | Директор ООО "Наш город" | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 5000 | возмещение затрат по договору финансовой аренды (лизинга), заключенному в целях приобретения коммунальной техники, необходимой для обеспечения благоустройства города Вятские Поляны.
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 5000
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.2 | Отдельное мероприятие "Улучшение качества мероприятий по обслуживанию уличного и дворового освещения в целях безопасного дорожного движения и передвижения населения города" |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 18422
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 18422
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.2.1 | мероприятие - организация работ по обслуживанию уличного и дворового освещения в городе | Директор ООО "Наш город"; ООО "Энергострой" | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 7274.3 | обеспечение наличия уличного освещения в городе
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 7274.3
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.2.2 | мероприятие- предоставление услуг по поставке электроэнергии (уличное освещение) | ОАО "ЭнергосбыТ плюс" | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 11000 | обеспечение наличия уличного освещения в городе
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 11000
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.2.3 | мероприятие - разработка ПСД на выполнение работ по устройству наружного освещения улиц Олимпийская и Загородная в городе Вятские Поляны | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны; филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 147.7 | обеспечение наличия уличного освещения улиц Загородная и Олимпийская
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 147.7
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.3 | Отдельное мероприятие "Обеспечение содержания мест захоронения, соблюдение этических норм" |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 950
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 950
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.3.1 | мероприятие - организация работ по содержанию мест захоронения | Директор ООО "Наш город", ООО "Вятскополянский комбинат "Здоровье" | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 950 | соблюдение санитарных и экологических требований; соблюдение этических норм
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 950
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3 | подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Вятские Поляны" на 2020-2030 годы | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |  |  | всего | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.1 | Отдельное мероприятие "Информационное обеспечение указанных в пунктах мероприятий, в том числе информирование потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.1.1 | мероприятие - размещение информации на официальном сайте администрации города в сети "Интернет" |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 0 | повышение осведомленности жителей города о деятельности в сфере ЖКХ, в том числе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2 | Отдельное мероприятие "Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации" |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.1 | мероприятие - проведение разъяснительной работы с гражданами по оснащению жилых домов в жилищном фонде приборами учета тепловой и электрической энергии, воды, природного газа, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета тепловой и электрической энергии, воды, природного газа индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии (по переходу на расчет по показаниям приборов учета) | Администрация города, руководители УК, ТСЖ, ЖК | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 0 | повышение осведомленности жителей города по оснащению жилых домов приборами учета
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.3 | Отдельное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.3.1 | мероприятие - информирование граждан о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, включаемых в состав обязательных требований к содержанию общего имущества в многоквартирном доме | Руководители УК, ТСЖ, ЖК | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 0 | повышение осведомленности жителей города о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.3.2 | мероприятие - тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в жилищном фонде, зданиях, строениях и сооружениях | Первый заместитель главы администрации города; руководители УК, ТСЖ, ЖК | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 0 | сокращение потерь теплоносителя
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.3.3 | мероприятие - повышение энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в МКД города | Первый заместитель главы администрации города, руководители УК, ТСЖ, ЖК | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 0 | повышение энергетической эффективности систем освещения
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.4 | Отдельное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства" |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.4.1 | мероприятие - модернизация оборудования, используемого для выработки (передачи) энергоресурсов и воды | Ресурсоснабжающие организации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 0 | расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации оборудования систем коммунальной инфраструктуры
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.5 | Отдельное мероприятие "Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии" |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.5.1 | мероприятие - организация работ по увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Ресурсоснабжающие организации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 0 | расширению практики применения вторичных источников энергии на производстве
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.6 | Отдельное мероприятие "Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества" |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.6.1 | мероприятие - выявление и оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов | Ресурсоснабжающие организации, Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 0 | обеспечение устойчивого функционирования энергетической инфраструктуры, минимизацию рисков аварий и повышение эффективности использования энергетических ресурсов
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.6.2 | мероприятие - актуализация схемы теплоснабжения города Вятские Поляны | ООО "Теплоснаб", начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 0 | обеспечения надёжного и бесперебойного теплоснабжения потребителей, принятие мер по легализации и обслуживанию бесхозяйных объектов недвижимого имущества систем теплоснабжения
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.6.3 | мероприятие - актуализация схемы водоснабжения города Вятские Поляны | ООО "Водоканал", начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 0 | обеспечения надёжного и бесперебойного водоснабжения потребителей, принятие мер по легализации и обслуживанию бесхозяйных объектов недвижимого имущества систем водоснабжения
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.6.4 | мероприятие - актуализация схемы водоотведения города Вятские Поляны | ООО "Водоотведение", начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 0 | обеспечения надёжного и бесперебойного водоотведения потребителей, принятие мер по легализации и обслуживанию бесхозяйных объектов недвижимого имущества систем водоотведения
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.7 | Отдельное мероприятие "Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.7.1 | мероприятие - управление бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов | Ресурсоснабжающие организации, Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 0 | обеспечение устойчивого функционирования энергетической инфраструктуры, минимизацию рисков аварий и повышение эффективности использования энергетических ресурсов
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.8 | Отдельное мероприятие "Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов" |  |  |  | всего | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.8.1 | мероприятие - внедрение "умных" сетей с применением цифровых технологий для мониторинга, управления и оптимизации производства, распределения и потребления энергоресурсов | Ресурсоснабжающие организации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 0 | экономия расходования ресурсов и снижение теплопотерь; регулирование потребления энергоресурсов и воды
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.8.2 | мероприятие - организация повышения квалификации руководителей, специалистов органов местного самоуправления, организаций с муниципальным участием, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности, по курсу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Первый заместитель главы администрации города; начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны; руководители организаций бюджетной сферы города; руководители РСО и УК города | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 0 | повышение квалификации руководителей, специалистов
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.9 | Отдельное мероприятие "Энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций" |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.9.1 | мероприятие - разработка или корректировка ранее утвержденных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с установленными целевыми уровнями снижения потребления ресурсов | Организации с участием муниципального образования, администрация города | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 0 | обеспечение актуальности программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности и соответствия текущим задачам в сфере рационального использования энергоресурсов, снижения затрат и достижения поставленных целей
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.9.2 | мероприятие - обеспечение энергетической эффективности зданий, строений и сооружений при проведении строительства, реконструкции объектов, находящихся в собственности организаций с участием муниципального образования | Администрация города, собственники объектов | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 0 | обеспечение соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности при строительстве и реконструкции объектов
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.10 | Отдельное мероприятие "Энергосбережение в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения" |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.10.1 | мероприятие - замещение природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива. |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 0 | создание более экологичной, экономически выгодной и технологичной транспортной системы, а также на укрепление энергетической безопасности города
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
4 | отдельное мероприятие "Дополнительная мера социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Вятские Поляны, в виде обеспечения и доставки твердого топлива" | начальник Управления социальной политики администрации города | 2026-01-01 | 2026-12-31 | всего | 0 | обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0