Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Вятские Поляны

от 30.08.2018 № 1394

План на 2018 год

реализации муниципальной программы

муниципального образования городского округа

город Вятские Поляны Кировской области

«Развитие культуры» на 2014 – 2021 годы

(в новой редакции)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок   реализации   мероприятия | | Источники  финансирования | Финансирование  на 2018 год (тыс. рублей) | Ожидаемый непосредственный  результат реализации мероприятий муниципальной  программы (краткое описание) |
| начало реализации  мероприятия | окончание  реализации  мероприятия |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | Начальник Управления социальной политики администрации города Вятские Поляны  (далее - УСП администрации города) |  |  | Всего | 76052,4 | Реализация 3 подпрограмм и 8 отдельных мероприятий |
| Федеральный бюджет | 2,6 |
| Областной бюджет | 14969,8 |
| Городской бюджет | 61080,0 |
| **Подпрограмма «Развитие культуры и сохранение культурного наследия города Вятские Поляны»** |  | Январь 2018 года | Декабрь 2018 года | Всего | 7,6 |  |
| Федеральный бюджет | 2,6 |
| Областной бюджет | 0,0 |
| Городской бюджет | 5,0 |
| Комплектование книжных фондов библиотек | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Вятскополянская городская централизованная библиотечная система» |  |  | Федеральный бюджет | 2,6 | Обновление книжного фонда библиотек на 0,1% |
| городской  бюджет | 5,0 |
| **Подпрограмма «Развитие национальных культур в городе Вятские Поляны»**  Развитие культурно-досуговой  деятельности, проведение массовых национальных мероприятий (Сабантуй) | Начальник УСП администрации города | Февраль 2018 года | Июль 2018 года | Всего | 400,0 | Количество народных национальных коллективов в городе - 5; количество участников художественной самодеятельности в народных национальных коллективах -165 человек.  Проведение национального праздника «Сабантуй» |
| Федеральный бюджет | 0,0 |
| Областной бюджет | 400,0 |
| Городской бюджет | 0,0 |
| **Подпрограмма «Развитие туризма в городе Вятские Поляны Кировской области»** | Начальник УСП администрации города; директор МБУК «Вятскополянский исторический музей» | Январь 2018 года | Декабрь 2018 года | Всего | 0 | Организация и проведение международного Фестиваля шляп «Поля мира» за счет средств мецената. |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Областной бюджет | 0 |
| Городской бюджет | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 |
| **Отдельные мероприятия** | | | | | | |
| «Информационно-библиотечное обслуживание в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2018 года | Декабрь 2018 года | Всего | 7970,8 | количество книговыдач– 155000 экз.;  пользователей библиотек – 10000 человек (охват 45%); количество посещений библиотек – 70000 человек (на одного пользователя – 7,5 ед.);  подписка на периодические издания – 30 шт., приобретение литературы-140 книг, библиотечные мероприятия - 70 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Областной бюджет | 2204,0 |
| Городской бюджет | 5766,8 |
| Внебюджетные источники | 0 |
| «Организация культурного досуга на базе учреждений  культуры города Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2018 года | Декабрь 2018 года | Всего | 22002,3 | Количество культурно-досуговых мероприятий-585;  удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (не менее 175% в год);  удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере культуры (не менее 80% от числа опрошенных); участие во всероссийских, областных, межрегиональных смотрах, конкурсах, фестивалях, праздниках (не реже 22 раз);  сохранность количества участников в клубных формированиях, в том числе детей (не менее 2085);  сохранение количества клубных формирований, в том числе для детей (не менее 80). |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Областной бюджет | 6338,1 |
| Городской бюджет | 15664,2 |
| Внебюджетные источники | 0 |
| «Проведение общегородских мероприятий в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2018 года | Декабрь 2018 года | Всего | 556,2 | Проведение массовых общегородских мероприятий: День Победы, День города, День защиты детей, День молодежи, День знаний, Новый год |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Областной бюджет | 0 |
| Городской бюджет | 556,2 |
| Внебюджетные источники | 0 |
| «Развитие и поддержка музейного дела в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2018 года | Декабрь 2018 года | Всего | 5612,3 | доля представляемых во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда будет составлять не менее 3,8 %;  - доведение числа посещений к концу года до 24000 человек;  - количество предметов основного фонда по итогам года не менее 14600 единиц;  -количество проведенных музейных экскурсий, занятий, выставок, лекций не менее 670. |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Областной бюджет | 1538,8 |
| Городской бюджет | 4073,5 |
| Внебюджетные источники | 0 |
| «Дополнительное образование детей в сфере культуры  в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2018 года | Декабрь 2018 года | Всего | 31527,0а | сохранность контингента в учреждении дополнительного образования (не менее 759 человек);  участие в профессиональных конкурсах, фестивалях, выставках учащиеся школ дополнительного образования детей (не менее 40 в год);  создание условий для обеспечения образовательного учреждения квалифицированными кадрами (не менее 80% педагогических работников с квалификационными категориями). |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Областной бюджет | 4455,5 |
| Городской бюджет | 27071,5 |
| Внебюджетные источники | 0 |
| «Деятельность Управления социальной политики администрации города Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2018 года | Декабрь 2018 года | Всего | 1041,6 | подготовка нормативных документов для сопровождения основных общегородских мероприятий – не менее 20 мероприятий;  обновление правовой базы по вопросам развития управления социальной политики и подведомственных учреждений – 20%;  - сохранение кадрового потенциала – 2 человека. |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Областной бюджет | 33,4 |
| Городской бюджет | 1008,2 |
| Внебюджетные источники | 0 |
| «Комплексная поддержка учреждений, подведомственных управлению социальной политики администрации города Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2018 года | Декабрь 2018 года | Всего | 6908,5 | - качественное информационно-методическое сопровождение культурно-досуговых мероприятий, в том числе обще-городских – не менее 20 в год;  - качественное выполнение обязательств по бухгалтерскому обслуживанию финансово-хозяйственной деятельности, подведомственных учреждений – 10 шт.;  - осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, целевым использованием средств до 100 процентов |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Областной бюджет | 0 |
| Городской бюджет | 6908,5 |
| Внебюджетные источники | 0 |
| «Социальные мероприятия в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2018 года | Декабрь 2018 года | Всего | 26,1 | количество мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов и граждан пожилого возраста 3 в год;  чествование долгожителей и заслуженных юбиляров города Вятские Поляны – 12 чел. Социальная выплата долгожителям отменена с мая 2018 года |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Областной бюджет | 0 |
| Городской бюджет | 26,1 |
| Внебюджетные источники | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_