|  | Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Вятские Поляны от 29.09.2017 № 1512 |
| --- | --- |

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее - Порядок) определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее - муниципальные программы), а также осуществления контроля за ходом их реализации.

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:

муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее - город Вятские Поляны);

ответственный исполнитель - администрация города Вятские Поляны, отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации города Вятские Поляны, определенные в качестве ответственных исполнителей муниципальной программы в перечне муниципальных программ на территории города Вятские Поляны;

соисполнитель - администрация города Вятские Поляны, структурные подразделения администрации города Вятские Поляны, муниципальные учреждения, участвующие в разработке, реализации муниципальной программы;

цель муниципальной программы - ожидаемый конечный результат в сфере реализации муниципальной программы, достижимый посредством реализации муниципальной программы за период ее реализации;

задача муниципальной программы – результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы;

мероприятие муниципальной программы – совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

отдельное мероприятие муниципальной программы – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение соответствующей задачи;

целевой показатель эффективности реализации муниципальной программы - количественно и (или) в отдельных случаях качественно выраженная характеристика достижения цели (целей) и (или) решения задачи (задач), реализации мероприятий муниципальной программы;

ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) сферы социально-экономического развития города Вятские Поляны по итогам реализации муниципальной программы;

мониторинг реализации муниципальной программы - систематический анализ хода исполнения отдельных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм(ы) муниципальной программы, достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

1.3. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с Программой среднесрочного социально-экономического развития города Вятские Поляны, приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития Кировской области.

1.4. Муниципальная программа реализуется посредством исполнения подпрограмм (при их наличии) и отдельных мероприятий муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1.5. Срок реализации муниципальной программы определяется ответственным исполнителем на стадии ее разработки и должен быть не менее пяти лет и не более срока Программы среднесрочного социально-экономического развития города Вятские Поляны.

1.6. Инвестиционные проекты, финансовое обеспечение которых планируется реализовывать полностью или частично за счет средств городского бюджета в рамках муниципальных программ (далее – инвестиционные проекты), проходят проверку на предмет эффективности использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения, в установленном администрацией города Порядке (постановление администрации города Вятские Поляны от 12.07.2010 № 1294 «Об утверждении Порядка оценки экономической, бюджетной и социальной эффективности инвестиционных проектов») до включения в муниципальную программу, в план реализации муниципальной программы и до включения изменений в них.

2. Основание, этапы разработки, внесение изменений

в муниципальные программы

2.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утверждается постановлением администрации города Вятские Поляны.

Проект перечня муниципальных программ формируется управлением  экономического развития города и информационных систем (далее - управление экономического развития) с учетом предложений отраслевых и функциональных органов администрации города, наделенных правами юридического лица, структурных подразделений администрации города Вятские Поляны, муниципальных учреждений.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится  постановлением администрации города Вятские Поляны до 20 августа года, предшествующего планируемому, на основании предложений отраслевых и функциональных органов администрации города, наделенных правами юридического лица, структурных подразделений администрации города Вятские Поляны, согласованных с курирующими их работу заместителями главы администрации города, с Финансовым управлением администрации города Вятские Поляны (далее – финансовое управление).

2.2. Перечень муниципальных программ содержит:

наименование муниципальных программ;

наименование ответственных исполнителей муниципальных программ.

2.3. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии с перечнем муниципальных программ.

Одновременно с проектом муниципальной программы ответственным исполнителем совместно с соисполнителями разрабатывается проект плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (далее  - проект плана реализации) по форме и в соответствии с порядком, установленными настоящим Порядком.

2.4. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию разделов муниципальной программы, отражены в Методических указаниях по разработке муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденных настоящим постановлением (далее - Методические указания).

В муниципальной программе не допускается дублирование целей, задач, отдельных мероприятий, целевых показателей эффективности реализации иных муниципальных программ.

2.5. Проект муниципальной программы и проект плана реализации в срок до 1 августа представляются в управление экономического развития и финансовое управление.

2.6. Одновременно с проектом муниципальной программы ответственным исполнителем представляются в финансовое управление обоснование и расчеты планируемых объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, включающие обоснование и расчеты необходимых финансовых ресурсов по каждой подпрограмме (при наличии), отдельному мероприятию.

2.7. Управление экономического развития рассматривает проект муниципальной программы по следующим направлениям:

соблюдение требований к содержанию муниципальных программ, установленных настоящим Порядком и Методическими указаниями;

соответствие целей и задач муниципальной программы приоритетам Программы среднесрочного социально-экономического развития города Вятские Поляны, приоритетам социально-экономического развития, определенным стратегией социально-экономического развития Кировской области;

соответствие отдельных мероприятий муниципальной программы заявленным целям и задачам;

соответствие целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы заявленным целям и задачам и требованиям, установленным подпунктом 4.2.4 Методических указаний;

наличие источников получения информации о количественных значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (статистической отчетности, ведомственной отчетности, опросов, расчетов и др.).

2.8. Финансовое управление рассматривает проект муниципальной программы по следующим направлениям:

обоснованность планируемого объема расходов мероприятий муниципальной программы и сроков их реализации;

обоснованность включения в проект муниципальной программы инвестиционных проектов, финансовое обеспечение которых планируется реализовывать полностью за счет средств городского бюджета;

соответствие отдельных мероприятий и целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы заявленным целям и задачам;

соответствие объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Вятскополянской городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

2.9 Рассмотрение проекта муниципальной программы и подготовка заключения по нему осуществляется управлением экономического развития и финансовым управлением в срок не более 30 календарных дней со дня представления ответственным исполнителем проекта муниципальной программы и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка.

2.10. С учетом заключений управления экономического развития и финансового управления ответственный исполнитель (совместно с соисполнителями муниципальной программы) в течение 3 календарных дней осуществляет доработку проекта муниципальной программы.

2.11. Проект муниципальной программы, доработанный с учетом пункта 2.10 настоящего Порядка, направляется ответственным исполнителем в контрольно-счетную комиссию города Вятские Поляны и выносится на общественное обсуждение в порядке, утвержденном постановлением администрации города от 30.10.2015 №2373 «Об утверждении порядка проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» (далее - постановление администрации города от 30.10.2015 №2373). Подготовка заключений по проекту муниципальной программы осуществляется контрольно-счетной комиссией в срок не более 7 календарных дней.

2.12. Доработанный проект муниципальной программы вносится ответственным исполнителем в установленном порядке на утверждение администрации города Вятские Поляны.

2.13. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, утверждаются администрацией города Вятские Поляны не позднее 1 октября текущего года.

- 2.14. При наличии официальных методических рекомендаций и (или) требований Правительства Кировской области, областных министерств и ведомств объем финансирования муниципальной программы, планируемый за счет средств областного бюджета, а также иных источников, указывается в прогнозном объеме в дополнительном приложении к муниципальной программе.

- 2-1. Внесение изменений в муниципальную программу

2-1.1. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется:

в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Вятскополянской городской Думы о городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;

при изменении приоритетов и направлений Стратегии социально-экономического развития Кировской области;

при включении подпрограммы в состав муниципальной программы;

при включении отдельного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) в состав муниципальной программы;

при включении в муниципальную программу новых объектов капитального строительства или приобретения объектов недвижимого имущества;

по инициативе ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы при наличии иных обстоятельств, требующих внесения изменений в муниципальную программу.

2-1.2. Ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями осуществляет в установленном порядке подготовку проекта постановления администрации города Вятские Поляны по внесению изменений в муниципальную программу и направляет его на согласование в управление экономического развития, финансовое управление, которые осуществляют его рассмотрение по направлениям, установленным в пунктах 2.7, 2.8 настоящего Порядка.

Одновременно с проектом постановления администрации города Вятские Поляны по внесению изменений в муниципальную программу представляется проект плана реализации (проект изменений в план реализации).

Согласование проекта постановления администрации города Вятские Поляны по внесению изменений в муниципальную программу и проекта плана реализации (проекта изменений в план реализации) осуществляется управлением экономического развития и финансового управления в срок не более 10 рабочих дней со дня их представления.

2-1.3. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренными решением Вятскополянской городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период на реализацию соответствующих муниципальных программ, в течение месяца со дня вступления его в силу.

Внесение изменений в муниципальную программу в течение финансового года в части уточнения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ее реализации производится по инициативе ответственного исполнителя (соисполнителя), если планируемые изменения бюджетных ассигнований оказывают значительное влияние на показатели эффективности реализации муниципальной программы и (или) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Величина влияния изменения бюджетных ассигнований на показатели эффективности реализации муниципальной программы, их значения и (или) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы определяются ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы самостоятельно.

Проект нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу в части корректировки в текущем финансовом году значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы утверждается до 20 декабря текущего финансового года.

3. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

3.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных решением Вятскополянской городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, привлеченных средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников.

Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета в текущем финансовом году могут отличаться от объемов, утвержденных решением Вятскополянской городской Думы по внесению изменений в решение Вятскополянской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

3.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта городского бюджета и планирование бюджетных ассигнований городского бюджета.

3.3. При недостаточном объеме бюджетных ассигнований из городского бюджета на реализацию муниципальной программы ответственный исполнитель направляет в финансовое управление предложения об увеличении объема финансирования, включающие оценку степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования муниципальной программы из городского бюджета на ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы, по прилагаемой форме № 7.

4. Управление, мониторинг и контроль за реализацией

муниципальной программы

4.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии с разделами 4 и 5 настоящего Порядка.

4.2. В целях управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно разрабатывается план реализации муниципальной программы, на очередной финансовый год (далее – план реализации) по прилагаемой форме № 1.

4.3. Объем финансирования муниципальной программы, указанный в плане реализации, должен соответствовать:

бюджетным ассигнованиям, установленным решением Вятскополянской городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период (решением Вятскополянской городской Думы по внесению изменений в него);

объемам финансирования за счет средств иных источников, установленным в муниципальной программе.

4.4. В план реализации помимо отдельных мероприятий, требующих финансирования, включаются также отдельные мероприятия (мероприятия), не требующие финансирования либо финансируемые за счет бюджетных ассигнований на содержание ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы. При этом в графе "Финансирование на очередной финансовый год" ставится знак "x", означающий реализацию отдельного мероприятия, не требующего финансирования либо финансируемого в рамках расходов на текущую деятельность ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы.

В план реализации включаются отдельные мероприятия (мероприятия), предусматривающие строительство, реконструкцию или техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества, финансовое обеспечение которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств городского бюджета.

В случае включения в план реализации отдельного мероприятия (мероприятия), предусматривающего строительство, реконструкцию или техническое перевооружение объекта(ов) капитального строительства муниципальной собственности, по каждому объекту включаются мероприятия по выполнению работ (услуг) с указанием сроков их выполнения: получение правоустанавливающих документов на земельный участок, подготовка технического задания для разработки проектной документации, разработка проектной документации, получение на нее положительного заключения государственной экспертизы и (или) заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта(ов) с привлечением средств областного (федерального) бюджета, изготовление технического задания, корректировка проектных документов, строительство (реконструкция и (или) техническое перевооружение) объекта(ов).

4.5. Проект плана реализации, согласованный с соисполнителями, представляется ответственным исполнителем одновременно с проектом муниципальной программы (проектом изменений муниципальной программы) в управление экономического развития, финансовое управление для согласования. Согласование проекта плана реализации осуществляется в срок не более 10 рабочих дней.

Проект плана реализации утверждается правовым актом ответственного исполнителя муниципальной программы в срок не позднее 1 февраля года его реализации.

4.6. Внесение изменений в утвержденный план реализации осуществляется ответственным исполнителем в случаях:

приведения объемов финансирования в соответствие с решением Вятскополянской городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период (решением Вятскополянской городской Думы по внесению изменений в него), которое осуществляется в течение месяца со дня его принятия;

перераспределения средств между мероприятиями в рамках утвержденных объемов финансирования;

включения в план реализации или в муниципальную программу новых объектов капитального строительства или приобретения объектов недвижимого имущества;

изменения иных положений плана реализации, в том числе по инициативе соисполнителя.

Последняя редакция по внесению изменений в утвержденный план реализации осуществляется не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

Изменения в плане реализации рассматриваются управлением экономического развития и финансовым управлением в срок не более 10 рабочих дней.

4.7. В целях контроля за реализацией муниципальных программ финансовым управлением и управлением экономического развития осуществляется мониторинг реализации муниципальных программ.

4.8. Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется в течение года на основании представленных ответственными исполнителями отчетов об исполнении планов реализации муниципальных программ и за год на основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ посредством сбора, анализа и оценки информации:

об использовании бюджетных и иных средств на реализацию муниципальных программ;

о достижении запланированных значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы;

о выполнении мероприятий муниципальных программ.

4.9. Финансовым управлением на основании отчетов об исполнении планов реализации муниципальных программ осуществляет мониторинг использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ по итогам за первое полугодие, год.

4.10. Финансовое управление представляет в управление экономического развития информацию об объемах бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью городского бюджета, и о кассовых расходах городского бюджета на реализацию муниципальных программ по итогам:

за первое полугодие в срок до 10 июля текущего года;

за год в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным.

4.11. Управление экономического развития:

по итогам полугодия в срок до 20 июля текущего года на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ об исполнении планов реализации муниципальных программ готовит сводную информацию о ходе реализации муниципальных программ и размещает ее на сайте администрации города Вятские Поляны;

ежегодно в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, на основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ осуществляет оценку эффективности реализации муниципальных программ и формирует рейтинг эффективности их реализации в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны согласно приложению;

ежегодно с учетом информации финансового управления на основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ разрабатывает сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад) и представляет его на рассмотрение и одобрение Консультативной комиссии по оценке проектов муниципальных программ (далее - консультативная комиссия) в срок до 1 июня года, следующего за отчетным.

4.12. Годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы, согласовывается с заместителем главы администрации, курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной программы, и в срок до 10 февраля года следующего за отчетным (в случае наличия поправок в годовой отчет – до 01 марта), представляется в электронном виде и на бумажном носителе в управление экономического развития и финансовое управление.

Годовой отчет содержит:

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по прилагаемой форме № 2 с отражением информации: о фактически достигнутых результатах реализации мероприятий, о причинах невыполнения мероприятий в установленные сроки и недостижение запланированных результатов, о полноте использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы;

информацию о реализации и вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и (или) технического перевооружения, о приобретении объектов недвижимого имущества, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществлялось за счет средств городского бюджета в рамках муниципальных программ (в случае их реализации не в полном объеме – с указанием причин);

сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы по прилагаемой форме № 3 с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Сводный годовой доклад содержит:

основные сведения о реализации муниципальных программ в отчетном периоде;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год;

сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ;

оценку эффективности реализации муниципальных программ, а также  рейтинг эффективности их реализации;

предложения о дальнейшей реализации муниципальных программ.

Сводный годовой доклад размещается управлением экономического развития на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.13. По итогам рассмотрения сводного годового доклада консультативная комиссия принимает решение о целесообразности продолжения реализации соответствующей муниципальной программы, о необходимости внесения изменений в муниципальную программу, в том числе изменение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы, начиная с очередного финансового года, а также о заслушивании (при необходимости) на консультативной комиссии отчета ответственного исполнителя о ходе реализации соответствующей муниципальной программы.

Указанное решение консультативной комиссии оформляется в форме протокола, подготовку которого осуществляет управление экономического развития.

4.14. По муниципальной программе, срок реализации которой завершился, ответственный исполнитель (совместно с соисполнителями муниципальной программы) подготавливает доклад о достигнутых результатах в сфере реализации муниципальной программы (далее - доклад), согласовывает с заместителем главы администрации города, курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной программы, и представляет его в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, в управление экономического развития и финансовое управление.

В случае досрочного прекращения реализации муниципальной программы ответственный исполнитель (совместно с соисполнителями муниципальной программы) в двухмесячный срок с даты досрочного прекращения реализации муниципальной программы подготавливает доклад о достигнутых результатах за период реализации муниципальной программы и представляет его в управление экономического развития и финансовое управление.

При необходимости вышеуказанные доклады заслушиваются на заседании консультативной комиссии.

5. Полномочия ответственных исполнителей и соисполнителей

при разработке и реализации муниципальных программ

5.1. Ответственный исполнитель:

формирует содержание муниципальной программы, определяет соисполнителей муниципальной программы, обеспечивает своевременную разработку и утверждение муниципальной программы в установленном порядке;

ежегодно совместно с соисполнителями обеспечивает своевременную разработку и утверждение плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год;

организует реализацию муниципальной программы, осуществляет реализацию отдельных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, в отношении которых он является ответственным исполнителем, и обеспечивает контроль за реализацией мероприятий и муниципальной программы;

по согласованию с соисполнителями принимает решение о своевременном внесении изменений в муниципальную программу, в план реализации, в том числе по перераспределению бюджетных ассигнований между отдельными мероприятиями (мероприятиями) муниципальной программы;

обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы;

разрабатывает совместно с соисполнителями меры по привлечению средств из областного бюджета, иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кировской области для реализации мероприятий муниципальной программы;

представляет по запросу управления экономического развития и финансового управления информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

представляет в финансовое управление (на бумажном носителе) в срок до 10 июля, до 10 октября отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы соответственно по итогам за первое полугодие, 9 месяцев;

представляет в управление экономического развития (в электронном виде и на бумажном носителе) в срок 10 июля отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы соответственно по итогам за первое полугодие текущего финансового года;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы;

подготавливает годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, согласует его с заместителем администрации города, курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной программы, и в срок, установленный 4.12 настоящего Порядка, представляет в управление экономического развития и финансовое управление;

обеспечивает размещение муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

5.2. Соисполнители:

участвуют в разработке муниципальной программы;

осуществляют реализацию отдельных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями, и обеспечивают контроль за их реализацией;

своевременно вносят предложения ответственному исполнителю по изменению муниципальной программы, в том числе целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм (при наличии) и отдельных мероприятий и их значений, объемов финансирования отдельных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, а также предложения о перераспределении бюджетных ассигнований между отдельными мероприятиями (мероприятиями) муниципальной программы для достижения целей и решения задач муниципальной программы;

разрабатывают меры по привлечению средств из областного бюджета, иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кировской области для реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют по запросу ответственного исполнителя в установленный им срок необходимую информацию, связанную с подготовкой отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам за первое полугодие, 9 месяцев и годового отчета о ходе реализации муниципальной программы, а также иную информацию по запросу ответственного исполнителя при необходимости. При этом информация для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы должна быть предварительно согласована с заместителем администрации города, курирующим работу соисполнителя;

ежемесячно представляют в финансовое управление информацию о финансировании мероприятий муниципальной программы.

_________

Форма № 1

к Порядку

План

на ________ год по реализации муниципальной программы __________________________________

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель (должность)1 | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на ______ год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам 3 |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам 3 |  |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие 1 |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам 3 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам 3 |  |  |
| 1.1.2 | Проект 1.2 |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам 3 |  |  |
| 2 | Отдельное мероприятие 1 |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам3 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам 3 |  |  |
| 2.2 | Проект 1.2 |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | по источникам 3 |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

1 Отражаются сведения о должностном лице, ответственном за реализацию муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия.

2 Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы - описание работы, планируемой к выполнению в рамках мероприятия, в том числе в отчетном году (при реализации мероприятия более 1 года), информация о мощностях, планируемой дате ввода в эксплуатацию объектов, значения показателей эффективности и (или) иные ожидаемые результаты.

3 Приводится по каждому источнику финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, городской бюджет, государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, иные внебюджетные источники.

Форма № 2

к Порядку

Отчет

за  _________об исполнении плана реализации муниципальной программы __________________________

(отчетный период)                                                                                                                                                                          (наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель (должность) 1 | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Плановые расходы 2 за ______ год (тыс. руб.) | Кассовые расходы 3 за _____ отчетный период (тыс. руб.) | Отношение кассовых расходов к плановым расходам (в %) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы4 (краткое описание) | Отметка о выполнении мероприятия 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 6 |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 6 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 6 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 6 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Проект 1.2 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 6 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отдельное мероприятие 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 6 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 6 |  |  |  |  |  |
|  | Проект 1.2 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 6 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, __________,

количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году, __________.

1 Отражаются сведения о должностном лице, ответственном за реализацию муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия.

2 В соответствии со сводной бюджетной росписью городского бюджета.

3 Фактические расходы за счет федерального бюджета, областного бюджета (кассовые расходы), городского бюджета, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников за соответствующий отчетный период.

4 Фактически достигнутый результат реализации мероприятия муниципальной программы за отчетный год: описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации  мероприятия, характеристика о достижении конечного результата (промежуточного результата при реализации мероприятия более 1 года), ссылка на документальное  подтверждение результата, а также причины невыполнения мероприятий в установленный срок, причины недостижения запланированных результатов, причины неосвоения средств.

5 В зависимости от результатов выполнения мероприятия указывается «выполнено» или «не выполнено».

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

при уровне освоения средств более 50% по всем источникам финансирования мероприятия;

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых значений показателей, считается выполненным, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95 процентов от запланированного. В случае, если для определения результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений данных показателей к запланированным значениям данных показателей, выраженное в процентах;

мероприятие, предусматривающее разработку или принятие нормативных правовых актов города Вятские Поляны, считается выполненным в случае разработки или принятия нормативного правового акта города Вятские Поляны в установленные сроки;

мероприятие, предусматривающее строительство или реконструкцию объектов капитального строительства, считается выполненным в случае выполнения в отчетном году запланированных объемов работ в полном объеме, в том числе окончания строительства или реконструкции объектов капитального строительства;

мероприятия, предусматривающие достижение качественного результата, считается выполненным а случае его достижения (проводится экспертная оценка ответственного исполнителя и (или) соисполнителя муниципальной программы

6 Приводится по каждому источнику финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, городской бюджет, государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, иные внебюджетные источники.

___________

Форма № 3

к Порядку

Сведения

о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

_________________________________

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| № п/п * | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Уровень достижения значения показателя, % | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному * | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

*В столбце приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

_______

Форма № 7

к Порядку

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов

финансирования муниципальной программы из городского бюджета

на ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий

муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Объем дополнительного финансирования из городского бюджета (тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятий муниципальной программы * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без учета дополнительного финансирования из городского бюджета | с учетом дополнительного финансирования из городского бюджета |
|  | Муниципальная программа – всего |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма – всего |  |  |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие – всего |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 1.2 | Отдельное мероприятие – всего |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 2 | Отдельное мероприятие – всего |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

* Результат реализации мероприятий муниципальной программы – описание работы, планируемой к выполнению в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, планируемых к вводу в результате реализации мероприятия, изменение показателей эффективности и (или) иные результаты.

______

Приложение

к порядку

Методика

оценки эффективности реализации муниципальных программ

1. Настоящая Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области разработана в целях проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее – муниципальные программы).

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется управлением экономического развития ежегодно с учетом информации, представляемой ответственными исполнителями муниципальных программ в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, а также информации, представляемой финансовым управлением.

3.	Для оценки эффективности реализации муниципальных программ применяется система критериев. Каждому критерию соответствует определенный весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в оценке эффективности реализации муниципальной программы. Весовые баллы критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Весовые баллы критериев оценки

эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критериев | Весовой балл (максимальное значение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности | 45 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 35 |
| 3 | Оценка качества управления муниципальной программой | 20 |
|  | Итого | 100 |

4. Для каждого критерия определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. Весовой балл каждого критерия распределяется по показателям соответствующего критерия. Распределение весовых баллов между показателями критерия 2 зависит от источников финансирования, предусмотренных муниципальной программой. Показатели критериев и их весовые баллы, методика расчета показателей представлены в таблице 2.

Значение показателя (в долях единицы), умноженное на его весовой балл, определяет итоговую оценку по каждому показателю.

Таблица 2

Показатели критериев и их весовые баллы, методика расчета показателей

| N п/п | Критерии, показатели | Методика расчета показателя | Весовой балл показателя | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности |  | 45 |  |
|  | Уровень достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы | расчет значений показателей критерия осуществляется по формуле: - среднеарифметическая величина уровня достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (в долях единицы с тремя знаками после запятой); Пi - уровень достижения планового значения i-го целевого показателя эффективности реализации муниципальной программы (в долях единицы с тремя знаками после запятой); n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы (единиц). Уровень достижения i-го целевого показателя эффективности реализации муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности за отчетный период по следующим формулам: | 45 | сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы |
|  |  | для показателей, желаемой тенденцией которых является рост значений: для показателей, желаемой тенденцией которых является снижение значений: - фактическое значение i-го целевого показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения); - планируемое значение i-го целевого показателя эффективности реализации муниципальной программы, утвержденное в муниципальной программе в редакции на конец отчетного года (в соответствующих единицах измерения). В случае если Пi > 1, то значение Пi принимается равным 1. Для показателей с условием "не более" или "не менее" при соблюдении условий значение Пi принимается равным 1, при несоблюдении условий - Пi рассчитывается по формулам, указанным в настоящем пункте. В случае наличия значения показателя "да/нет" или "0" при выполнении показателя значение Пi принимается равным 1, при невыполнении Пi равно 0 |  |  |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат |  | 35 |  |
| 2.1. | Уровень освоения средств областного бюджета | - уровень освоения средств областного бюджета в отчетном году (в долях единицы с тремя знаками после запятой); - кассовые расходы за счет средств областного бюджета на реализацию муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей); - плановый объем средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью за отчетный год (тыс. рублей) | 15 <1> | отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы, информация о кассовых расходах областного бюджета на реализацию муниципальных программ |
| 2.2. | Уровень освоения средств федерального бюджета | У фб = Ф фб/П фб , где: - уровень освоения средств федерального бюджета в отчетном году (в долях единицы с тремя знаками после запятой); - кассовые расходы за счет средств федерального бюджета на реализацию муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей); - плановый объем средств, планируемый к поступлению из федерального бюджета, в соответствии со сводной бюджетной росписью за отчетный год (тыс. рублей); | 10 <1> | отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы, информация о кассовых расходах областного бюджета на реализацию муниципальных программ |
| 2.3. | Уровень фактического привлечения средств местных бюджетов и внебюджетных источников | - уровень фактического привлечения средств местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников в отчетном году (в долях единицы с тремя знаками после запятой); - кассовые расходы по местным бюджетам, фактический объем финансирования по государственным внебюджетным фондам и иным внебюджетным источникам на реализацию муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей); - плановый объем финансирования за счет местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников, установленный муниципальной программой на отчетный год (тыс. рублей). В случае если , то значение принимается равным 1 | 10 <1> | отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы |
| 3. | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 20 |  |
| 3.1. | Уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в установленный срок | - уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в установленный срок (в долях единицы); - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме в запланированный срок в отчетном году, на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации муниципальной программы (единиц); - общее количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году в плане реализации муниципальной программы (единиц) В случае если Ум > 1, то значение Ум принимается равным 1 | 15 | отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы |
| 3.2. | Сроки представления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы | соблюден срок представления годового отчета, содержание годового отчета соответствует порядку, установленному управлением экономического развития (1) | 5 | годовой отчет о ходе реализации государственной программы и сопроводительный документ к нему |
|  |  | нарушен срок представления годового отчета, содержание годового отчета соответствует порядку, установленному управлением экономического развития (0,8) |  |  |
|  |  | соблюден срок представления годового отчета, его содержание требует доработки (0,6) |  |  |
|  |  | нарушен срок представления годового отчета, его содержание требует доработки (0,3) |  |  |
|  |  | содержание годового отчета не соответствует порядку, установленному управлением экономического развития, материал требует переработки (0) |  |  |

<1>  Весовые баллы показателей критерия «Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат» по отсутствующим источникам финансирования (пункты 2.2, 2.3) устанавливаются равными 0 с одновременным добавлением соответствующего веса в пункт 2.1                                                                                              ______

5. Итоговая балльная оценка по каждому критерию определяется путем суммирования итоговой оценки по показателям соответствующего критерия:

Кj  =  (Zi x Bi), где:

Kj - итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов, с двумя знаками после запятой);

Zi – значение i-го показателя j-го критерия (в долях единицы);

Bi – весовой балл i-го показателя j-го критерия (баллов).

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется как сумма баллов, набранных по каждому критерию:

3

Эгп  =  Кj, где:

j = 1

- оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллов, с двумя знаками после запятой);

Kj - итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов, с двумя знаками после запятой).

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение Эгп ≥ 80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается  удовлетворительной в случае, если 60 ≤ Эгп < 80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается  низкой в случае, если Эгп < 60.

7. В целях комплексной характеристики хода реализации муниципальных программ управлением экономического развития формируется рейтинг эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году на основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с таблицей 3.

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы (Эгп), далее – в порядке уменьшения. В случае если две и более муниципальные программы набрали одинаковое количество баллов, муниципальные программы ранжируются в порядке убывания в соответствии с итоговой балльной оценкой по критерию «оценка степени достижения целевых показателей эффективности».

Таблица 3

Рейтинговая оценка

эффективности реализации муниципальных программ

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в 20__ году

| № п/п | Наименование государственной программы | Оценка, балл |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации |  |
| 1 | Муниципальная программа 1.1 |  |
| 2 | Муниципальная программа 1.2 |  |
|  | и т.д. |  |
|  | Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации |  |
|  | Муниципальная программа 2.1 |  |
|  | Муниципальная программа 2.2 |  |
|  | и т.д. |  |
|  | Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации |  |
|  | Муниципальная программа 3.1 |  |
|  | Муниципальная программа 3.2 |  |
|  | и т.д. |  |

8. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы управление экономического развития для представления в консультативную комиссию по оценке проектов муниципальных программ подготавливает следующие предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ:

о целесообразности продолжения реализации муниципальной программы для муниципальных программ с высоким уровнем эффективности реализации;

о внесении изменений в муниципальную программу, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований, для муниципальных программ с удовлетворительным уровнем эффективности реализации;

о досрочном прекращении реализации муниципальной программы начиная с очередного финансового года для муниципальных программ с низким уровнем эффективности реализации.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации города

Вятские Поляны

от                      №

Методические указания

по разработке муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

1. Общие положения

1.1. Методические указания по разработке муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее - Методические указания) определяют требования к структуре и содержанию разделов муниципальных программ города Вятские Поляны (далее - муниципальные программы).

1.2. Понятия, используемые в настоящих Методических указаниях, соответствуют определениям, данным в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденном настоящим постановлением.

2. Структура муниципальных программ

Муниципальная программа имеет следующую структуру:

2.1. Паспорт муниципальной программы по прилагаемой форме № 1.

2.2. Текстовая часть муниципальной программы по следующим разделам:

общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы;

обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы;

основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы;

ресурсное обеспечение муниципальной программы;

анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками.

2.3. Приложения к текстовой части муниципальной программы:

приложения согласно прилагаемым формам № 2-5.

2.4. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы. Требования к структуре и содержанию текстовой части подпрограмм аналогичны требованиям к структуре и содержанию текстовой части муниципальной программы. Информация по приложениям к текстовой части подпрограмм отражается в соответствующих приложениях к текстовой части муниципальной программы с выделением названий подпрограмм

3. Требования по заполнению паспорта

муниципальной программы

3.1. Паспорт муниципальной программы разрабатывается согласно прилагаемой форме №1.

3.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы определяется на основании утвержденного постановлением администрации города Вятские Поляны перечня муниципальных программ города Вятские Поляны.

3.3. Соисполнители, а также наличие подпрограмм муниципальной программы определяются на стадии разработки муниципальной программы. При отсутствии соисполнителей и подпрограмм муниципальной программы в соответствующих разделах паспорта необходимо указать слово «отсутствуют».

3.4. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, а также сроки и этапы реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями настоящих Методических указаний.

3.5. Объем финансового обеспечения муниципальной программы включает в себя общий объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы в целом, а также по источникам финансирования.

Объем финансового обеспечения указывается в тысячах рублей с точностью до второго знака после запятой.

3.6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы указываются в виде количественной и при необходимости, определенной ответственным исполнителем, качественной характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений), вызванных реализацией муниципальной программы, сроков их достижения.

4. Требования к содержанию разделов

муниципальной программы

4.1. Требования к разделу «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития»

Предусматривается описание (анализ) текущего состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать качественную и количественную характеристику итогов развития данной сферы, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы.

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы должен определять тенденции (направления) ее развития в целях решения основных проблем, отраженных в данном разделе муниципальной программы.

4.2. Требования к разделу «Приоритеты муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы,

описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы»

4.2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определяются исходя из Программы среднесрочного социально-экономического развития города Вятские Поляны, решений Вятскополянской городской Думы.

В разделе должна быть отражена информация о стратегических документах, законах, иных правовых актах Российской Федерации, Кировской области, муниципальных правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы.

4.2.2. Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы и определять конечные результаты реализации муниципальной программы.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной, без описания путей, средств и методов достижения цели, соответствовать сфере реализации муниципальной программы, должна быть измеримой (достижение цели можно проверить), достижимой за период реализации муниципальной программы.

4.2.3. Достижение цели муниципальной программы (подпрограммы (при наличии)) обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы (подпрограммы). Решение задач муниципальной программы должно обеспечиваться результатами реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели реализации муниципальной программы.

Для достижения одной цели должно быть сформулировано не менее одной задачи. Количество задач должно быть достаточным для достижения соответствующей цели.

4.2.4. Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм (при наличии), отдельных мероприятий муниципальных программ и подпрограмм должны:

характеризовать специфику развития сферы реализации муниципальной программы;

иметь запланированные по годам количественные значения и (или) качественные характеристики;

определяться на основе данных государственного статистического наблюдения либо ведомственной отчетности органов власти, предприятий, организаций.

Используемые целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм (при наличии), отдельных мероприятий муниципальных программ и подпрограмм (далее - целевые показатели) должны характеризовать ход реализации муниципальной программы, достижение ее целей и решение задач.

Плановые значения целевых показателей должны отражать желаемую тенденцию их изменений, отражающую достижение соответствующей цели (решение задачи, результата реализации отдельного мероприятия).

Целевые показатели должны быть определены с учетом показателей (в случае соответствия их целям и задачам муниципальной программы), зафиксированных в документах стратегического планирования, планах мероприятий, стратегиях, концепциях и иных программных документах, комплексах мер по развитию отдельных сфер и решению социально-экономических задач города.

При формировании целевых показателей учитываются объемы соответствующих источников финансирования, влияющие на достижение результатов муниципальной программы.

Количество целевых показателей формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения задач муниципальной программы, подпрограммы (при наличии), для отражения результатов реализации отдельного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы (при наличии).

В качестве наименования целевого показателя используется лаконичная и понятная формулировка, отражающая основную суть наблюдаемого явления. Формулировка целевого показателя не должна содержать в себе действие или ожидаемую тенденцию его изменения.

Выбор целевого показателя следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с учетом возможности получения его фактических значений к моменту формирования годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Если значение целевого показателя определяется на основании данных официальной статистики, необходимо дать ссылку на соответствующую форму отчетности. Если показатель является расчетным, то приводится методика его расчета.

Единица измерения целевого показателя выбирается из Общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

При формировании целевых показателей эффективности реализации отдельного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы (при наличии) значения их должны быть согласованы (взаимоувязаны) с объемами его финансирования и отражать результат реализации отдельного мероприятия. По решению ответственного исполнителя в зависимости от масштабности и сложности решаемых задач могут быть установлены целевые показатели эффективности реализации отдельных мероприятий подпрограмм (при наличии).

Сведения о целевых показателях отражаются согласно прилагаемой форме № 2.

Значения целевых показателей за отчетный год должны быть приведены в соответствие с их фактическими значениями после размещения на официальном информационном сайте администрации города Вятские Поляны сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году.

4.2.5. При описании ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах) с учетом всех источников финансирования муниципальной программы.

4.2.6. Сроки реализации муниципальной программы в целом определяются при разработке муниципальной программы с учетом Программы среднесрочного социально-экономического развития города Вятские Поляны.

Выделение этапов и сроков их выполнения определяется ответственным исполнителем с учетом необходимости в последовательности решения задач муниципальной программы, достижения определенных результатов. Для каждого из этапов определяются промежуточные результаты - ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы.

4.3. Требования к разделу «Обобщенная характеристика

мероприятий муниципальной программы»

В данный раздел включаются перечень подпрограмм (при их наличии) с указанием основных направлений их реализации, а также описание отдельных мероприятий.

Наименования отдельных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач муниципальной программы. Наименования отдельного мероприятия и включенных в него мероприятий должны отражать суть планируемых действий, сферу и (или) объекты, на которые направлено воздействие.

В рамках одного отдельного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия, способствующие реализации данного отдельного мероприятия. На решение одной задачи должно быть направлено не менее одного отдельного мероприятия. Одно отдельное мероприятие не может быть направлено на решение нескольких задач муниципальной программы, подпрограммы (при наличии).

Набор отдельных мероприятий должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач муниципальной программы с учетом реализации предусмотренных мер государственного и правового регулирования. Масштаб отдельного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Отдельное мероприятие должно содержать не менее двух взаимосвязанных мероприятий.

Если в муниципальной программе предусмотрено предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в данном разделе отражается информация о цели предоставления, о категории получателей субсидий, а также информация об утверждении порядков предоставления субсидий.

Если в муниципальной программе предусмотрено предоставление субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, отражается информация о цели предоставления, о категории получателей субсидий.

4.4. Требования к разделу «Основные меры правового

регулирования в сфере реализации муниципальной программы»

В данном разделе отражаются основные положения и сроки принятия необходимых нормативных правовых актов в соответствующей сфере, направленных на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приводятся согласно прилагаемой форме № 3.

4.5. Требования к разделу «Ресурсное обеспечение

муниципальной программы»

В данном разделе приводятся сведения о финансовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы: средствах федерального бюджета, средствах областного бюджета, средствах городского бюджета, внебюджетных средствах, их обоснование, а также направления финансирования мероприятий муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств городского бюджета указывается с расшифровкой по подпрограммам (при их наличии), отдельным мероприятиям согласно прилагаемой форме № 4.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, включающее возможный объем финансирования муниципальной программы из федерального, областного бюджетов, из городского бюджета и иных внебюджетных источников, указывается согласно прилагаемой форме № 5.

Объемы финансирования муниципальных программ за отчетный год должны быть приведены в соответствие с их фактическим финансированием после размещения на официальном информационном сайте администрации города Вятские Поляны сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году путем корректировки сведений о финансовых ресурсах в паспорте муниципальной программы и подпрограммы (при наличии), в разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» и в прилагаемых формах № 4 и № 5.

4.6. Требования к разделу «Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками»

Данный раздел предусматривает качественную и (или) количественную оценку факторов рисков (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы, негативно влияющих на сроки и результаты реализации муниципальной программы), предложения по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

К мерам управления рисками реализации муниципальной программы могут относиться мероприятия, на своевременное обнаружение, мониторинг, оценку влияния рисков, а также меры правового регулирования по минимизации негативного влияния рисков

_______

Форма № 1

к Методическим указаниям

ПАСПОРТ

муниципальной программы

______________________________________________

(наименование программы)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы * |  |
| Наименование подпрограмм * |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |  |

* При отсутствии соисполнителей, подпрограмм, муниципальной программы в соответствующем разделе паспорта указывается слово «отсутствуют».

______

Форма № 2

к Методическим указаниям

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п* | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателя эффективности (прогноз, факт) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год (базовый) | текущий год | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | последующие годы реализации программы (для каждого года предусматривается отдельная графа) |
|  |  |  |  | (оценка) |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |

Форма № 3

к Методическим указаниям

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

_________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| № п/п | Вид правового акта (в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий) | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_________

Форма № 4

к Методическим указаниям

Расходы

на реализацию муниципальной программы за счет средств городского бюджета

| № п/п* | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | последующие годы реализации программы (для каждого года предусматривается отдельная графа) | Итого |
|  | Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель отдельного мероприятия |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель отдельного мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отдельное мероприятие |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель отдельного мероприятия |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель отдельного мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | … |  | …… |  |  |  |  |  |

*

_______

Форма № 5

к Методическим указаниям

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы за счет всех источников финансирования

| № п/п* | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (прогноз, факт) тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | последующие годы реализации программы (для каждого года предусматривается отдельная графа) | итого |
|  | Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | …..... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отдельное мероприятие |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |

___________

|  | Приложение №3 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН |
|  | постановлением |
|  | администрации города |
|  | Вятские Поляны |
|  | от № |

СОСТАВ

консультативной комиссии по оценке проектов

муниципальных программ

| ЛЕБЕДИНЦЕВА Елена Сергеевна | — первый заместитель главы администрации города, председатель консультативной комиссии |
| --- | --- |
| БАТАКОВ Петр Борисович | — заместитель главы администрации города, заместитель председателя консультативной комиссии |
| СЕРОШТАН Светлана Анатольевна | — начальник управления экономического развития города и информационных систем, секретарь консультативной комиссии |
| Члены консультативной комиссии |  |
| МЕРЗЛЯКОВА Елена Леонидовна | — начальник управления образования |
| ПАРТОЛА Людмила Григорьевна | — председатель контрольно-счетной комиссии (по согласованию) |
| ПРОЛЕЕВ Олег Анатольевич | — заместитель главы администрации города |
| ШИРЯЕВА Галина Павловна | — начальник финансового управления |

_____