## Лист1
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 28.01.2020 № 153
План мероприятий на 2020 год по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие образования» на 2020 – 2025 годы
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (должность) | Срок |  | Источники финансиро-вания | Финансирование на 2020 год (тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
|  |  | Начало реализации | Окончание реализации
| Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020-2025 годы | Мерзлякова Е.Л. начальник Управления образования администрации г. Вятские Поляны | 01.01.2020 | 2020-12-31 | Всего, в том числе: | 356357.6 |  | 356357.6 | 0
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 211559.9 |  | 211559.9 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 144797.7 |  | 144797.7 | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
1 | Подпрограмма «Развитие системы образования города Вятские Поляны» на 2020-2025 годы | Мерзлякова Е.Л. начальник Управления образования администрации г. Вятские Поляны | 01.01.2020 | 2020-12-31 | Всего, в том числе: | 317161
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 187942.6
[5 empty] | городской бюджет | 129218.4
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
1.1 | Отдельное мероприятие: «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспеченного современными условиями обучения» | Мерзлякова Е.Л. начальник Управления образования администрации г. Вятские Поляны | 01.01.2020 | 2020-12-31 | Всего, в том числе: | 176847.1
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 90017.3
[5 empty] | городской бюджет | 86829.8
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
1.1.1 | Сохранение кадрового потенциала |  |  |  | Всего, в том числе: | 146744.9 | Выплата заработной платы педагогическим, руководящим работникам и обслуживающему персоналу 11 дошкольных образовательных организаций.
[5 empty] | областной бюджет | 87410.9
[5 empty] | городской бюджет | 59334
1.1.2 | Приобретение спортивного оборудования, функциональной мебели, учебных изданий, канцелярских принадлежностей, расходы по оборудованию учебных мест для воспитанников, музыкального, интерактивного, проекционного оборудования, компьютеров и другие расходы. |  |  |  | Всего, в том числе: | 1236.6 | Приобретение: МКДОУ № 7 - цифровое фортепиано, МКДОУ № 11 - детские стульчики, МКДОУ № 4 - многофункциональное устройство; МКДОУ № 10 - ноутбук. Все 11 МКДОУ – канцелярские товары, наглядные пособия, игры, игрушки.
[5 empty] | областной бюджет | 1211.6
[5 empty] | городской бюджет | 25
1.1.3 | Мероприятия, связанные с безопасностью образовательно-воспитательного процесса в зданиях и на территории образовательных организаций |  |  |  | Всего, в том числе: | 1494.72 | В МКДОУ № 1 – ремонт кровли на сумму 825,00 тыс. руб. Во всех 11 МКДОУ проведение противопожарных мероприятий (Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и оборудования для передачи извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны, замеры сопротивления изоляции эл проводки, испытание средств защиты, пожарных лестниц, проверка кранов, обработка чердаков, проверка качества огнезащитной обработки, перезарядка огнетушителей, прочие работы)
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 1494.72
1.1.4 | Обучение на курсах переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, руководителей учреждений |  |  |  | Всего, в том числе: | 70 | Повышение квалификации 13 педагогическим работникам МКДОУ
[5 empty] | областной бюджет | 70
[5 empty] | городской бюджет | 0
1.1.5 | Приобретение и сопровождение программных продуктов, права использования СБИС; сервисное обслуживание процесса эксплуатации инфор-мационно-аналитической системы АВЕРС, Касперский, техническое обслуживание защищенного канала. |  |  |  | Всего, в том числе: | 54.2 | Оплата работ и услуг по 11 дошкольным образовательным организациям
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 54.2
1.1.6 | Расходы на оплату работ, услуг по содержанию и обслуживанию имущества, финансовое обеспечения деятельности. |  |  |  | Всего, в том числе: | 27246.68 | оплата услуг связи; - оплата коммунальных услуг; - приобретение материальных запасов для 11 дошкольных образовательных организаций; - обеспечение горячим питанием детей; - уплата налогов; - прочее
[5 empty] | областной бюджет | 1324.8
[5 empty] | городской бюджет | 25921.88
1.2 | Отдельное мероприятие: «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспеченного современными условиями обучения» | Мерзлякова Е.Л. начальник Управления образования администрации г. Вятские Поляны | 01.01.2020 | 2020-12-31 | Всего, в том числе: | 115190.2 |  | 115190.2 | 0
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 91142.6 |  | 91142.6 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 24047.6 |  | 24047.6 | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
1.2.1 | Сохранение кадрового потенциала |  |  |  | Всего, в том числе: | 91747.3 | Выплата заработной платы педагогическим, руководящим работникам и обслуживающему персоналу трем общеобразовательным организациям
[5 empty] | областной бюджет | 88675.8
[5 empty] | городской бюджет | 3071.5
1.2.2 | Приобретение учебников, функциональной мебели, канцелярских принадлежностей, проекционного оборудования, программного обеспечения и другие расходы. |  |  |  | Всего, в том числе: | 2056 | Приобретение: МКОУ гимназия - проектор, МКОУ СОШ №5 - МФУ, МКОУ Лицей - учебная мебель. Все МКОУ – учебники, канцелярские товары, подписка на электронные журналы, программное обеспечение , аттестаты
[5 empty] | областной бюджет | 2056
[5 empty] | городской бюджет | 0
1.2.3 | Мероприятия, связанные с безопасностью образовательно-воспитательного процесса в зданиях и на территории образовательных организаций |  |  |  | Всего, в том числе: | 517.7 | В МКОУ СОШ № 5: замена окон - 181,70 тыс.руб. Во всех 3 МКОУ проведение противопожарных мероприятий (Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и оборудования для передачи извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны, замеры сопротивления изоляции эл проводки, испытание средств защиты, пожарных лестниц, проверка кранов, обработка чердаков, проверка качества огнезащитной обработки, перезарядка огнетушителей, прочие работы)
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 517.7
1.2.4 | Расходы на командировки для сопровождения учащихся на региональные олимпиады |  |  |  | Всего, в том числе: | 50 | Поездки на областные олимпиады по географии, право, физика,экология, литература, технология, математика, обществознание (26 учащихся, 7 учителей)
[5 empty] | областной бюджет | 50
[5 empty] | городской бюджет | 0
1.2.5 | Подготовка к новому учебному году |  |  |  | Всего, в том числе: | 925 | МКОУ Лицей им. Шпагина - установка АПС в мастерских - 380,00 тыс. руб.; МКОУ Гимназия - оснащение пищеблока - 320,00 тыс.руб.; МКОУ СОШ №5 - оснащение пищеблока, туалетов, замена светильников - 225,00 тыс. руб.
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 925
1.2.6 | Расходы на оплату работ, услуг по содержанию и обслуживанию имущества, финансовое обеспечения деятельности. |  |  |  | Всего, в том числе: | 19894.2 | оплата услуг связи; - оплата коммунальных услуг; - приобретение материальных запасов ; - обеспечение горячим питанием детей; - уплата налогов; - прочее
[5 empty] | областной бюджет | 360.8
[5 empty] | городской бюджет | 19533.4
1.3 | Отдельное мероприятие: «Реализация прав на получение общедоступного, бесплатного дополнительного образования, обеспеченного современными условиями обучения и выявление, поддержка одаренных детей» | Мерзлякова Е.Л. начальник Управления образования администрации г. Вятские Поляны | 01.01.2020 | 2020-12-31 | Всего, в том числе: | 23821.5
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 6006.9
[5 empty] | городской бюджет | 17814.6
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
1.3.1. | Сохранение кадрового потенциала |  |  |  | Всего, в том числе: | 15522.4 | Выплата заработной платы педагогическим, руководящим работникам и обслуживающему персоналу по 3 уч-реждениям дополнительного образования детей.
[5 empty] | областной бюджет | 3238
[5 empty] | городской бюджет | 12284.4
1.3.2. | Организация и проведение мероприятий, конкурсов, выставок, соревнований. Участие в городских, областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях. |  |  |  | Всего, в том числе: | 373.7 | Финансовое обеспечение организации и проведения различных мероприятий по 3 учреждениям дополнительного образования детей.
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 373.7
1.3.3. | Мероприятия, связанные с безопасностью образовательно-воспитательного процесса в зданиях и на территории образовательных организаций. |  |  |  | Всего, в том числе: | 95 | В 3 учреждениях дополнительного образования детей проведение противопожарных мероприятий (Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и оборудования для передачи извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны, замеры сопротивления изоляции эл. проводки, испытание средств защиты, пожарных лестниц, проверка кранов, обработка чердаков, проверка качества огнезащитной обработки, перезарядка огнетушителей, прочие работы)
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 95
1.3.4. | Проведение мероприятий для участия в национальном проекте по созданию новых мест. |  |  |  | Всего, в том числе: | 2776.2 | Приобретение основных средств для организации образовательного процесса: в МКУ ЦДОД (Робототехника, моделирование авиа и судомоделей, основы дизайна и конструирования)- 2637,4 тыс. руб. в МКУ Эдельвейс (Единоборства, дзюдо, самбо) – 138,8 тыс. руб.
[5 empty] | областной бюджет | 2748.4
[5 empty] | городской бюджет | 27.8
1.3.5. | Приобретение и сопровождение программных продуктов, права использования СБИС; сервисное обслуживание процесса эксплуатации инфор-мационно-аналитической системы АВЕРС, Касперский, техническое обслуживание защищенного канала. |  |  |  | Всего, в том числе: | 54 | Оплата работ и услуг по 3 учреждениям дополнительного образования детей.
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 54
1.3.6. | Расходы на оплату работ, услуг по содержанию и обслуживанию имущества, финансовое обеспечения деятельности. |  |  |  | Всего, в том числе: | 5000.2 | оплата услуг связи; - оплата коммунальных услуг; - приобретение материальных запасов для 3 учреждений дополнительного образования детей; - обеспечение горячим питанием детей; - уплата налогов; - прочее
[5 empty] | областной бюджет | 20.5
[5 empty] | городской бюджет | 4979.7
1.4. | Отдельное мероприятие: «Создание оптимальных условий для труда, отдыха и оздоровления несовершеннолетних в каникулярное время» | Мерзлякова Е.Л. начальник Управления образования администрации г. Вятские Поляны | 01.01.2020 | 2020-12-31 | Всего, в том числе: | 1302.2 | организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период – 40 чел.; - организация лагерей с дневным пребыванием - 600 чел;
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 775.8
[5 empty] | городской бюджет | 526.4
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
1.4.1. | Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием |  | 01.01.2020 | 2020-12-31 | Всего, в том числе: | 1202.2 | Организация лагерей с дневным пребыванием - 600 чел. (обеспечение горячим питанием детей: МКОУ гимназия -275,25 тыс. руб.; МКОУ СОШ №5 - 199,98 тыс. руб.; МКОУ Лицей - 181,80 тыс. руб.; МКУ Эдельвейс -54,54 тыс. руб.; МКУ Ровесник - 209,07 тыс. руб.; МКУ ЦДОД - 167,26 тыс. руб.; ДЮСШ - 114,3 тыс. руб.)
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 775.8
[5 empty] | городской бюджет | 426.4
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
1.4.2. | Организация временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в летний период |  | 01.01.2020 | 2020-12-31 | Всего, в том числе: | 100 | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период – 40 чел.: МКОУ гимназия -34,10 тыс. руб.; МКОУ СОШ №5 - 31,50 тыс. руб.; МКОУ Лицей - 29,10 тыс. руб.; МКУ Ровесник - 5,30 тыс. руб.)
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 100
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
2. | Подпрограмма «Профилактика социального сиротства» на 2020-2025 го-ды | Бакулева Е.В. начальник отдела опеки и попечи-тельства Управления образования | 01.01.2020 | 2020-12-31 | Всего, в том числе: | 20351.8
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 20351.8 |  | 20351.8
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
2.1. | Отдельное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Бакулева Е.В. начальник отдела опеки и попечи-тельства Управления образования |  |  | Всего, в том числе: | 14180.8
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 14180.8
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
2.1.1. | Получение субвенций из областного бюджета на выпол-нение отдельных государствен-ных полномочий по обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» | Бакулева Е.В. начальник отдела опеки и попечи-тельства Управления образования |  |  | Всего, в том числе: | 14180.8 | обеспечение жилыми помещениями по договорам найма -15 чел.;
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 14180.8
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
2.2. | Отдельное мероприятие: «Обеспечение приоритетного права ребенка жить и воспитываться в семье» | Бакулева Е.В. начальник отдела опеки и попечи-тельства Управления образования |  |  | Всего, в том числе: | 6171
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 6171
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
2.2.1. | Выполнение отдельных государственных полномочий по назначению и выплате еже-месячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям. | Бакулева Е.В. начальник отдела опеки и попечи-тельства Управления образования |  |  | Всего, в том числе: | 6171 | Выплата денежных средств на содержание 10 приемным родителям; - выплата денежных средств на содержание 63 детей; -проведение консультаций по вопросу семейного устройства -5; - оказание помощи опекунам (попечителям, приемным родителям в организации летнего отдыха детей -проведение учебно-методических всеобучей для опекунов (попечителей), приемных родителей -2
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 6171
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
3. | Отдельное мероприятие: «Обеспечение реализации муниципальной программы и другие мероприятия в области образования» | Мерзлякова Е.Л. начальник Управления образования, МКУ «Центр бюджетного сопровожде-ния и хозяйствен-ного обслужива-ния», МКУ «Информационно-методический центр» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего, в том числе: | 18844.8 |  | 18844.8 | 0
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 3265.5 |  | 3265.5 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 15579.3 |  | 15579.3 | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
3.1. | Финансовое обеспечение деятельности Управления образования администрации города Вятские Поляны |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего, в том числе: | 1269.4 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления: выплата заработной платы, материальные затраты
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 1269.4
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
3.2. | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания администрации города Вятские Поляны» |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего, в том числе: | 12371.57 | Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии: выплата заработной платы, материальные затраты
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 57
[5 empty] | городской бюджет | 12314.57
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
3.3. | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр управления образования администрации города Вятские Поляны» |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего, в том числе: | 1757.33 | Обеспечение деятельности информационно-методического центра: выплата заработной платы, материальные затраты
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 1757.33
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
3.4. | Финансовое обеспечение деятельности по опеке и попечительству |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего, в том числе: | 1371 | Обеспечение деятельности по опеке и попечительству: выплата заработной платы, материальные затраты
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 1371
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
3.5. | Получение субвенций из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего, в том числе: | 1837.5 | Компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 1837.5
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
3.6. | Организация и проведение конкурсов, семинаров и других мероприятий в области образования |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего, в том числе: | 238 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства( "Учитель года", "Воспитатель года"), организация и проведение мероприятий, посвященных пропаганде педагогических профессий (День учителя, День воспитателя), организация семинаров, конференций, обслуживание "Консультант Плюс", организация участия одаренных школьников в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах, интернет-олимпиадах, слетах спортивных соревнований.
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 238
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0