Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Вятские Поляны

от 09.10.2023 № 1566

**ПЛАН на 2023 год**

**по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие физической культуры и спорта»**

**на 2020 – 2030 годы**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок | | Источники  финансирования | Финансирование на 2023 год, тыс. рублей | Ожидаемый  результат реализации  мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало  реализации | окончание  реализации |
|  | Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские поляны Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2030 годы |  | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | всего | **21 919,6** |  |
| федеральный  бюджет | x |
| областной бюджет | 8 608,00 |
| городской бюджет | 13 311,6 |
| внебюджетные  источники | x |
| 1. | Отдельное мероприятие «Обеспечение развития массового спорта» | Начальник Управления социальной  Политики (далее – начальник УСП), начальник Управления образования (далее - начальник УО) | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | всего | **200,00** |  |
| федеральный  бюджет | х |
| областной бюджет | x |
| городской бюджет | 200,00 |
| внебюджетные  источники | х |
| 1.1. | Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Вятские Поляны | Начальник УСП | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | всего | **90,00** | Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», открытое первенство по волейболу, спартакиада среди трудовых коллективов и т.д. (согласно календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий на 2023 год) |
| федеральный  бюджет | x |
| областной бюджет | x |
| городской бюджет | 90,00 |
| внебюджетные  источники | x |
| 1.2. | Организация выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Начальник УСП | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | всего | **10,00** | Муниципальный этап Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО – одна страна, одна команда!», Муниципальный этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО – одна страна, одна команда!», Муниципальный этап Осеннего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО – одна страна, одна команда!» |
| федеральный  бюджет | x |
| областной бюджет | x |
| городской бюджет | 10,00 |
| внебюджетные  источники | x |
| 1.3. | Участие детско-юношеских команд муниципального казенного учреждения дополнительного образования детско-юношеского центра «Ровесник» города Вятские Поляны Кировской области в областных, всероссийских соревнованиях | Начальник УО | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | всего | **52,00** | Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» г. Киров, открытое первенство города по мини-футболу на снегу «Зимний мяч России», Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Кубок Надежды» г. Киров, Турнир по мини-футболу, Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» среди юношей 2010-2011 годов рождения, Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» среди юношей 2008-2009 годов рождения, Первенство Республики Татарстан по футболу 2023 года среди юношеских команд дивизион «С» |
| федеральный  бюджет | x |
| областной бюджет | x |
| городской бюджет | 52,00 |
| внебюджетные  источники | x |
| 1.4. | Участие детско-юношеских команд муниципального казенного учреждения дополнительного образования детско-юношеского военно-спортивного патриотического центра «Эдельвейс» имени генерала армии В.Ф. Маргелова г. Вятские Поляны Кировской области в областных, всероссийских соревнованиях | Начальник УО | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | всего | **48,00** | Военно-патриотическое первенство области и чемпионата Кировской области «Надежды Вятки», Межрегиональное первенство Удмуртской Республики по АРБ среди юношей, посвященное памяти воинов-десантников 6-ой роты, 76 гвардейской Псковской дивизии ВДВ, открытое - городское первенство по стрельбе, Кубок Кировской области по каратэ г. Киров, Международный турнир по Абсолютно реальному бою в рамках IV Открытых Евразийских Игр Боевых искусств г. Уфа, Международный Фестиваль всестилевой Лиги «ICLAS» при участии «IASKF» в рамках «V Открытых Евразийских Игр боевых искусств», Международный турнир «IASKF» по всестилевому каратэ в рамках «V Открытых Евразийских Игр боевых искусств» |
| федеральный  бюджет | x |
| областной бюджет | x |
| городской бюджет | 48,00 |
| внебюджетные  источники | x |
| 2. | Отдельное мероприятия «Обеспечение поддержки системы подготовки спортсменов» | Начальник УСП | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | всего | **16 461,0** |  |
| федеральный  бюджет | x |
| областной бюджет | 3 408,00 |
| городской бюджет | 13 053,0 |
| внебюджетные  источники | x |
| 2.1. | Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы «Электрон» города Вятские Поляны Кировской области (далее – МБУ ДО СШ «Электрон» города Вятские Поляны) в том числе: | Начальник УСП | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | всего | **16 461,0** | Сохранение кадрового персонала учреждения, содержание спортивной инфраструктуры, оплата труда тренерского и административного состава учреждения, медосмотр, заправка картриджей, связь, интернет, земельный налог и налог на имущество, тех. обслуживание пожарной сигнализации, повышение квалификации и профессиональной подготовки работников и т.д. |
| федеральный  бюджет | x |
| областной бюджет | 3 408,00 |
| городской бюджет | 13 053,0 |
| внебюджетные  источники | x |
| 2.1.1. | Финансовая поддержка детско-юношеского спорта | Начальник УСП | 16.01.  2023 | 31.12.  2023 | всего | **950,00** | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для МБУ ДО СШ «Электрон» города Вятские Поляны |
| федеральный  бюджет | x |
| областной бюджет | 750,00 |
| Городской бюджет | 200,00 |
| внебюджетные  источники | х |
| 3. | Отдельное мероприятие «Реконструкция и обновление спортивных объектов» | Начальник УСП | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | всего | **5 252,6** |  |
| федеральный  бюджет | x |
| областной бюджет | 5 200,00 |
| городской бюджет | 52,6 |
| внебюджетные  источники | x |
| 3.1. | Реконструкция и капитальный ремонт объекта спорта с обеспечением их доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в том числе: | Начальник УСП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 5 252,6 |  |
| федеральный  бюджет | x |
| областной бюджет | 5 200,00 |
| городской бюджет | 52,6 |
| внебюджетные  источники | x |
| 3.1.1. | Капитальный ремонт фасада спортпавильона МБУ ДО СШ «Электрон» города Вятские Поляны | Начальник УСП | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | всего | 3715,0 | Ремонт фасада в спортивном павильоне МБУ ДО СШ «Электрон»  города Вятские Поляны |
| федеральный  бюджет | x |
| областной бюджет | 3729,85 |
| городской бюджет | 37,75 |
| внебюджетные  источники | x |
| 3.1.2. | Подписание соглашения между министерством спорта туризма Кировской области и администрацией города Вятские Поляны | Начальник УСП | 16.01.  2023 | 31.01.  2023 | всего | x | Подготовка проекта соглашения между министерством спорта и туризма Кировской области и администрацией города Вятские Поляны |
| федеральный  бюджет | x |
| областной бюджет | x |
| городской бюджет | x |
| внебюджетные  источники | x |
| 3.1.3. | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта | Начальник УСП | 13.03.  2023 | 01.04.  2023 | всего | x | Подготовка заявки для размещения на электронном аукционе для заключения муниципального контракта |
| федеральный  бюджет | x |
| областной бюджет | x |
| городской бюджет | x |
| внебюджетные  источники | x |
| 3.1.4. | Ремонт тамбура, фойе, лестничного марша, коридора 1 этажа, козырьков и замена дверей МБУ ДО спортивная школа "Электрон" города Вятские Поляны Кировской области | Начальник УСП | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | всего | 1485,00 | Ремонт тамбура, фойе, лестничного марша, коридора 1 этажа, козырьков и замена дверей в спортивном павильоне МБУ ДО СШ «Электрон»  города Вятские Поляны |
| федеральный  бюджет | x |
| областной бюджет | 1470,15 |
| городской бюджет | 14,85 |
| внебюджетные  источники | x |
| 4. | Отдельное мероприятие «Повышение квалификации и профессиональной подготовки работников организаций, осуществляющих спортивную подготовку» | Начальник УСП | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | всего | 6,0 |  |
| федеральный  бюджет | x |
| областной бюджет | x |
| городской бюджет | 6,0 |
| внебюджетные  источники | x |
| 4.1 | Повышение квалификации работника МБУ ДО СШ «Элеткрон» города Вятские Поляны | Начальник УСП | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | всего | 6,0 | Повышение квалификации и профессиональной подготовки работников спортивной школы |
| федеральный  бюджет | x |
| областной бюджет | x |
| городской бюджет | 6,0 |
| внебюджетные  источники | x |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_