## лист
Приложение
УТВЕРЖДЕН
к постановлению администрации
города Вятские Поляны
от 24.01.2025 № 159
ПЛАН реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды" на 2018-2030 годы на 2025 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2024 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | оконча ние реализации
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды" на 2018-2030 годы | Первый заместитель главы администрации города, управления и отделы администрации города Вятские Поляны, УДМС г. Вятские Поляны, МБУ "ОКС г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | всего | 128779.8 | Повышение качества и комфорта городской среды, создание безопасных условий для проживания населения муниципального образования
|  |  | 2018 | 2030 | федеральный бюджет | 103105.3
[5 empty] | областной бюджет | 13819.7
[5 empty] | городской бюджет | 11854.8
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1 | Отдельное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования" |  |  |  | всего | 128769.8
[5 empty] | федеральный бюджет | 103105.3
[5 empty] | областной бюджет | 13819.7
[5 empty] | городской бюджет | 11844.8
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.1 | Благоустройство общественных территорий | Первый заместитель главы администрации города, управление муниципальных закупок, отдел архитектуры, УДМС г. Вятские Поляны, МБУ "ОКС г. Вятские Поляны", управление по вопросам жизнеобеспечения | январь | август | всего | 13131.4 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий: Благоустройство площади Победы. Выполнение работ по благоустройству нижней части площади. Выполнение работ по устройству цветников при благоустройстве нижней части площади. Благоустройство площади им. Г.С. Шпагина. Устройство сетей электроснабжения для освещения площади им. Г.С. Шпагина вдоль ул. Гагарина.
|  |  | 2025 | 2025 | федеральный бюджет | 12870
[5 empty] | областной бюджет | 130
[5 empty] | городской бюджет | 131.4
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.2 | Реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Первый заместитель главы администрации города, управление муниципальных закупок, отдел архитектуры, УДМС г. Вятские Поляны, МБУ "ОКС г. Вятские Поляны", управление по вопросам жизнеобеспечения | январь | ноябрь | всего | 112425 | Повышение уровня благоустройства исторической части города Вятские Поляны. Реализация проекта "Купеческий город. Променад".
|  |  | 2025 | 2025 | федеральный бюджет | 90235.3
[5 empty] | областной бюджет | 13689.7
[5 empty] | городской бюджет | 8500
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.3 | Прочие мероприятия по реализации муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации города, отдел архитектуры, МБУ "ОКС г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | всего | 3213.4 | Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы.
|  |  | 2025 | 2025 | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 3213.4
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2 | Отдельное мероприятие "Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды" |  |  |  | всего | 10
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 10
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.1 | Проведение рейтингового голосования граждан по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в соответствующем году | Первый заместитель главы администрации города, заместитель главы администрации - управляющий делами, управление по вопросам жизнеобеспечения | март | апрель | всего | 10 | Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий муниципальной программы.
|  |  | 2025 | 2025 | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 10
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
_______________