## Лист1
Приложение 3
к пояснительной записке
Итоги реализации
о финансировании муниципальных целевых программ за 9 месяцев 2013 года
№ п/п | Содержание мероприятия в соответствии с программой социально-экономического развития | Стадия выполнения мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  | Результаты от выполнения мероприятия | Действия администрации по реализации мероприятий
|  |  |  | План на 2013 год | 9 месяцев 2013 года
1. | Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Вятские Поляны» на 2013-2015 годы | в том числе: | Итого: в т.ч. | 500 | 85 |  | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение среднесписочной численности работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 500 | 85
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
1.1 | Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере поддержки и развития малого предпринимательства, необходимой для реализации Программы | Мероприятия не проводились. | Итого: в т.ч. | 0 | 0 | Обеспечение благоприятных условий для развития малого предпринимательства.
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.2 | Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства | Мероприятия не проводились. | Итого: в т.ч. | 0 | 0 |  | Обеспечение благоприятных условий для развития малого предпринимательства
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.3 | Развитие гарантийного кредитования субъектов малого предпринимательства | Предоставлено поручительство трем субъектам на сумму 1137 тыс. руб., что позволило привлечь банковские кредиты в размере 3350 тыс. руб. | Итого: в т.ч. | 0 | 0 | Обеспечение благоприятных условий для развития малого предпринимательства. | Обеспечение благоприятных условий для развития малого предпринимательства
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.4 | Льготное кредитование и микрокредитование субъектов малого предпринимательства | Субъектам малого предпринимательства выдано 37 льготных займов | Итого: в т.ч. | 0 | 0 | Фондом предоставлено 37 льготных займов на сумму 18872 тыс. рублей. | Обеспечение благоприятных условий для развития малого предпринимательства
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.5 | Развитие системы кредитной кооперации | Предоставлены льготные микрозаймы двум кредитно-потребительским кооперативам | Итого: в т.ч. | 0 | 0 | Обеспечение благоприятных условий для развития малого предпринимательства. | Обеспечение благоприятных условий для развития малого предпринимательства
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.6 | Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела | Проведен городской конкурс на предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела. | Итого: в т.ч. | 350 | 0 | В конкурсе принимали участие 33 субъекта малого предпринимательства. Решением комиссии определены 28 победителей конкурса, которым предоставлены гранты на общую сумму 9600 тыс. рублей. | Обеспечение благоприятных условий для развития малого предпринимательства
федеральный бюджет
областной бюджет
|  |  | местный бюджет | 350
внебюджетные источники
1.7 | Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства | Предоставлены субсидии 10 субъектам малого предпринимательства. | Итого: в т.ч. | 0 | 0 | Предоставлены субсидии по 13 договорам финансовой аренды 10 СМП на общую сумму 2840 тыс. руб. Предоставлены субсидии 3 субъектам малого предпринимательства на реализацию социально-ориентированных проектов на общую сумму 900 тыс. руб. | Обеспечение благоприятных условий для развития малого предпринимательства
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 7 СМП — предоставлены гранты на погашение первоначального взноса по договорам лизинга на сумму 5 603 тыс. руб.
областной бюджет
|  |  | местный бюджет | 0 | 0
внебюджетные источники
1.8. | Сотрудничество со СМИ по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирования положительного имиджа малого бизнеса | ФПМСП заключены договора с ООО «ЦКТВ «Молот» на изготовление и трансляцию видеосюжетов о субъектах малого предпринимательства - получателей господдержки и с КОГУП «Редакция «Вятско-Полянская правда» на изготовление и публикацию статей о СМП. Участие в областных конкурсах «Предприниматель года», «Молодые дарования» | Итого: в т.ч. | 65 | 0 | Выпущено 17 видеосюжетов и опубликовано 43 статьи. На областном конкурсе «Предприниматель года» признано победителем ООО «Мицар», в лице директора Паюровой О.А. в номинации «Женщина предприниматель года»; на областном конкурсе «Молодые дарования» представлена авторская кукла. Проведен ежегодный городской конкурс «Предприниматель года». Решением конкурсной комиссии определены 7 победителей по разным номинациям. | Обеспечение благоприятных условий для развития малого предпринимательства
|  |  | федеральный бюджет |  |  | В рамках договоров, заключенных Фондом с редакциями газет "Вятско Полянская правда" и "Семь вечеров" опубликовано 11 информационных статей о СМП.
|  |  | областной бюджет |  |  | Подготовлен видеофильм об этапах становления и итогах деятельности Фонда.
|  |  | местный бюджет | 65 |  | Проведен ежегодный городской конкурс "Предприниматель года", в котором приняли участие 13 СМП. Шесть победителей по разным номинациям награждены дипломами и подарочными сертификатами. Трое из числа победителей городского этапа приняли участие в областном конкурсе. Руководитель ООО "Комфорт" Богомолов Н.Е. признан победителем в номинации "За эффективную предпринимательскую деятельность в сфере материального производства".
внебюджетные источники
1.9 | Информационно — методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства | Оказана консультационная помощь 557 субъектам малого предпринимательства по 1047 обращениям. | Итого: в т.ч. | 0 | 0 | Обеспечение благоприятных условий для развития малого предпринимательства. | Обеспечение благоприятных условий для развития малого предпринимательства
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 9 декабря администрацией города совместно с департаментом развития предпринимательства и торговли Кировской области проведен межрайонный семинар для СМП по вопросам изменений в законодательстве, касающихся ведения торговой деятельности. В работе семинара приняли участие более 140 человек.
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.10 | Реализация программ обучения и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства | Заключен договор на проведение обучающих семинаров для субъектов малого предпринимательства с УКК «Профессионал». | Итого: в т.ч. | 85 | 85 | Обучающие семинары посетило 26 человек. | Обеспечение благоприятных условий для развития малого предпринимательства
федеральный бюджет
областной бюджет
|  |  | местный бюджет | 85 | 85
внебюджетные источники
1.11 | Содействие развитию молодежного предпринимательства | На базе Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства работал бизнес-кружок для учащихся старших классов (3 группы по 15 человек). | Итого: в т.ч. | 0 | 0 | В рамках Федеральной программы «Ты - предприниматель» совместно с Бизнес-инкубатором (г. Киров) на базе Фонда проведен Форум для молодых начинающих и действующих предпринимателей «Business Camp». Организовано краткосрочное обучение с последующей защитой-аттестацией начинающих предпринимателей и учащихся старших классов школ города и района, по итогам которых 4 участника проекта посетили «Business Camp» (15-17 марта 2013 г.). 8 человек посетили Вятский экономический лагерь, 4 человека экономический лагерь «Белочка»(детям приобретены путевки) | Обеспечение благоприятных условий для развития малого предпринимательства, внедрение механизмов направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, развитие у нее интереса и мотивации к созданию собственного бизнеса, объединение бизнес — сообществ города для решения экономических и социальных задач
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.12 | Содействие субъектам малого предпринимательства в продвижении их продукции на региональный, межрегиональный и международный рынки | Одному СМП предоставлена субсидия в размере 9,57 тыс. рублей (остатки за 2011 год) по возмещению затрат, понесенных при оплате рег.сбора для участия в выставке в г. Кирове. | Итого: в т.ч. | 0 | 0 | Обеспечение благоприятных условий для развития малого предпринимательства. | Обеспечение благоприятных условий для развития малого предпринимательства
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.13 | Стимулирование развития малого предпринимательства в приоритетных отраслях и сферах экономики | В целях поддержки местных производителей продовольственных товаров с 1 февраля 2013 года стартовала совместная с «Дорожным радио» акция «Покупай Полянское». | Итого: в т.ч. | 0 | 0 | В акции приняли участие ООО «ВятПрод», ИП Груздалин А.Н., ИП Андреев С.Б., ИП Гиматдинова Э.М., а также ряд продовольственных магазинов города.
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.14 | Стимулирование развития субъектов предпринимательской деятельности сферы торговли | Проведены совещания с руководителями предприятий общественного питания по общегородским мероприятиям на февраль-март; по вопросу реализации алкогольной продукции; с руководителями предприятий торговли по реализации товаров местных товаропроизводителей. Организовано торговое обслуживание населения: - на народном гулянии «Масленица»; - на хоккейном турнире на приз главы города; - на межрегиональном мотокроссе им. Р.Шаяпова. Проведено 14 ярмарок выходного дня. | Итого: в т.ч. | 0 | 0 | Организовано торговое обслуживание населения: - на народном гулянье «Масленица» - на хоккейном турнире на приз главы города. Проведено 14 ярмарок выходного дня.
|  |  | федеральный бюджет |  |  | - на народном гулянье «Масленица»
|  |  | областной бюджет |  |  | - на хоккейном турнире на приз главы города. Проведены 2 ярмарки выходного дня.
местный бюджет
внебюджетные источники
2. | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Вятские Поляны» на 2012-2020 годы | Проведены энергетические обследования: управления образования (детсады №№1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; «Эдельвейс», «Ровесник», школы №№ 2, 5; Гимназия; ОСШ, СКОШ, Центр дополнительного образования, ЗЛ «Солнечный» на сумму 749,5 тыс. рублей); управления соц. политики («Мир», «Победа», музей, ДШИ, ДХШ, библиотечная система); администрации; МКУ «УЖКХ», МП «Вятскополянский комбинат «Здоровье», МП «Благоустройства города Вятские Поляны». Выдано 29 паспортов. Проведена замена ламп накаливания на светодиодные (379 шт.) в МКДОУ № 1,4,6,9. | Итого: в т.ч. | 3043 | 1053.1 | Создание организационных, экономических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов. | Осуществляет общее руководство реализации программы
федеральный бюджет
областной бюджет
|  |  | местный бюджет | 3043 | 1053.1
внебюджетные источники
3. | Муниципальная целевая программа «Развитие системы образования города Вятские Поляны на 2011-2013 гг.» | в том числе: | Итого: в т.ч. | 1841.325 | 1021.3
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1841.325 | 1021.3
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
3.1. | Программное мероприятие | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, научное сопровождение инновационных педагогических процессов, социальные выплаты в виде премий лучшим педагогам города. | Итого: в т.ч. | 564 | 375.23 | Проведено общегородское мероприятие «Учитель года»; выделены средства на премии, призы и подарки педагогам в конкурсе «Учитель года»; участие педагогов в семинаре, оплата за Консультант Плюс. | Осуществляет общее руководство реализации программы
| Проект "Кадры" |  | федеральный бюджет
областной бюджет
|  |  | местный бюджет | 564 | 375.23
внебюджетные источники
3.2. | Программное мероприятие | Организация работы с одаренными детьми, участие одаренных школьников в спортивных соревнованиях, организованных для детей на городском, областном уровнях, приобретение спортивного инвентаря. | Итого: в т.ч. | 477.325 | 470.87 | Участие в областных соревнованиях по боксу, рукопашному бою; проведены: «Интеллектуальный марафон», соревнования по шахматам; соревнования хоккейной команды в г. Слободском (ДЮЦ «Ровесник); приобретение лыж для ДЮСШ, выделен грант на проведение военно-полевого лагеря «Десантник» | Осуществляет общее руководство реализации программы
| Проект "Одаренные дети" |  | федеральный бюджет
областной бюджет
|  |  | местный бюджет | 477.325 | 470.87
внебюджетные источники
3.3. | Программное мероприятие | Проведена экспертиза здания Д/с №11 «Теремок», установка окон в д/с №6, 7, 8 | Итого: в т.ч. | 800 | 175.2 | Снижение детской заболеваемости, создание групп «здоровья» и проведение дополнительных физкультурных занятий. | Осуществляет общее руководство реализации программы
| Проект "Дошколенок" |  | федеральный бюджет
областной бюджет
|  |  | местный бюджет | 800 | 175.2
внебюджетные источники
1.1.4. | Программное мероприятие |  | Итого: в т.ч. | 0 | 0 |  | Осуществляет общее руководство реализации программы
| Проект "Повышение инвестиционной привлекательности учреждений образования" |  | федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
4. | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия города Вятские Поляны на 2011-2013 годы» | МБУК «Вятскополянская ГЦБС»- приобретены мебель, специальное оборудование, оплата за услуги интернет; организация и проведение Дня работника культуры | Итого: в т.ч. | 421.4 | 365.8 | Реализация мероприятий позволит: увеличить долю населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях; обеспечить охват населения города библиотечным обслуживанием; обеспечить рост количества участников в клубных формированиях; обеспечить удовлетворенность населения города качеством предоставления услуг в сфере культуры. | контроль за реализацией программы, освещение в СМИ информации о реализуемых планах, перспективах работы по развитию национальных культур, проходящих мероприятий
|  |  | федеральный бюджет |  | 0
областной бюджет
|  |  | местный бюджет | 421.4 | 365.8
|  |  | внебюджетные источники |  | 0
5. | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие национальных культур в городе Вятские Поляны на 2011-2013 годы» | Проведены : общегородской праздник «Масленица», «Дни марийской культуры», «Сабантуй», юбилейные концерты: марийского ансамбля «Пеледыш», ансамбля татарской песни «Кояш». Проведен II открытый областной конкурс-фестиваль танца «Вятские Выкрутасы» в МБУК «ДК Победа»; участие народного национального коллектива «Чипчирган» в III Межрегиональном фольклорном фестивале «Древние напевы удмуртов «Чакара» в г.Ижевске; общегородской праздник «Сабантуй»; реализация проекта «Маланьина свадьба». | Итого: в т.ч. | 363.3 | 327.5 | Развитие эстетического вкуса населения, формирование позитивного имиджа города, семейных и молодежных традиций, возрождение национальных традиций, формирование толерантных отношений в обществе. | Контроль за реализацией программы, освещение в СМИ информации о реализуемых планах, перспективах работы по развитию национальных культур, проходящих мероприятий
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 363.3 | 327.5
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
6. | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Вятские Поляны» на 2011-2013 годы | За отчетный период проведены спартакиады по стрельбе, лыжным гонкам, плаванию; турниры по настольному теннису, хоккею, волейболу, шахматам среди ветеранов и детей «Белая ладья»; чемпионаты по футболу «Зимний мяч России», шахматам; соревнования по спортивному ориентированию, зимней спортивной рыбалке, соревнования по волейболу на Кубок Победы среди руководящего состава юго-восточного округа и другие спортивно-оздоровительные мероприятия | Итого: в т.ч. | 1341.4 | 1221.2 | Организация досуга детей, формирование здорового образа жизни населения, формирование спортивных семейных традиций. | Подготовка и реализация мероприятий. Результаты спортивно-массовых мероприятий среди различных групп населения широко освещаются в СМИ
федеральный бюджет
областной бюджет
|  |  | местный бюджет | 1341.4 | 1221.2
внебюджетные источники
7. | Муниципальная целевая программа «Развитие жилищного строительства в городе Вятские Поляны Кировской области на 2013 год» | За отчетный период проведена работа по подготовке данных для разработки проекта планировки жилого района по ул. Кооперативной, проведено обследование дома по адресу ул. Мира, 31, кв.10. | Итого: в т.ч. | 557.1 | 14 | Обеспечение населения жильем. | Осуществляет общее руководство и контроль за расходованием средств
федеральный бюджет
|  |  | областной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 557.1 | 14
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
8. | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на 2013-2015 годы» | За отчетный период в департамент строительства и архитектуры Кировской области (далее - департамент) направлялся перечень жилых домов, признанных аварийными в г. Вятские Поляны (52 дома). В программу АИС «Реформа ЖКХ» в реестр аварийных жилых домов заносились аварийные дома города Вятские Поляны для проверки в департаменте. Туда же направлялись заключения и акты о признании жилых домов аварийными. Сформирована и направлена заявка в департамент на участие в областной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда". В результате - город Вятские Поляны вошел в перечень муниципальных образований, претендующих на предоставление в 2013-2015 годах финансовой поддержки за счет средств Фонда. Выставлены контракты на приобретение жилых помещений у застройщиков для расселения граждан из аварийных жилых домов. | Итого: в т.ч. | 12985.2 | 0 | Предоставление жилых помещений. | Осуществляет общее руководство и контроль за расходованием средств
|  |  | федеральный бюджет |  | 0
|  |  | областной бюджет |  | 0
|  |  | местный бюджет | 12985.2 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
9. | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны» на 2013-2015 годы | Направлена на экспертизу проектно-сметная документация на: - прокладку теплотрассы от ЦТП квартала "Ленинский" до котельной по ул. Азина; - строительно-монтажные работы по переводу квартальной котельной после окончания отопительного сезона в режим ЦТП с подключением теплоснабжения от промкотельной №2 (1 стадия внедрения). Приобретен тепловычислитель СТД-Г для котельной №2. Проведены дополнительные работы по прокладке напорных канализационных коллекторов от КНС-2 до колодцев-гасителей. Проведена проверка достоверности сметной стоимости по канализационным коллекторам. | Итого: в т.ч. | 2386.46 | 462.5 | Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг. | Осуществляет общее руководство и контроль за расходованием средств
|  | 2. Реконструкция тепловых сетей котельной №2 общей протяженностью 193,1 м. Работы завершены 01.12.2011. Объем финансирования - 4,20 млн. рублей. | федеральный бюджет
|  | 3. модернизация промышленной котельной №2 (парового котла мощностью 29,75 Гкал, водогрейного котла – 100Гкал). Работы завершены 30.09.2011. Объем финансирования - 23,24 млн. рублей. | областной бюджет
|  | 4. Изготовление и монтаж стеклопластиковой дымовой трубы-башни Н=70м, D=3,6м. Смонтированы фундаменты Ф-2, металлоконструкции башни и стеклопластиковая труба до отметки 52 метра. Проведена врезка газоходов и их покраска. Ведутся подготовительные работы для монтажа грузоподъемного механизма. Освоено - 19,43 млн.руб. Мероприятие выполнено на 70%. | местный бюджет | 2386.46 | 462.5
|  |  | внебюджетные источники |  | 0
10. | Муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Вятские Поляны» на 2013 год | Получена субсидия из департамента ЖКХ г. Киров на проведение капитального ремонта 11 МКД в 2013 г.; подписано соглашение «О предоставлении субсидии на долевое финансирование капитального ремонта МКД в 2013 году» между администрацией и управляющими компаниями; проведен конкурс по выбору подрядных организаций для проведения капитального ремонта. Ремонтные работы начаты и проводятся на всех 11 МКД, согласно сметам. | Итого: в т.ч. | 4051.49 | 3746.7 | Повышение комфортности и безопасности условий проживания населения | Осуществляет общее руководство и контроль за расходованием средств
федеральный бюджет
областной бюджет
|  |  | местный бюджет | 4051.49 | 3746.7
внебюджетные источники
11. | Муниципальная целевая программа на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры города Вятские Поляны на 2013-2015 годы | Проведена реализация 8 проектов: «Память. Победа. Шпагин.», благоустройство территории у Дома -музея Г.С. Шпагина; «Палладиум футбола», устройство мини-футбольной площадки у д. 56 по ул.Азина; «Легкие нашего города», очистка от поврежденных деревьев и озеленение квартала "Стрелка"; «Гармония досуга», благоустройство пустыря микрорайон «Железнодорожный»; «Вятский Версаль», ремонт здания Дворца культуры «Победа»; «Территория детства», устройство детской игровой площадки у кафе «Апельсин» микрорайон Центральный; «Яркие краски детства» устройство игровой площадки по ул. Мира; «Бегом к здоровью!», капитальный ремонт беговой дорожки у МКОУ СОШ с УИОП №2 по ул. Школьная, д.55а | Итого: в т.ч. | 2336.803 | 2060.9 | Развитие и техническое переоснащение объектов культуры, спорта, искусства; создание условий для отдыха и занятий спортом жителей города любого возраста | Осуществляет общее руководство и контроль за расходованием средств
федеральный бюджет
областной бюджет
|  |  | местный бюджет | 1684.529 | 1435.32
|  |  | внебюджетные источники | 652.274 | 625.58
12. | Программа содействия занятости населения города Вятские Поляны и Вятскополянского района на 2011-2013 годы | Организация временного трудоустройства школьников. | Итого: в т.ч. | 400 | 388.6 | Организация временного трудоустройства 224 школьников. | Осуществляет общее руководство и контроль
|  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  | областной бюджет | 0
|  |  | местный бюджет | 400 | 388.6
внебюджетные источники
13. | Муниципальная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2012-2014 годы" | Проведены следующие мероприятия: спортивно-туристическая комплексная игра «Экспедиция», изготовлены брошюры по профилактике наркологических заболеваний среди детей и подростков, организованы волонтерские акции «Скажи нет! Курению», «Город без жестокости» при участии н/летних «группы риска», организовано временное трудоустройства н/летних, в том числе находящихся в социально опасном положении, проведен конкурс творческих работ «Я выбираю жизнь». | Итого: в т.ч. | 191 | 160.9 | Предупреждение безнадзорности и правонарушений н/летних, привлечение населения к проблемам наркологических заболеваний и предупреждения названных явлений. Организация летней занятости 20 несовершеннолетних. | Обеспечение межведомственного взаимодействия в защите прав и законных интересов несовершеннолетних
|  |  | федеральный бюджет |  | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 191 | 160.9
|  |  | внебюджетные источники |  | 0
14. | Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» на 2011-2014 годы | Приобретение двух систем видео наблюдения, комплекта видео сервера, литературы. Проведен монтаж локальной сети «Безопасный город». | Итого: в т.ч. | 194 | 112 | Раскрываемость преступлений ~ 70%. | Вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций, а также общественных организаций
федеральный бюджет
областной бюджет
|  |  | местный бюджет | 194 | 112
внебюджетные источники
15. | Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в 2013-2015 годах» | в том числе: | Итого: в т.ч. | 597 | 118.3 | Сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий с 8 до 7 человек. | Осуществляет общее руководство и контроль
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 597 | 118.3
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
15.1. | Программное мероприятие | Проведено мероприятие для школьников «Азбука дорожного движения - «Безопасное колесо» | Итого: в т.ч. | 102 | 9.3 | Приобретение детьми навыков поведения на дороге. | Осуществляет общее руководство и контроль
| Мероприятия в сфере образования |  | федеральный бюджет
областной бюджет
|  |  | местный бюджет | 102 | 9.3
внебюджетные источники
15.2. | Программное мероприятие | Проведена оценка уязвимости объектов (мостов), установка баннеров | Итого: в т.ч. | 495 | 109 | Обеспечение безопасности дорожного движения. | Осуществляет общее руководство и контроль
| Выполнение функций органами местного самоуправления |  | федеральный бюджет
областной бюджет
|  |  | местный бюджет | 495 | 109
внебюджетные источники
16. | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Решение вопросов гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в 2013-2015 годах» | Выделены денежные средства из резервного фонда администрации города для аварийно-восстановительных работ на сумму 711,45 тыс. рублей (аварийный ремонт отопления в д/с №10, №3, ликвидация последствий чрезвычайной ситуации связанной с откачкой канализационных стоков из подвала дома №3 по ул. Гагарина, ликвидация последствий пожара дома № 16 по ул. Железнодорожная, участие в тушении пожаров пожарной техники ОАО «Молот»); на хранение противогазов 28,35 тыс. рублей. | Итого: в т.ч. | 755.6 | 739.8 | Проведены аварийно ремонтные работы по отоплению в д/с №10 «Сказка», №3 «Колосок», прокладка электрического кабеля от трансформаторной подстанции к дому №3 ул. Гагарина, выделены средства на хранение противогазов и т. д. | Контроль за выполнением программы
федеральный бюджет
|  |  | областной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 755.6 | 739.8
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
17. | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города Вятские Поляны» на 2011-2013 годы | Техническое обслуживание пожарной сигнализации, изготовление плана эвакуации при пожаре, техническое обеспечение систем передачи извещений о пожаре: МКОУ ДОД ДХШ — 10,22 тыс. рублей, МКОУ ДОД ДШИ — 9 тыс. рублей, МКОУ ДОД ДШТИ — 15 тыс. рублей, МКОУ ДМШ ДиУИ — 10,45 тыс. рублей, МКУК КДЦ «Мир» - 58,9 тыс. рублей, МКУК ВПИМ — 9,54 тыс. рублей, МБУК Вятскополянская ГЦБС — 38,5 тыс. рублей. ДК «Победа» - техническое обслуживание пожарной сигнализации на сумму 72 тыс. рублей из них 71,25 тыс. рублей за счет городского бюджета. Управление образования - обслуживание АПС, зарядка огнетушителей (д/с — 171,1 тыс. рублей; школы — 132,6 тыс. рублей; доп. образование - 37 тыс. рублей, ЗЛ «Солнечный» - 42,5 тыс. рублей) за счет городского бюджета; Администрация (МКУ) — обслуживание АПС на сумму 32,23тыс. рублей из городского бюджета. | Итого: в т.ч. | 821.9 | 644 | Улучшение условий работы, приведение условий труда в соответствии с нормами охраны и техники безопасности. | Контроль за выполнением программы
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 821.9 | 644
внебюджетные источники
18 | Муниципальная целевая программа «Дом для молодой семьи» на 2011-2015 годы | Проводится постоянное консультирование по вопросам обеспечения жильем молодых семей. | Итого: в т.ч. | 1000 | 0 | Привлечение средств молодых семей в жилищную сферу, развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе. | Контроль за выполнением программы
|  | По состоянию на 01.04.2011г. заключены 34 договора с 30 организациями и трудоустроено 1319 человек, в том числе на ООО «Молот ― Индустрия» - 1151 человек. | федеральный бюджет |  | 0
|  | Стажировка — 6 человек | областной бюджет |  | 0
|  | Произведена компенсация затрат работодателям по городу Вятские Поляны в сумме 41801,41 тыс. рублей, | местный бюджет | 1000 | 0
|  |  | внебюджетные источники |  | 0
19. | Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов города Вятские Поляны» на 2012-2014 годы | Проводились мероприятия по экологии («Как прекрасен этот мир», «Есть у солнышка друзья», «Тропа кадетов», «Следопыт», «Робинзонада»). Проводится разработка ПСД по строительству берегоукрепления р. Тойменка | Итого: в т.ч. | 1445.2 | 797.1 | Повышение уровня экологической образованности населения города, улучшение состояния окружающей среды. | Контроль за выполнением программы
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
областной бюджет
|  |  | местный бюджет | 1445.2 | 797.1
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
20. | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Совершенствование, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог в городе Вятские Поляны на 2012-2015 годы» | Содержание автомобильных дорог городских улиц и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения освоено 12274,5 тыс. рублей проведены ремонтные работы по ул. Урицкого (от станции скорой помощи до ул. Шорина), ул. Ленина, ул. Энергетиков 0,75м., ул. Тойменка (от знака Вятские Поляны до ул. Строительная, ул. Строительная (от ул.Тойменка до поворота на ул. Дзержинского), ул.Ленина в сторону СХТ от КНС - 111м., ремонт дороги Вятские Поляны — Кукмор (от поворота с ул.Энергетиков до дорожного знака «Вятские Поляны» - 0,1км.). Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, проверка смет и стройконтроль. | Итого: в т.ч. | 26105.2 | 24754.7 | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автодорог города. | Контроль за выполнением программы
федеральный бюджет
областной бюджет
|  |  | местный бюджет | 26105.2 | 24754.7
внебюджетные источники
Всего |  |  | Итого: в т.ч. | 61337.378 | 38073.4
|  |  | местный бюджет | 60685.104 | 37447.82
|  |  | внебюджетные источники | 652.274 | 625.58

## Лист3
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города
от №
План действий администрации города Вятские Поляны по реализации "Программы социально-экономического развития города Вятские Поляны на 2012-2015 годы"
на 2012 год
№ п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | тыс. руб. | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель
Направление I: Цели экономической политики
Увеличение доходной части бюджета за счет собственных налоговых и неналоговых доходов,
оптимизации расходов бюджета
1. | Развитие промышленности
1.1 | Программное мероприятие | Итого: в т.ч. | 981470 | в течение года | Реализация проекта позволит: сохранить кадровый потенциал ОАО «Молот» (600чел.) и увеличить объем производства стрелкового оружия в 1,5 раза | отдел экономического развития города, инвесторы (по согласованию)
| Модернизация и расширение производства стрелкового оружия ООО «Молот-Оружие» | федеральный бюджет | 0
|  | областной бюджет | 0
|  | местный бюджет | 0
|  | внебюджетные источники | 981470
2. | Развитие агропромышленного комплекса
2.1 | Программное мероприятие | Итого: в т.ч. | 12000 | в течение года | Увеличение производства яиц (при выходе на полную производственную мощность) на 20% | отдел экономического развития города, инвесторы (по согласованию)
| Модернизация производственного комплекса ОАО «Вятскополянская птицефабрика» | федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 12000
3. | Обеспечение благоприятных условий для развития малого предпринимательства
3.1 | Программное мероприятие | Итого: в т.ч. | 127455 | в течение года | Проведение эффективных организационных и иных мероприятий по поддержке малого предпринимательства | отдел организации торговли, потребительских услуг, развития и поддержки предпринимательства. Муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Вятские Поляны
| Реализация муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Вятские Поляны» на 2010-2012 годы | федеральный бюджет | 47000
|  | областной бюджет | 12100
|  | местный бюджет | 520
|  | внебюджетные источники | 67835
| - Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства |  |  |  | Повышение уровня социально-экономического развития города
| - Развитие гарантийного кредитования субъектов малого предпринимательства |  |  |  | Развитие механизмов финансово-кредитной поддержки, направленных на повышение инвестиционной активности субъектов малого предпринимательства
- Микрокредитование субъектов малого предпринимательства
-Развитие системы кредитной кооперации
- Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела
- Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства
| - Сотрудничество со СМИ по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирования положительного имиджа малого бизнеса |  |  |  | Формирование положительного имиджа предпринимателя и благоприятного общественного мнения о малом предпринимательстве
| - Информационно методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства |  |  |  | Внедрение системы доступной информационно-консультационной поддержки субъектов малого предпринимательства
| - Реализация массовых программ обучения и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства |  |  |  | Создание системы подготовки кадров, ориентированной на потребности сектора малого предпринимательства, в том числе подготовка и поддержка start up проектов.
| - Содействие развитию молодежного предпринимательства |  |  |  | Обеспечение благоприятных условий для развития малого предпринимательства, внедрение механизмов направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, развитие у нее интереса и мотивации к созданию собственного бизнеса, объединение бизнес сообществ города для решения экономических и социальных задач.
- Стимулирование развития малого предпринимательства в приоритетных отраслях и сферах экономики
| - Содействие субъектов малого предпринимательства в продвижении их продукции на региональный, межрегиональный и международный рынки |  |  |  | Создание системы, способствующей продвижению продукции субъектов малого предпринимательства на региональный и межрегиональный рынки.
| - Сокращение административного воздействия на субъектов малого предпринимательства |  |  |  | Повышение инвестиционного (предпринимательского) климата в г. Вятские Поляны
4. | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью
4.1 | Программное мероприятие | Итого: в т.ч. | 4019.7 | в течение года | Обеспечение поступления доходов в городской бюджет в 2012 году в сумме 25658,8 тыс. руб. | управление по делам муниципальной собственности
| Реализация ежегодной программы управления муниципальным имуществом города Вятские Поляны | федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет | 4019.7
|  | внебюджетные источники | 0
5. | Развитие производственного потенциала, повышение инвестиционной привлекательности города
5.1 | Программное мероприятие | Итого: в т.ч. | 509700 | в течение года | Создание комплекса с готовыми производственными, офисными и складскими помещениями, развитой инфраструктурой и необходимыми коммуникациями для размещения различных производств | Правительство Кировской области, ГК «Ростехнологии»
| Создание промышленного парка на свободных площадях ОАО «Молот» в рамках ОЦП «Комплексный инвестиционный план развития моногорода Вятские Поляны» на 2010-2015 годы | федеральный бюджет | 451500
|  | областной бюджет | 58200
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 0
5.2 | Программное мероприятие | Итого: в т.ч. | 0 | в течение года | Обеспечение информацией (путем размещения в СМИ, на сайте города) потенциальных инвесторов о свободных инвестиционных площадках, имеющихся на территории города | отдел экономического развития города
| формирование реестра свободных инвестиционных площадок | федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 0
5.3 | Программное мероприятие | Итого: в т.ч. | 0 | в течение года | Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Вятские Поляны | управление социальной политики
| разработка и реализация муниципальной целевой программы «Развитие туризма в г. Вятские Поляны» | федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
5.4 | Программное мероприятие | Итого: в т.ч. | 46375 | в течение года | Улучшение материально-технической базы крупных и средних предприятий и организаций города | крупные и средние предприятия и организации города
| Приобретение нового оборудования, транспорта, капитальный ремонт зданий и сооружений крупными и средними предприятиями и организациями города | федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
|  | внебюджетные источники | 46375
6 | Использование ресурсосберегающих технологий
6.1 | Программное мероприятие | Итого: в т.ч. | 500 | в течение года | Создание организационных, экономических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов | МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
| Разработка и реализация муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Вятские Поляны» | федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 0
|  | местный бюджет | 500
|  | внебюджетные источники | 0
Направление II: цели социальной политики
Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения
1. | Развитие системы образования
1.1 | Программное мероприятие | Итого: в т.ч. | 4530 | в течение года | Курсовая подготовка педагогов; организация семинаров, конференций областного, окружного уровней; увеличение количества участников областных, российских олимпиад; выплата премии лучшим учащимся города; выплата денежного вознаграждения родителям, чьи дети не обеспечены местами в ДОУ | управление образования
| Реализация муниципальной целевой программы «Развития системы образования города Вятские Поляны на 2011-2013гг». | федеральный бюдже
областной бюджет
|  | местный бюджет | 4530
внебюджетные источники
1.2 | Программное мероприятие | Итого: в т.ч. | 27704.85 | в течение года | Сокращение очереди на получение мест в ДО, ввод новых 200 мест | управление образования
| Реконструкция: здания ЦДОД под размещение детского сада на 100 мест и 1/3 здания гимназии (начальных классов) для размещения групп детского сада на 100 мест | федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет | 27704.85
внебюджетные источники
1.3 | Программное мероприятие | Итого: в т.ч. | 16500 | в течение года | Улучшение материально-технической базы учреждений образования, улучшение условий для получения качественного образования | управление образования
| Приобретение оборудования, ремонт в учреждениях образования | федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет | 16500
внебюджетные источники
2. | Развитие культуры, физкультуры и спорта
2.1 | Программное мероприятие | Итого: в т.ч. | 650 | в течение года | Реализация мероприятий позволит: увеличить долю населения , участвующих в культурно-досуговых мероприятиях; обеспечить охват населения города библиотечным обслуживанием; обеспечить рост количества участников в клубных формированиях; обеспечить удовлетворенность населения города качеством предоставления услуг в сфере культуры | управление социальной политики
| Реализация Программы развития культуры и сохранения культурного наследия города Вятские Поляны на 2011-2013 годы | федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 0
|  | местный бюджет | 650
|  | внебюджетные источники | 0
2.2 | Программное мероприятие | Итого: в т.ч. | 450 | в течение года | Развитие эстетического вкуса населения, формирование позитивного имиджа города, формирование семейных и молодежных традиций, возрождение национальных традиций, формирование толерантных отношений в обществе | управление социальной политики
| Реализация муниципальной целевой программы «Развитие национальных культур в г. Вятские Поляны на 2011-2013 годы» | федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет | 450
внебюджетные источники
2.3 | Программное мероприятие | Итого: в т.ч. | 751.2 | в течение года | Организация досуга детей, формирование здорового образа жизни населения, формирование спортивных семейных традиций | управление социальной политики
| Реализация муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Вятские Поляны» на 2011-2013 годы | федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет | 751.2
внебюджетные источники
2.4 | Программное мероприятие | Итого: в т.ч. | 150000 | в течение года | Обеспеченность плавательным бассейном | управление социальной политики
| Строительство плавательного бассейна в рамках ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в Кировской области» | федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 140000
|  | местный бюджет | 10000
|  | внебюджетные источники | 0
2.5 | Программное мероприятие | Итого: в т.ч. | 5000 | в течение года | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, улучшение условий для получения услуг в сфере культуры | управление социальной политики
| Приобретение оборудования, инвентаря, литературы, ремонт в учреждениях культуры | федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет | 5000
внебюджетные источники
3. | Развитие жилищного строительства
3.1 | Программное мероприятие | Итого: в т.ч. | 246000 | в течение года | Обеспечение населения жильем | управление архитектуры и градостроительства
| Реализация муниципальной целевой программы «Развитие жилищного строительства в городе Вятские Поляны Кировской области» на 2009-2012 годы в рамках ОЦП «Развитие жилищного строительства в Кировской области» | федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 4500
|  | местный бюджет | 1500
|  | внебюджетные источники | 240000
3.2. | Программное мероприятие | Итого: в т.ч. | 82560 | в течение года | Предоставление жилых помещений | управление архитектуры и градостроительства
| Реализация муниципальной целевой программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2008-2012 годы в рамках ОЦП «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2007-2012 годы | федеральный бюджет | 76458
|  | областной бюджет | 2602
|  | местный бюджет | 3500
внебюджетные источники
4. | Обеспечение эффективной работы жилищно-коммунального хозяйства
4.1 | Программное мероприятие | Итого: в т.ч. | 55141.895 | в течение года | Увеличение объемов капитального ремонта жилищного фонда и реконструкции многоквартирных домов; обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; содействие самоорганизации населения по эффективному управлению многоквартирными домами. | МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
| Реализация программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны» на 2011-2012 годы в рамках ОЦП «Комплексный инвестиционный план развития моногорода Вятские Поляны» на 2010-2015 годы | федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 54481.895
|  | местный бюджет | 660
внебюджетные источники
4.2 | Программное мероприятие | Итого: в т.ч. | 25381.36 | в течение года | Сокращение затрат при предоставлении жилищно-коммунальных услуг, сокращение затрат на текущий ремонт, повышение комфортности и безопасности условий проживания населения | МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», управляющие компании
| Реализация муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда города Вятские Поляны» на 2012 год в соответствии с ФЗ №185 от 21.07.2007 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | федеральный бюджет | 18211.126
областной бюджет
|  | местный бюджет | 5953.8
|  | внебюджетные источники | 1216.434
5. | Повышение социальной защищенности нуждающихся категорий граждан
5.1 | Программное мероприятие | Итого: в т.ч. | 400 | в течение года | Оказание содействия в трудоустройстве населения, обеспечение общественными работами, организация временной занятости несовершеннолетних граждан, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. | управление образования
| Реализация программы содействия занятости населения города Вятские Поляны на 2011-2013 годы | федеральный бюджет | 0
|  | областной бюджет | 0
|  | местный бюджет | 400
внебюджетные источники
6. | Обеспечение общественной безопасности
6.1 | Программное мероприятие | Итого: в т.ч. | 180 | в течение года | Снижение числа правонарушений, совершаемых подростками. Увеличение количества несовершеннолетних, участвующих в летнем трудоустройстве | сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав
| Реализация муниципальной целевой программы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2012-2014 годы | федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет | 180
внебюджетные источники
6.2 | Программное мероприятие | Итого: в т.ч. | 140 | в течение года | Увеличение раскрываемости преступлений | зам.главы администрации по профилактике правонарушений и социальным вопросам, ОВД по Вятскополянскому району
| Реализация муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» на 2011-2014 годы | федеральный бюджет |  |  | Вовлечение трудных подростков в спортивные мероприятия
областной бюджет
|  | местный бюджет | 140
внебюджетные источники
6.3 | Программное мероприятие | Итого: в т.ч. | 920 | в течение года | Сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | управление образования, отдел архитектуры и градостроительства
| Реализация муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Вятские Поляны» на 2009-2012 годы | федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет | 920
внебюджетные источники
6.4 | Программное мероприятие | Итого: в т.ч. | 996 | в течение года | Приведение системы централизованного оповещения населения города в соответствие с требованиями нормативных документов и доведение сигналов и информации по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 100% населения города | отдел по делам ГО, ЧС и охраны труда
| Реализация муниципальной целевой программы «Решение вопросов гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования городского округа города Вятские Поляны Кировской области в 2010-2012 годах» | федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет | 996
внебюджетные источники
6.5 | Программное мероприятие | Итого: в т.ч. | 5022.4 | в течение года | Увеличение количества обученных мерам пожарной безопасности работающего населения, должностных лиц, специалистов; снижение среднего времени тушения пожаров | управление социальной политики, управление образования, МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны»
| Реализация муниципальной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города Вятские Поляны» на 2011-2013 годы | федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет | 1682.7
|  | внебюджетные источники | 3339.7
7 | Создание условий для всестороннего развития и закрепления молодежи в городе
7.1. | Программное мероприятие | Итого: в т.ч. | 22500 | в течение года | Привлечение средств молодых семей в жилищную сферу, развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе | управление социальной политики
| Реализация муниципальной целевой программы «Дом для молодой семьи» на 2011-2015 годы в рамках ОЦП «Дом для молодой семьи» | федеральный бюджет | 6750
|  | областной бюджет | 1350
|  | местный бюджет | 900
|  | внебюджетные источники | 13500
8 | Улучшение экологической обстановки и сохранение благоприятной окружающей среды
8.1. | Программное мероприятие | Итого: в т.ч. | 27714 | в течение года | Проведение мероприятий по берегоукреплению р. Вятка, проектирование очистных сооружений на 2-х городских выпусках ливневых вод | управление архитектуры и градостроительства
| Реализация муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов города Вятские Поляны» на 2012-2014 годы в рамках ФЦП «Экология и природные ресурсы России» | федеральный бюджет | 24768
|  | областной бюджет | 1926
|  | местный бюджет | 1020
|  | внебюджетные источники | 0
9 | Улучшение состояния автомобильных дорог
9.1. | Программное мероприятие | Итого: в т.ч. | 14077 | в течение года | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автодорог города | управление архитектуры и градостроительства
| Реализация городской целевой программы «Совершенствование, ремонт и содержание автомобильных дорог в городе Вятские Поляны на 2011-2015 годы» в рамках ОЦП «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года» | федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 1485
|  | местный бюджет | 12592
внебюджетные источники
Всего по программе |  | Итого: в т.ч. | 2368138.405
|  | федеральный бюджет | 624687.126
|  | областной бюджет | 276644.895
|  | местный бюджет | 101070.25
|  | внебюджетные источники | 1365736.134
Note on A49: User: