## Лист3
Приложение № 4 к Программе
В редакции постановления администрации
города Вятские Поляны
от 28.08.2015 № 1717
План реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2014-2018 годы
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финансир. на очередной финансовый год | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы
|  |  | начало реализации | окончание реализации
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2014-2018 годы | Первый заместитель главы администрации города , директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны" | 2015-01-01 | 2018-12-01 | всего | 28487.9
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 40
[5 empty] | городской бюджет | 28447.9
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1 | подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны" на 2014-2018 годы | Первый заместитель главы администрации города, директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны" | 2015-01-01 | 2018-12-01 | всего | 1910.4
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 1910.4
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.1 | мероприятие -разработка пректно-сметной документации на замену котла ОПИ-ЗМЗ-4-14 на водогрейный котел "Термотехник" ТТ100 5 МВт с универсальной газовой горелкой в котельной по ул. Азина, 9А | Первый заместитель главы администрации города, директор ООО "Молот-Энерго" | 2015-01-01 | 2015-12-01 | всего | 864.4 | обеспечение системы теплоснабжения микрорайона "Азинский" мощностью нового котла ТТ100 5 МВт
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 864.4
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.2 | мероприятие - разработка проекто-сметной документации на техническое перевооружение коллектора системы теплоснабжения внутри котельной по ул. Азина, 9А | Первый заместитель главы администрации города, директор ООО "Молот-Энерго" | 2015-01-01 | 2015-12-01 | всего | 576.3 | изменение схемы коллектора с полной заменой насосов для оптимизации перепадов давления и расходов теплоносителя на выходе из котельной
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 576.3
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.3 | мероприятие - предоставление спецгидрометео информации для проектно-сметной документации по строительству блочно-модульной котельной по ул.Вокзальной в районе ж/д вокзала | Первый заместитель главы администрации города, директор ООО "Малая энергетика" | 2015-01-01 | 2015-12-01 | всего | 11.1 | улучшение обеспечения жителей микрорайона "Ж/д" услугой теплоснабжения
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 11.1
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.4 | мероприятие - разработка проектно-сметной документации по строительству блочно-модульной котельной по ул.Вокзальной в районе ж/д вокзала | Первый заместитель главы администрации города, директор ООО "Малая энергетика" | 2015-01-01 | 2015-12-01 | всего | 458.6 | улучшение обеспечения жителей микрорайона "Ж/д" услугой теплоснабжения
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 458.6
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.5 | мероприятие- проведение информационно-разъяснительной работы среди населения через печатные и электронные СМИ о ходе реформирования жилищно-коммунального хозяйства в г.Вятские Поляны | Первый заместитель главы администрации города, директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны" | 2015-01-01 | 2015-12-01 |  | не требуется | повышение осведомленности жителей города о ходе реформирования жилищно-коммунального хозяйства в г.Вятские Поляны
2 | подпрограмма "Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны" на 2014-2018 годы | Первый заместитель главы администрации города, директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны" | 2015-01-01 | 2018-12-01 | всего | 21300.7
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 40
[5 empty] | городской бюджет | 21260.7
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.1 | мероприятие - организация работ по озеленению города | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2015-01-01 | 2015-12-01 | всего | 2056 | озеленение города
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 2056
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.2 | мероприятие - организация работ по обслуживанию уличного и дворового освещения в городе | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2015-01-01 | 2015-12-01 | всего | 4387.7 | обеспечение наличия уличного освещения в городе
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 4387.7
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.3 | мероприятие- уличное освещение (электроэнергия) | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2015-01-01 | 2015-12-01 | всего | 11977.8 | обеспечение наличия уличного освещения в городе
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 11977.8
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.4 | мероприятие - прочие мероприятия по благоустройству (пляж, парки, леса пригородные) | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2015-01-01 | 2015-12-01 | всего | 2202 | благоустройство города
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 2202
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.5 | мероприятие - организация работ по содержанию мест захоронения | Первый заместитель главы администрации города | 2015-01-01 | 2015-12-01 | всего | 637.2 | Соблюдение санитарных и экологических требований. Соблюдение этических норм.
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 637.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.6 | мероприятие - организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципалных раойнов и городских округов | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2015-01-01 | 2015-12-01 | всего | 40 | техническое переоснащение отрасли благоустройства
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 40
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3 | подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Вятские Поляны" на 2014-2018 годы | Первый заместитель главы администрации города, директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны" | 2015-01-01 | 2018-12-01 | всего | 50
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 50
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.1 | Совершенствование энергетического менеджмента | Первый заместитель главы администрации города, директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны" | 2015-01-01 | 2018-12-01 | всего | 0 | Совершенствование энергетического менеджмента
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.1.1 | мероприятие - организация повышения квалификации руководителей, специалистов органов местного самоуправления, организаций с муниципальным участием, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности по курсу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Первый заместитель главы администрации города, директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны" | 2015-01-01 | 2015-12-01 | всего | 0 | повышение квалификации руководителей, специалистов органов местного самоуправления
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2 | Сокращение бюджетных расходов на потребление энергоресурсов | Первый заместитель главы администрации города,директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны", руководители организаций бюджетной сферы города | 2015-01-01 | 2018-12-01 | всего | 0 | сокращение бюджетных расходов
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.1 | мероприятие - тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях и сооружениях | Первый заместитель главы администрации города | 2015-01-01 | 2015-12-01 | всего | 0 | сокращение потерь теплоносителя
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.2 | мероприятие - повышение энергоэффективности систем освещения зданий, строений и сооружений | Первый заместитель главы администрации города, директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны", руководители организаций бюджетной сферы города | 2015-01-01 | 2015-12-01 | всего | 0 | повышение энергоэффективности систем освещения зданий, строений и сооружений
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.3 | Повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде | Первый заместитель главы администрации города, директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны", руководители УК, ТСЖ, ЖК | 2015-01-01 | 2018-12-01 | всего | 50 | Повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 50
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.3.1 | мероприятие- установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных квартирах МКД города | Начальник УДМС города Вятские Поляны | 2015-01-01 | 2015-12-01 | всего | 50 | Выполнение ФЗ №261 от 23.11.2009
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 50
3.3.2 | мероприятие - повышение энергетической эффективности систем освещения, вкючая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффектив-ные осветительные устройства в МКД города | Первый заместитель главы администрации города, руководители УК, ТСЖ, ЖК | 2015-01-01 | 2015-12-01 | всего | 0 | повышение энергетической эффективности систем освещения
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.3.3 | мероприятия по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии, установку светодиодных ламп | Первый заместитель главы администрации города | 2015-01-01 | 2015-12-01 | всего | 0 | повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
4 | отдельное мероприятие "Организация на территории муниципального образования мероприятий, направленных на координацию деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса города Вятские Поляны" | Первый заместитель главы администрации города, директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны" | 2015-01-01 | 2018-12-01 | всего | 4849.8
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 4849.8
4.1 | Мероприятия направленные на координацию деятельности организаций жилищно-коммуна-льного комплекса города Вятские Поляны в целях обеспечения населения надлежащими услугами в жилищно-коммунальной сфере и организации благоустройства города | директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны" | 2015-01-01 | 2015-12-01 | городской бюджет | 4849.8 | обеспечения населения надлежащими услугами в жилищно-коммунальной сфере и организации благоустройства города
5 | отдельное мероприятие "Предоставление субсидий из городского бюджета на возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения" | Первый заместитель главы администрации города, директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны" | 2015-01-01 | 2018-12-01 | всего | 377
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 377
5.1 | предоставление субсидий из бюджета города на возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по сбору и вывозу ЖБО | директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны" | 2015-01-01 | 2015-12-01 | городской бюджет | 377 | приведение размера платы населения за ЖБО в соответствии с утвержденными в установленном порядке предельными индексами