Приложение № 8

к Муниципальной программе

**Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы**

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается ежегодно на основании целевых показателей эффективности реализации Подпрограммы исходя из достижения плановых (целевых) значений показателей с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Подпрограммы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по формуле:

, где:

 – степень достижения показателей эффективности реализации Подпрограммы в целом (%);

 – степень достижения i-того показателя эффективности реализации Подпрограммы в целом (%),

n – количество показателей эффективности реализации Подпрограммы.

Степень достижения i-того показателя эффективности реализации Подпрограммы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутого и планового значения показателя эффективности реализации Подпрограммы за отчетный период по следующей формуле:



Пi – показатель эффективности реализации Подпрограммы;

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Подпрограммы (в соответствующих единицах измерения);

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации Подпрограммы (в соответствующих единицах измерения).

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Подпрограммы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

, где:

Уф – уровень финансирования Подпрограммы в целом (%);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий Подпрограммы (тыс. рублей);

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы на соответствующий отчетный период, установленный Подпрограммы (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится по формуле:

, где:

 – оценка эффективности реализации Подпрограммы (%);

 – степень достижения показателей эффективности реализации Подпрограммы (%);

Уф – уровень финансирования Подпрограммы в целом (%);

В целях оценки эффективности реализации Подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

если значение  равно 80% и выше, то уровень эффективности реализации Подпрограммы оценивается как высокий;

если значение  от 60% до 80%, то уровень эффективности реализации Подпрограммы оценивается как удовлетворительный;

если значение  ниже 60 %, то уровень эффективности реализации Подпрограммы оценивается как неудовлетворительный.

Достижение показателей эффективности реализации Подпрограммы в полном объеме (100 % и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации Подпрограммы достигнуты.

14.11.2013