Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Вятские Поляны

от 25.11.2021  №  1765

План на 2021 год

реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа

город Вятские Поляны Кировской области «Развитие культуры» на 2020 – 2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование на 2021 год (тыс. рублей) | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры» | Начальник Управления социальной политики администрации города Вятские Поляны (далее - УСП администрации города) |  |  | Всего | 88411,7 | Реализация 2 подпрограмм и 4 отдельных мероприятий |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 72,8 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 18443,0 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 69895,9 |  |
| 1 | Подпрограмма «Наследие» | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Вятскополянская городская централизованная библиотечная система» | Январь 2021 года | Декабрь 2021 года | Всего | 18024,1 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 72,8 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 3758,5 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 14192,8 |  |
| Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Информационно-библиотечное обслуживание в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2021 года | Декабрь 2021 года | Всего | 9395,2 | количество книговыдач– 150 тыс. экз.; количество посещений библиотек (на одного пользователя) – 9,9 ед.; охват населения библиотечным обслуживанием- 24,0 %; охват населения услугами библиотек (в т.ч. посредством сети интернет) – посещений на 1 жителя в год- 2,5 ед.; |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2124,2 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 7271,0 |  |
| 1.1.1. | Финансовое обеспечение деятельности | МБУК «Вятскополянская городская централизованная библиотечная система » | Январь 2021 года | Декабрь 2021 года | Всего | 9395,2 | Сохранение кадрового потенциала -100%, Мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции – 65,0 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2124,2 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 7271,0 |  |
| 1.2. | «Развитие и поддержка музейного дела в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2021 года | Декабрь 2021 года | Всего | 8551,5 | - количество посещений музея не менее – 22,9 тыс. чел. (на 1 жителя в год -0,7) - количество проведенных музейных экскурсий, выставок, лекций не менее 700, - количество выставочных проектов в течение года – 27. Мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции – 80,0 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1630,5 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 6921,0 |  |
| 1.3. | Отдельное мероприятие «Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации государственной программы Кировской области «Развитие культуры» | Начальник УСП администрации города | Январь 2021 года | Декабрь 2021 года | Всего | 77,4 | поступления в фонды библиотек за счет средств государственной поддержки – 269 ед.; количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года – 101 % |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 72,8 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 3,8 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 0,8 |  |
| 2 | Подпрограмма «Искусство» | Начальник УСП администрации города | Январь 2021 года | Декабрь 2021 года | Всего | 59591,30 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 13961,40 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 45629,90 |  |
| Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | «Организация культурного досуга на базе учреждений культуры города Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2021 года | Декабрь 2021 года | Всего | 23474,20 | - Проведение национального праздника «Сабантуй», Марийского праздника нового хлеба «У пучымыш», «Науруз» межрегиональный фестиваль-конкурс фольк. коллективов, межрегиональный конкурс «Татар-егете» (доля мероприятий с участием национальных коллективов из общего числа, проводимых в городе – не менее 80%) - участие во всероссийских, областных, межрегиональных смотрах, конкурсах, фестивалях, праздниках – не менее 9; - сохранность количества участников художественной самодеятельности в национальных коллективах не менее 149 чел.; - сохранение количества клубных формирований, в том числе для детей не менее 59; -сохранение численности населения, вовлеченного в культурно-массовые мероприятия – 20 тыс. чел. Мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции – 40,0 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 5618,40 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 17855,80 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 2.2. | «Дополнительное образование детей в сфере культуры в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2021 года | Декабрь 2021 года | Всего | 36117,10 | - сохранность контингента в учреждении дополнительного образования (не менее 680 человек); - участие в профессиональных конкурсах, фестивалях, выставках учащиеся школ дополнительного образования детей (не менее 107 в год); - количество предоставляемых населению дополнительных услуг в сфере культуры – 30 ед. Мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции – 80,0 тыс. руб. Замена окон МБОУ ДО ДШТИ им. А.Калягина – 50,0 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 8343,00 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 27774,10 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | «Общегородские мероприятия в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2021 года | Декабрь 2021 года | Всего | 500,0 | - организация проведения общегородских культурно-массовых мероприятий, театрализованных праздников, фестивалей, конкурсов – 49ед. |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
| 3.1. | Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий | МБУК ДК «Победа» | Январь 2021 года | Декабрь 2021 года | Городской бюджет | 300,0 | Новый год |
| 3.2. | Организация и проведение общегородских памятных мероприятий | МБУК ДК «Победа» |  |  | Городской бюджет | 150,0 | День Победы |
| 3.3. | Организация и проведение общегородских мероприятий, направленных на организацию досуга разных категорий населения | МБУК ДК «Победа» |  |  | Городской бюджет | 50,0 | День России |
| 4 | «Социальные мероприятия в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2021 года | Декабрь 2021 года | Всего | 4,8 | Количество мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов и граждан пожилого возраста 1 в год. |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 4,8 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 5 | «Деятельность Управления социальной политики администрации города Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2021 года | Декабрь 2021 года | Всего | 1263,00 | - подготовка нормативных документов для сопровождения основных общегородских мероприятий; - обновление правовой базы по вопросам развития управления социальной политики и подведомственных учреждений – 20%; -сохранение кадрового потенциала – 100%. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере культуры -3 учреждения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 137,60 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 1125,40 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 5.1. | Финансовое обеспечение деятельности | МКУ ЦКП | Январь 2021 года | Декабрь 2021 года | Областной бюджет | 137,6 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 1118,5 |  |
| 5.2. | Объем средств направленных на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере культуры | Начальник УСП администрации города, ООО ИЦ «НОВИ» | Январь 2021 года | Декабрь 2021 года | Городской бюджет | 6,9 |  |
| 6 | «Комплексная поддержка учреждений, подведомственных управлению социальной политики администрации города Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2021 года | Декабрь 2021 года | Всего | 9028,50 | - качественное выполнение обязательств по бухгалтерскому обслуживанию финансово-хозяйственной деятельности, подведомственных учреждений – 8 учреждений; - осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, целевым использованием средств до 100 % |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 585,50 |  |
|  |  |  |  |  | Городской бюджет | 8443,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |