Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Вятские Поляны

от  14.11.2022           № 1771

Изменения,

которые вносятся в план реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Содействие развитию институтов гражданского общества» на 2020- 2030 годы на 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на 2022 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализа- ции | оконча-ние реализа- ции |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества» | Консультант главы города | 2022 год | 2022 год | всего | 14169,6 | - Создание условий для развития институтов гражданского общества; - Повышение гражданской активности жителей города Вятские Поляны; - Поддержка социально- ориентированных некоммерческих организации. |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 9937,7 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 2104,3 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 2127,6 |  |
| 1 | Подпрограмма «Реализация проектов развития общественной инфраструктуры города Вятские Поляны» | УСП администрации города | 2022 год | 2022 год | всего | 13747,1 | Обеспечение ввода объектов в рамках проекта поддержки местных инициатив |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 9937,7 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 1681,8 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 2127,6 |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие «Участие в проекте поддержки местных инициатив». | УСП администрации города | 2022 год | 2022 год | всего | 13747,1 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 9937,7 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 1681,8 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 2127,6 |  |
| 1.1.1 | «Красивому городу – красивая библиотека», ремонт фасада здания МБУК ВПГЦБС ул. Школьная д. 47 |  | Май | Сентябрь | всего | 1439,2 | ремонт фасада здания МБУК ВПГЦБС ул. Школьная д. 47 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1121,4 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 227,8 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 90,0 |  |
| 1.1.2 | «С заботой о людях», ремонт тротуара по ул. Гагарина от дома № 7А до ул.Азина г.Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | всего | 1038,8 | ремонт тротуара по ул. Гагарина от дома № 7А до ул.Азина г.Вятские Поляны |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 825,0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 136,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 77,8 |  |
| 1.1.3 | «Спасем микрорайон «Елочка», ремонт ливневого водостока, проходящего с южной стороны д. 15/27 по ул. Кукина |  | Май | Сентябрь | всего | 873,0 | ремонт ливневого водостока, проходящего с южной стороны д. 15/27 по ул. Кукина |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 622,0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 93,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 158,0 |  |
| 1.1.4 | «По дороге к знаниям», ремонт тротуара по ул. Гагарина от ул. Мира до дома № 7А по ул. Гагарина |  | Май | Сентябрь | всего | 1012,1 | ремонт тротуара по ул. Гагарина от ул. Мира до дома № 7А по ул. Гагарина |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 758,1 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 157,3 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 96,7 |  |
| 1.1.5 | «Памяти вечной верны», ремонт ограждения в сквере «Памяти героев» у Вятсполянского районного организационно-методического центра г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | всего | 1375,1 | ремонт ограждения в сквере «Памяти героев» у Вятсполянского районного организационно-методического центра г. Вятские Поляны |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1093,1 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 116,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 166,0 |  |
| 1.1.6 | «Наш двор», ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по ул. Ленина д 118, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | всего | 1440,0 | ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по ул. Ленина д 118, г. Вятские Поляны |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1000,0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 144,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 296,0 |  |
| 1.1.7 | «Пароходный», ремонт тротуара по ул. Пароходная от д. 54 до д. 86 (четная сторона), г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | всего | 1561,9 | ремонт тротуара по ул. Пароходная от д. 54 до д. 86 (четная сторона), г. Вятские Поляны |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1000,0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 302,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 259,9 |  |
| 1.1.8 | "Волшебная страна", устройство детской игровой площадки, ул. Мира, д. 49, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | всего | 1602,6 | устройство детской игровой площадки, ул. Мира, д. 49, г. Вятские Поляны |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 925,0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 168,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 509,6 |  |
| 1.1.9 | «Светило культуры», замена окон в здании муниципального бюджтеного учреждения культуры Дворец культуры «Победа», ул. Тойменка д. 2, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | всего | 873,5 | замена окон в здании муниципального бюджтеного учреждения культуры Дворец культуры «Победа», ул. Тойменка д. 2, г. Вятские Поляны |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 660,0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 83,5 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 130,0 |  |
| 1.1.10 | «Радужный мир детства», установка детской игровой и спортивной площадки ул. Гагарина д. 10, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | всего | 1323,6 | установка детской игровой и спортивной площадки ул. Гагарина д. 10, г. Вятские Поляны |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 995,0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 133,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 195,6 |  |
| 1.1.11 | «В честь Трещева», ремонт тротуаров по ул. Трещева (левая сторона) от ул. Краснознаменная до ул. Раздольная, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | всего | 0 | ремонт тротуаров по ул. Трещева (левая сторона) от ул. Краснознаменная до ул. Раздольная, г. Вятские Поляны |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 0 |  |
| 1.1.12 | «Окно, но не в Европу», замена окон и установка кондиционера в помещениях муниципального бюджетного учреждения культуры "Вятскополянский исторический музей", ул. Тойменка д. 2, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | всего | 428,4 | замена окон и установка кондиционера в помещениях муниципального бюджетного учреждения культуры "Вятскополянский исторический музей", ул. Тойменка д. 2, г. Вятские Поляны |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 335,2 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 43,2 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 50,0 |  |
| 1.1.13 | «Наше детство», устройство детской игровой площадки между д. 21Б по ул. Некрасова и д. 18Б по ул. Шорина, г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | всего | 778,9 | устройство детской игровой площадки между д. 21Б по ул. Некрасова и д. 18Б по ул. Шорина, г. Вятские Поляны |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 602,9 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 78,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 98,0 |  |
| 2. | Отдельное мероприятие «Развитие территориального общественного самоуправления» | Консультант главы города | В течение года | В течение года | городской бюджет | х | Поддержка активистов территориального общественного самоуправления |
| 2.1 | Проведение общих собраний |  | В течение года | В течение года | городской бюджет | х |  |
| 2.2 | Представление грантов в форме субсидий председателям уличных комитетов |  | В течение года | В течение года | городской бюджет | х |  |
| 3. | Отдельное мероприятие «Повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» | Заместитель главы администрации города | В течение года | В течение года | городской бюджет | 422,5 | Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций |
| 3.1 | Предоставление субсидии общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |  | В течение года | В течение года | городской бюджет | 270,2 | Выплата субсидий на текущее содержание организации, в том числе на выплату заработной платы работникам и оплату коммунальных услуг |
| 3.2 | Предоставление субсидии Вятскополянской районной организации Кировской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |  | В течение года | В течение года | городской бюджет | 152,3 | Выплата субсидий на текущее содержание организации, в том числе на выплату заработной платы работникам и оплату коммунальных услуг |
| 4*. | Отдельное мероприятие «Налоговые расходы» | Заместитель главы администрации города | В течение года | В течение года | справочно налоговый расход- местный бюджет | 112,0 | Снижение расходов отдельных социальных категорий граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |

*сведения об объеме налоговых расходов в рамках реализации муниципальной программы отражаются справочно и в общий объем финансового обеспечения муниципальной программы не включаются

___________________________________________________