Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Вятские Поляны

от 14.11.2022 № 1772

План на 2022 год

реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа

город Вятские Поляны Кировской области «Развитие культуры» на 2020 – 2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование   мероприятия** | **Ответственный исполнитель**  **(Ф.И.О., должность)** | **Срок   реализации   мероприятия** | | **Источники  финансирования** | **Финансирование**  **на 2022 год (тыс. рублей)** | **Ожидаемый непосредственный  результат реализации мероприятий муниципальной  программы (краткое описание)** |
| **начало реализации  мероприятия** | **окончание  реализации  мероприятия** |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры» | Начальник Управления социальной политики администрации города Вятские Поляны  (далее - УСП администрации города) | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | **Всего** | **95752,20** | Реализация 2 подпрограмм и 5 отдельных мероприятий |
| Федеральный бюджет | 71,35 |
| Областной бюджет | 28974,85 |
| Городской бюджет | 66706,00 |
| **1** | **Подпрограмма «Наследие»** |  | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | Всего | **20322,50** |  |
| Федеральный бюджет | 71,35 |
| Областной бюджет | 7159,85 |
| Городской бюджет | 13091,30 |
| **Отдельные мероприятия** | | | | | | | |
| **1.1.** | «Информационно-библиотечное обслуживание в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | Всего | 10635,90 | количество книговыдач– 166 тыс. экз.;  количество посещений библиотек (на одного пользователя) – 9,6 ед.;  охват населения библиотечным обслуживанием- 27,7 %;  охват населения услугами библиотек (в т.ч. посредством сети интернет) – посещений на 1 жителя в год- 2,6 ед.; Сохранение кадрового потенциала -100% |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 3722,00 |
| Городской бюджет | 6913,90 |
| **1.2.** | «Развитие и поддержка музейного дела в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | Всего | **9306,60** | - количество посещений музея не менее – 28,0 тыс. чел. (на 1 жителя в год -0,85)  - количество проведенных музейных экскурсий, выставок, лекций не менее 888,  - количество выставочных проектов в течение года – 25 ед. |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 3133,30 |
| Городской бюджет | 6173,30 |
| **1.3.** | Отдельное мероприятие «Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации государственной программы Кировской области «Развитие культуры» | Начальник УСП администрации города, Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Вятскополянская городская централизованная библиотечная система» | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | Всего | 76,9 | количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года – 106 % |
| Федеральный бюджет | 71,35 |
| Областной бюджет | 4,55 |
| Городской бюджет | 1,00 |
| **1.4.** | Отдельное мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально- технической базы муниципальных учреждений культуры - на техническое оснащение музеев» | Начальник УСП администрации города,  Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Вятскополянский исторический музей | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | Всего | 303,10 | Монтаж системы оповещения при ЧС и угрозе терроризма, системы пожарной сигнализации в помещении отдела истории завода «Молот» |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 300,00 |
| Городской бюджет | 3,10 |
| **2** | **Подпрограмма «Искусство»** | Начальник УСП администрации города | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | Всего | **62844,40** |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 20616,20 |
| Городской бюджет | 42228,20 |
| **Отдельные мероприятия** | | | | | | | |
| **2.1.** | «Организация культурного досуга на базе учреждений культуры города Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | Всего | **24666,20** | - Проведение национального праздника «Сабантуй», «Шыже Пазар»- межрегиональный фестиваль марийского народного творчества, «Науруз» межрегиональный фестиваль-конкурс фольк. коллективов, удмуртский фестиваль «Аран Быдтон» (доля мероприятий с участием национальных коллективов из общего числа, проводимых в городе – не менее 50 %)  - участие во всероссийских, областных, межрегиональных смотрах, конкурсах, фестивалях, праздниках – не менее 34;  - сохранность количества участников художественной самодеятельности в национальных коллективах не менее 130 чел.;  - сохранение количества клубных формирований, в том числе для детей не менее 59;  -сохранение численности населения, вовлеченного в культурно-массовые мероприятия – 92,0 тыс. чел. |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 8023,60 |
| Городской бюджет | 16642,60 |
| **2.2.** | «Дополнительное образование детей в сфере культуры в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | Всего | **35995,10** | - сохранность контингента в учреждении дополнительного образования (не менее 690 человек);  - участие в профессиональных конкурсах, фестивалях, выставках учащиеся школ дополнительного образования детей (не менее 107 в год);  - количество предоставляемых населению дополнительных услуг в сфере культуры – 30 ед. |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 10783,20 |
| Городской бюджет | 25211,90 |
| **2.3.** | Отдельное мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры и учреждений дополнительного образования» | Начальник УСП администрации города, директор муниципального бюджетного учреждения культуры ДК «Победа» | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | Всего | **2183,10** | МБУК ДК «Победа» - приобретено звуковое оборудовании |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 1809,40 |
| Городской бюджет | 373,70 |
| **Отдельные мероприятия** | | | | | | | |
| **3** | «Общегородские мероприятия в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | Всего | **934,00** | - организация проведения общегородских культурно-массовых мероприятий, театрализованных праздников, фестивалей, конкурсов – 48 ед. |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Городской бюджет | 934,00 |
| **3.1.** | Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий | МБУК ДК «Победа» | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | Городской бюджет | 484,40 | Новый год, Масленица |
| **3.2.** | Организация и проведение общегородских памятных мероприятий | МБУК ДК «Победа» | Городской бюджет | 282,65 | День Победы |
| **3.3.** | Организация и проведение общегородских мероприятий, направленных на организацию досуга разных категорий населения | МБУК ДК «Победа» | Городской бюджет | 166,95 | День Города |
| **4** | «Социальные мероприятия в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | Всего | 5,0 | Количество мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов и граждан пожилого возраста 1 в год. |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Городской бюджет | 5,0 |
| **5** | «Создание условий для развития туризма в городе Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | Всего | 120,0 | Оплата проекта туристического кода центра города |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Городской бюджет | 120,0 |
| **6** | «Деятельность Управления социальной политики администрации города Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | Всего | **1301,30** | - подготовка нормативных документов для сопровождения основных общегородских мероприятий;  - обновление правовой базы по вопросам развития управления социальной политики и подведомственных учреждений – 20%;  -сохранение кадрового потенциала – 100%. |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 25,50 |
| Городской бюджет | 1275,80 |
| **7** | «Комплексная поддержка учреждений, подведомственных управлению социальной политики администрации города Вятские Поляны» | Начальник УСП администрации города | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | Всего | **10225,00** | - качественное выполнение обязательств по бухгалтерскому обслуживанию финансово-хозяйственной деятельности, подведомственных учреждений – 8 учреждений;  - осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, целевым использованием средств до 100 % |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 1173,30 |
| Городской бюджет | 9051,70 |