## Приложение
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 01.12.2021 № 1814
План реализации на 2021 год муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2020-2025 годы
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2021 год, тыс. руб. | Ожидаемый результат реализации мероприятия муници-пальной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | окончание реализации
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2020-2025 годы | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |  |  | всего | 26582.8
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 5188.5
[5 empty] | городской бюджет | 21394.3
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1 | подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны" на 2020-2025 годы | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |  |  | всего | 5282.6
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 4900.5
[5 empty] | городской бюджет | 382.1
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.1 | Отдельное мероприятие "Развитие и модернизация системы теплоснабжения города" |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 332.6
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 332.6
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.1.1 | мероприятие - технологическое присоединение энергопринимающих устройств котельной (электрооборудование в котельной, электронасос, котел) по ул. Кооперативная, д. 1 г. Вятские Поляны | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны; филиал «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | 2021-03-01 | 2021-12-31 | всего | 41.8 | независимое электроснабжение котельной по ул. Кооперативная, д.1 и населения мкр-на "Сокол"
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 41.8
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.1.2 | мероприятие - капитальный ремонт наружных тепловых сетей и сетей ГВС от котельной по ул. Энергетиков, 13 г. Вятские Поляны (участок от спуска воздушной линии в канал до УТ-1 ТК №15) | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны; ООО "Теплоснаб" | 2021-03-01 | 2021-12-31 | всего | 290.8 | улучшение обеспечения услугой теплоснабжения и горячего водоснабжения жителей города Вятские Поляны
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 290.8
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.2 | Отдельное мероприятие "Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения города" |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 4950
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 4900.5
[5 empty] | городской бюджет | 49.5
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.2.1 | мероприятие - реконструкция системы водоснабжения города Вятские Поляны | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны; генеральный директор ООО "Водоканал" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 4950 | разработка ПСД на реконструкцию водозабора «Хлебозаводской»: установка станции водоподготовки
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 4900.5
[5 empty] | городской бюджет | 49.5
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.3 | Отдельное мероприятие "Повышение осведомленности жителей о деятельности в сфере ЖКХ города Вятские Поляны" |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | х
[5 empty] | федеральный бюджет | х
[5 empty] | областной бюджет | х
[5 empty] | городской бюджет | х
[5 empty] | внебюджетные источники | х
1.3.1 | мероприятие - размещение информации в СМИ о деятельности в сфере ЖКХ | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | х | повышение осведомленности жителей города о деятельности в сфере ЖКХ
[5 empty] | федеральный бюджет | х
[5 empty] | областной бюджет | х
[5 empty] | городской бюджет | х
[5 empty] | внебюджетные источники | х
2 | подпрограмма "Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны" на 2020-2025 годы | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |  |  | всего | 21295.2
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 288
[5 empty] | городской бюджет | 21007.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.1 | Отдельное мероприятие "Обеспечение сохранения и восстановления городских лесов, парков, зеленых насаждений города" |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 3859
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 3859
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.1.1 | мероприятие - организация работ по озеленению города | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 2256 | озеленение города
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 2256
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.1.2 | мероприятие - прочие мероприятия по благоустройству (пляж, парки, леса пригородные) | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1603 | благоустройство города
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 1603
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.2 | Отдельное мероприятие "Улучшение качества мероприятий по обслуживанию уличного и дворового освещения в целях безопасного дорожного движения и передвижения населения города" |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 16496.8
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 16496.8
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.2.1 | мероприятие - организация работ по обслуживанию уличного и дворового освещения в городе | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны"; ОАО "Коммунэнерго" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 2569.3 | обеспечение наличия уличного освещения в городе
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 2569.3
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.2.2 | мероприятие- предоставление услуг по поставке электроэнергии (уличное освещение) | ОАО "ЭнергосбыТ плюс" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 13927.5 | обеспечение наличия уличного освещения в городе
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 13927.5
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.3 | Отдельное мероприятие "Обеспечение содержания мест захоронения, соблюдение этических норм" |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 551.4
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 551.4
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.3.1 | мероприятие - организация работ по содержанию мест захоронения | Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 551.4 | соблюдение санитарных и экологических требований; соблюдение этических норм
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 551.4
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.4 | Отдельное мероприятие "Улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в городе" |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 388
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 288
[5 empty] | городской бюджет | 100
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.4.1 | мероприятие - организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 288 | соблюдение законодательства по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 288
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.4.2 | мероприятие - организация проведения мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения новой короновирусной инфекции и иные цели | ООО "Центр дезинфекции" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 100 | соблюдение законодательства по организации проведения мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 100
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3 | подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Вятские Поляны" на 2020-2025 годы | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |  |  | всего | 5
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 5
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.1 | Отдельное мероприятие "Совершенствование энергетического менеджмента" | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 0 | совершенствование энергетического менеджмента
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.1.1 | мероприятие - организация повышения квалификации руководителей, специалистов органов местного самоуправления, организаций с муниципальным участием, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности, по курсу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Первый заместитель главы администрации города; начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны; руководители организаций бюджетной сферы города; руководители РСО и УК города | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 0 | повышение квалификации руководителей, специалистов
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2 | Отдельное мероприятие "Повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде, сокращение финансовых затрат на потребление энергоресурсов" | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны, руководители организаций бюджетной сферы города | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 5 | сокращение финансовых затрат
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 5
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.1 | мероприятие - тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях и сооружениях | Первый заместитель главы администрации города; руководители УК, ТСЖ, ЖК | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 0 | сокращение потерь теплоносителя
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.2 | мероприятие - повышение энергоэффективности систем освещения зданий, строений и сооружений | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны, руководители организаций бюджетной сферы города | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 0 | повышение энергоэффективности систем освещения зданий, строений и сооружений
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.3 | мероприятие- установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных квартирах МКД города | Начальник УДМС города Вятские Поляны | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 5 | выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 5
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.4 | мероприятие - повышение энергетической эффективности систем освещения, вкючая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффектив-ные осветительные устройства в МКД города | Первый заместитель главы администрации города, руководители УК, ТСЖ, ЖК | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 0 | повышение энергетической эффективности систем освещения
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.5 | мероприятие - повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в т.ч. направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии, установку светодиодных ламп | Заместитель главы администрации города; первый заместитель главы администрации города; директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны"; начальник управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 0 | повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0