Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Вятские Поляны

от 20.12.2019 №  1814

ПЛАН

реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны

Кировской области «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2020 -2025 годы»

на 2020 год

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2020 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализа-ции |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2020 -2025 годы» | Начальник отдела развития торговли и предпринимательства управления муниципальных закупок, развития торговли и предпринимательства (далее - начальник отдела); Начальник управления экономического развития города и информационных систем (далее - начальник управления); Директор МКК ФПМСП г. Вятские Поляны | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | всего | 735,00 | Комплексное развитие малого и среднего предпринимательства города Вятские Поляны |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 490,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 5,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 240,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 1 | Отдельное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | финансирование не требуется | Х |  |
| 1.1 | Разработка и реализация проектов нормативных актов, устанавливающих формы муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, условия, порядок и сроки ее предоставления, в том числе с привлечением общественных объединений предпринимателей и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела; Начальник управления | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | финансирование не требуется | Х | Разработка проектов нормативных актов с привлечением общественных объединений предпринимателей. Проведение оценки регулирующего воздействия. |
| 1.2 | Предоставление МКК ФПМСП г. Вятские Поляны имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде меблированных офисных площадей | Директор МКК ФПМСП г. Вятские Поляны | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | финансирование не требуется | Х | Предоставление имущественной поддержки не менее чем 10 субъектам малого предпринимательства |
| 1.3 | Информационное сопровождение через средства массовой информации и интернет-ресурсы мероприятий, проводимых в сфере поддержки предпринимательства | Начальник отдела; Директор МКК ФПМСП г. Вятские Поляны | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | финансирование не требуется | Х | Регулярно, по мере возникновения информационных поводов |
| 1.4 | Организация семинаров, тренингов, курсов и иных мероприятий для предпринимателей по вопросам, касающимся предпринимательской деятельности | Начальник отдела; Директор МКК ФПМСП г. Вятские Поляны | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | финансирование не требуется | Х | Повышение правовой защищенности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1.5 | Оказание информационно-консультационной поддержки лицам, желающим заниматься предпринимательской деятельностью, начинающим предпринимателям и действующим субъектам малого и среднего предпринимательства | Директор МКК ФПМСП г. Вятские Поляны | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | финансирование не требуется | Х | Регулярное консультирование субъектов малого предпринимательства по вопросам, касающимся ведения предпринимательской деятельности |
| 2 | Отдельное мероприятие «Льготное кредитование и субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства» |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | всего | 735,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 490,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 5,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 240,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 2.1 | Предоставление МКК ФПМСП г. Вятские Поляны льготных займов субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе кредитным потребительским кооперативам) | Директор МКК ФПМСП г. Вятские Поляны | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | финансирование не требуется | Х | Предоставление не менее чем 22 субъектам малого предпринимательства льготных займов |
| 2.2 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности | Начальник отдела | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | всего | 735,00 | Возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности. Предоставление субсидий не менее чем 2 СМСП. |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 490,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 5,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 240,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 3 | Отдельное мероприятие «Поддержка субъектов предпринимательской деятельности сферы торговли» |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | финансирование не требуется | Х |  |
| 3.1 | Проведение анализа обеспеченности населения площадями торговых объектов на территории города Вятские Поляны | Начальник отдела | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | финансирование не требуется | Х | Подготовка информации по выполнению нормативов обеспеченности населения города площадями торговых объектов |
| 3.2 | Предоставление информации по запросу министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области о местонахождении торговых объектов организаций - соискателей лицензии на розничную продажу алкогольной продукции | Начальник отдела | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | финансирование не требуется | Х | Подготовка информации по мере поступления запросов в течение 5 рабочих дней |
| 3.3 | Организация торгового обслуживания населения на общегородских праздничных мероприятиях | Начальник отдела | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | финансирование не требуется | Х | Организация торгового процесса не менее чем на 5 общегородских праздничных мероприятиях |
| 3.4 | Повышение уровня правовой защищенности потребителя | Начальник отдела | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | финансирование не требуется | Х | Оказание консультационной поддержки гражданам, а также субъектам предпринимательской деятельности по вопросам защиты прав потребителей по мере поступления обращений |

______________________