## 2024 г.
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 15.11.2024 № 1836
План мероприятий на 2024 год по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие образования» на 2020 – 2030 годы
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (должность) | Срок |  | Источники финансиро-вания | Финансирование на 2024 год (тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
|  |  | Начало реализации | Окончание реализации
| Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020-2030 годы | Никифорова С. Н. начальник Управления образования администра-ции г. Вятские Поляны | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 581773.059
[5 empty] | федеральн. бюджет | 40030.6
[5 empty] | областной бюджет | 302734.05
[5 empty] | городской бюджет | 239008.409
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
1 | Подпрограмма «Развитие системы образования города Вятские Поляны» на 2020-2030 годы | Никифорова С. Н. начальник Управления образования администра-ции г. Вятские Поляны | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 531734.899
[5 empty] | федеральн. бюджет | 31294.6
[5 empty] | областной бюджет | 287339.05
[5 empty] | городской бюджет | 213101.249
иные внебюджетные источники
1.1 | Отдельное мероприятие: «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспеченного современными условиями обучения» |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 266439.399
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 122981.35
[5 empty] | городской бюджет | 143458.049
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
1.1.1 | Сохранение кадрового потенциала |  |  |  | Всего, в том числе: | 193000.44 | Выплата заработной платы педагогическим, руководящим работникам и обслуживающему персоналу 11 дошкольных образовательных организаций.
[5 empty] | областной бюджет | 118213.5
[5 empty] | городской бюджет | 74786.94
1.1.2 | Приобретение спортивного оборудования, функциональной мебели, учебных изданий, кан-целярских принадлежностей, расходы по оборудованию учебных мест для воспитанни-ков, музыкального, интерактивного, проекционного оборудования, компьютеров и другие расходы. |  |  |  | Всего, в том числе: | 949.89 | Приобретение: МКДОУ № 2, 3, 4 - ноутбук; МКДОУ№ 4, 11 - детские стулья; МКДОУ № 4,5, 7 - телевизоры; МКДОУ № 4 - колонка беспроводная, микрофон; МКДОУ№ 1, 10 - принтер МФУ; МКДОУ № 9 - компьютер в комплекте, детские кровати. Все 11 МКДОУ – канцелярские товары, наглядные пособия, игры, игрушки, метод. литература.
[5 empty] | областной бюджет | 949.89
[5 empty] | городской бюджет | 0
1.1.3 | Мероприятия, связанные с безопасностью образовательно-воспитательного процесса в зданиях и на территории образовательных организаций |  |  |  | Всего, в том числе: | 510.2 | Во всех 11 МКДОУ проведение противопожарных мероприятий (Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и оборудования для передачи извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны, замеры сопротивления изоляции эл проводки, испытание средств защиты, пожарных лестниц, проверка кранов, обработка чердаков, проверка качества огнезащитной обработки, перезарядка огнетушителей, прочие работы).
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 510.2
1.1.4 | Обучение на курсах переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, руководителей учреждений |  |  |  | Всего, в том числе: | 14.36 | Повышение квалификации 2 педагогическим работникам МКДОУ
[5 empty] | областной бюджет | 14.36
[5 empty] | городской бюджет | 0
1.1.5 | Приобретение и сопровождение программных продуктов, права использования СБИС; Касперский, техническое обслуживание защищенного канала. |  |  |  | Всего, в том числе: | 60.5 | Оплата работ и услуг по 11 дошкольным образовательным организациям
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 60.5
1.1.6 | Расходы на оплату работ, услуг по содержанию и обслуживанию имущества, финансовое обеспечения деятельности. |  |  |  | Всего, в том числе: | 69450.709 | оплата услуг связи; - оплата коммунальных услуг; - приобретение материальных запасов для 11 дошкольных образовательных организаций; - приобретение продуктов питания; - уплата налогов; - оплата пени; - прочее
[5 empty] | областной бюджет | 1375.5
[5 empty] | городской бюджет | 68075.209
1.1.7 | Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соотвествие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (обследование технического состояния зданий) в муниципальных образовательных организациях города Вятские Поляны. |  |  |  | Всего, в том числе: | 101.1 | МКДОУ № 2 "Светлячок" - 101,1 тыс. руб обследование технического состояния здания
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 100
[5 empty] | городской бюджет | 1.1
1.1.8 | Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соотвествие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий)) в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях города Вятские Поляны. |  |  |  | Всего, в том числе: | 2352.2 | Выполнение работ по установке системы оповещения управления эвакуацией при угрозе совершения террористического акта: МКДОУ № 1 - 106,7 т. р., МКДОУ № 2 - 350,5 т.р., МКДОУ № 5 - 331,3 т.р., МКДОУ № 6 - 113,4 т.р., МКДОУ № 7 - 300,0 т.р., МКДОУ № 8 - 202,5 т.р., МКДОУ № 9 - 316,0 т.р., МКДОУ № 10 - 631,8 т.р.
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 2328.1
[5 empty] | городской бюджет | 24.1
1.1.8 | Мероприятия, направленные на организацию питания в муниципальных образовательных организациях города Вятские Поляны, реализующих программу дошкольного образования |  |  |  | Всего, в том числе: | 0 | Приобретение продуктов питания для 11 дошкольных образовательных организаций
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
городской бюджет
1.2 | Отдельное мероприятие: «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспеченного современными условиями обучения» |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 230914.9
[5 empty] | федеральн. бюджет | 31294.6
[5 empty] | областной бюджет | 157254.6
[5 empty] | городской бюджет | 42365.7
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
1.2.1 | Сохранение кадрового потенциала |  |  |  | Всего, в том числе: | 135439.3 | Выплата заработной платы педагогическим, руководящим работникам и обслуживающему персоналу трем общеобразовательным организациям, начисления на выплаты по оплате труда в размере 30,2%
[5 empty] | областной бюджет | 129525.6
[5 empty] | городской бюджет | 5913.7
1.2.2 | Приобретение учебников, функциональной мебели, канцелярских принадлежностей, проекционного оборудования, программного обеспечения, организация поездок учащихся на олимпиады и другие расходы. |  |  |  | Всего, в том числе: | 1923.5 | Все МКОУ – ученическая мебель, учебники, канцелярские товары, бумага для организации ГИА, ВПР, подписка на электронные журналы, программное обеспечение, аттестаты, оргтехника, компьютерное оборудование, организация поездок учащихся на олимпиады
[5 empty] | областной бюджет | 1867
[5 empty] | городской бюджет | 56.5
1.2.3 | Мероприятия, связанные с безопасностью образовательно-воспитательного процесса в зданиях и на территории образовательных организаций |  |  |  | Всего, в том числе: | 494 | Во всех 3 МКОУ проведение противопожарных мероприятий (Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и оборудования для передачи извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны, замеры сопротивления изоляции эл проводки, испытание средств защиты, пожарных лестниц, проверка кранов, обработка чердаков, проверка качества огнезащитной обработки, перезарядка огнетушителей, ремонт АПС, огнезащитная обработка, приобретение аварийных эвакуационных светильников, прочие работы)
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 494
1.2.4 | Расходы на командировки для сопровождения учащихся на региональные олимпиады |  |  |  | Всего, в том числе: | 101 | Поездки на областные олимпиады в г. Киров по иностранным языкам, информатике, химии, физике, астрономии, экологии, истории, обществознанию, праву, технологии (65 учащихся, 20 учителей)
[5 empty] | областной бюджет | 101
[5 empty] | городской бюджет | 0
1.2.5 | Расходы на оплату работ, услуг по содержанию и обслуживанию имущества, финансовое обеспечения деятельности. |  |  |  | Всего, в том числе: | 36446.8 | оплата услуг связи; - оплата коммунальных услуг; - приобретение материальных запасов ; - приобретение продуктов питания в школьные столовые; уплата налогов.
[5 empty] | областной бюджет | 756.8
[5 empty] | городской бюджет | 35690
1.2.7 | Мероприятия, направленные на выполнение предписаний надзорных органорв и приведение зданий в соотвествие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальных общеобразовательных организациях города Вятские Поляны |  |  |  | Всего, в том числе: | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
1.2.6 | Мероприятия, обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования города Вятские Поляны |  |  |  | Всего, в том числе: | 15611 | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ( из расчета 5 тыс. рублей в месяц с января-февраль 2024г, с 01.03.2024г-10 тыс руб с учетом страховых взносов в государствнные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории) 109 чел: МКОУ Гимназия-45 чел, МКОУ Лицей им. Шпагина-45 чел. МКОУ СОШ №5-19 чел. с 01.09.2024г 106 чел МКОУ Гимназия-44 чел, МКОУ Лицей им. Шпагина-44 чел. МКОУ СОШ №5-18 чел.
[5 empty] | федеральн. бюджет | 15611
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
1.2.7 | Мероприятия, направленные на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях города Вятские Поляны |  |  |  | Всего, в том числе: | 15549.5 | Организация бесплатного горячего питания для учащихся 1-4 классов в количестве 1179 человек
[5 empty] | федеральн. бюджет | 14470.4
[5 empty] | областной бюджет | 923.6
[5 empty] | городской бюджет | 155.5
1.2.9 | Мероприятия, направленные на выполнение предписаний надзорных органорв и приведение зданий в соотвествие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальных образовательных организациях города Вятские Поляны |  |  |  | Всего, в том числе: | 0 | МКОУ "Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина" - 10 901,4 т.р., в том числе: выполнение работ по ремонту кровли мастерских - 604,2 т.р.; замена оконных блоков, дверных проемов в здании начальной школы - 2522,8 т.р.; ремонт фасада здания начальной школы - 6922,1 т.р.; выполнение работ по установке подоконных досок 450 мм и ремонту штукатурки - 32,0 т.р.; монтаж уличного освещения на фасаде здания 167,3 т.р.; замена кабеля от ВР до этажных щитов 1-го этажа 114,0 т.р.; частичный ремонт внутренней и наружной системы канализации, санузлов, коридора и медицинского кабинета -453,2 т.р.; оказание услуг по аварийной замене канализационных стояков с выпусками до колодцев - 65,4 т.р.; ремонт канализации - 20,4 т.р. МКОУ Гимназия - 1387,1 т.р. замена оконных блоков; МКОУ СОШ № 5 - 525,3 т.р. замена оконных блоков.
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
областной бюджет
городской бюджет
1.2.10 | Мероприятия, направленные на благоустройство территорий муниципальных образовательных организациях города Вятские Поляны |  |  |  | Всего, в том числе: | 0 | МКОУ "Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина": Ремонт проезда по адресу: ул.Азина д.62 - 597,7 т.р.; благоустройство территории по адресу: ул.Азина 62 - 408,4 т.р.; уличная скамейка - 4,1 т.р.
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
областной бюджет
городской бюджет
1.2.8 | Мероприятия, направленные на предоставление бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Вятские Поляны |  |  |  | Всего, в том числе: | 592.2 | Организация бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции в количестве 50 человек
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 592.2
[5 empty] | городской бюджет | 0
1.2.9 | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 1105.1 | Выплата заработной платы работникам по должности "Советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями"с начислениями на выплаты по оплате труда в размере 30,2% : МКОУ гимназия - (442,027т.р.), МКОУ лицей им. Г. С. Шпагина - (442,027т.р.), МКОУ СОШ № 5 - (221,046т.р.).
[5 empty] | федеральн. бюджет | 1083
[5 empty] | областной бюджет | 11
[5 empty] | городской бюджет | 11.1
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
1.2.10 | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности муниципальных общеобразовательных организаций и (или) муниципальных организаций дополнительного образования детей Кировской области города Вятские Поляны |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 3712.5 | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, в которых обеспечена охрана объектов: МКОУ гимназия - 1 объек -841 тыс. руб МКОУ СОШ № 5 - 1 объект-584,1 тыс. руб.; МКОУ лицей им. Г. С. Шпагина - 3 объекта-2287,4 тыс. руб.
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 3712.5
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
1.2.11 | Мероприятия, направленные на выполнение предписаний надзорных органорв и приведение зданий в соотвествие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении гимназия г. Вятские Поляны Кировской области |  |  |  | Всего, в том числе: | 4072.8 | МКОУ Гимназия-замена автоматической системы пожарной сигнализации- 4072,80 тыс. руб
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 4032
[5 empty] | городской бюджет | 40.8
1.2.12 | Мероприятия, направленные на выполнение предписаний надзорных органорв и приведение зданий в соотвествие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (обследование технического состояния зданий) в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 5 города Вятские Поляны Кировской области |  |  |  | Всего, в том числе: | 101.1 | МКОУ СОШ №5-проведение обследования технического состояния здания в соответствии ГОСТ 31937-2011-101,1 тыс. руб
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 100
[5 empty] | городской бюджет | 1.1
1.2.13 | Мероприятия, направленные на финансовое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций Кировской области, обеспечивающих высокое качество образования, в части оплаты труда работников и уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды |  |  |  | Всего, в том числе: | 15167.9 | МКОУ Гимназия-средства государственной подержки направленные на расходы по оплате труда работников и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 15167.9
[5 empty] | городской бюджет | 0
1.2.14 | Мероприятия, направленные на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не относящихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и не проживающих в них, а также выплате ежемесячной денежной компенсации родителям (законным представителям) детей-инвалидов, инвалидам в случае их обучения на дому |  |  |  | Всего, в том числе: | 176.6 | МКОУ Гимназия-11 чел МКОУ Лицей-12 чел МКОУ СШ№5-7 чел
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 176.6
[5 empty] | городской бюджет | 0
1.2.15 | Мероприятия, направленные на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соотвествие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении гимназия г. Вятские Поляны Кировской области |  |  |  | Всего, в том числе: | 291.4 | МКОУ Гимназия- Выполнение работ по установке системы оповещения управления эвакуацией при угрозе совершения террористического акта
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 288.4
[5 empty] | городской бюджет | 3
1.2.16 | Мероприятия, направленные на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  | Всего, в том числе: | 130.2 | Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями( из расчета 5 тыс. рублей в месяц на человека с учетом страховых взносов в государствнные внебюджетные фонды) 5 чел: МКОУ Гимназия-2 чел, МКОУ Лицей им. Шпагина-2 чел. МКОУ СОШ №5-1 чел.
[5 empty] | федеральн. бюджет | 130.2
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
1.3 | Отдельное мероприятие: «Реализация прав на получение общедоступного, бесплатного дополнительного образования, обеспеченного современными условиями обучения и выявление, поддержка одаренных детей» |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 32058.8
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 5337.2
[5 empty] | городской бюджет | 26721.6
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
1.3.1 | Сохранение кадрового потенциала |  |  |  | Всего, в том числе: | 24900.7 | Выплата заработной платы педагогическим, руководящим работникам и обслуживающему персоналу по 3 учреждениям дополнительного образования детей.(МКУ ДО ЦДОД, МКУ ДО ДЮЦ Ровесник, МКУ ДО ДЮ ВСПЦ Эдельвейс)
[5 empty] | областной бюджет | 5325.7
[5 empty] | городской бюджет | 19575
1.3.2 | Организация и проведение мероприятий, конкурсов, выставок, соревнований. Участие в городских, областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях. |  |  |  | Всего, в том числе: | 723.1 | Финансовое обеспечение организации и проведения различных мероприятий по 2 учреждениям дополнительного образования детей (МКУ ДО ДЮЦ Ровесник: проведение Всероссийских соревнований "Кожаный мяч" городской, районный этапы , проведение первенства по мини-футболу среди образовательных организаций города Вятские Поляны , проведение открытого первенства города по мини-футболу на снегу "Зимний мяч России"; МКУ ДО ЦДОД: проведение городской выставки-конкурса "Весеннее настроение", проведение городской выставки-конкурса "Песнь Земле! Гимн воде!", проведение выставки "Город мастеров" , проведение выставки "Цветы" .) Финансовое обеспечение участия в различных мероприятий по 2 учреждениям дополнительного образования детей ( МКУ ДО ДЮЦ Ровесник: участие в региональном этапе Всероссийских соревнований по футболу "Кожаный мяч" старший возраст г. Кирово-Чепецк (питание, проживание и транспортные расходы), участие в 3 этапе Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" старшая группа 2009-2010 г.р. г.Ессентуки Ставропольский край (питание), участие в региональном этапе Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" младшая группа 2013-2014 г.р. г. Киров (питание и транспортные расходы), участие в региональном этапе Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" старшая группа 2009-2010 г.р. г. Киров (транспортные расходы), участие в "Кубке Надежда" (транспортные расходы), участие в турнире по футболу, посвященному памяти В.М.Колотова (транспортные расходы); МКУ ДО ДЮ ВСПЦ Эдельвейс: участие в 6-х открытых Евразийских играх боевых искусств в г. Уфа -питание, проживание и транспортные расходы)
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 723.1
1.3.3 | Мероприятия, связанные с безопасностью образовательно-воспитательного процесса в зданиях и на территории образовательных организаций. |  |  |  | Всего, в том числе: | 138.5 | В 3 учреждениях дополнительного образования детей проведение противопожарных мероприятий (Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и оборудования для передачи извещения о пожаре в под-разделение пожарной охраны, перезарядка огнетушителей, прочие работы). Обслуживание кнопки безопасности в ЦДОД.
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 138.5
1.3.4 | Приобретение и сопровождение программных продуктов, права использования СБИС; сервисное обслуживание процесса эксплуатации информационно-аналитической системы АВЕРС, Касперский, техническое обслуживание защищенного канала. |  |  |  | Всего, в том числе: | 10.3 | Оплата работ и услуг по 3 учреждениям дополнительного образования детей.
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 10.3
1.3.5 | Расходы на оплату работ, услуг по содержанию и обслуживанию имущества, финансовое обеспечения деятельности. |  |  |  | Всего, в том числе: | 6286.2 | оплата услуг связи; - оплата коммунальных услуг; - приобретение материальных запасов для 3 учреждений дополнительного образования детей; - уплата налогов; -оплата пени; - прочее
[5 empty] | областной бюджет | 11.5
[5 empty] | городской бюджет | 6274.7
1.4 | Отдельное мероприятие: «Создание оптимальных условий для труда, отдыха и оздоровления несовершеннолетних в каникулярное время» |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 2321.8 | организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период; - организация лагерей с дневным пребыванием;
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 1765.9
[5 empty] | городской бюджет | 555.9
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
1.4.1 | Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 1783.8 | Организация лагерей с дневным пребыванием - (обеспечение горячим питанием детей: МКОУ гимназия-512,5 т.р.; МКОУ СОШ №5-192,6 т.р.; МКОУ Лицей-400,6 т.р.; МКУ Ровесник- 196,5 т.р.; МКУ ЦДОД-250,5 т.р МБУ ДО СШ-231,1.). Количество детей в лагерях - 1007 человек, в том числе: МКОУ гимназия-347 чел..; МКОУ СОШ №5-100 чел.; МКОУ Лицей -208 чел.; МКУ Ровесник- 102 чел.; МКУ ЦДОД-130 чел. МБУ ДО СШ- 120 чел.
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 1765.9
[5 empty] | городской бюджет | 17.9
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
1.4.2 | Организация временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в летний период |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 538 | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период : МКОУ гимназия-200,9 т.р.; МКОУ СОШ №5- 138,2 т.р.; МКОУ Лицей- 198,9 т.р. Количество детей в трудовых бригадах - 166 чел., в т.ч.: МКОУ Лицей - 65 чел., МКОУ гимназия - 66 чел., МКОУ СОШ № 5 - 35 чел.
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 538
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
1.5 | Отдельное мероприятие: «Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации и профессиональной подготовки персонала учреждений, подведомственных Управлению образования администрации города Вятские Поляны |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 0 | Услуги по обучению по дополнительной образовательной программе "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Закон № 44-ФЗ). УО -4 т.р. - 2 чел.; МКУ ИМЦ -2 т.р. -1чел.; МКОУ лицей -6т.р -3чел.; МКОУ гимназия -4 т.р. - 2 чел.; МКОУ СОШ№5 -4 т.р. - 2 чел.; МКДОУ - 40 т.р. -20 чел; МКУ ЦБС-8 т.р.-4 чел; Ровесник-4 т.р. -2 чел; Эдельвейс-2 т.р.-1 чел; ЦДОД-4 т.р.-2 чел
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
1.5 | Отдельное мероприятие: «Подготовка образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста» |  | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 0 | МКОУ СОШ № 5 : изготовление брендированной продукции.- 20,0 т.р.; поставка мебели - 230,1 т.р.; ремонт стен в учебных кабинетах - 53,0 т.р.
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
областной бюджет
городской бюджет
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
1.6 | Отдельное мероприятие: «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах условий для занятий физической культурой и спортом" |  | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 0 | МКОУ лицей им. Г. С. Шпагина: ремонт спортивного зала
федеральн. бюджет
областной бюджет
городской бюджет
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
1.7 | Отдельное мероприятие: «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование»" |  | 01.01.2022 | 2022-12-31 | Всего, в том числе: | 0 | Выплата заработной платы работникам по должности "Советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями": МКОУ гимназия - 1,0 ст., МКОУ лицей им. Г. С. Шпагина - 1,0 ст., МКОУ СОШ № 5 - 0,5 ст.; начисления на выплаты по оплате труда в размере 30,2%
федеральн. бюджет
областной бюджет
городской бюджет
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
2. | Подпрограмма «Профилактика социального сиротства» на 2020-2030 годы | Соловьева М. А. начальник отдела опеки и попечи-тельства Управления образования | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 19784
[5 empty] | федеральн. бюджет | 8736
[5 empty] | областной бюджет | 11048
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
2.1 | Отдельное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Соловьева М. А. начальник отдела опеки и попечи-тельства Управления образования |  |  | Всего, в том числе: | 11074 | Обеспечение жилыми помещениями по договорам найма -10 чел.; ремонт жилого помещения (собственник) - 1 человек.
[5 empty] | федеральн. бюджет | 8736
[5 empty] | областной бюджет | 2338
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
2.1.1 | Получение субвенций из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» |  |  |  | Всего, в том числе: | 11074 | Обеспечение жилыми помещениями по договорам найма - 10 чел. ремонт жилого помещения (собственник) - 1 человек.
[5 empty] | федеральн. бюджет | 8736
[5 empty] | областной бюджет | 2338
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
2.2. | Отдельное мероприятие: «Обеспечение приоритетного права ребенка жить и воспитываться в семье» | Соловьева М. А. начальник отдела опеки и попечи-тельства Управления образования |  |  | Всего, в том числе: | 8710
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 8710
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
2.2.1 | Выполнение отдельных государственных полномочий по назначению и выплате еже-месячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попе-чительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям. | Соловьева М. А. начальник отдела опеки и попечи-тельства Управления образования |  |  | Всего, в том числе: | 8710 | выплата денежных средств на содержание 7 приемным родителям; - выплата денежных средств на содержание 58 детей; - проведение консультаций по вопросу семейного устройства; - оказание помощи опекунам (попечителям, приемным родителям в организации летнего отдыха детей; -проведение учебно-методических всеобучей для опекунов (попечителей), приемных родителей; расходы на предоставление лицам из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, полного государственного обеспечения - 1 человека.
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 8710
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
3 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 1816.3 | Финансовое обеспечение организации и проведения различных мероприятий учреждениям дополнительного образования детей за счет сертификатов ПФДО.
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 1816.3
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
3.1 | Отдельное мероприятие «Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению» |  | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 0 | ведение и обеспечение функионирования системы персонифицированного дополнительного образовнаия детей - 255 детей
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
3.1 | Отдельное мероприятие «Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению» |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 1816.3 | Ведение и обеспечение функионирования системы персонифицированного дополнительного образовнаия детей - (с 01.01.2024 по 31.08.2024 - 257 детей, с 01.09.2024 по 31.12.2024 - 259 детей) методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 1816.3
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
4 | Отдельное мероприятие: «Обеспечение реализации муниципальной программы и другие мероприятия в области образования» | Никифорова С. Н. начальник Управления образования, МКУ «Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания», МКУ «Информационно-методический центр» | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 28437.86
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 4347
[5 empty] | городской бюджет | 24090.86
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
4.1 | Финансовое обеспечение деятельности Управления образования администрации города Вятские Поляны |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 2092.6 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления: выплата заработной платы, мат.затраты
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 2092.6
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
4.2 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бюджетного сопровождения и хозяйственного обслуживания администрации города Вятские Поляны» |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 19706.66 | Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии: выплата заработной платы, мат.затраты
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 526.7
[5 empty] | городской бюджет | 19179.96
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
4.3 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр управления образования администрации города Вятские Поляны» |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 2463.3 | Обеспечение деятельности информационно-методического центра: выплата заработной платы, мат.затраты
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 2463.3
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
4.4 | Финансовое обеспечение деятельности по опеке и попечительству |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 1694 | Обеспечение деятельности по опеке и попечительству: выплата заработной платы, мат.затраты
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 1694
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
4.5 | Получение субвенций из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 1802 | компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 1802
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
4.6 | Организация и проведение конкурсов, семинаров и других мероприятий в области образования |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 355 | Обслуживание "Консультант Плюс". Право использования веб системы СБИС, хостинг. Премия главы города одаренным детям. Изготовление баннера "Год семьи". Чествование юбиляров. Организация проведения Дня учителя, августовской конференции педработников, конкурса "Учитель года".
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 355
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
4.7 | Получение субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации |  | 01.01.2024 | 2024-12-31 | Всего, в том числе: | 324.3 | Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 324.3
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
4.8 | Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации и профессиональной подготовки персонала учреждений, подведомственных Управлению образования администрации города Вятские Поляны |  | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Всего, в том числе: | 0 | Услуги по обучению по дополнительной образовательной программе "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Закон № 44-ФЗ). УО -4 т.р. - 2 чел.; МКУ ИМЦ -2 т.р. -1чел.; МКОУ лицей -6т.р -3чел.; МКОУ гимназия -4 т.р. - 2 чел.; МКОУ СОШ№5 -4 т.р. - 2 чел.; МКДОУ - 40 т.р. -20 чел; МКУ ЦБС-8 т.р.-4 чел; Ровесник-4 т.р. -2 чел; Эдельвейс-2 т.р.-1 чел; ЦДОД-4 т.р.-2 чел
[5 empty] | федеральн. бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
Note on H61: Автор: без классного руководства, без советников
Note on I70: Автор: если за период с сентября по декабрь 2022г.больше не поедут, то поставить асигнования и касовые как в отчете на 01.07.22
Note on I258: Автор: в отчете за 6 мес.расписать какие были проведены мероприятия (без финансовой обеспеченности) и сколько