Приложение № 1

к муниципальной программе

Сведения

о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя, цель, задача | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год (базовый) | 2019 год | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) | 2027 год (план) | 2028 год (план) | 2029 год (план) | 2030 год (план) |
| 1. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель «Обеспечение экологической безопасности населения города Вятские Поляны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля оборудованных контейнерных площадок для сбора ТКО в общем их числе на территории города Вятские Поляны | процентов | 0 | 18 | 45 | 7,7 | 39,7 | 76,9 | 83,3 | 87,2 | 91,0 | 94,9 | 97,3 | 98,7 | 100 |
|  | Задача «Предотвращение негативного воздействия паводковых вод на береговые склоны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Степень технической готовности объекта «Берегоукрепление р.Тойменка в городе Вятские Поляны Кировской области» | процентов | 57,0 | 84,2 | 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Задача «Развитие системы непрерывного экологического образования, воспитания, просвещения населения города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват населения экологическими мероприятиями | % | 26,3 | 27,2 | 28,1 | 31,0 | 31,6 | 23,3 | 21,0 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
|  | Отдельное мероприятие «Улучшение качества окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество созданных мест (площадок) накопления ТКО | штук | 4 | 6 | 20 | 5 | 2 | 23 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|  | Организация сбора и утилизации ртутьсодержащих ламп | единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Отдельное мероприятие «Развитие водохозяйственного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность построенных и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | метров | х | х | 697 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Отдельное мероприятие «Повышение уровня экологического просвещения населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проводимых экологических акций и природоохранных мероприятий, конкурсов викторин в год | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Количество человек, принявших участие в экологических субботниках | человек | 8500 | 8700 | 8900 | 9760 | 9900 | 6000 | 6020 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 |

______________