Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Вятские Поляны

от   28.12.2023              № 2018

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по участию муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Контрольные точки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения администрацией городского округа город Вятские Поляны Кировской области об участии в конкурсе, утверждение дорожной карты и состав рабочей группы. Опубликование решения об участии в конкурсе на официальном сайте администрации городского округа город Вятские Поляны Кировской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» | До 01.03.2024 | Отдел управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |
| 2 | Организация голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках конкурса, через информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет» | С 01.12.2023 по 01.01.2024 (включительно) | Отдел управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |
| 3 | Подведение итогов голосования общественной комиссией по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках конкурса | не позднее 09.01.2024 | Общественная комиссия Отдел управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |
| 4 | Опубликование решения общественной комиссии (протокола) по подведению итогов голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках конкурса, на официальном сайте администрации городского округа город Вятские Поляны Кировской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее 10.01.2024 | Отдел информационных систем управления экономического развития города и информационных систем |
| 5 | Создание фокус – групп по определению мероприятий, которые целесообразно реализовать на определенной общественной комиссией общественной территории | 07.03.2024 | Отдел управления социальной политики администрации города Вятские Поляны |
| 6 | Организация голосования по выбору мероприятий, которые целесообразно реализовать на определенной общественной территории через информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет» | с 25.03.2024 по 19.04.2024 | Отдел управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |
| 7 | Подведение итогов общественной комиссией по выбранным мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной территории | не позднее 23.04.2024 | Общественная комиссия Отдел управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |
| 8 | Опубликование решения общественной комиссии (протокола) по подведению итогов по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной территории на официальном сайте администрации городского округа город Вятские Поляны Кировской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее 26.04.2024 | Отдел информационных систем управления экономического развития города и информационных систем |
| 9 | Подготовка конкурсной заявки и направление в Министерство энергетики и ЖКХ Кировской области | не позднее 20.05.2024 | Отдел управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |

___________________