Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Вятские Поляны

Кировской области

от 20.12.2017 № 2035

**План на 2018 год по реализации муниципальной программы**

**муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области**

**«Повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2014-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (должность) | Срок | | Источники  финансирования | Финансирование на 2018 год,  (тыс. руб.) | Ожидаемый результат реализации мероприятий муниципальной программы  (краткое описание) |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| 1. | Муниципальная программа  «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | ведущий специалист по делам молодежи |  |  | всего | 470,0 | Вовлечение молодежи в социальную практику, инновационную и предпринимательскую деятельность, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде (в том числе противодействие терроризму и кстремизму) Пропаганда здорового образа жизни, патриотическое воспитание и формирование семейных ценностей.  Способствование научно-методическому и информационному обеспечению молодежных общественных объединений и учреждений, реализующих молодежную политику.  Обеспечение поддержки молодых семей в жилищной сфере. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | 470,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | - |
|  | Подпрограмма  «Дом для молодой семьи» | ведущий специалист по делам молодежи | январь  2018 года | декабрь  2018 года | всего |  | Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2018 году обеспечить жильем 2 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий  Консультации и учет молодых семей участвующих в Программе позволяют анализировать ситуацию нуждаемости молодых семей в социальной поддержке государства. Ежегодно формируются списки молодых семей-участников Программы на очередной финансовый год |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| городской бюджет | 445,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | - |
| 2. | Отдельные мероприятия | ведущий специалист по делам молодежи г. Вятские Поляны | январь  2018 года | декабрь  2018 года | Городской бюджет | 25,0 | Формирование патриотизма среди молодежи  Повышение правовой культуры в молодежной среде  Увеличение числа реализованных молодежных инициатив  Использование наиболее интересных форм организации досуга молодежи  Создание единого информационного пространства  Увеличение числа молодых людей, ведущих здоровый образ жизни  Повышение интеллектуального и творческого уровня развития молодежи  Увеличение числа молодых людей, участвующих в добровольческом движении.  Увеличение доли молодежи, занимающейся предпринимательством |
| 2.1 | Организация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи | ведущий специалист по делам молодежи | январь  2018 года | декабрь  2018  года | Городской бюджет | 1,0 | Формирование патриотизма среди молодежи достигается посредством проведения городских мероприятий:  День Российского флага, День народного единства (1,0)  Мероприятия в рамках Дня Конституции РФ, Молодежный форум «Молодежь и выборы» |
| 2.2 | Участие в выездных мероприятиях | ведущий специалист по делам молодежи г. Вятские Поляны | январь  2018 года | декабрь  2018  года | Городской бюджет | 0,0 | Участие в областных мероприятиях является поощрением для активной молодежи города:  Областной конкурс «Лидер 21 века»,  Фестиваль возможностей «Вятка FUTURA» |
| 2.3 | Организация мероприятий, посвященных памятным датам | ведущий специалист по делам молодежи | январь  2018 года | декабрь  2018  года | Городской бюджет | 0,0 | Формирование патриотизма среди молодежи достигается посредством проведения городских мероприятий:  Акция «Свеча памяти»  Военно -патриотическая игра - квест «Наша Победа»  Молодежный исторический Квест посвященный событиям Сталинградской битвы  Всероссийской акции «Подвези ветерана!»  Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»  Всероссийской акции «Письмо Победы» |
| 2.4 | Организация мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и формирование толерантного сознания среди молодежи | ведущий специалист по делам молодежи | январь  2018 года | декабрь  2018  года | Городской бюджет | 0,0 | В результате проведения мероприятий, направленных на профилактику экстремизма формируется толерантное сознание среди молодежи:  Организация акции против массовых беспорядков в ходе проведения спортивных мероприятий,  Распространение памятки родителей по противодействию экстремизма по образовательным учреждениям города,  Фестиваль "Диалог культур", в рамках марафона добрых территорий «Добрая Вятка»  Организация круглого стола с представителями учащихся общеобразовательных организаций и общественных молодежных организаций на тему: «Политическое сознание. Политическое поведение. Политический экстремизм»  Организация круглого стола с представителями учащихся общеобразовательных учреждений и общественных молодежных организаций на тему: «Молодежные субкультуры: за или против?»  Акция «Мы - против терроризма! Мы - за мир!»  Организация поездки в дом-интернат с беседой "Экстремизм – проблема современности" |
| 2.5 | Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде | ведущий специалист по делам молодежи | январь  2018 года | декабрь  2018  года | Городской бюджет | 0,0 | Посредством проведения городских мероприятий в направлении профилактики асоциальных явлений в молодежной среде, а также вовлечение молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении:  Городской конкурс социальной рекламы,  Распространение буклетов в области здоровьесбережения нации «Общее дело»,  Проведение беседы о правах и обязанностях молодежи (с элементами викторины) «Молодежь – будущее правового государства»  Организация круглого стола с представителями учащихся общеобразовательных учреждений и общественных молодежных организаций на тему: «Молодежные субкультуры: за или против?»  Устный журнал по противодействию экстремизму  Организация круглого стола с представителями учащихся общеобразовательных организаций и общественных молодежных организаций на тему: «Политическое сознание. Политическое поведение. Политический экстремизм» |
| 2.6 | Организация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | ведущий специалист по делам молодежи | январь  2018 года | декабрь  2018  года | Городской бюджет | 0,0 | Для увеличение числа молодых людей, ведущих здоровый образ жизни организуются и проводятся общегородские мероприятия  «Дед Мороз и Снегурочка на коньках»  Велопробеги (с мая по сентябрь)  Открытые уроки, посвященные Дню борьбы со СПИДом и т.д. |
| 2.7 | Мероприятия, направленные на развитие молодежного туризма (организация туристических слетов и походов) | ведущий специалист по делам молодежи | январь  2018 года | декабрь  2018  года | Городской бюджет | 0,0 | Для привлечения молодежного участия в туристических походах организуется Открытый городской молодежный туристический слёт |
| 2.8 | Организация мероприятий по поддержке социально-значимых инициатив молодежи | ведущий специалист по делам молодежи | январь  2018 года | декабрь  2018  года | Городской бюджет | 0,0 | Для увеличение числа реализованных молодежных инициатив организуются и проводятся общегородские мероприятия:  Городской конкурс «Молодые лица города»  Экологическая акция (уборка рекреационной зоны)  Акция «Дедморозим по Вятски!» (сбор подарков для детей из дома-интерната г. Сосновки,  Акция «Поздравь ветерана» (совместно с Советом ветеранов)  Благотворительные акции для нуждающихся слоев населения |
| 2.9 | Участие в обучающих семинарах, тренингах и проч. | ведущий специалист по делам молодежи | январь  2018 года | декабрь  2018  года | Городской бюджет | 0,0 | Для повышения уровня образования молодежи в направлениях молодежной политики организуется и проводиться Проект «Школа волонтеров» |
| 2.10 | Организация досуга молодежи | ведущий специалист по делам молодежи | январь  2018 года | декабрь  2018  года | Городской бюджет | 0,0 | Для вовлечение молодежи в досуговую деятельность, проводятся наиболее интересные формы организации мероприятий для молодежи:  Новогодняя игровая программа на площадке ул. Урицкого «Новогодняя кутерьма»  Игры Деда Мороза и Снегурочки на административной площади  Акция «Объятия даром», посвященная Международному дню объятий |
| 2.11 | Организация мероприятий, посвященных праздничным датам | ведущий специалист по делам молодежи | январь  2018 года | декабрь  2018  года | Городской бюджет | 0,0 | День молодежи  Акция ко Дню влюбленных  Акции к 8 марта и 23 февраля  Игровая программа на День защиты детей  Масленица  Проект «Зимняя сказка» |
| 2.12 | Организация интелектуальных игр, направленных на интелектуальное и творческое развитие молодежи | ведущий специалист по делам молодежи | январь  2018 года | декабрь  2018  года | Городской бюджет | 0,0 | Для повышение интеллектуального и творческого уровня развития молодежи проводятся общегородские мероприятия:  Городской квест «По Гарри Поттеру»  Игра «Что? Где? Когда?»  Строительство снежного городка для боев снежками.  Игровые мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. |
| 2.13 | Участие в мероприятиях, направленных на интелектуальное и творческое развитие молодежи | ведущий специалист по делам молодежи | январь  2018 года | декабрь  2018  года | Городской бюджет | 15,0 | Для повышение интеллектуального и творческого уровня развития молодежи проводятся общегородские мероприятия:  Городской конкурс красоты «Мисс осень 2018»  Городской конкурс талантов «Джентльмен 2018»  Бал главы города (15,0)  Всероссийская акция «Читай, Страна!» |
| 2.14 | Мероприятия по развитию организации добровольческого движения | ведущий специалист по делам молодежи | январь  2018 года | декабрь  2018  года | Городской бюджет | 9,0 | Для увеличение числа молодых людей, участвующих в добровольческом движении проводятся общегородские мероприятия:  Городской конкурс «Доброволец года 2018» (5,0)  День добровольца,  Проведение марафона добрых территорий «Добрая Вятка» (4,0)  «ДОБРОпраздник»- ежегодное вручение благодарностей добровольцам за проделанную работу  «Уроки добровольчества»  День рождения Российского движения школьников |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_