## Sheet1
Приложение № 5
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 01.11.2013 № 1696 )
(в редакции постановления
от 20.12.2017 № 2037 )
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Совершенствование, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог
в городе Вятские Поляны» на 2014-2020 годы
тыс. руб.
N п/п | Наименование задач, мероприятий | Объем финансирования за счет всех источников | Источник финансирования | [8 empty] | Ответственный исполнитель
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего
1.Ремонт автомобильных дорог
1.1 | Ремонт автомобильных дорог городских улиц, в т.ч.: | 67489.2066 | Городской бюджет | 2653.65 | 3182.1404 | 1551.1442 | 7014.444 | 1298.828 | 0 | 0 | 15700.2066 | Муниципальное казенное учреждение «Организация капитального строительства г. Вятские Поляны»
|  |  | Областной бюджет | 6165 | 8200 | 20479.778 | 12607.222 | 4337 | 0 | 0 | 51789
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская (1,74 км.), в т. ч. осуществление строительного контроля | 14620.9178 | Городской бюджет | 2014: 2653,65535 в т. ч. строительный контроль 79,06435; 2015: 291.2624 | 2944.9178
|  |  | Областной бюджет | 2014: 6165; 2015: 5511 | 11676
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина (0,4 км.) | 2831.332 | Городской бюджет | 2015: 142.332 | 142.332
|  | 3042.786 | Областной бюджет | 2015: 2689 | 2689
| Ремонт участков дороги по ул. Кукина от ул. Гагарина до ул. Октябрьская 0,07 км. | 353.786 | Городской бюджет | 2015: 353.786 | 353.786
|  | 789.432 | Областной бюджет | [7 empty] | 0
1.1.4 | Ремонт участка дороги по ул. Шорина от ул. Гагарина до ул. Урицкого 0,16 км. | 789.432 | Городской бюджет | 2015: 789.432 | 789.432
| Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Тойменка 0,4 км. | 2344.019 | Городской бюджет | 2015: 449.019; 2017: 1895 | 2344.019
|  |  | Областной бюджет | [7 empty] | 0
| Ремонт участков дороги по ул. Ленина от ПЧ № 9 до магазина «Левша») 0,55 км | 3791.4 | Городской бюджет | 2017: 3791.4 | 3791.4
|  | 1156.309 | Областной бюджет | [7 empty] | 0
| Ремонт участка дороги по ул. Октябрьская от ул. Азина до ул. Первомайская 0,2 км | 1156.309 | Городской бюджет | 2015: 1156.309 | 1156.309
1.1.8 | Ремонт участка проезжей части ул. Краснознамённая (от ул. Ленина до ул. Крупская) 0,158 км | 949.9 | Городской бюджет | 2016: 49.9 | 49.9
|  |  | Областной бюджет | 2016: 900 | 900
1.1.9 | Ремонт участка проезжей части ул. Тойменка (участок от поворота до моста) 0,253 км | 1708.214 | Городской бюджет | 2016: 86.214 | 86.214
|  |  | Областной бюджет | 2016: 1622 | 1622
| Ремонт участков проезжей части ул. Герцена (0,4 км) | 1416.641 | Городской бюджет | 2016: 73.641 | 73.641
|  |  | Областной бюджет | 2016: 1343 | 1343
| Ремонт участка проезжей части ул. Первомайская (от ул. Урицкого в сторону ул. Советская) 0,11 км | 354.137 | Городской бюджет | 2016: 19.137 | 19.137
|  |  | Областной бюджет | 2016: 335 | 335
| Ремонт проезжей части участков ул. Азина 0,511 км | 4382.09 | Городской бюджет | 2016: 219.105 | 219.105
|  |  | Областной бюджет | 2016: 4162.985 | 4162.985
| Ремонт проезжей части участка ул. Дзержинского от д. №16 до ул. Тойменка 0,185 км | 932.0242 | Городской бюджет | 2016: 47.0242 | 47.0242
|  |  | Областной бюджет | 2016: 885 | 885
| Ремонт проезжей части участка ул. Дзержинского от дома №16 до дома №31, 0,257 км | 1311.457 | Городской бюджет | 2016: 84.241 | 84.241
|  |  | Областной бюджет | 2017: 1227.216 | 1227.216
| Ремонт участков проезжей части ул. Ленина 0,769 км | 5919.582 | Городской бюджет | 2016: 295.98 | 295.98
|  |  | Областной бюджет | 2016: 5623.602 | 5623.602
| Ремонт участка проезжей части ул. Урицкого от магазина «Чарли» до ул. Ленина 0,552 км | 4939.913 | Городской бюджет | 2016: 246.996 | 246.996
|  |  | Областной бюджет | 2017: 4692.917 | 4692.917
1.1.18 | Ремонт участка проезжей части ул. Урицкого от ул. Мира до магазина «Пятёрочка» 0,12 км | 834.922 | Городской бюджет | 2016: 49.922 | 49.922
|  |  | Областной бюджет | 2016: 785 | 785
| Ремонт участка ул. Урицкого от магазина «Пятёрочка» до дома № 34 0,14 км | 957.427 | Городской бюджет | 2016: 49.135 | 49.135
|  |  | Областной бюджет | 2017: 908.292 | 908.292
| Ремонт участка проезжей части ул. Урицкого от д. № 34 до магазина "Чарли" 0,175 км | 1517.682 | Городской бюджет | 2016: 75.885 | 75.885
|  |  | Областной бюджет | 2017: 1441.797 | 1441.797
| Ремонт участков проезжей части ул. Тойменка 0,9 км | 5077.155 | Городской бюджет | 2016: 253.964 | 253.964
|  |  | Областной бюджет | 2016: 4823.191 | 4823.191
| Щебенение подъездной дороги к полигону ТБО (от ул. Энергетиков до поворота на аэропорт) 1,6 км | 2137.656 | Городской бюджет | 2017: 1068.828; 2018: 1068.828 | 2137.656
| Ремонт проезжей части участка ул. Дзержинского от дома №33 до поворота на железнодорожный вокзал, протяженностью 0,7КМ | 4596.216 | Городской бюджет | 2017: 259.216 | 259.216
|  |  | Областной бюджет | 2017: 4337 | 4337
| Ремонт участка ул. Дзержинского от дома №100 по ул. Дзержинского до дома №115а по ул Чехова протяженностью 570 м | 4567 | Городской бюджет | 2018: 230 | 230
|  |  | Областной бюджет | 2018: 4337 | 4337
| Ремонт ул. Дзержинского от газонаполнительной станции до ул. Ленина | 0 | Городской бюджет | [7 empty] | 0
Областной бюджет
| Ремонт участка проезжей части ул. Кукина от ул. Кирова, протяженностью 328 м |  | Городской бюджет
Областной бюджет
| устранение деформаций и повреждений , заделка выбоин по дорогам городской уличной сети |  | Городской бюджет
| Ремонт ул. Шорина | 0 | Городской бюджет | [7 empty] | 0
Областной бюджет
| Ремонт дороги Вятские Поляны-аэропорт-5,4 км (участок 0,9 км) | 0 | Городской бюджет | [7 empty] | 0
Областной бюджет
| ремонт проезжей части ул. Кооперативная | 2500.1 | Городской бюджет | [7 empty] | 2500.1
Областной бюджет
| ремонт проезжей части ул. Пароходная | 0 | Городской бюджет | [7 empty] | 0
Областной бюджет
1. 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.: | 1370.6885 | Городской бюджет | 59.8255 | 252.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.5305 | Муниципальное казенное учреждение «Организация капитального строительства г. Вятские Поляны»
|  |  | Областной бюджет | 562 | 496.158 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1058.158
| Ремонт дороги Вятские Поляны - с. Слудка (выше ул. Красная до границы г. Вятские Поляны) (0,2 км.) | 621.8255 | Городской бюджет | 2014: 59.8255 | 59.8255
|  |  | Областной бюджет | 2014: 562 | 562
| Ремонт участка дороги от ул. Дзержинского через железнодорожный переезд до поворота на ул. Ленина в районе «Сельхозтехника» (0,163 км.) | 748.863 | Городской бюджет | 2015: 252.705 | 252.705
|  |  | Областной бюджет | 2015: 496.158 | 496.158
| Ремонт дороги от остановки «Мясокомбинат» до ОАО (0,01 км) | 0 | Городской бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | Областной бюджет | [7 empty] | 0
| Ремонт дороги Вятские Поляны-Н.Шуни (от МУЗ ЦГБ до объездной дороги)-1,4 км (участок 0,8 км) | 0 | Городской бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | Областной бюджет | [7 empty] | 0
| Ремонт дороги Вятские Поляны-аэропорт-5,4 км (участок 0,9 км) | 0 | Городской бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | Областной бюджет | [7 empty] | 0
2. Содержание автомобильных дорог | [10 empty] | 0
2.1 | Содержание автомобильных дорог городских улиц (89,6 км) | 71683.847 | Городской бюджет | 18527.777 | 17792.228 | 12174.042 | 7503 | 3962.5 | 4090.4 | 7633.9 | 71683.847
2.2 | Ямочный ремонт, щебенение улиц, в т. ч. ремонт проездов к территории КОГБУЗ «Вятскополянская ЦРБ» и частичное щебенение автостоянки | 7752.7037 | Городской бюджет | 2014: 4173.8677; 2015: 2557.008; 2016: 1021.828 | 7752.7037
2.3 | Ямочный ремонт автомобильных дорог по маршрутам городского общественного транспорта | 2371.773 | Городской бюджет | 2015: 1059.677; 2016: 1312.096 | 2371.773
2.4 | Ямочный ремонт проезжей части горордской уличной сети | 2927.472 | Городской бюджет | 2015: 0; 2017: 1800; 2018: 1127.472 | 2927.472
2.5 | устранение деформаций и повреждений , заделка выбоин | 5309.11 | Городской бюджет | 2017: 1973.01; 2019: 3336.1 | 5309.11
46.784
2.6 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (20,1 км) | 11344.942 | Городской бюджет | 65 | 56.6 | 111.7 | 95 | 107 | 89.4 | 89.4 | 614.1
2.5 |  | 10855.842 | Областной бюджет | 565 | 1074.842 | 1308 | 2056 | 2021 | 1853 | 1853 | 10730.842
2.7 | Дополнительные работы по летнему содержанию в 2017 году | 246.784 | Городской бюджет | 2017: 46.784 | 46.784
|  | 335.047 | Областной бюджет | 2017: 200 | 200
2.8 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (20,1 км) в 2014 году | 125 | Областной бюджет | 2015: 125 | 125
2.9 | Фрезерование участка автомобильной дороги г. Вятские Поляны - с. Слудка (выше ул. Красная до границы г. Вятские Поляны) | 155.501 | Городской бюджет | 2015: 155.501 | 155.501
2.8 | Фрезерование участка автомобильной дороги ул. Дзержинского 2488 м2 | 135.047 | Городской бюджет | 2016: 135.047 | 135.047
2.9 | Выполнение работ по устройству водоотводной канавы у дома №8 по ул. Кирова | 25.761 | Городской бюджет | 2016: 25.761 | 25.761
2.10 | Ямочный ремонт автомобильных дорог городской уличной сети | 88.726 | Городской бюджет | 2016: 88.726 | 88.726
3. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
3.1 | Ремонт площадки в дворовой территории микрорайона "Центральный" (600 кв.м.) | 268.446 | Городской бюджет | 2015: 268.446 | 268.446
3.2 | Ремонт дворовой территории дома № 43 по ул. Школьная, дворовой территории дома № 178 по ул. Ленина и проездов к ней (1540 кв.м.) | 1195.686 | Городской бюджет | 2015: 1195.686 | 1195.686
3.3 | Ремонт дворовой территории дома № 33 по ул. Урицкого и проездов к ней (1025 кв.м.) | 765.016 | Городской бюджет | 2015: 362.956; 2017: 402.06 | 765.016
3.4 | Ремонт дворовой территории дома № 3 по ул. Гагарина (400 кв.м.) | 356.8 | Городской бюджет | 2015: 356.8 | 356.8
4. Благоустройство набережной р. Вятки
4.1 | Асфальтирование тротуаров набережной р. Вятки. | 468.5 | Городской бюджет | 2014: 468.5 | 468.5
5. Проектирование и проверка достоверности определения сметной стоимости
5.1 | Проверка достоверности определения сметной стоимости, инвентаризацион-но-технические работы, разработка проектов организации дорожного движения | 304.4 | Городской бюджет | 12.6 | 179.3 | 27.5 | 30 | 55 |  |  | 304.4
5.2 | Проектирование мостового перехода через р. Ошторма по ул. Тойменка | 0 | Городской бюджет | [7 empty] | 0
5.3 | Проектирование дамбы через р. Тойменка в районе микрорайона Осинки
6.Обследование мостов |  | 0 | [8 empty] | 0
6.3 | Обследование моста через р. Ошторма по ул. Тойменка | 149.522 | Городской бюджет | 2016: 149.522 | 149.522
7. Нанесение дорожной разметки |  | 0 | [8 empty] | 0
7.1 | Нанесение горизонтальной разметки улиц | 1942.0572 | Городской бюджет | 2014: 0; 2015: 597.4872; 2016: 672.27; 2017: 672.3 | 1942.0572
8. Ремонт тротуаров
8.1 | Ремонт участка тротуара по ул. Тойменка от ДК «Победа» 300 кв. м | 130.996 | Городской бюджет | 2015: 130.996 | 130.996
8.2 | Устройство тротуара по ул. Гагарина к ул. Герцена протяжнностью 68 м | 69.986 | Городской бюджет | 2016: 69.986 | 69.986
8.3 | Ремонт тротуара по ул.Ленина,152 м | 270.178 | Городской бюджет | 2016: 270.178 | 270.178
8.4 | Ремонт тротуара по ул. Гагарина | 0 | Городской бюджет | [7 empty] | 0
8.5 | Ремонт ттротуара по ул. Ленина | 0 | Городской бюджет | [7 empty] | 0
9.Устройство водоотводов вдоль дорог уличной сети
9.1 | Устройство водоотводной канавы вдоль дорог городской уличной сети ( ремонт выпуска ливневой канализации в районе дома №27 по ул. Набережная) | 1252.1 | Городской бюджет | [7 empty] | 1252.1
| Итого расходы | 177073.1288 |  | 33253.2 | 38168.5307 | 39397.5782 | 34399.82 | 12908.8 | 9368.9 | 9576.3 | 177073.1288
в том числе:
| средства областного бюджета | 63903 |  | 7292 | 9896 | 21787.778 | 14863.222 | 6358 | 1853 | 1853 | 63903
| средства городского бюджета | 113170.1288 |  | 25961.2 | 28272.5307 | 17609.8002 | 19536.598 | 6550.8 | 7515.9 | 7723.3 | 113170.1288 |  | с