Приложение № 1

к муниципальной программе

ПЛАН

на 2017 год по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа                                 город Вятские Поляны Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование                 природных ресурсов" на 2014-2020 годы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на 2017 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализа-ции | Окончание реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2014-2020 годы | Заместитель главы администрации города по профилактике правонарушений и юридическим вопросам |  |  | Всего | 2791,8 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 2791,8 |  |
| 1. | Регулирование качества окружающей среды |  |  |  |  | 20,0 |  |
| 1.1. | Природоохранные услуги | Директор КОГБУ «Кировский областной центр охраны окружающей среды и природопользования» | Январь 2017 | Декабрь 2017 | городской бюджет | 20,0 | Организация мероприятий по охране окружающей среды; организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения; организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. |
| 2. | Отходы |  |  |  |  | 30,0 |  |
| 2.1. | Проведение работ по рекультивации площади старой свалки ТБО | Директор МП «Благоустройство» г. Вятские Поляны | Август 2017 | Сентябрь 2017 | городской бюджет | 30,0 | Рекультивация закрытой свалки ТБО в соответствии с требованиями природоохранного законодательства |
| 3. | Экологическая культура населения |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 3.1 | Ежегодное проведение общероссийских «Дней защиты от экологической опасности» в городе | Начальник управления социальной политики, начальник управления образования | Январь 2017 | Декабрь 2017 | городской бюджет | 0,0 | Повышение уровня экологической образованности населения города |
| 3.2 | Проведение экологических конкурсов, мероприятий и т.д. | Начальник управления социальной политики, начальник управления образования | Январь 2017 | Декабрь 2017 | городской бюджет | 0,0 | Повышение уровня экологической образованности населения города |
| 4. | Водные ресурсы и водные объекты |  |  |  |  | 2741,8 |  |
| 4.1. | Строительство берегоукрепления р. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области | Директор МКУ «Организация капитального строительства» | Январь 2017 | Декабрь 2017 | городской бюджет | 2741,8 | Устранение негативного влияния поверхностного водного объекта |