Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

Вятские Поляны

от 09.02.2015 № 255

**План мероприятий по подготовке**

**празднования 420-летия основания Вятских Полян**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Дата,**  **время** | **Ответственный** |
| 1. **Мероприятия по благоустройству** | | | |
| 1.1 | Конкурс по благоустройству территорий возле предприятий, организаций, учреждений города | в течение года | МП Благоустройство, управляющие компании, предприятия, организации города |
| 1.2 | Ремонт памятников истории в городе | в течение года | Администрация города, МКУ «Организация капитального строительства» |
| 1.3 | Благоустройство городского парка | апрель - май |
| 1.4 | Ремонт улиц Азина и Дзержинского | в течение года |
| 1.5 | Ремонт улиц Тойменка, Красная. Выезд на промпарк | в течение года |
| 1.6 | Берегоукрепление реки Тойменка | в течение года |
| 1. **Мероприятия по ремонту и реконструкции** | | | |
| 2.1 | Изготовление и установка мемориальных досок | в течение года | МП Благоустройство, Управление социальной политики |
| 2.2 | Проектные работы по строительству пристроя к гимназии | в течение года | МКУ «Организация капитального строительства» |
| 2.3 | Проектные работы по реконструкции здания начальной школы гимназии под детский сад | в течение года | МКУ «Организация капитального строительства» |
| 2.4 | Проектные работы по утеплению фасада здания, замене окон, водопроводных и канализационных труб СК «Электрон» | в течение года | МКУ «Организация капитального строительства» |
| 2.5 | Капитальный ремонт крыши здания СК «Электрон» | в течение года | МКУ «Организация капитального строительства» |
| 2.6 | Ремонт улицы Ленина (от ул. Краснознаменная в сторону ДК «Победа») | в течение года | МКУ «Организация капитального строительства» |
| 2.7 | Ремонт улицы Шорина (от ул. Гагарина до ул. Урицкого) | в течение года | МКУ «Организация капитального строительства» |
| 2.8 | Ремонт улицы Октябрьская от улицы Азина до Первомайской) | в течение года | МКУ «Организация капитального строительства» |
| 2.9 | Ремонт улицы Кирова (от санатория-профилактория до ул. Школьной) | в течение года | МКУ «Организация капитального строительства» |
| 2.10 | Ремонт выездов с улицы Гагарина | в течение года | МКУ «Организация капитального строительства» |
| 2.11 | Ремонт улицы Энергетиков до а/мобильного моста через Ошторму | в течение года | МКУ «Организация капитального строительства» |
| 2.12 | Ремонт дворовой территории д. 3 по ул. Гагарина | в течение года | МКУ «Организация капитального строительства» |
| 2.13 | Ремонт тротуаров ул. Гагарина | в течение года | МКУ «Организация капитального строительства» |
| 2.14 | Софинансирование работ по ремонту улиц Советская, Калинина, Дзержинского | в течение года | МКУ «Организация капитального строительства» |
| 2.15 | Установка в молодежном центре ДК «Победа» искусственного пластикового катка | апрель - июнь | МБУК ДК «Победа», Управление социальной политики |
| 2.16 | Строительство 10-этажного дома по ул. Азина, 20 | в течение года | МКУ «Организация капитального строительства» |
| 2.17 | Строительство 3-этажного дома по ул. Советская | в течение года | МКУ «Организация капитального строительства» |
| 2.18 | Строительство 3-этажного дома по ул. Крупская | в течение года | МКУ «Организация капитального строительства» |
| 2.19 | «Памятник ППШ», благоустройство территории для установки памятника пистолету-пулемету Шпагина, ул. Ленина, д. 114-а | апрель - май | МКУ «Организация капитального строительства», Управление социальной политики |
| 2.20 | «ППШ – оружие Победы», создание интерактивного тира, ул. Ленина, д. 1 | в течение года | МБУК Вятскополянский исторический музей, Управление социальной политики |
| 2.21 | «Гордость Вятки», ремонт крыши над детской школой духовых и ударных инструментов и концертным залом ДК «Победа», ул. Тойменка, д. 2 | в течение года | МБУК ДК «Победа», Управление социальной политики |
| 1. **Работа с торговыми организациями** | | | |
| 3.1 | Провести конкурс среди магазинов по лучшему оформлению фасадов, окон к 420 - летию города | январь - май | Администрация города,  Отдел организации торговли, потребительских услуг, развития и  поддержки предпринимательства |
| 3.2 | Проведение городской акции «Покупай Полянское», награждение участников акции в рамках празднования Дня города. | март - май | Администрация города,  Отдел организации торговли, потребительских услуг, развития и  поддержки предпринимательства |
| 3.3 | Организация выставки продукции местных товаропроизводителей. | март - май | Администрация города,  Отдел организации торговли, потребительских услуг, развития и  поддержки предпринимательства |
| 3.4 | Работа с руководителями торговых организаций города по украшению фасадов зданий, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий. | март - май | Администрация города,  Отдел организации торговли, потребительских услуг, развития и  поддержки предпринимательства |
| 3.5 | Организация торгового обслуживания населения во время проведения праздничного мероприятия. | март - май | Администрация города,  Отдел организации торговли, потребительских услуг, развития и  поддержки предпринимательства |
| 1. **Проведение торжественных мероприятий** | | | |
| 4.1 | Конкурс им. А.А. Сухих в рамках проекта «Наследие Вятского юга» | январь - апрель | Широкова Н.В |
| 4.2 | Конкурс фотографий «Город в  объективе» | январь - апрель | Ратушная Т.М |
| 4.3 | Выпуск полиграфической продукции с символикой города, проведение рекламной кампании. Изготовление сувенирной продукции | январь - май | Фалалеева В.И., Лебединцева Е.С. |
| 4.4 | Выпуск книги о городе «Город в сердце России» | январь | Фалалеева В.И. |
| 4.5 | Проведение фестиваля духовых оркестров | май | Трефилов В.М., Управление социальной политики |
| 4.6 | Проведение церемонии «Золотой фонд города – горожане» | 30 мая | управление социальной политики, МБОУ ДО детская школа театрального искусства им. А.А. Калягина  г. Вятские Поляны Кировской области |
| 4.7 | Подготовка и проведение юбилейных торжественных мероприятий | январь-май | Фалалеева В.И., Лебединцева Е.С., учреждения культуры и дополнительного образования |
| 1. **Подготовка и проведение мероприятий учреждениями образования города** | | | |
| 5.1 | Подготовка и организация работы интерактивной площадки «Здоровый город: мастер классы, волонтерские акции, концертная программа | 30 мая | ВПМТ, Овчинникова О.Л., зам. директора по воспитательной работе |
| **КОГОАУ «Многопрофильный лицей г. Вятские Поляны»** | | | |
| 5.2 | Классные часы «Моя малая Родина» | март | классные руководители |
| 5.3 | Библиотечные уроки «У нас не было войны, но мы огнем ее задеты» | февраль | Родченко О.А.,  школьный  библиотекарь |
| 5.4 | Виртуальная экскурсия «Город древний, город юный» | апрель | Староверова Т.В., заведующая  школьной библиотекой |
| 5.5 | Музейные занятия «Школа в годы ВОВ» | май | Лямина Е.А. руководитель  школьного музея |
| 5.6 | Книжная выставка «Вятские люди хватские» | январь - май | Староверова Т.В., заведующая  школьной библиотекой |
| 5.7 | Благоустройство территории лицея | май | Венгер Н.А., заведующая хозяйством лицея |
| 5.8 | Конкурс детских рисунков  «Моему городу посвящается» | март | Березина Л.Б., педагог-организатор |
| 5.9 | Конкурс стихов «На реке Серебряной» | март | Егорьева Г.А.,  заместитель  директора, руководитель  кафедры гуманитарных  предметов |
| 5.10 | Информационный стенд  «Я и мой город» | апрель | Третьякова Г.М., заместитель  директора по ВР |
| **МКОУ Гимназия** | | | |
| 5.11 | Экспозиции школьного музея,  краеведческой комнаты, библиотеки, посвященные 420-летию г. Вятские Поляны | в течение года | Дресвянникова А.Л. |
| 5.12 | КТД Блеф-клуб «Вятские Поляны и вятскополянцы» | в течение года | Дресвянникова А.Л. |
| 5.13 | Выставка одного дня «Старые  Вятские Поляны»  (фотографии, открытки, репродукции) | в течение года | Дресвянникова А.Л.,  Садыкова Э.Р. |
| 5.14 | Конкурс кукол «Вятушка» | в течение года | Дресвянникова А.Л.,  классные руководители 5-11 классов |
| 5.15 | Музейно-краеведческие  чтения «Великие имена Вятки» | в течение года | Шумихина Е.А. |
| 5.16 | Вятские состязания | в течение года | Шумихина Е.А. |
| 5.17 | КТД «О Вятском спорте и не только» | в течение года | классные руководители |
| 5.18 | Краеведческие часы «Вятские Поляны и вятскополянцы» | в течение года | Шумихина Е.А. |
| 5.19 | Информационный бюллетень  «С юбилеем родные Поляны» | в течение года | Шумихина Е.А. |
| 5.20 | Тематические классные часы  «Вятские Поляны: вчера, сегодня,  завтра» | в течение года | классные руководители |
| **МКОУ СОШ с УИОП No2** | | | |
| 5.21 | Классные часы «Град на реке  Серебряной...» | в течение года | классные  руководители |
| 5.22 | Музейные занятия, организованные историческим музеем | в течение года | сотрудники ВП  исторического музея |
| 5.23 | Операция «Поздравление» в  микрорайоне школы | в течение года | классные  руководители, активы классов |
| 5.24 | Тематическая книжная выставка, посвященная Дню города | в течение года | библиотекари школы |
| **МОУ СОШ № 5** | | | |
| 5.25 | Организация поисковой и  исследовательской работы с  учащимися по истории и памятным местам города | в течение года | Коновалова Н.В.  Габбасова Д.М. |
| 5.26 | Конкурс рисунков «Мой город - Поляны родные» | в течение года | Гайнутдинова Н.М.,  классные  руководители |
| 5.27 | Музейные занятия школьного  и городских музеев с экскурсиями по городу, предприятиям и памятным  местам города | в течение года | педагоги-организаторы |
| 5.28 | Участие в мероприятиях,  посвященных дню города - конкурс стихов местных поэтов, песен в городе в рамках ШФИ и ГФИ | март | педагоги-  организаторы,  учителя литературы и музыки |
| 5.29 | Классные часы с просмотром  презентаций о городе Вятские Поляны | в течение года | классные  руководители |
| 5.30 | Организация встреч с ветеранами, педагогами и людьми города | в течение года | классные  руководители |
| **С(к)ОШ** | | | |
| 5.31 | Экскурсии в исторический музей | по плану  музейных занятий | зам. директора по ВР,  классные руководители |
| 5.32 | Классные часы «Вот эта улица,  вот этот дом» | январь | классные  руководители |
| 5.33 | Конкурс рисунков «Мой город» | апрель | классные  руководители |
| 5.34 | Оформление информационного стенда | март - май | зам. директора по ВР |
| 5.35 | Участие в трудовых десантах | октябрь - апрель | зам. директора по ВР,  классные руководители |
| 1. **Подготовка и проведение фестивалей, конкурсов учреждениями культуры и дополнительного образования детей** | | | |
| 6.1 | «Открытый межрегиональный конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах» | 20 февраля | МБОУ ДО детская школа искусств  г. Вятские Поляны Кировской области |
| 6.2 | «Окружная дистанционная интегрированная олимпиада по предметам литература и музыкальная литература на тему "Руслан и Людмила" в творчестве А.Пушкина и М.Глинки» | ноябрь | МБОУ ДО детская школа искусств  г. Вятские Поляны Кировской области |
| 6.3 | Концерт духового и эстрадного  оркестров в г. Сосновка  ДК «Судостроитель» | 14 марта | МБОУ ДО детская музыкальная школа духовых и ударных инструментов  г. Вятские Поляны Кировской области |
| 6.4 | Открытый городской конкурс духовиков  «Во славу города»  г. Вятские Поляны (ДМШ) | 28 марта | МБОУ ДО детская музыкальная школа духовых и ударных инструментов  г. Вятские Поляны Кировской области |
| 6.5 | Концерт духового и эстрадного  оркестров - Филармония (г. Киров) | 15 апреля | МБОУ ДО детская музыкальная школа духовых и ударных инструментов  г. Вятские Поляны Кировской области |
| 6.6 | Отчетный концерт  г. Вятские Поляны | 6 мая | МБОУ ДО детская музыкальная школа духовых и ударных инструментов  г. Вятские Поляны Кировской области |
| 6.7 | Участие в выставке – конкурсе изобразительного и декоративно – прикладного творчества «Талисман» (оберег) города» в рамках муниципального социально-культурного проекта «Наследие Вятского юга» | январь - апрель | МБОУ ДО детская художественная школа г. Вятские Поляны Кировской области |
| 6.8 | Выставка работ выпускников школы в выставочном зале ДХШ | март | МБОУ ДО детская художественная школа г. Вятские Поляны Кировской области |
| 6.9 | В День Города:  - рисование на мольбертах  - боди-арт; | 30 мая | МБОУ ДО детская художественная школа г. Вятские Поляны Кировской области |
| 6.10 | Муниципальный социально-культурный проект «Наследие Вятского юга» | январь – апрель | МБОУ ДО детская школа театрального искусства им. А.А.Калягина  г. Вятские Поляны Кировской области |
| 6.11 | II Межрегиональный фестиваль удмуртской культуры «Зарни бугор» («Золотой клубок») | 15 февраля | Муниципальное бюджетное учреждение культуры центр национальных культур «ЭтноМир» |
| 6.12 | Межрегиональное первенство города Вятские Поляны по борьбе  «Корэш» | 23 февраля | Муниципальное бюджетное учреждение культуры центр национальных культур «ЭтноМир» |
| 6.13 | I областной татарский национальный праздник «Науруз Мубаракбад» | 21 марта | Муниципальное бюджетное учреждение культуры центр национальных культур «ЭтноМир» |
| 6.14 | 10 Межрегиональный фестиваль-конкурс патриотической песни  им. Г.С. Шпагина «Честь имею» | 19 апреля | Муниципальное бюджетное учреждение культуры центр национальных культур «ЭтноМир» |
| 6.15 | В День памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии.  Праздничный концерт для всей семьи «На крыльях любви к семье и верности» | 8 июля | Муниципальное бюджетное учреждение культуры центр национальных культур «ЭтноМир» |
| 6.16 | Открытые областные соревнования по Мотокроссу им. Г.С. Шпагина | 9 августа | Муниципальное бюджетное учреждение культуры центр национальных культур «ЭтноМир» |
| 6.17 | Народный осенний праздник «Кузьма – Демьян» | 14 ноября | Муниципальное бюджетное учреждение культуры центр национальных культур «ЭтноМир» |
| 6.18 | Проведение экскурсий для посещения предприятий города | в течение года | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вятскополянский исторический музей» |
| 6.19 | Конкурс фотографий «Наш город 20 лет спустя…» | в течение года | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вятскополянский исторический музей» |
| 6.20 | Выставка материалов о людях, оставивших значительный след в истории города «Ими гордятся Вятские Поляны» | в течение года | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вятскополянский исторический музей» |
| 6.21 | Праздничная выставка «История Вятских Полян в деталях» | в течение года | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вятскополянский исторический музей» |
| 6.22 | Конкурс исследовательских работ о жизни деятельности Г.С. Шпагина | в течение года | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вятскополянский исторический музей» |
| 6.23 | День открытых дверей | в течение года | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вятскополянский исторический музей» |
| 6.24 | Встречи с интересными людьми в рамках дискуссионного клуба «Перекресток мнений», Литературной гостиной | в течение года | ЦГБС |
| 6.25 | Участие в муниципальном социально-культурном проекте «Наследие Вятского края» - литературный и медиа-конкурсы | февраль - апрель | все библиотеки |
| 6.26 | «День города» - участие в праздничных мероприятиях | май | все библиотеки |
| 6.27 | «О городе родном и любимом»  кн/в (стихи местных поэтов) | май - июнь | ЦГБ |
| 6.28 | «Город счастливых надежд» - выставка – путешествие | май | ГБ №1 |
| 6.29 | «Жемчужина Вятского края» - книжно – иллюстрированная выставка | май - июнь | ГБ№2 |
| 6.30 | «Детства солнечный мир» - детский праздник | 1 июня | центральная детская библиотека |
| 6.31 | «Малая Родина большой страны» - мероприятие в клубе «Мир женщины» | 27 февраля | МБУК Дворец культуры «Победа» |
| 6.32 | Презентация книги о Ф. И. Трещеве | 29 апреля | МБУК Дворец культуры «Победа» |
| 6.33 | Конкурс чтецов «Любовь моя – Россия» (вторая номинация: «Стихи городских поэтов») | 19 (20) мая | МБУК Дворец культуры «Победа» |
| 6.34 | День города торжественная часть «Вятские Поляны – город будущего» (чаша парка) | 30 мая | МБУК Дворец культуры «Победа» |
| 1. **Мероприятия по физкультуре и спорту** | | | |
| 7.1 | Первенство клуба «Эдельвейс» по боксу | 24 января | ВСПЦ «Эдельвейс»  им. В.Ф. Маргелова |
| 7.2 | Всероссийский турнир по шахматам «Белая ладья» - 1 этап | январь | ДЮЦ «Ровесник» |
| 7.3 | Квалификационные соревнования по шахматам | январь | ДЮЦ «Ровесник» |
| 7.4 | Турнир по хоккею на приз ГИБДД | январь | ДЮЦ «Ровесник» |
| 7.5 | Военизированная игра «Орленок» | 14 февраля | ВСПЦ «Эдельвейс»  им. В.Ф. Маргелова,  Управление образования |
| 7.6 | Первенство города по Дзюдо | 22 февраля | МКОУ ДОД ДЮСШ |
| 7.7 | Открытое Первенство города по прыжкам на акробатической дорожке | 22 февраля | МКОУДОД ДЮСШ |
| 7.8 | Первенство города по бегу на коньках | февраль | ДЮЦ «Ровесник» |
| 7.9 | Зимнее первенство города по дворовому футболу | февраль | ДЮЦ «Ровесник» |
| 7.10 | Первенство города по настольному теннису | февраль | ДЮЦ «Ровесник» |
| 7.11 | Первенство города по лыжным гонкам «Безопасная лыжня» | февраль | МКОУ ДОД ДЮСШ |
| 7.12 | Первенство города по классическим шахматам | март | ДЮЦ «Ровесник» |
| 7.13 | Первенство города по армрестлингу | март | ДЮЦ «Ровесник» |
| 7.14 | Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений по лыжным гонкам для учащихся 3-4 классов | март | Управление образования  МКОУ ДОД ДЮСШ |
| 7.15 | Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений по лыжным гонкам для учащихся 5-11 классов | март | Управление образования  МКОУ ДОД ДЮСШ |
| 7.16 | Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений по баскетболу для учащихся 7-9 классов | март | Управление образования  МКОУ ДОД ДЮСШ |
| 7.17 | Губернаторские состязания | апрель | Управление образования  МКОУ ДОД ДЮСШ |
| 7.18 | Квалификационные соревнования по шахматам | апрель | ДЮЦ «Ровесник» |
| 7.19 | Открытое первенство города «Жим лежа» | апрель | ДЮЦ «Ровесник» |
| 7.20 | Матчевая встреча по легкой атлетике (Вятские Поляны, Кизнер) | март - апрель | МКОУДОД ДЮСШ |
| 7.21 | Межрегиональный турнир по футболу памяти Д. Красненкова | апрель | ДЮЦ «Ровесник» |
| 7.22 | Клубное Первенство по боксу | март | ВСПЦ «Эдельвейс»  им. В.Ф. Маргелова |
| 7.23 | Клубное первенство по рукопашному бою | март | ВСПЦ «Эдельвейс»  им. В.Ф. Маргелова |
| 7.24 | Первенство города по туристической полосе препятствий | май | ДЮЦ «Ровесник» |
| 7.25 | Открытое Первенство по ДЗЮДО памяти Героя социалистического труда Ф.И. Трещева | 16 - 17 мая | Спорткомитет, МКОУ ДОД ДЮСШ |
| 7.26 | Всероссийские соревнования «Кожаный мяч» - городской этап | май | ДЮЦ «Ровесник» |
| 7.27 | Межрайонный турнир по футболу среди девочек | май | ДЮЦ «Ровесник» |