## Лист1
Приложение 1
к подпрограмме
(в редакции постановления
админситрации города Вятские Поляны
от 10.12.2014 № 2566)
Перечень аварийных многоквартийных домов
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан
[9 empty] | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе:
|  | Номер | Дата | [6 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования
[6 empty] | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Всего по город Вятские Поляны 2013-2016 годы, в т.ч.: |  | X | 52 | X | X | 740 | 732 | 8913.84 | 299 | 198 | 101 | 8755.8 | 5896.9 | 2858.9 | 209942400 | 156655101.9 | 53268718.5 | 18579.6 | 0 | 0
Всего по город Вятские Поляны 2013-2016 годы, с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | 52 | X | X | 740 | 732 | 8913.84 | 299 | 198 | 101 | 8755.8 | 5896.9 | 2858.9 | 209942400 | 156655101.9 | 53268718.5 | 18579.6 | 0 | 0
Всего по город Вятские Поляны 2013-2016 годы, без финансовой поддержки Фонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2013 года, в т.ч.: |  | X | 12 | X | X | 182 | 103 | 1919.64 | 36 | 11 | 25 | 1014.3 | 316.7 | 697.6 | 24146400 | 16485954.6 | 7660445.4 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 182 | 103 | 1919.64 | 36 | 11 | 25 | 1014.3 | 316.7 | 697.6 | 24146400 | 16485954.6 | 7660445.4 | 0 | 0 | 0
Итого по город Вятские Поляны: |  | X | X | X | X | 182 | 103 | 1919.64 | 36 | 11 | 25 | 1014.3 | 316.7 | 697.6 | 24146400 | 16485954.6 | 7660445.4 | 0 | 0 | 0
1 | г Вятские Поляны пер Ленинский д.5 | 11 | 2006-04-27 | IV.2014 | I.2015 | 21 | 10 | 205.8 | 3 | 0 | 3 | 76.1 | 0 | 76.1 | 1826400 | 1246974.6 | 579425.4 | 0 | 0 | 0
2 | г Вятские Поляны ул Дзержинского д.5 | 8 | 2006-04-28 | IV.2014 | I.2015 | 18 | 4 | 126.9 | 1 | 0 | 1 | 26.3 | 0 | 26.3 | 631200 | 430951.8 | 200248.2 | 0 | 0 | 0
3 | г Вятские Поляны ул Железнодорожная д.16 | 12 | 2006-04-28 | IV.2014 | I.2015 | 19 | 7 | 252.6 | 2 | 0 | 2 | 61.1 | 0 | 61.1 | 1466400 | 1001184.6 | 465215.4 | 0 | 0 | 0
4 | г Вятские Поляны ул Ленина д.21 | 23 | 2006-04-28 | IV.2014 | IV.2014 | 4 | 4 | 73.5 | 2 | 0 | 2 | 73.5 | 0 | 73.5 | 1764000 | 1204371 | 559629 | 0 | 0 | 0
5 | г Вятские Поляны ул Ленина д.59 | 31 | 2006-04-28 | IV.2014 | IV.2014 | 19 | 16 | 171.8 | 8 | 5 | 3 | 156.9 | 100.4 | 56.5 | 3765600 | 2570963.4 | 1194636.6 | 0 | 0 | 0
6 | г Вятские Поляны ул Ленина д.64 | 6 | 2006-04-28 | IV.2014 | IV.2014 | 7 | 7 | 107.6 | 3 | 1 | 2 | 107.6 | 61.2 | 46.4 | 2385600 | 1628768.4 | 756831.6 | 0 | 0 | 0
7 | г Вятские Поляны ул Ленина д.68 | 11 | 2006-04-28 | IV.2014 | IV.2014 | 8 | 7 | 66 | 2 | 0 | 2 | 50.1 | 0 | 50.1 | 1202400 | 820938.6 | 381461.4 | 0 | 0 | 0
8 | г Вятские Поляны ул Ленина д.70 | 8 | 2006-04-28 | IV.2014 | IV.2014 | 19 | 10 | 140.7 | 3 | 1 | 2 | 86.7 | 18 | 68.7 | 2080800 | 1420666.2 | 660133.8 | 0 | 0 | 0
9 | г Вятские Поляны ул Набережная д.3 кор.а | 85 | 2010-09-15 | IV.2014 | IV.2014 | 6 | 6 | 57.8 | 2 | 0 | 2 | 57.8 | 0 | 57.8 | 1387200 | 947110.8 | 440089.2 | 0 | 0 | 0
10 | г Вятские Поляны ул Нагорная д.20 | 34 | 2006-04-28 | IV.2014 | IV.2014 | 24 | 23 | 335.9 | 7 | 4 | 3 | 241.5 | 137.1 | 104.4 | 5796000 | 3957219 | 1838781 | 0 | 0 | 0
11 | г Вятские Поляны ул Советская д.17 | 7 | 2006-04-28 | IV.2014 | I.2015 | 30 | 2 | 316.4 | 1 | 0 | 1 | 12.7 | 0 | 12.7 | 304800 | 208102.2 | 96697.8 | 0 | 0 | 0
12 | г Вятские Поляны ул Советская д.41 | 20 | 2006-04-28 | IV.2014 | IV.2014 | 7 | 7 | 64.64 | 2 | 0 | 2 | 64 | 0 | 64 | 1536000 | 1048704 | 487296 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: |  | X | 25 | X | X | 375 | 312 | 4251.7 | 126 | 93 | 33 | 3565.2 | 2595.4 | 969.8 | 85564800 | 64552224.24 | 21004019.28 | 8556.48 | 0 | 0
Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 375 | 312 | 4251.7 | 126 | 93 | 33 | 3565.2 | 2595.4 | 969.8 | 85564800 | 64552224.24 | 21004019.28 | 8556.48 | 0 | 0
Итого по город Вятские Поляны: |  | X | X | X | X | 375 | 312 | 4251.7 | 126 | 93 | 33 | 3565.2 | 2595.4 | 969.8 | 85564800 | 64552224.24 | 21004019.28 | 8556.48 | 0 | 0
13 | г Вятские Поляны пер Ленинский д.10 | 33 | 2006-04-28 | IV.2015 | II.2017 | 28 | 28 | 255.2 | 8 | 5 | 3 | 255.2 | 142.2 | 113 | 6124800 | 4620702.24 | 1503485.28 | 612.48 | 0 | 0
14 | г Вятские Поляны пер Ленинский д.5 | 11 | 2006-04-27 | IV.2015 | II.2017 | 21 | 14 | 205.8 | 5 | 5 | 0 | 129.7 | 129.7 | 0 | 3112800 | 2348374.14 | 764114.58 | 311.28 | 0 | 0
15 | г Вятские Поляны ул Вокзальная д.32 | 28 | 2006-04-28 | IV.2015 | II.2017 | 19 | 19 | 206.1 | 8 | 6 | 2 | 206.1 | 155.2 | 50.9 | 4946400 | 3731687.82 | 1214217.54 | 494.64 | 0 | 0
16 | г Вятские Поляны ул Вокзальная д.4 | 98 | 2011-04-10 | IV.2015 | II.2017 | 4 | 4 | 109.9 | 3 | 0 | 3 | 109.9 | 0 | 109.9 | 2637600 | 1989871.38 | 647464.86 | 263.76 | 0 | 0
17 | г Вятские Поляны ул Вокзальная д.8 | 83 | 2010-09-15 | IV.2015 | II.2017 | 24 | 24 | 276.6 | 12 | 11 | 1 | 276.6 | 264.9 | 11.7 | 6638400 | 5008174.92 | 1629561.24 | 663.84 | 0 | 0
18 | г Вятские Поляны ул Дзержинского д.5 | 8 | 2006-04-28 | IV.2015 | II.2017 | 18 | 14 | 126.9 | 4 | 1 | 3 | 100.6 | 19.9 | 80.7 | 2414400 | 1821483.72 | 592674.84 | 241.44 | 0 | 0
19 | г Вятские Поляны ул Железнодорожная д.16 | 12 | 2006-04-28 | I.2015 | II.2017 | 19 | 12 | 252.6 | 8 | 7 | 1 | 191.5 | 166.1 | 25.4 | 4596000 | 3467337.3 | 1128203.1 | 459.6 | 0 | 0
20 | г Вятские Поляны ул Железнодорожная д.2 | 15 | 2006-04-28 | IV.2015 | II.2017 | 16 | 16 | 207.5 | 7 | 6 | 1 | 207.5 | 189.5 | 18 | 4980000 | 3757036.5 | 1222465.5 | 498 | 0 | 0
21 | г Вятские Поляны ул Ленина д.34 | 24 | 2006-04-28 | IV.2015 | I.2018 | 5 | 5 | 61.2 | 2 | 2 | 0 | 61.2 | 61.2 | 0 | 1468800 | 1108099.44 | 360553.68 | 146.88 | 0 | 0
22 | г Вятские Поляны ул Ленина д.36 | 25 | 2006-04-28 | IV.2015 | II.2017 | 12 | 12 | 181.7 | 6 | 6 | 0 | 181.7 | 181.7 | 0 | 4360800 | 3289896.54 | 1070467.38 | 436.08 | 0 | 0
23 | г Вятские Поляны ул Ленина д.38 | 26 | 2006-04-28 | IV.2015 | II.2017 | 15 | 15 | 153 | 6 | 3 | 3 | 153 | 71.1 | 81.9 | 3672000 | 2770248.6 | 901384.2 | 367.2 | 0 | 0
24 | г Вятские Поляны ул Ленина д.38 кор.а | 5 | 2006-04-28 | IV.2015 | II.2017 | 5 | 5 | 43.7 | 2 | 1 | 1 | 43.7 | 26.3 | 17.4 | 1048800 | 791240.94 | 257454.18 | 104.88 | 0 | 0
25 | г Вятские Поляны ул Ленина д.49 | 82 | 2010-09-15 | IV.2015 | I.2018 | 10 | 10 | 123.2 | 4 | 3 | 1 | 123.2 | 97.6 | 25.6 | 2956800 | 2230683.84 | 725820.48 | 295.68 | 0 | 0
26 | г Вятские Поляны ул Ленина д.59 | 31 | 2006-04-28 | IV.2015 | II.2017 | 19 | 2 | 182.8 | 1 | 1 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 252000 | 190115.1 | 61859.7 | 25.2 | 0 | 0
27 | г Вятские Поляны ул Нагорная д.20 | 34 | 2006-04-28 | IV.2015 | II.2017 | 24 | 1 | 331.3 | 1 | 1 | 0 | 22.3 | 22.3 | 0 | 535200 | 403768.26 | 131378.22 | 53.52 | 0 | 0
28 | г Вятские Поляны ул Пристанская д.1 | 12 | 2006-04-28 | IV.2015 | II.2017 | 12 | 12 | 100.8 | 4 | 4 | 0 | 100.8 | 100.8 | 0 | 2419200 | 1825104.96 | 593853.12 | 241.92 | 0 | 0
29 | г Вятские Поляны ул Советская д.14 | 36 | 2006-04-28 | IV.2015 | II.2017 | 31 | 31 | 248.7 | 8 | 3 | 5 | 248.7 | 82.2 | 166.5 | 5968800 | 4503011.94 | 1465191.18 | 596.88 | 0 | 0
30 | г Вятские Поляны ул Советская д.16 | 18 | 2006-04-28 | IV.2015 | II.2017 | 10 | 10 | 131.5 | 5 | 5 | 0 | 131.5 | 131.5 | 0 | 3156000 | 2380965.3 | 774719.1 | 315.6 | 0 | 0
31 | г Вятские Поляны ул Советская д.17 | 7 | 2006-04-28 | IV.2015 | II.2017 | 30 | 28 | 316.4 | 11 | 9 | 2 | 303.7 | 255.3 | 48.4 | 7288800 | 5498852.94 | 1789218.18 | 728.88 | 0 | 0
32 | г Вятские Поляны ул Советская д.37 | 32 | 2006-04-28 | IV.2015 | II.2017 | 8 | 8 | 89.7 | 2 | 2 | 0 | 89.7 | 89.7 | 0 | 2152800 | 1624126.14 | 528458.58 | 215.28 | 0 | 0
33 | г Вятские Поляны ул Советская д.39 | 22 | 2006-04-28 | IV.2015 | II.2017 | 12 | 9 | 226 | 3 | 2 | 1 | 197 | 148.4 | 48.6 | 4728000 | 3566921.4 | 1160605.8 | 472.8 | 0 | 0
34 | г Вятские Поляны ул Строительная д.10 | 30 | 2006-04-28 | IV.2015 | II.2017 | 10 | 10 | 110.7 | 4 | 1 | 3 | 110.7 | 29.8 | 80.9 | 2656800 | 2004356.34 | 652177.98 | 265.68 | 0 | 0
35 | г Вятские Поляны ул Строительная д.12 | 31 | 2006-04-28 | IV.2015 | II.2017 | 12 | 12 | 138.1 | 5 | 3 | 2 | 138.1 | 79.1 | 59 | 3314400 | 2500466.22 | 813602.34 | 331.44 | 0 | 0
36 | г Вятские Поляны ул Строительная д.6 | 89 | 2011-04-10 | IV.2015 | II.2017 | 8 | 8 | 116.6 | 5 | 4 | 1 | 116.6 | 84.7 | 31.9 | 2798400 | 2111182.92 | 686937.24 | 279.84 | 0 | 0
37 | г Вятские Поляны ул Строительная д.8 | 33 | 2006-04-27 | IV.2015 | II.2017 | 3 | 3 | 55.7 | 2 | 2 | 0 | 55.7 | 55.7 | 0 | 1336800 | 1008515.34 | 328150.98 | 133.68 | 0 | 0
Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2016 года, в т.ч.: |  | X | 22 | X | X | 326 | 317 | 4373.3 | 137 | 94 | 43 | 4176.3 | 2984.8 | 1191.5 | 100231200 | 75616923.06 | 24604253.82 | 10023.12 | 0 | 0
Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 326 | 317 | 4373.3 | 137 | 94 | 43 | 4176.3 | 2984.8 | 1191.5 | 100231200 | 75616923.06 | 24604253.82 | 10023.12 | 0 | 0
Итого по город Вятские Поляны: |  | X | X | X | X | 326 | 317 | 4373.3 | 137 | 94 | 43 | 4176.3 | 2984.8 | 1191.5 | 100231200 | 75616923.06 | 24604253.82 | 10023.12 | 0 | 0
38 | г Вятские Поляны пер Ленинский д.1 | 20 | 2006-04-28 | III.2016 | II.2017 | 5 | 5 | 67.1 | 3 | 1 | 2 | 67.1 | 21.5 | 45.6 | 1610400 | 1214926.02 | 395312.94 | 161.04 | 0 | 0
39 | г Вятские Поляны пер Ленинский д.8 | 16 | 2006-04-28 | III.2016 | II.2017 | 8 | 8 | 108.9 | 3 | 3 | 0 | 108.9 | 108.9 | 0 | 2613600 | 1971765.18 | 641573.46 | 261.36 | 0 | 0
40 | г Вятские Поляны ул Вокзальная д.12 | 102 | 2011-04-10 | III.2016 | II.2017 | 14 | 14 | 171.7 | 7 | 3 | 4 | 171.7 | 67 | 104.7 | 4120800 | 3108834.54 | 1011553.38 | 412.08 | 0 | 0
41 | г Вятские Поляны ул Вокзальная д.14 | 98 | 2011-04-10 | III.2016 | II.2017 | 12 | 12 | 295.1 | 7 | 4 | 3 | 295.1 | 167.3 | 127.8 | 7082400 | 5343139.62 | 1738552.14 | 708.24 | 0 | 0
42 | г Вятские Поляны ул Вокзальная д.18 | 29 | 2006-04-28 | III.2016 | II.2017 | 13 | 13 | 184.8 | 7 | 5 | 2 | 184.8 | 140.8 | 44 | 4435200 | 3346025.76 | 1088730.72 | 443.52 | 0 | 0
43 | г Вятские Поляны ул Вокзальная д.22 | 19 | 2006-04-28 | III.2016 | II.2017 | 2 | 2 | 81 | 2 | 0 | 2 | 81 | 0 | 81 | 1944000 | 1466602.2 | 477203.4 | 194.4 | 0 | 0
44 | г Вятские Поляны ул Вокзальная д.36 | 96 | 2011-04-10 | III.2016 | II.2017 | 18 | 18 | 210.3 | 8 | 6 | 2 | 210.3 | 159.5 | 50.8 | 5047200 | 3807733.86 | 1238961.42 | 504.72 | 0 | 0
45 | г Вятские Поляны ул Вокзальная д.38 | 97 | 2011-04-10 | III.2016 | II.2017 | 12 | 12 | 217.1 | 6 | 4 | 2 | 217.1 | 166.8 | 50.3 | 5210400 | 3930856.02 | 1279022.94 | 521.04 | 0 | 0
46 | г Вятские Поляны ул Деповская д.26 | 86 | 2011-04-10 | III.2016 | I.2018 | 13 | 13 | 114.1 | 6 | 6 | 0 | 114.1 | 114.1 | 0 | 2738400 | 2065917.42 | 672208.74 | 273.84 | 0 | 0
47 | г Вятские Поляны ул Деповская д.32 кор.а | 92 | 2011-04-10 | III.2016 | I.2018 | 17 | 17 | 247.1 | 6 | 1 | 5 | 247.1 | 34.5 | 212.6 | 5930400 | 4474042.02 | 1455764.94 | 593.04 | 0 | 0
48 | г Вятские Поляны ул Дзержинского д.47 | 93 | 2011-04-10 | III.2016 | I.2018 | 8 | 8 | 131.6 | 5 | 4 | 1 | 131.6 | 118.9 | 12.7 | 3158400 | 2382775.92 | 775308.24 | 315.84 | 0 | 0
49 | г Вятские Поляны ул Дзержинского д.57 | 94 | 2011-04-10 | III.2016 | I.2018 | 26 | 26 | 480.2 | 10 | 8 | 2 | 480.2 | 395.2 | 85 | 11524800 | 8694597.24 | 2829050.28 | 1152.48 | 0 | 0
50 | г Вятские Поляны ул Дзержинского д.59 | 95 | 2011-04-10 | III.2016 | I.2018 | 28 | 28 | 474.1 | 12 | 8 | 4 | 474.1 | 328.9 | 145.2 | 11378400 | 8584149.42 | 2793112.74 | 1137.84 | 0 | 0
51 | г Вятские Поляны ул Дружбы д.5 | 99 | 2011-04-10 | III.2016 | II.2017 | 20 | 20 | 165.8 | 8 | 4 | 4 | 165.8 | 119.7 | 46.1 | 3979200 | 3002007.96 | 976794.12 | 397.92 | 0 | 0
52 | г Вятские Поляны ул Красноармейская д.36 | 90 | 2011-04-10 | III.2016 | II.2017 | 8 | 8 | 169.8 | 4 | 3 | 1 | 169.8 | 143.9 | 25.9 | 4075200 | 3074432.76 | 1000359.72 | 407.52 | 0 | 0
53 | г Вятские Поляны ул Красноармейская д.54 | 91 | 2011-04-10 | III.2016 | II.2017 | 22 | 22 | 204.9 | 10 | 8 | 2 | 204.9 | 173.9 | 31 | 4917600 | 3709960.38 | 1207147.86 | 491.76 | 0 | 0
54 | г Вятские Поляны ул Маяковского д.2 | 87 | 2011-04-10 | III.2016 | I.2018 | 52 | 52 | 394.6 | 18 | 12 | 6 | 394.6 | 282.8 | 111.8 | 9470400 | 7144706.52 | 2324746.44 | 947.04 | 0 | 0
55 | г Вятские Поляны ул Нагорная д.26 | 100 | 2011-04-10 | III.2016 | I.2018 | 6 | 6 | 91.7 | 3 | 3 | 0 | 91.7 | 91.7 | 0 | 2200800 | 1660338.54 | 540241.38 | 220.08 | 0 | 0
56 | г Вятские Поляны ул Первомайская д.31 | 35 | 2006-04-28 | III.2016 | II.2017 | 15 | 15 | 123.2 | 4 | 3 | 1 | 123.2 | 106.2 | 17 | 2956800 | 2230683.84 | 725820.48 | 295.68 | 0 | 0
57 | г Вятские Поляны ул Первомайская д.49 | 17 | 2006-04-28 | III.2016 | II.2017 | 9 | 9 | 133.3 | 4 | 4 | 0 | 133.3 | 133.3 | 0 | 3199200 | 2413556.46 | 785323.62 | 319.92 | 0 | 0
58 | г Вятские Поляны ул Советская д.39 | 22 | 2006-04-28 | III.2016 | II.2017 | 12 | 3 | 226 | 1 | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 | 696000 | 525079.8 | 170850.6 | 69.6 | 0 | 0
59 | г Вятские Поляны ул Чехова д.1 кор.а | 88 | 2011-04-10 | III.2016 | II.2017 | 6 | 6 | 80.9 | 3 | 3 | 0 | 80.9 | 80.9 | 0 | 1941600 | 1464791.58 | 476614.26 | 194.16 | 0 | 0
Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0