## Sheet1
Приложение
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 26.11.2015 № 2621
План реализации муниципальной целевой программы
«Развитие транспортной системы» на 2015 год
тыс. руб.
N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансирования |  |  |  | Финансирование на 2015 год, тыс. руб. | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | окончание реализации |  | 2016 | 2017 | 2018
| Развитие транспортной системы на 2014 — 2018 годы |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Всего |  |  |  | 39231.642
[5 empty] | Городской бюджет |  |  |  | 29335.6
[5 empty] | Областной бюджет |  |  |  | 9896.042
1 | Совершенствование, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог в городе Вятские Поляны на 2014 — 2018 годы | Директор МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» Медведева Л.Ф. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Всего |  |  |  | 38437.142 | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения - 0,163 км; отремонтировано муниципальных автомобильных дорог - 3,17 км; сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 81,12%; сокращение доли протяженности муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных автомобильных дорог до 86%
[5 empty] | Городской бюджет |  |  |  | 28541.1
[5 empty] | Областной бюджет |  |  |  | 9896.042
1.1. Ремонт автомобильных дорог
1.1.1 | Ремонт автомобильных дорог городских улиц, в т.ч.: |  |  |  | Городской бюджет | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4028.728
[5 empty] | Областной бюджет | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 8200
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская |  |  |  | Городской бюджет | 5035.5 |  |  | 291.3 | Протяжённость 1,74 км.
[5 empty] | Областной бюджет |  |  |  | 5511
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 142.3 | Протяжённость 0,4 км.
[5 empty] | Областной бюджет |  |  |  | 2689
| Ремонт участков дороги по ул. Кукина от ул. Гагарина до ул. Октябрьская |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 353.8 | Протяжённость 0,07 км.
| Ремонт участка дороги по ул. Шорина от ул. Гагарина до ул. Урицкого |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 789.4 | Протяжённость 0,16 км.
| Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Тойменка |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 449.019 | Протяжённость 0,4 км.
| Ремонт участков дороги по ул. Октябрьская от ул. Азина до ул. Первомайская |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 1156.309 | Протяжённость 0,2 км.
| Ремонт участков дорог |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 846.6 | Протяжённость 0,2 км.
1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.: |  |  |  | Городской бюджет | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 252.7
[5 empty] | Областной бюджет | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 496.2
| Ремонт участка дороги от ул. Дзержинского через железнодорожный переезд до поворота на ул. Ленина в районе «Сельхозтехника» |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 252.7 | Протяжённость 0,163 км.
[5 empty] | Областной бюджет |  |  |  | 496.2
1.2. Содержание автомобильных дорог
1.2.1 | Содержание автомобильных дорог городских улиц |  |  |  | Городской бюджет | 24018 | 24018 | 24018 | 17468.2 | Содержание 89,6 км.
1.2.2 | Ямочный ремонт, щебенение улиц, в т. ч. ремонт проездов к территории КОГБУЗ «Вятскополянская ЦРБ» и частичное щебенение автостоянки |  |  |  | Городской бюджет | 5324 | 5856 | 6462 | 2683,1 в т.ч. 173,32 тыс. руб.
1.2.3 | Ямочный ремонт автомобильных дорог по маршрутам городского общественного транспорта |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 1059.7
1.2.4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | Городской бюджет | 71.5 | 91.5 | 100.65 | 56.5 | Содержание 20,1 км.
[5 empty] | Областной бюджет | 715 | 915 | 1006.5 | 1074.842
1.2.5 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2014 году |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 125
1.3. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
1.3.1 | Ремонт площадки в дворовой территории микрорайона «Центральный» |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 268.4 | Площадь 600 кв. м.
1.3.2 | Ремонт дворовой территории дома № 43 по ул. Школьная, дворовой территории дома № 178 по ул. Ленина и проездов к ней |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 1195.6 | Площадь 1540 кв. м.
1.3.3 | Ремонт дворовой территории дома № 33 по ул. Урицкого и проездов к ней |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 363 | Площадь 1025 кв. м.
1.3.4 | Ремонт дворовой территории дома № 3 по ул. Гагарина |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 356.8 | Площадь 400 кв. м.
1.4. Проектирование и проверка достоверности определения сметной стоимости
1.4.1 | Проверка достоверности определения сметной стоимости |  |  |  | Городской бюджет | 50 | 66 | 72.6 | 210.8
| Нанесение горизонтальной разметки улиц |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 597.5
2. | Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в 2014 — 2018 годах |  | 2015-01-01 | 2015-01-31 | Городской бюджет |  |  |  | 794.5 | -сокращение количества погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий — на 11%; -снижение социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий — на 2800,0 тыс. рублей
2.1 | Устройство новых и реконструкция существующих искусственных неровностей проезжей части |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 0
2.2 | Устройство механических ограждений для предотвращения выхода пешеходов на проезжую часть в неустановленных местах |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 0
2.3 | Реконструкция, переоборудование, дооборудование, перенос существующих и устройство новых пешеходных переходов и их освещения |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 60
2.4 | Проектирование, установка новых светофорных узлов и реконструкция существующих |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 464.5
2.5 | Нанесение горизонтальной разметки проезжей части улиц |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 171.9
2.6 | Установка новых дорожных знаков |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 48.1
2.7 | Конкурсы юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», «Законы дорог» и другие |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 10
2.8 | Творчество юных за безопасность дорожного движения (конкурсы рисунков, стенгазет, сочинений, технического и прикладного творчества, методических разработок) |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 10
2.9 | Конкурс «Лучший юный мотоциклист года» |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 10
2.10 | Конкурс в дошкольных образовательных учреждениях «Зеленый огонек» |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 10
2.11 | Конкурсы, викторины, игры по вопросам безопасности дорожного движения в детских летних лагерях |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 5
2.12 | Приобретение учебных видеофильмов по безопасности дорожного движения для образовательных и дошкольных учреждений |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 5
И. о. директора МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» С.Н. Валитов