к Муниципальной программе

(в редакции постановления администрации города Вятские Поляны от 29.12.2014                        № 2737)

План реализации муниципальной программы

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

«Повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2014-2018 годы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  |  | Источники финансирования |  | Финансирование на очередной финансовый год, (тыс. руб.) | Ожидаемый результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | Ворончихина Т.Г., ведущий специалист по делам молодежи | 01.01.2015 года |  | 31.12. 2015 года | всего |  | 2196,3 | Вовлечение молодежи в социальную практику, инновационную и предпринимательскую деятельность, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде (в том числе противодействие терроризму и экстремизму). Пропаганда здорового образа жизни, патриотическое воспитание и формирование семейных ценностей. Способствование научно-методическому и информационному обеспечению молодежных общественных объединений и учреждений, реализующих молодежную политику. Обеспечение поддержки молодых семей в жилищной сфере. |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 994,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 507,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 694,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (по согласованию) |  | - |  |  |
|  | Подпрограмма «Дом для молодой семьи» | Ворончихина Т.Г., ведущий специалист по делам молодежи | 01.01.2015 года |  | 31.12. 2015 года | всего |  | 2102,3 | Предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилого помещения, в том числе экономкласса, или строительство индивидуального жилого дома, в том числе экономкласса; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома. Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит улучшить жилищные условия на 2015 год – 3 молодым семьям (в том числе с использованием собственных и заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета города Вятские Поляны |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 994,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 507,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | городской бюджет |  | 600,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (по согласованию) |  | - |  |  |
| 2. | Ведомственная целевая программа «Молодежная политика города Вятские Поляны» | Ворончихина Т.Г., ведущий специалист по делам молодежи г. Вятские Поляны | 01.01.2015 года |  | 31.12. 2015 года | Городской бюджет |  | 94,0 | Цель ВЦП: социальное развитие подрастающего поколения и создание условий для самореализации молодежи |  |
| 2.1. | Проект «Зимняя сказка» | Ворончихина Т.Г. | 01.01.2015 года | 05.01. 2015 года |  | Городской бюджет | 1,0 |  |  | Организация досуга молодёжи, пропаганде добровольческого движения в городе и проведение мероприятий организационно-воспитательного характера |
| 2.2. | День призывника | Ворончихина Т.Г. | 01.01.2015 года | 26.04. 2015 года |  | Городской бюджет | 1,0 |  |  | Общегосударственная значимость и престиж воинской службы, улучшение военно-патриотического воспитания молодежи |
| 2.3. | Проведение городской военно-спортивной игры «Орлёнок» | Ворончихина Т.Г. | 01.01.2015 года | 28.02. 2015 года |  | Городской бюджет | 4,0 |  |  | Патриотическое воспитания подрастающего поколения и пропаганда здорового образа жизни |
| 2.4. | Проведение городского студенческого бала главы города | Ворончихина Т.Г. | 01.01.2015 года | 25.01. 2015 года |  | Городской бюджет | 5,0 |  |  | Развитие творческого потенциала студенческой молодежи, возрождение традиций студенческих праздников |
| 2.5. | Проведение «круглого стола» на тему «Неформальные молодежные организации: За и Против» | Ворончихина Т.Г. | 01.01.2015 года | 25.02. 2015 года |  | Городской бюджет | 1,5 |  |  | Составление плана противодействию экстремизма и формирования толерантности среди молодежи и подростков |
| 2.6. | Всероссийская Весенняя Неделя Добра – 2014 | Ворончихина Т.Г. | 01.01.2015 года | 01.04. 2015 года |  | Городской бюджет | 3,0 |  |  | Объединение молодежи города, продвижения молодежного добровольчества и признания роли и вклада молодых добровольцев в социально-экономическое развитие города |
| 2.7. | «Уроки добровольчества» | Ворончихина Т.Г. | 01.01.2015 года | 01.04. 2015 года |  | Городской бюджет | 3,0 |  |  | «Уроки добровольчества» в рамках волонтерского движения для молодежи города |
| 2.8. | День молодежи | Ворончихина Т.Г. | 01.01.2015 года | 01.04. 2015 года |  | Городской бюджет | 40,0 |  |  | День молодежи в реализации Государственной программы Кировской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» на 2014 – 2020гг. |
| 2.9. | День защиты детей | Ворончихина Т.Г. | 01.01.2015 года | 01.04. 2015 года |  | Городской бюджет | 2,0 |  |  | Организация досуга молодёжи, пропаганде добровольческого движения в городе и проведение мероприятий организационно-воспитательного характера |
| 2.10 | Лидер XI века | Ворончихина Т.Г. | 01.01.2015 года | 01.06. 2015 года |  | Городской бюджет | 4,0 |  |  | Областной конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных организаций и объединений, молодежных консультативно-совещательных структур «Лидер XXI века», профессиональных работников сферы молодежной политики. |
| 2.11 | Открытый городской молодежный туристический слёт, посвященный Году литературы | Ворончихина Т.Г. | 03.07.2015 года | 05.07. 2015 года |  |  | 10,0 |  |  | Использование наиболее интересных форм организации досуга молодежи. Создание единого информационного пространства. Увеличение числа молодых людей на 20%, ведущих здоровый образ жизни. Повышение интеллектуального и творческого уровня развития молодежи. |
| 2.12 | Участие в областном лагере «#Волонтер43»» | Ворончихина Т.Г. | 01.01.2015 года | 01.09. 2015 года |  | Городской бюджет | 5,2 |  |  | Реализация творческого, лидерского, интеллектуального потенциала подростков и молодежи. |
| 2.13 | Участие в реализации социально-значимого проекта «Добровольчество: социальный старт- up молодежи» | Ворончихина Т.Г. | 01.01.2015 года | 01.09. 2015 года |  | Городской бюджет | 7,8 |  |  | Реализация творческого, лидерского, интеллектуального потенциала подростков и молодежи. |
| 2.14 | Экологическая акция (уборка рекреационной зоны) | Ворончихина Т.Г. | 01.01.2015 года | 01.09. 2015 года |  | Городской бюджет | 1,5 |  |  | Повышение экологической культуры и привлечение внимания подростков к окружающей среды |
| 2.15 | Проведение мероприятия «Устный журнал по противодействию экстремизму с приглашением священнослужителей различных конфессий» с учащимися образовательных учреждений | Ворончихина Т.Г. | 01.01.2015 года | 17.11. 2015 года |  | Городской бюджет | 3,0 |  |  | противодействие экстремизму |
| 2.16 | Мероприятия, посвященные Дню добровольца | Ворончихина Т.Г. | 01.01.2015 года | 01.31. 2015 года |  | Городской бюджет | 2,0 |  |  | Вовлечение молодежи в социальную практику путем развития добровольческой деятельности, в том числе молодежного антинаркотического движения. |

Ворончихина Татьяна Геннадьевна

Ведущий специалист по делам молодежи администрации

Города Вятские Поляны

8(83334)  6-15-64