## Лист3
Приложение № 4
В редакции постановления администрации города Вятские Поляны от 30.12.2014 № 2752
План реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2014-2018 годы
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финансир. на очередной финансовый год | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы
|  |  | начало реализации | окончание реализации
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2014-2018 годы | Заместитель главы администрации города по экономике, директор МКУ "УЖКХ г.Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2018-12-01 | всего | 77008.77
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 42755
[5 empty] | городской бюджет | 34253.77
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1 | подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны" на 2014-2018 годы | Заместитель главы администрации города по экономике, директор МКУ "УЖКХ г.Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2018-12-01 | всего | 53321.616
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 42755
[5 empty] | городской бюджет | 10566.616
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.1 | мероприятие - разработка проектно-сметной документации по строительству блочно-модульной котельной по ул. Вокзальной в районе железнодорожного вокзала | Заместитель главы администрации города по экономике, директор ООО "Малая энергетика" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 476.164 | улучшение обеспечения жителей микрорайона "Ж/д" услугой теплоснабжения
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 476.164
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.2 | мероприятие -замена газовых горелок на комбинированные на котельной по ул. Лермонтова | Директор ООО "Малая энергетика" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 1479.104 | экономия топлива и энергоресурсов, повышение качества и надежности теплоснабжения
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 1479.104
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.3 | мероприятие-капитальный ремонт канализационного коллектора диаметром 800 мм в г. Вятские Поляны | Заместитель главы администрации города по экономике, директор ООО "Молот-Энерго" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 51262.077 | обеспечение безаварийной работы канализационного коллектора
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 42755
[5 empty] | городской бюджет, в т.ч.: | 8507.077
[5 empty] | -софинансирование ремонтных работ | 8245.381
[5 empty] | -строительный надзор | 261.696
[5 empty] | -авторский надзор | 0
1.4 | мероприятие - установление системы критериев доступности при оплате жилищно-коммунальных услуг | Заместитель главы администрации города по экономике, директор МКУ "УЖКХ г.Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2014-12-01 |  | не требуется | установление системы критериев доступности при оплате жилищно-коммунальных услуг
1.5 | мероприятие - проведение информационно-разъяснительной работы среди населения через печатные и электронные СМИ о ходе реформирования жилищно-коммунального хозяйства в г. Вятские Поляны | Заместитель главы администрации города по экономике, директор "МКУ УЖКХ г.Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2014-12-01 |  | не требуется | повышение осведомленности жителей города о ходе реформирования жилищно-коммунального хозяйства в г. Вятские Поляны
1.6 | мероприятие - проектирование выпуска ливневой канализации в районе детской школы искусств по улице Ленина, 81 | Заместитель главы администрации города по экономике, директор "МКУ ОКС г.Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 97 | устранение аварийности и разрушения проезжей части улицы Набережная и подъездов к гаражным кооперативам
|  |  | 2014-01-01 | 2014-12-01 | федеральный бюджет | 0
|  |  | 2014-01-01 | 2014-12-01 | областной бюджет | 0
|  |  | 2014-01-01 | 2014-12-01 | городской бюджет | 97
|  |  | 2014-01-01 | 2014-12-01 | внебюджетные источники | 0
1.7 | мероприятие - проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту капитального строительства: "Замена котла ОПИ-ЗМЗ-4-14 на водогрейный котел ТТ 100 5МВт в котельной по ул. Азина, 9А " | Заместитель главы администрации города по экономике, директор ООО "Молот-Энерго" |  |  | всего | 7.271 | улучшение оказания услуг по теплоснабжению
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 7.271
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2 | подпрограмма "Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны" на 2014-2018 годы | Заместитель главы администрации города по экономике, директор МКУ "УЖКХ г.Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2018-12-01 | всего | 17423.2
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 17423.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.1 | мероприятие - организация работ по озеленению города | директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 2170 | озеленение города
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 2170
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.2 | мероприятие - организация работ по обслуживанию уличного и дворового освещения в городе | директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 3325 | обеспечение наличия уличного освещения в городе
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 3325
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.3 | мероприятие- уличное освещение (электроэнергия) | директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 9478.2 | обеспечение наличия уличного освещения в городе
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 9478.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.4 | мероприятие - прочие мероприятия по благоустройству (пляж, парки, леса пригородные) | директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 2150 | благоустройство города
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 2150
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.5 | мероприятие - организация работ по содержанию мест захоронения | Заместитель главы администрации города по экономике | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 300 | соблюдение санитарных и экологических требований. Соблюдение этических норм.
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 300
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.6 | мероприятие - организация работ по инвентаризации объектов внешнего благоустройства | директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 0 | инвентаризация объектов внешнего благоустройства
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.7 | мероприятие - организация технического переоснащения отрасли благоустройства | директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 0 | техническое переоснащение отрасли благоустройства
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3 | подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Вятские Поляны" на 2014-2018 годы | Заместитель главы администрации города по экономике, директор МКУ "УЖКХ г.Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2018-12-01 | всего | 314.854
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 314.854
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.1 | Совершенствование энергетического менеджмента | Заместитель главы администрации города по экономике, директор МКУ "УЖКХ г.Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 0 | совершенствование энергетического менеджмента
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.1.1 | мероприятие - организация повышения квалификации руководителей, специалистов органов местного самоуправления, организаций с муниципальным участием, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности по курсу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Заместитель главы администрации города по экономике, директор МКУ "УЖКХ г.Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 0 | повышение квалификации руководителей, специалистов органов местного самоуправления
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.1.2 | мероприятие-информационное обеспечение реализации подпрограммы, в том числе освещение в СМИ, проведение конференций, выставок, семинаров, конкурсов и иных мероприятий по пропаганде энергосбережения, распространение социальной рекламы в сфере энергосбережения | Заместитель главы администрации города по экономике, директор МКУ "УЖКХ г.Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 0 | информационное обеспечение реализации подпрограммы
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2 | Сокращение бюджетных расходов на потребление энергоресурсов | Заместитель главы администрации города по экономике, директор МКУ "УЖКХ г.Вятские Поляны", руководители организаций бюджетной сферы города | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 13.554 | сокращение бюджетных расходов
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 13.554
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.1 | мероприятие - тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях и сооружениях | Заместитель главы администрации города по экономике | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 0 | сокращение потерь теплоносителя
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.2 | мероприятие - повышение энергоэффективности систем освещения зданий, строений и сооружений | Заместитель главы администрации города по экономике, директор МКУ "УЖКХ г.Вятские Поляны", руководители организаций бюджетной сферы города | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 13.554 | повышение энергоэффективности систем освещения зданий, строений и сооружений
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 13.554
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.3 | Повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде | Заместитель главы администрации города по экономике, директор МКУ "УЖКХ г. Вятские Поляны", руководители УК, ТСЖ, ЖК | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 301.3 | повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 301.3
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.3.1 | мероприятие- установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных квартирах МКД города | Начальник УДМС администрации города | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 301.3 | выполнение ФЗ №261 от 23.11.2009
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 301.3
3.3.2 | мероприятие - повышение энергетической эффективности систем освещения, вкючая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах | Заместитель главы администрации города по экономике, руководители УК, ТСЖ, ЖК | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 0 | повышение энергетической эффективности систем освещения
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.3.3 | мероприятия по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии, установку светодиодных ламп | Заместитель главы администрации города по экономике | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 0 | повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
4 | отдельное мероприятие "Организация на территории муниципального образования мероприятий, направленных на координацию деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса города Вятские Поляны" | Заместитель главы администрации города по экономике, директор МКУ "УЖКХ г.Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2018-12-01 | всего | 4562.1
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 4562.1
4.1 | Мероприятия направленные на координацию деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса города Вятские Поляны в целях обеспечения населения надлежащими услугами в жилищно-коммунальной сфере и организации благоустройства города | Директор МКУ "УЖКХ г. Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | городской бюджет | 4562.1 | обеспечения населения надлежащими услугами в жилищно-коммунальной сфере и организации благоустройства города
5 | отдельное мероприятие "Предоставление субсидий из городского бюджета на возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услугу по сбору и вывозу ЖБО" | Заместитель главы администрации города по экономике, директор МКУ "УЖКХ г.Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2018-12-01 | всего | 562
федеральный бюджет
областной бюджет
[5 empty] | городской бюджет | 562
5.1 | предоставление субсидий из бюджета города на возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услугу по сбору и вывозу ЖБО | Директор МКУ "УЖКХ г. Вятские Поляны | 2014-01-01 | 2014-12-01 | городской бюджет | 562 | приведение размера платы населения за ЖБО в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами
6 | отдельное мероприятие "Предоставление субсидий из городского бюджета на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим организациям | Заместитель главы администрации города по экономике, директор МКУ "УЖКХ г.Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2018-12-01 | всего | 825
федеральный бюджет
областной бюджет
[5 empty] | городской бюджет | 825
6.1 | предоставление субсидий из бюджета города на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим организациям | Директор МКУ "УЖКХ г. Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | городской бюджет | 825 | возмещение части затрат теплоснабжающим организациям в связи с оказанием услуги по теплоснабжению