|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение  УТВЕРЖДЁН  постановлением администрации  города Вятские Поляны  от 09.12.2015 № 2761 |

**ПОРЯДОК**

**РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ,**

**ИХ УЧАСТКОВ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ**

1. Общие положения

1.1. Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и муниципальных дорог муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, их участков и сооружений на них (далее - Порядок) разработан с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Кировской области в сфере дорожного хозяйства и определяет вопросы планирования, организации и проведения работ по ремонту и содержанию этих дорог, а также вопросы финансирования, контроля за качеством, приемки работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и муниципальных дорог города Вятские Поляны.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

исполнитель работ - индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, осуществляющие дорожную деятельность в соответствии с заключенными муниципальными контрактами;

муниципальный заказчик дорожных работ – администрация муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее по тексту – администрация города Вятские Поляны), действующая в соответствии с законодательством и полномочиями осуществлять организацию, планирование, финансирование и приемку дорожных работ.

Иные понятия настоящего Порядка используются в значениях, определенных Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

1.3. Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог включают в себя планирование, разработку проектно-сметной документации, выполнение дорожных работ, организацию контроля качества приемки выполненных работ и финансирование работ.

2. Планирование работ по ремонту

и содержанию автомобильных дорог

2.1. Планирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог должно:

обеспечивать круглогодичное и качественное содержание автомобильных дорог;

обеспечивать своевременный и качественный ремонт автомобильных дорог;

повышать качественное состояние автомобильных дорог и обеспечивать безопасность движения;

определять необходимые для выполнения объемов работ материальные, трудовые и денежные ресурсы с учетом их наиболее эффективного использования;

совершенствовать технологию, организацию и управление производимых работ.

2.2. Планирование дорожной деятельности на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее - МО) осуществляется муниципальным заказчиком дорожных работ на основании документов территориального планирования, подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативов финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог и материалов оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, протоколов комиссии по безопасности дорожного движения города Вятские Поляны в осенний и весенний периоды года, муниципальных программ в пределах бюджетных ассигнований.

2.3. Периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог устанавливается МО в пределах выделенных на очередной финансовый год бюджетных ассигнований.

2.4. Планирование работ по обеспечению безопасности дорожного движения (нанесение горизонтальной разметки, установка и замена пришедших в негодность дорожных знаков, содержание и ремонт средств регулирования дорожного движения) осуществляется с учетом проектов, схем и иной документации по организации дорожного движения и анализа аварийности, предоставляемых органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

2.5. Потребность бюджетных ассигнований на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог определяется на основании утверждаемых постановлением администрации города Вятские Поляны нормативов денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог, правил их расчета и использования.

Финансирование работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется на основании нормативов финансовых затрат, утверждаемых постановлением администрации города Вятские Поляны.

Финансовые затраты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог уточняются согласно сметным расчетам, а по капитальному ремонту автомобильных дорог - проектно-сметной документацией.

2.6. В случае, если лимиты бюджетных обязательств на текущий период ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами денежных затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, утверждаемыми постановлением администрации города Вятские Поляны, администрация города Вятские Поляны составляет годовой план работ на очередной финансовый год с учетом фактических объемов финансирования. При этом должны быть обеспечены минимально допустимые по условиям обеспечения безопасности дорожного движения требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог.

2.7. Порядок оплаты выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог определяется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на основании подписанных уполномоченными специалистами актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ по формам № КС-2 и № КС-3, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100.

2.8. На участках автомобильных дорог, подлежащих реконструкции или капитальному ремонту, работы по текущему ремонту не планируются.

2.9. В течение года осуществляется следующее планирование работ:

2.9.1. В I квартале:

уточнение объемов работ по содержанию и ремонту, предусмотренных в годовом плане работ на планируемый год;

подготовка и утверждение распоряжения по обследованию автомобильных дорог;

обработка перечня результатов обследования.

2.9.2. Во II квартале – обследование автомобильных дорог в весенний период, рассмотрение материалов обследования, разработка и утверждение проектно-сметной документации.

2.9.3. В III квартале – обследование автомобильных дорог в осенний период, корректировка в случае необходимости годового плана работ на очередной финансовый год.

2.9.4. В IV квартале:

получение данных по предварительному распределению ассигнований, предусмотренных решением Вятскополянской городской Думы Кировской области о городском бюджете на очередной финансовый год, разработка годового плана работ на очередной финансовый год и утверждение его главой администрации города Вятские Поляны;

3. Разработка проектно-сметной документации

3.1. По итогам рассмотрения материалов обследования автомобильных дорог муниципальный заказчик дорожных работ:

подготавливает технические задания на разработку проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и сооружений на них);

осуществляет муниципальную закупку услуг на разработку проектно-сметной документации.

3.2. Не разрабатывается проектно-сметная документация на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог.

3.3. Муниципальный заказчик дорожных работ осуществляет проверку предпроектной и проектной документации, которая оценивается в случае необходимости по критериям эффективности технических, экономических и технологических решений. Кроме того, проектная документация оценивается по составу разделов и их содержанию в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации и Правительством Кировской области.

4. Выполнение работ по ремонту

и содержанию автомобильных дорог

4.1. С учетом утвержденного годового плана работ, а также при наличии проектно-сметной документации, не позднее 1 мая очередного финансового года муниципальным заказчиком дорожных работ осуществляется муниципальная закупка работ по ремонту автомобильных дорог с целью определения исполнителя работ, который приступает к выполнению подрядных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

4.2. Перечень и виды работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, их участков и искусственных сооружений на них определяются муниципальными контрактами в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае ремонта автомобильных дорог - сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

5. Организация контроля и приемки работ по ремонту

и содержанию автомобильных дорог

5.1. Контроль работ по ремонту автомобильных дорог:

5.1.1.Муниципальный заказчик дорожных работ контролирует исполнение муниципальных контрактов и осуществляет плановый и внеплановый контроль объемов и качества выполнения работ на объектах ремонта автомобильных дорог, привлекая при необходимости лиц или организации специализирующиеся на данном виде деятельности.

5.1.2. Муниципальный заказчик дорожных работ имеет право самостоятельно осуществлять контроль объемов и качества выполняемых (выполненных) исполнителем работ и предъявлять требования по устранению выявленных недостатков и нарушений.

5.1.3. Муниципальный заказчик дорожных работ контролирует самостоятельно или с привлечением третьих лиц:

соблюдение технологических параметров при производстве работ по ремонту автомобильных дорог;

соответствие выполненных строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов на объектах ремонта автомобильных дорог;

выполнение геодезических работ в процессе ремонта автомобильных дорог;

соответствие объемов и качества, выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ рабочей документации;

исполнение подрядными организациями указаний, предписаний авторского надзора и органов государственного строительного надзора, относящихся к вопросам качества выполненных строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий и материалов;

своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов сооружений и объектов в целом при ремонте автомобильных дорог.

Кроме того, выполняет следующие работы:

осуществляет оценку транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, обеспечивает их техническое обследование и паспортизацию, привлекая для этого соответствующие организации, специализирующиеся на данном виде деятельности;

осуществляет проверку ведения исполнительной документации на объектах ремонта автомобильных дорог.

5.2. Контроль работ по содержанию автомобильных дорог:

5.2.1. Контроль качества содержания и эксплуатации автомобильных дорог осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и техническими заданиями.

5.2.2. Качество работ по содержанию автомобильных дорог оценивается в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов Российской Федерации и Кировской области и определяется по всем основным элементам автомобильных дорог (земляному полотну, дорожной одежде, искусственным сооружениям и другим элементам).

5.2.3. Путем организации контроля соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и другим документам проверяется качество материалов и конструкций, используемых для работ по содержанию автомобильных дорог.

5.2.4. Контроль соответствия выполненных работ муниципальным контрактам, утвержденным проектам и сметам осуществляется путем проверки соблюдения технологии и соответствия выполненных работ строительным нормам, правилам и стандартам.

5.3. Приемка работ по ремонту автомобильных дорог:

5.3.1. Приемка выполненных работ по ремонту автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) и искусственных сооружений на них осуществляется муниципальным заказчиком дорожных работ по окончании ремонтных работ согласно муниципальному контракту.

5.3.2. Приемка в эксплуатацию автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), законченных ремонтом, осуществляется в соответствии с законодательными актами, строительными нормами и правилами, стандартами, инструкциями.

5.3.3. Назначение приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченной ремонтом автомобильной дороги (далее - приемочная комиссия) производится постановлением муниципального заказчика дорожных работ на очередной год.

5.3.4. В состав приемочной комиссии включаются первый заместитель главы администрации города Вятские Поляны (председатель комиссии), представитель исполнителя работ, представитель Государственной инспекции безопасности дорожного движения (по согласованию), представитель муниципального казенного учреждения «Организация капитального строительства города Вятские Поляны». В состав приемочной комиссии, при необходимости, привлекается лицо или организация, специализирующиеся на данном виде деятельности.

5.3.5. По окончании ремонтных работ на автомобильной дороге муниципальный заказчик дорожных работ определяет время и место работы приемочной комиссии и уведомляет об этом ее членов.

5.3.6. Работу приемочной комиссии организует ее председатель. Необходимые условия для работы комиссии создает исполнитель работ (обеспечение транспортом, поверенными измерительными средствами, помещением для работы и персональным компьютером).

5.3.7. Приемочной комиссии предъявляются законченная ремонтом автомобильная дорога (участок автомобильной дороги) и следующие документы:

утвержденная к производству работ проектно-сметная документация;

проект акта приемки объекта в эксплуатацию;

журналы производства работ;

сертификаты, технические паспорта, акты испытаний, лабораторные журналы и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, использованных при производстве строительно-монтажных работ, и другая исполнительно-производственная документация;

гарантийные паспорта по эксплуатационной надежности сдаваемого объекта.

5.3.8. Приемочная комиссия изучает и анализирует предъявленные документы и освидетельствует автомобильную дорогу в натуре с проведением в случае необходимости контрольных измерений, проверок и испытаний.

5.3.9. Не допускается приемка в эксплуатацию автомобильных дорог и дорожных сооружений при наличии отступлений от проекта, снижающих прочность, устойчивость, надежность и экологическую безопасность построенных объектов, уровень безопасности движения транспортных средств, а также отступлений от проекта, не согласованных с проектной организацией и муниципальным заказчиком дорожных работ.

5.3.10. Акт приемки автомобильной дороги подписывается главой администрации. Члены приемочной комиссии, имеющие особое мнение, излагают его в письменном виде в приложении к акту приемки с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие законодательные и нормативные акты. Заключение председателя приемочной комиссии по указанным особым мнениям излагается в докладной записке к акту приемки.

5.3.11. Если приемочная комиссия принимает решение о невозможности приемки в эксплуатацию автомобильной дороги (участка автомобильной дороги), то вместо акта формы № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» (далее - форма № КС-2). составляется мотивированное заключение с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие нормативные акты, которое подписывается всеми членами приемочной комиссии, с предложениями по устранению выявленных недостатков в установленные сроки для обеспечения ввода автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) в эксплуатацию. Приёмочная комиссия определяет сроки устранения выявленных недостатков и определяет дату проведения повторной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

5.3.12. Ответственность за приемку в эксплуатацию объекта с несоблюдением требований пункта 5.3.9 настоящего Порядка несет председатель приемочной комиссии. Организации, допустившие нарушение строительных норм при производстве работ, привлекаются к ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Приемка работ по содержанию автомобильных дорог.

5.4.1. Приемка выполненных работ производится еженедельно. При приемке-сдаче работ по содержанию автомобильных дорог проводится оценка уровня содержания автомобильных дорог с целью выявления степени выполнения установленного муниципальным контрактом уровня содержания автомобильных дорог в соответствии с требованиями дорожного методического документа.

5.4.2. Основанием принятия работ по содержанию автомобильных дорог является подтверждение соответствия объемов выполненных работ содержанию исполнительной документации, а также соблюдение уровня требований к качеству содержания и обеспечения безопасности движения.

* + 1. Проверку на соответствие объемов выполненных работ содержанию производственной и исполнительной документации проводит специалист муниципального казенного учреждения «Организация капитального строительства города Вятские Поляны», назначенный ответственным за организацию содержание, ремонт и контроль дорог общего пользования местного значения МО.

6. Финансовое обеспечение работ по ремонту

и содержанию автомобильных дорог

6.1. Финансовое обеспечение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется за счет средств всех бюджетов в пределах выделенных лимитов на основании утвержденных нормативов финансовых затрат на работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог в зависимости от категории автомобильной дороги, ее значения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Порядок обязателен для применения всеми организациями независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими ремонт и содержание автомобильных дорог, их участков и сооружений на них на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области.