|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  УТВЕРЖДЕН  постановлением  администрации города  от 29.12.2015 № 2913 |
|  |  |

**План на 2016 год по реализации**

**муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 – 2018 годы**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | | | Источники  финансирования | | Финансирование на 2016 год, тыс. рублей | | Ожидаемый  результат реализации  мероприятия муниципальной программы  (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало  реали- зации | | | оконча- ние  реализа- ции |
|  | **Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские поляны Кировской области «Развитие физической культуры и спорта в городе Вятские Поляны» на 2014-2018 годы** | |  | 2014 г. | | | 2018 г. | всего | | 2685,6 | |  |
| федеральный  бюджет | | х | |
| областной бюджет | | x | |
| городской бюджет | | 2685,6 | |
| внебюджетные  источники | | х | |
| **1** | **Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014-2018 годы** | | Начальник Управления социальной  Политики (далее – начальник УСП), начальник Управления образования (далее - начальник УО) | | Янв.  2014 г. | | Дек. 2018 г. | всего | | 800,0 |  | |
| федеральный  бюджет | | x |
| областной бюджет | | x |
| городской бюджет | | 800,0 |
| внебюджетные  источники | | х |
| **Физкультурно-оздоровительная работа с учащейся молодежью.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение массовых детско-юношеских спортивных мероприятий «Кожаный мяч», «Белая ладья» и т.д. | | Начальник УО (150,0 тыс. рублей) | 2016 г. | | 2016 г. | | | всего | 150,0 | | Привлечение к занятиям большего числа детей и молодежи |
| федеральный  бюджет | x | |
| областной бюджет | x | |
| городской бюджет | 150,0 | |
| внебюджетные  источники | x | |
| **Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность среди населения** | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Организация и проведение спартакиады трудовых коллективов города, общегородских праздников, массовых соревнований среди населения; Участие сборных команд города в областных и всероссийских соревнованиях | Начальник УСП (450,0 тыс. рублей), | | 2016 г. | | 2016 г. | | | всего | 450,0 | | Привлечение населения к спорту; популяризация различных видов спорта в городе, повышение престижа соревнований |
| федеральный  бюджет | x | |
| областной бюджет | x | |
| городской бюджет | 450,0 | |
| внебюджетные  источники | x | |
| **Физкультурно-оздоровительная работа с людьми с ограниченными возможностями** | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями по видам спорта, их участие в областных соревнованиях и обеспечение занятий на спортсооружениях города |  | | | 2016 г. | 2016 г. | | | всего | x | | Повышение интереса инвалидов к занятиям спортом; Увеличение числа занимающихся инвалидов |
| федеральный  бюджет | x | |
| областной бюджет | x | |
| городской бюджет | x | |
| внебюджетные  источники | x | |
| **Организация занятий в спортивных секциях и участие спортсменов в соревнованиях различного уровня** | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Выделение средств детско-юношеской спортивной школе на приобретение  инвентаря, экипировки, оборудования;  Участие детских и юношеских сборных команд города в областных и российских соревнованиях | Начальник УО (200,0 тыс. рублей) | | 2016 г. | | 2016 г. | | | всего | 200,0 | | Повышение уровня подготовки детей |
| федеральный  бюджет | x | |
| областной бюджет | x | |
| городской бюджет | 200,0 | |
| внебюджетные  источники | x | |
| **Организация пропаганды физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Реклама и организация пропаганды здорового образа жизни в средствах массовой информации, изготовление афиш, плакатов, стендов;  Информирование населения о спортивных мероприятиях | Начальник УСП | | 2016 г. | | 2016 г. | | | всего | x | | Повышение степени информированности населения о физкультуре и спорту; Информирование населения о проводимых соревнованиях |
| федеральный  бюджет | x | |
| областной бюджет | x | |
| городской бюджет | x | |
| внебюджетные  источники | x | |
| **2** | **Отдельное мероприятие «Предоставление субсидии на выполнения работ по капитальному ремонту крыши здания спортивного комбината «Электрон»** | Генеральный директор СК «Электрон»,  администрация города | | 2016 г. | | | 2016 г. | | всего | 1885,6 | | Завершение капитального ремонта крыши здания спортивного комплекса «Электрон» |
| федеральный  бюджет | x | |
| областной бюджет | x | |
| городской бюджет | 1885,6 | |
| федеральный  бюджет | x | |
| **3** | **Отдельное мероприятие «Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей»** | Администрация города | | 2016 г. | | | 2016 г. | | всего | x | | Присвоение спортивных разрядов (не менее 30). Присвоение квалификационных категорий спортивных судей (не менее 5) |
| федеральный  бюджет | x | |
| областной бюджет | x | |
| городской бюджет | x | |
| внебюджетные  источники | x | |