## Sheet1
Приложение № 6
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 01.11.2013 № 1696
(в редакции постановления
от 29.12.2015 № 2948 )
План реализации муниципальной целевой программы
«Развитие транспортной системы» на 2016 год
тыс. руб.
N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансирования |  |  |  | Финансирование на 2016 год, тыс. руб. | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | окончание реализации |  | 2016 | 2017 | 2018
| Программа "Развитие транспортной системы на 2014 — 2018 годы" |  | 2014-01-01 | 2018-12-31 | Всего |  |  |  | 30944.2
[5 empty] | Городской бюджет |  |  |  | 23369.2
[5 empty] | Областной бюджет |  |  |  | 7575
1 | Подпрограмма "Совершенствование, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог в городе Вятские Поляны на 2014 — 2018 годы" | Директор МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» Медведева Л.Ф. | 2014-01-01 | 2018-12-31 | Всего |  |  |  | 30323.7 | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения - 0 км; отремонтировано муниципальных автомобильных дорог - 3,3 км; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 86%; сокращение доли протяженности муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных автомобильных дорог до 82%
[5 empty] | Городской бюджет |  |  |  | 22748.7
[5 empty] | Областной бюджет |  |  |  | 7575
1.1 | Ремонт автомобильных дорог городских улиц, в т.ч.: |  |  |  | Городской бюджет | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 5599.089
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Областной бюджет | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6000
1.1.1 | Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Герцена |  |  |  | Городской бюджет | 5035.5 |  |  | 73.641 | Протяжённость 0,4 км.
[5 empty] | Областной бюджет |  |  |  | 1343
1.1.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Краснознамённая (от ул. Ленина до ул. Крупская) |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 49.869 | Протяжённость 0,158 км.
[5 empty] | Областной бюджет |  |  |  | 900
1.1.3 | Щебенение подъезднгой дороги к полигону ТБО |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 1068.828 | Протяжённость 1,6 км.
[5 empty] | Городской бюджет |  |  |  | 789.4 | Протяжённость 0,16 км.
1.1.4 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Тойменка (от поворота до моста) |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 86.214 | Протяжённость 0,253 км.
[5 empty] | Областной бюджет |  |  |  | 1622
| Ремонт участков дороги по ул. Герцена |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  |  | Протяжённость 0,2 км.
1.1.5 | Ремонт участков дороги по ул. Ленина от ПЧ № 9 до магазина "Левша" |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 3791.424 | Протяжённость 0,55 км.
1.1.6 | Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Тойменка |  |  |  | Городской бюджет | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 95 | Протяжённость 0,4 км (учтена в 2015 году)
[5 empty] | Областной бюджет | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1800
1.1.7 | Ремонт участка дороги по ул. Первомайская (от ул. Урицкого в сторону ул. Советская) |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 19.113 | Протяжённость 0,04 км.
[5 empty] | Областной бюджет |  |  |  | 335
| Ремонт участка дороги по ул. Урицкого |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 415 | Протяжённость 0,2 км.
1.2 | Содержание автомобильных дорог городских улиц |  |  |  | Городской бюджет | 24018 | 24018 | 24018 | 12417.3 | Содержание 89,6 км.
1.3 | Ямочный ремонт, щебенение улиц, в т. ч. ремонт проездов к территории КОГБУЗ «Вятскополянская ЦРБ» и частичное щебенение автостоянки |  |  |  | Городской бюджет | 5324 | 5856 | 6462 | 2000
1.4 | Ямочный ремонт улиц Тойменка и Урицкого |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 1800 | Протяжённость 0,1 км.
1.5 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | Городской бюджет | 71.5 | 91.5 | 100.65 | 112.7 | Содержание 20,1 км.
[5 empty] | Областной бюджет | 715 | 915 | 1006.5 | 1575
1.2.5 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2014 году |  |  |  | Областной бюджет
1.3.1 | Ремонт площадки в дворовой территории микрорайона «Центральный» |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  |  | Площадь 600 кв. м.
1.3.2 | Ремонт дворовой территории дома № 43 по ул. Школьная, дворовой территории дома № 178 по ул. Ленина и проездов к ней |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  |  | Площадь 1540 кв. м.
1.6 | Ремонт дворовой территории дома № 33 по ул. Урицкого и проездов к ней |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 402.1 | Площадь 1025 кв. м.
1.3.4 | Ремонт дворовой территории дома № 3 по ул. Гагарина |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  |  | Площадь 400 кв. м.
1.7 | Проверка достоверности определения сметной стоимости |  |  |  | Городской бюджет | 50 | 66 | 72.6 | 50
1.8 | Обследование моста через р. Ошторма по ул. Тойменка |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 236.5
1.9 | Ремонт участка тротуара по ул. Тойменка от ДК "Победа" |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 130.996 | Площадь 300 кв. м.
2. | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в 2014 — 2018 годах" | Заведующий отделом по делам ГО, ЧС и охраны труда Смертин С. И. | 2014-01-01 | 2018-12-31 | Городской бюджет |  |  |  | 620.5 | -сокращение количества погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий — на 10%; -снижение социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий — на 3000,0 тыс. рублей
2.1 | Устройство новых и реконструкция существующих искусственных неровностей проезжей части |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Городской бюджет |  |  |  | 10
2.2 | Устройство механических ограждений для предотвращения выхода пешеходов на проезжую часть в неустановленных местах |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 20
2.3 | Реконструкция, переоборудование, дооборудование, перенос существующих и устройство новых пешеходных переходов и их освещения |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 10
2.4 | Проектирование, установка новых светофорных узлов и реконструкция существующих |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 530.5
2.5 | Нанесение горизонтальной разметки проезжей части улиц |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 0
2.6 | Установка новых дорожных знаков |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 20
2.7 | Конкурсы юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», «Законы дорог» и другие |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 5
2.8 | Творчество юных за безопасность дорожного движения (конкурсы рисунков, стенгазет, сочинений, технического и прикладного творчества, методических разработок) |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 5
2.9 | Конкурс «Лучший юный мотоциклист года» |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 5
2.10 | Конкурс в дошкольных образовательных учреждениях «Зеленый огонек» |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 5
2.11 | Конкурсы, викторины, игры по вопросам безопасности дорожного движения в детских летних лагерях |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 5
2.12 | Приобретение учебных видеофильмов по безопасности дорожного движения для образовательных и дошкольных учреждений |  |  |  | Городской бюджет |  |  |  | 5