## Лист1
Приложение № 12 к программе
в редакции постановления администрации
города Вятские Поляны
от 21.03.2019 № 340
План на 2019 год по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель ( должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на 2019 год (тыс. руб.) | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы
|  |  | начало реализации | окончание реализа ции
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы | Первый заместитель главы администрации города | 2019 год | 2019 год | всего | 15209.6 | создание безопасных и комфортных условий для проживания населения муниципального образования
[5 empty] | федеральный бюджет | 14674.4
[5 empty] | областной бюджет | 148.2
[5 empty] | городской бюджет | 387
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.1 | мероприятие – благоустройство дворовых территорий | Первый заместитель главы администрации города | 2019 год | 2019 год | всего | 8406.6 | благоустройство дворовых территорий по адресам: ул. Урицкого, 20а, ул. Азина, 13/15
[5 empty] | федеральный бюджет | 8239.4
[5 empty] | областной бюджет | 83.2
[5 empty] | городской бюджет | 84
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.2 | мероприятие – благоустройство общественных территорий | Первый заместитель главы администрации города | 2019 год | 2019 год | всего | 6566 | благоустройство общественной территории: площадь Труда им. Ф.И. Трещева
[5 empty] | федеральный бюджет | 6435
[5 empty] | областной бюджет | 65
[5 empty] | городской бюджет | 66
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.3 | прочие мероприятия по реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы | Первый заместитель главы администрации города | 2019 год | 2019 год | всего | 237 | обеспечение реализации мероприятий программы
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 237
[5 empty] | внебюджетные источники | 0