## Лист3
Приложение № 4
В редакции постановления администрации города Вятские Поляны от 04.03.2014 № 367
План реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2014-2018 годы
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финансир. на очередной финансовый год | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы
|  |  | начало реализации | окончание реализации
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2014-2018 годы | Заместитель главы администрации города по ЖКХ, строительству и благоустройству, директор МКУ "УЖКХ г.Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2018-12-01 | всего | 75809.504
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 46201.2
[5 empty] | городской бюджет | 29608.304
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1 | подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны" на 2014-2018 годы | Заместитель главы администрации города по ЖКХ, строительству и благоустройству, директор МКУ "УЖКХ г.Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2018-12-01 | всего | 56477.304
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 46198.2
[5 empty] | городской бюджет | 10279.104
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.1 | мероприятие - замена дымовой трубы котельной по ул. Энергетиков | Заместитель главы администрации города по ЖКХ, строительству и благоустройству, директор ООО "Малая энергетика" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 0 | Улучшение эксплуатационных возможностей, увеличение срока эксплуатации котельной
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.2 | мероприятие - строительство блочно-модульной котельной по ул. Вокзальная разработка проектно-сметной документации по строительству котельной в район железнодорожного вокзала | Заместитель главы администрации города по ЖКХ, строительству и благоустройству, директор ООО "Малая энергетика" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 1000 | Улучшение обеспечения жителей микрорайона "Ж/д" услугой теплоснабжения
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
областной бюджет
[5 empty] | городской бюджет | 1000
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.3 | мероприятие -капитальный ремонт магистрального участка теплотрассы от ул. Ленина до тепловой камеры у АБК ОАО "Молот" Д=400 | Директор ООО "Молот-Энерго" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 0 | обеспечение устойчивого теплоснабжения мкр "Ленинский"
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
областной бюджет
[5 empty] | городской бюджет | 0
1.4 | мероприятие- капитальный ремонт перекрытия приемной камеры КНС-2 (проектирование) | Директор ООО "Молот-Энерго" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 0 | обеспечение работоспособности КНС-2
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.5 | мероприятие - строительно-монтажные работы по капитальному ремонту перекрытия приемной камеры КНС-2 | Директор ООО "Молот-Энерго" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 0 | обеспечение работоспособности КНС-2
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
областной бюджет
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.6 | мероприятие - капитальный ремонт безнапорного коллектора D=500 от КК-524 до КК-302б КНС-3 (проектирование) | Директор ООО "Молот-Энерго" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 0 | обеспечение оказания услуги по водоотведению потребителям
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.7 | мероприятие- строительно-монтажные работы по ремонту безнапорного коллектора D=500 от КК-524 до КК-302б КНС-3 | Директор ООО "Молот-Энерго" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 0 | обеспечение оказания услуги по водоотведению потребителям
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
областной бюджет
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.8 | мероприятие - консервация железобетонной дымовой трубы H=120м (проектирование) | Директор ООО "Молот-Энерго" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 0 | обеспечение безопасности сооружений котельной
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.9 | мероприятие - строительно-монтажные работы по консервации железобетонной дымовой трубы H=120м | Директор ООО "Молот-Энерго" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 0 | обеспечение безопасности сооружений котельной
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.10 | мероприятие - модернизация системы ХВО в промышленной котельной № 2 (проектирование) | Директор ООО "Молот-Энерго" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 0 | надежное обеспечение ХВО пром. котельной №2
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.11 | мероприятие-строительно-монтажные работы по консервации котельной по ул. Энергетиков с подключением абонентов к котельной ООО "Тепловик" (проектирование) | Директор ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Кировэнерго", директор ООО "Тепловик" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 0 | бесперебойное снабжение потребителей услугой теплоснабжения
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
областной бюджет
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.12 | меропрятие- строительство теплотрассы от котельной по ул. Лермонтова до МКД № 15 по ул. Лермонтова (проектирование) | Директор ООО "Малая энергетика" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 0 | повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
областной бюджет
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.13 | мероприятие - капитальный ремонт трубопроводов канализации по ул. Свободы, 5а; ул. Ленина, 176 (проектирование) | Директор ООО "Молот-Энерго" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 0 | устранение противоуклона сетей канализации, обеспечение бесперебойного оказания услуги
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.14 | мероприятие - капитальный ремонт КНС по ул. Чехова | Директор ООО "Молот-Энерго" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 0 | обеспечение бесперебойной и безаварийной работы КНС
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.15 | мероприятие - автоматизация КНС по ул. Чехова (проектирование) | Директор ООО "Молот-Энерго" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 0 | подготовка ПСД для автоматизации КНС
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.16 | мероприятие -замена газовых горелок на комбинированные на котельной по ул. Лермонтова | Директор ООО "Малая энергетика" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 1479.104 | экономия топлива и энергоресурсов, повышение качества и надежности теплоснабжения
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 1479.104
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
1.17 | мероприятие-капитальный ремонт канализационного коллектора диаметром 800 мм в г. Вятские Поляны | Заместитель главы администрации города по ЖКХ, строительству и благоустройству, директор ООО "Молот-Энерго" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 53998.2 | обеспечение безаварийной работы канализационного коллектора
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 46198.2
[5 empty] | городской бюджет | 7800
1.18 | мероприятие - установление системы критериев доступности при оплате жилищно-коммунальных услуг | Заместитель главы администрации города по ЖКХ, строительству и благоустройству, директор МКУ "УЖКХ г.Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2014-12-01 |  | не требуется | установление системы критериев доступности при оплате жилищно-коммунальных услуг
1.19 | мероприятие - проведение информационно-разъяснительной работы среди населения через печатные и электронные СМИ о ходе реформирования жилищно-коммунального хозяйства в г. Вятские Поляны | Заместитель главы администрации города по ЖКХ, строительству и благоустройству, директор "МКУ УЖКХ г.Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2014-12-01 |  | не требуется | повышение осведомленности жителей города о ходе реформирования жилищно-коммунального хозяйства в г. Вятские Поляны
2 | подпрограмма "Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны" на 2014-2018 годы | Заместитель главы администрации города по ЖКХ, строительству и благоустройству, директор МКУ "УЖКХ г.Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2018-12-01 | всего | 14606.2
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 14606.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.1 | мероприятие - организация работ по озеленению города | директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 1170 | озеленение города
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 1170
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.2 | мероприятие - организация работ по обслуживанию уличного и дворового освещения в городе | директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 2508 | обеспечение наличия уличного освещения в городе
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 2508
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.3 | мероприятие- уличное освещение (электроэнергия) | директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 9478.2 | обеспечение наличия уличного освещения в городе
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 9478.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.4 | мероприятие - прочие мероприятия по благоустройству (пляж, парки, леса пригородные) | директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 1150 | благоустройство города
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 1150
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.5 | мероприятие - организация работ по содержанию мест захоронения | Заместитель главы администрации города по экономике | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 300 | Соблюдение санитарных и экологических требований. Соблюдение этических норм.
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 300
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.6 | мероприятие - организация работ по инвентаризации объектов внешнего благоустройства | директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 0 | инвентаризация объектов внешнего благоустройства
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
2.7 | мероприятие - организация технического переоснащения отрасли благоустройства | директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 0 | техническое переоснащение отрасли благоустройства
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3 | подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Вятские Поляны" на 2014-2018 годы | Заместитель главы администрации города по ЖКХ, строительству и благоустройству, директор МКУ "УЖКХ г.Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2018-12-01 | всего | 500
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 500
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.1 | Совершенствование энергетического менеджмента | Заместитель главы администрации города по ЖКХ, строительству и благоустройству, директор МКУ "УЖКХ г.Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 0 | Совершенствование энергетического менеджмента
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.1.1 | мероприятие - организация повышения квалификации руководителей, специалистов органов местного самоуправления, организаций с муниципальным участием, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности по курсу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Заместитель главы администрации города по ЖКХ, строительству и благоустройству, директор МКУ "УЖКХ г.Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 0 | повышение квалификации руководителей, специалистов органов местного самоуправления
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.1.2 | мероприятие-информационное обеспечение реализации подпрограммы, в том числе освещение в СМИ, проведение конференций, выставок, семинаров, конкурсов и иных мероприятий по пропаганде энергосбережения, распространение социальной рекламы в сфере энергосбережения | Заместитель главы администрации города по ЖКХ, строительству и благоустройству, директор МКУ "УЖКХ г.Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 0 | информационное обеспечение реализации подпрограммы
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2 | Сокращение бюджетных расходов на потребление энергоресурсов | Заместитель главы администрации города по ЖКХ, строительству и благоустройству, директор МКУ "УЖКХ г.Вятские Поляны", руководители организаций бюджетной сферы города | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 0 | сокращение бюджетных расходов
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.1 | мероприятие - тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях и сооружениях | Заместитель главы администрации города по ЖКХ, строительству и благоустройству | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 0 | сокращение потерь теплоносителя
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.2 | мероприятие - повышение энергоэффективности систем освещения зданий, строений и сооружений | Заместитель главы администрации города по ЖКХ, строительству и благоустройству, директор МКУ "УЖКХ г.Вятские Поляны", руководители организаций бюджетной сферы города | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 0 | повышение энергоэффективности систем освещения зданий, строений и сооружений
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.3 | Повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде | Заместитель главы администрации города по ЖКХ, строительству и благоустройству, директор МКУ "УЖКХ г. Вятские Поляны", руководители УК, ТСЖ, ЖК | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 500 | Повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 500
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.3.1 | мероприятие- установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных квартирах МКД города | Начальник УДМС администрации города | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 500 | Выполнение ФЗ №261 от 23.11.2009
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 500
3.3.2 | мероприятие - повышение энергетической эффективности систем освещения, вкючая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах | Заместитель главы администрации города по ЖКХ, строительству и благоустройству, руководители УК, ТСЖ, ЖК | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 0 | повышение энергетической эффективности систем освещения
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.3.3 | мероприятия по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии, установку светодиодных ламп | Заместитель главы администрации города по ЖКХ, строительству и благоустройству | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 0 | повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
4 | "Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Вятские Поляны " на 2014-2018 годы | Заместитель главы администрации города по ЖКХ, строительству и благоустройству, директор МКУ "УЖКХ г.Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2018-12-01 | всего | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
4.1 | Общая площадь отремонтированных многоквартирных домов | Заместитель главы администрации города по ЖКХ, строительству и благоустройству, директор МКУ "УЖКХ г. Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2014-12-01 | всего | 0 | увеличение общей площади отремонтированных МКД, улучшение условий проживания граждан
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
5 | отдельное мероприятие "Организация на территории муниципального образования мероприятий, направленных на координацию деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса города Вятские Поляны" | Заместитель главы администрации города по ЖКХ, строительству и благоустройству, директор МКУ "УЖКХ г.Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2018-12-01 | всего | 3926
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 3
[5 empty] | городской бюджет | 3923
5.1 | Мероприятия направленные на координацию деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса города Вятские Поляны в целях обеспечения населения надлежащими услугами в жилищно-коммунальной сфере и организации благоустройства города | Директор МКУ "УЖКХ г. Вятские Поляны | 2014-01-01 | 2014-12-01 | городской бюджет | 3923 | обеспечения населения надлежащими услугами в жилищно-коммунальной сфере и организации благоустройства города
6 | отдельное мероприятие "Предоставление субсидий из городского бюджета на возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услугу по сбору и вывозу ЖБО" | Заместитель главы администрации города по ЖКХ, строительству и благоустройству, директор МКУ "УЖКХ г.Вятские Поляны" | 2014-01-01 | 2018-12-01 | всего | 300
федеральный бюджет
областной бюджет
[5 empty] | городской бюджет | 300
6.1 | предоставление субсидии из бюджета города на возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услугу по сбору и вывозу ЖБО | Директор МКУ "УЖКХ г. Вятские Поляны | 2014-01-01 | 2014-12-01 | городской бюджет | 300 | приведение размера платы населения за ЖБО в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами