Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Вятские Поляны

от   13.01.2022    № 41

План

на 2022 год по реализации муниципальной программы

«Содействие развитию институтов гражданского общества» на 2020-2025 годы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на 2022 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализа- ции | оконча-ние реализа- ции |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества» | Консультант главы города | 2022 год | 2022 год | всего | 1459,1 | - Создание условий для развития институтов гражданского общества; - Повышение гражданской активности жителей города Вятские Поляны; - Поддержка социально- ориентированных некоммерческих организации. |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 981,3 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 477,8 |  |
| 1 | Подпрограмма «Реализация проектов развития общественной инфраструктуры города Вятские Поляны» | УСП администрации города | 2022 год | 2022 год | всего | 1036,6 | Обеспечение ввода объектов в рамках проекта поддержки местных инициатив |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 558,8 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 477,8 |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие «Участие в проекте поддержки местных инициатив». | УСП администрации города | 2022 год | 2022 год | всего | 1036,6 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 558,8 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 477,8 |  |
| 1.1.1 | «Красивому городу – красивая библиотека», ремонт фасада здания МБУК ВПГЦБС ул. Школьная д. 47 |  | Май | Сентябрь | всего | 317,8 | ремонт фасада здания МБУК ВПГЦБС ул. Школьная д. 47 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 227,8 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 90,0 |  |
| 1.1.2 | «С заботой о людях», ремонт тротуара по ул. Гагарина от дома № 7А до ул.Азина г.Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | всего | 213,8 | ремонт тротуара по ул. Гагарина от дома № 7А до ул.Азина г.Вятские Поляны |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 136,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 77,8 |  |
| 1.1.3 | «Спасем микрорайон «Елочка», ремонт ливневого водостока, проходящего с южной стороны д. 15/27 по ул. Кукина |  | Май | Сентябрь | всего | 251,0 | ремонт ливневого водостока, проходящего с южной стороны д. 15/27 по ул. Кукина |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 93,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 158,0 |  |
| 1.1.4 | «По дороге к знаниям», ремонт тротуара по ул. Гагарина от ул. Мира до дома № 7А по ул. Гагарина |  | Май | Сентябрь | всего | 254,0 | ремонт тротуара по ул. Гагарина от ул. Мира до дома № 7А по ул. Гагарина |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 102,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 152,0 |  |
| 2. | Отдельное мероприятие «Развитие территориального общественного самоуправления» | Консультант главы города | В течение года | В течение года | городской бюджет | х | Поддержка активистов территориального общественного самоуправления |
| 2.1 | Проведение общих собраний |  | В течение года | В течение года | городской бюджет | х |  |
| 2.2 | Представление грантов в форме субсидий председателям уличных комитетов |  | В течение года | В течение года | городской бюджет | х |  |
| 3. | Отдельное мероприятие «Повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» | Заместитель главы администрации города | В течение года | В течение года | городской бюджет | 422,5 | Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций |
| 3.1 | Предоставление субсидии общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |  | В течение года | В течение года | городской бюджет | 270,2 | Выплата субсидий на текущее содержание организации, в том числе на выплату заработной платы работникам и оплату коммунальных услуг |
| 3.2 | Предоставление субсидии Вятскополянской районной организации Кировской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |  | В течение года | В течение года | городской бюджет | 152,3 | Выплата субсидий на текущее содержание организации, в том числе на выплату заработной платы работникам и оплату коммунальных услуг |
| 4*. | Отдельное мероприятие «Налоговые расходы» | Заместитель главы администрации города | В течение года | В течение года | справочно налоговый расход- местный бюджет | 112,0 | Снижение расходов отдельных социальных категорий граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |

*сведения об объеме налоговых расходов в рамках реализации муниципальной программы отражаются справочно и в общий объем финансового обеспечения муниципальной программы не включаются

___________________________________________________